Formação na area da biodiversidade e da biotecnologia para a conservaçÃo ambiental e desenvolvimento sustentÁvel

Introdução

A presente proposta de projecto surge de uma história de experiências anteriores de evidente sucesso, financiadas pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da Itália no âmbito da cooperação universitária com a UEM.

Uma primeira fase foi constituida pelo projecto “Formação e actualização dos investigadores do Centro de Biotecnologia - UEM, AID9397” (2010-2014) co-financiado pelas instituições italianas Sardegna Ricerche e Universidades de Sassari, Roma e Pisa. Nesta primeira fase, o Centro de Biotecnologia demonstrou ser uma instituição capaz de formar pessoal (por exemplo através do Mestrado em Biotecnologia) e apoiar outras instituições públicas na capacitação no domínio da biotecnologia.

Uma segunda fase, actualmente em curso, é constituida pelo projecto “Formação de investigadores e gestores na área de biotecnologia – UEM, AID 10524” iniciado em 2015 com a duração de um ano, co-financiado pelas instituições italianas, nomeadamente as Universidades de Sassari, Roma e Polo Museal Sapienza. Este projecto ambicioso não logrará atingir os resultados esperados sem um financiamento adicional de, pelo menos, mais dois anos.

Assim, é seguidamente apresentada uma nova proposta de projecto, que irá garantir a prossecução das actividades em curso para mais 2 anos.

Objectivos gerais

1. Promover acções de pesquisa, a utilização sustentável dos recursos naturais e a conservação da biodiversidade;

2. Apoiar as iniciativas do Governo para o controlo de doenças emergentes, epidémicas, endémicas, genéticas e transmissíveis;

3. Formar investigadores das instituições públicas e privadas em técnicas biotecnológicas aplicadas às áreas ambientais e de saúde com padrões internacionais;

4. Formar gestores de empresas e técnicos de laboratório na aplicação da biotecnologia para a inovação e desenvolvimento do sector privado, dotando-os de capacidades para competir no mercado internacional.

Objectivo específico

Contribuir para a formação de investigadores e docentes do Centro de Biotecnologia e do Museu de História Natural, da Universidade Eduardo Mondlane, na produção de inovação biotecnológica para resolução de problemas de poluição ambiental, de conservação da biodiversidade e de saúde no País.

Principais actividades e resultados esperados

1. Formação de Mestres em biotecnologia registados no Mestrado de Biotecnologia da UEM

1.1 Apoio ao Mestrado em Biotecnologia - UEM, providenciando suporte científico e financeiro aos professores nacionais e missões de professores italianos.

1.2 Apoio na execução das teses de mestrado com a implementação de actividades de investigaçao experimental de laboratório de genética molecular.

2. Formação dos investigadores do Centro de Biotecnologia e do Museu de História Natural - UEM, dotando-os de conhecimentos para aplicar a biotecnologia e de habilidades para transferir o conhecimento para o ensino, instituições públicas e empresas.

2.1. Apoio científico e financeiro aos investigadores nas actividades de pesquisa, providenciando apoio até a publicação dos resultados em revistas internacionais.

2.2. Estágios e estabelecimento de colaborações científicas com instituições italianas; estudo do processo de “spin off” em universidades italianas e empresas privadas.

3. Concepção e desenvolvimento de linhas de investigação na área da biodiversidade e das doenças zoonóticas no Centro de Biotecnologia e no Museu.

3.1. Apoio ao desenvolvimento da investigação nas seguintes áreas: diagnóstico molecular e epidemiologia das doenças transmissíveis; caracterização genética de populações e estudos de conservação da biodiversidade e controlo da poluição ambiental.

3.2. Apoio às actividades de campo nas áreas de estudo da biodiversidade e/ou das doenças zoonóticas.

3.3. Desenvolvimento das actividades de prestação de serviços e consultorias a outras instituições públicas e privadas.

4. Melhoria da qualidade e padrões de segurança dos laboratórios de ensino e pesquisa do Centro de Biotecnologia e Museu de História Natural, UEM.

4.1. Melhoria das instalações e equipamento laboratorial do Centro de Biotecnologia e do Museu de História Natural, para melhorar o funcionamento e a segurança no trabalho de investigação.

4.2. Criação no campus da Faculdade de Veterinária e do Centro de Biotecnologia de uma creche para as crianças do pessoal do Centro de Biotecnologia e do Museu

5. Promoção de uma plataforma informática interactiva de documentação geral para a UEM e para os Ministérios, com vista a contribuir na criação de um conselho para a solução dos problemas ambientais e de saúde pública.

5.1. Desenvolvimento de novas páginas de internet do Centro de Biotecnologia e do Museu de História Natural, contendo informação sobre a biodiversidade desenvolvida a partir dos espécimes de Museu de História Natural e da investigação ambiental.

5.2. Apoio técnico e financeiro para a constituição de uma base de dados digital com terminais no Museu de História Natural e no Centro de Biotecnologia, destinada a capacitar o Centro de Biotecnologia e o Museu de História Natural como fornecedores nacionais de dados sobre a biodiversidade em Moçambique

5.3. Apoio técnico e financeiro para a constituição de uma plataforma de bioinformática para estudos genéticos moleculares.

DURAÇAO: 2 anos

FINANCIMENTO: 		Agência de Cooperação Italiana	1.000.000 euro

COFINANCIAMENTO:		Universidades Italianas		   250.000 euro

CB e MHN UEM			     50.000 euro

PARCEIROS ITALIA:		Dip. Scienze Biomediche, Universidade de Sassari,

Dip. Biologia e Biotecnologia, C. Darwin, Universidade de Roma Sapienza

Polo Museale, Universidade de Roma Sapienza.

PARCEIROS

MOÇAMBIQUE			Centro de Biotecnologia, Universidade E. Mondlane

Museu de Historia Natural, Universidade E. Mondlane