UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE

Programa de Cooperação Itália – Moçambique

Apoio à UEM para a reforma académica, inovação tecnológica e investigação científica

Plano Anual de Actividades

Ano Financeiro 2015

MAPUTO, Março 2015

UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE

Programa de Cooperação Moçambique - Itália

Apoio à UEM para a reforma académica, inovação tecnológica e investigação científica

Projecto 1:

Reforço da eficiência dos órgãos de Direcção da UEM

Plano Anual de Actividades

2015

| Subprojecto 1.1: | Apoio à Reforma Académica e à constituição de um Sistema integrado de Planificação e de avaliação e controlo da qualidade |
| --- | --- |
| Subprojecto 1.2. | Apoio à Reforma dos Serviços Administrativos |
| Subprojecto 1.3. | Apoio à promoção de parcerias e à investigação científica |

Subprojecto 1.1:

Apoio à Reforma Académica e à constituição de um Sistema integrado de Planificação e de avaliação e controlo da qualidade

Plano Anual de Actividades

2015

Nota Descritiva

1. Estratégias e Metodologias de Implementação

O Apoio à Reforma Académica e à constituição de um Sistema de Garantia da Qualidade orienta-se através de acções interligadas sob a coordenação operativa do Gabinete do Vice-Reitor Académico. O Sistema de Garantia de Qualidade da UEM (SISQUAL-UEM) foi aprovado pelo Conselho Universitário e está alinhado com o Sistema Nacional de Avaliação, Acreditação e Garantia da Qualidade (SINAQES) aprovado pelo Conselho de Ministros em 2007. A operacionalização do SISQUAL-UEM respeita as orientações emanadas pelo Conselho Nacional de Avaliação da Qualidade no Ensino Superior (CNAQ). A responsabilidade da implementação do SISQUAL é dos órgãos de gestão a todos os níveis da UEM e a facilitação do sistema é realizada pelo Gabinete para a Qualidade Académica da UEM (GAQ).

Para a realização de cada uma das sub-actividades foi constituída uma equipa que responde pela sua implementação em relação aos objectivos, metas, indicadores de processo e realização segundo o cronograma estabelecido.

As bases de dados desenvolvidas no âmbito do projecto são compatíveis com as utilizadas pelo MINED para a gestão da informação relativa ao Ensino Superior e funcionais à implementação do SNATCA, do SINAQES e do SISQUAL-UEM.

2. Objectivos

O objectivo principal deste subprojecto é apoiar a reforma académica e institucionalizar o sistema de garantia da qualidade na UEM para aumentar a eficiência interna e as capacidades da UEM em todos os âmbitos de governação da UEM, através de:

- Desenvolvimento de regulamentos e procedimentos para implementação do SATCA no âmbito da reforma académica

- Criação de um observatório permanente,

- Operacionalização do sistema de avaliação qualidade (criação do GAQ, órgãos de facilitação do sistema qualidade, elaboração de procedimentos, indicadores e padrões de auto-avaliação, SADE, etc.)

- Criação de base de dados integrada de monitoria e avaliação da qualidade (M&E)

3. Resultados esperados

Os resultados esperados deste sub-projecto são:

Resultado Geral:	Institucionalizado o sistema de garantia de qualidade na UEM

Resultado Esperado 1.1:	Finalizada a reforma Académica da UEM

Resultado Esperado 1.2:	Constituído um Sistema integrado de Planificação e de avaliação e controlo da qualidade:

        - Constituído um sistema de avaliação e controlo da qualidade

        - Reforçadas as capacidades de planificação e gestão académica

4. Resultados esperados e actividades em 2015

Resultado Esperado 1.1:	Finalizada a reforma Académica da UEM

Para atingir este resultado será realizado um conjunto de actividades destinadas a dar apoio à Reforma Académica e Implementação do Sistema de Acumulação e Transferência de Créditos Académicos (SNATCA) na UEM, articulado da forma seguinte:

Actividade 1.1.1:	Apoio à Reforma Académica e Implementação do Sistema de Acumulação e Transferência de Créditos Académicos (SNATCA)

Sub-actividade 1.1.1.1:	Elaboração de linhas directoras sobre a didáctica na óptica da integração regional e da mobilidade, tendo em vista um sistema de equivalências e créditos com os outros Países da SADC

A actividade consiste substancialmente na elaboração e implementação de uma proposta com directrizes sobre a implementação do sistema e equivalências e créditos na UEM, de acordo com as especificidades de cada unidade orgânica. A actividade é subdividida em duas fases distintas: a) levantamento e estudo dos currículos e dos sistemas de crédito das universidades locais, da região da SADC e outras internacionais e b) elaboração de um documento final com as linhas directoras sobre a implementação do SNATCA, na UEM.

Esta sub-actividade iniciou em 2014 e será concluída em 2015. O esquema das actividades previstas é o seguinte:

|  | Actividade | Data limite |
| --- | --- | --- |
| 1 | Elaborar os TdR e criar o grupo para a elaboração de uma proposta com directrizes e procedimentos para a implementação do SNATCA | 2015 |
| 2 | Elaborar o Manual de procedimentos de implementação do SNATCA na UEM | 2015 |
| 3 | Elaborar as directrizes de implementação implementação do SNATCA | 2015 |
| 4 | Apresentar a proposta à DP e Vice - Reitoria Académica | 2015 |
| 5 | Realizar um seminário para a apresentação da proposta às unidades orgânicas | 2015 |
| 6 | Apresentar a proposta aos Órgãos Colegiais | 2015 |

Sub-actividade 1.1.1.2:	Constituição de um Observatório permanente da UEM sobre mercado do trabalho, mobilidade e qualificações do Ensino Superior

Em 2015 serão analisadas as características deste serviço, que poderá ser criado em 2016.

Resultado Esperado 1.2:	Constituído um Sistema integrado de Planificação e de avaliação e controlo da qualidade

Actividade 1.1.2:	Apoio à constituição de um Sistema de avaliação e controlo da qualidade

Sub-actividade 1.1.2.3:	Elaboração das normas sobre procedimentos, indicadores e respectivos padrões para a auto-avaliação dos cursos e programas de ensino da UEM.

Em 2015 será elaborado o manual para a auto-avaliação dos centros de investigação e extensão da UEM.

Sub-actividade 1.1.2.5:	Capacitação de gestores, docentes e unidades de CTA em garantia de qualidade

Esta sub-actividade é contínua e será continuada em 2015, para os gestores dos centros e as comissões de auto-avaliação dos cursos que serão auto-avaliados em 2015.

Actividade 1.1.3:	Apoio à planificação e gestão académica

Sub-actividade 1.1.3.1:	Constituição de uma base de dados integrada para planificação, análises, monitoria e AQ

Esta actividade iniciou em 2014 e será concluída em 2015.

Sub-actividade 1.1.3.2:	Formação de pessoal no uso da base de dados integrada para planificação, análises, monitoria e AQ

Esta actividade será iniciada e concluída em 2015.

5. Indicadores e metas para 2015

| Sistemas de equivalências e créditos com Países da SADC estabelecido | 2015 |
| --- | --- |
| Procedimentos da auto-avaliação dos centros elaborados e aprovados | 2015 |
| Instrumentos de avaliação (manual) para a auto-avaliação dos centros elaborados e aprovados | 2015 |
| Constituída base-dados integrada para planeamento e toma de decisões | 2015 |
| N. de dirigentes, docentes e CTA formados em planeamento estratégico, gestão e avaliação de qualidade de programa | 30 |
| N. de docentes e CTA capacitados em avaliação de qualidade | 50 |
| N. de auto-avaliações de centros finalizadas | 2 |

6. Cronograma das Actividades

| Ano de projecto ACTIVIDADE/Acção Mês | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1.1 Apoio à Reforma Académica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 Desenvolvimento de procedimentos para a implementação eficiente do SNATCA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 Apoio à constituição de um Sistema de avaliação e controlo da qualidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.3 Elaboração das normas sobre procedimentos instrumentos, indicadores e respectivos padrões para a auto-avaliação dos centros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5 Capacitação de gestores, docentes e CTA em avaliação de qualidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 Apoio à planificação e gestão académica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 Constituição de uma base de dados integrada para planificação, análises, monitoria e AQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2. Formação de pessoal no uso da base de dados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. Plano Financeiro das Actividades

|  |  | Fonte de recursos: Programa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cap. | Descrição | A | B | C = A - B | D |
|  |  | PGA | Despesas totais | Saldo | PAA 2015 |
| 1.1 | Total Sub-projecto 1.1 | 198.450 | 150.984 | 47.466 | 47.466 |
| 1.1.a | Pessoal local | 96.488 | 72.386 | 24.102 | 24.102 |
| 1.1.b | Fundo mobilidade e formação | 74.061 | 51.203 | 22.858 | 22.858 |
| 1.1.c | Funcionamento e material de consumo | 17.547 | 17.041 | 506 | 506 |
| 1.1.d | Bens de inventário | 10.354 | 10.354 | 0 | 0 |

Subprojecto 1.2:

Apoio à Reforma dos Serviços Administrativos

Plano Anual de Actividades

2015

Nota Descritiva

1. Estratégias e Metodologias de Implementação

O Apoio à Reforma dos Serviços Administrativos realizar-se-á através de acções interligadas entre as várias direcções responsáveis pela execução das actividades pré-definidas no projecto sob coordenação operativa do Gabinete do Vice Reitor para Administração e Recursos (VRAR).

Os estudos produzidos pelos grupos de trabalho serão apresentados e discutidos em sessões de trabalho alargadas dos Conselhos de Reitoria e de Directores.

A partir dos estudos serão identificados e implementados projectos-piloto a serem monitorizados e avaliados.

Para a realização de cada uma das sub-actividades previstas, será constituída uma equipa de implementação que responderá pela sua realização em relação aos objectivos, metas, indicadores de processo, observando o cronograma indicado.

2. Objectivos

Objectivo Geral:

- Aumentar a eficiência interna e as capacidades da UEM em todos os âmbitos de governação;

Objectivos Específicos:

- Rever os estatutos da UEM, actualizar e harmonizar com estrutura orgânica, com os termos de referência dos órgãos da UEM, de forma a ajusta-los aos novos desafios estratégicos institucionais;

- Elaborar politica, regulamentos e procedimentos de governação eficiente e transparente na UEM;

- estabelecer um sistema de monitoria e avaliação dos planos de actividade que inclua um sistema de indicadores, prestação de contas e produção de relatórios periódicos;

- elaborar a matriz de descentralização de funções de recursos humanos;

- identificar e realizar o estudo de viabilidade dos serviços de apoio a serem descentralizados;

- desenhar curriculum de Mestrado de Gestão universitária na UEM

3. Resultados esperados e actividades em 2015

Resultado Esperado 1.3:	Elaboradas novas normas e regras de organização e gestão administrativa

Actividade 1.2.1:	Elaboração de novas normas e regras de organização e gestão administrativa

Sub-actividade 1.2.1.1:	Actualização participativa dos estudos sobre a estrutura orgânica, as competências e os mandatos dos órgãos da UEM

A actividade consiste substancialmente na elaboração e implementação de uma proposta com directrizes sobre a estrutura orgânica, as competências e os mandatos dos órgãos da UEM, de acordo com as especificidades de cada unidade orgânica.

Em 2015 continuará a actividade de assessoria na implementação dos regulamentos elaborados e aprovados nos anos anteriores.

Sub-actividade 1.2.1.2:	Constituição de um sistema de monitoria e avaliação dos planos de actividade das unidades orgânicas

O objectivo da Monitoria e Avaliação dos planos de actividades é de criar condições para que a Direcção da Universidade mantenha a consistência na implementação dos objectivos e acções previstas no Plano Estratégico.

Esta sub actividade consiste no estabelecimento de indicadores de resultados de monitoria e avaliação, desenho de fluxograma de comunicação de planos e relatório de actividades e a criação de uma matriz de monitoria e avaliação de planos de actividades.

Em 2014 foram levantados e identificados os indicadores de resultados de monitoria e avaliação, enquanto as actividades subsequentes serão realizadas só em 2015: em particular, trata-se das actividades de monitoria dos planos de actividade e de implementação das medidas de correcção.

Sub-actividade 1.2.1.3:	Introdução e adopção na UEM do SNAE

Considerado que a UEM é uma instituição publica que, no âmbito das reformas do Sector Público em curso no País, tem como principal objectivo a melhoria da qualidade dos serviços prestados ao cidadão, a UEM considerou necessário empenhar-se na implementação das medidas adoptadas pelo governo para garantir uma boa gestão de documentos e arquivos nas instituições da Administração Pública, por forma a facilitar o acesso à informação pelos utentes, no âmbito da aplicação do Decreto Nº36/2007, de 27 de Agosto, que introduz o Sistema Nacional de Arquivos do Estado (SNAE) e os respectivos instrumentos de operacionalização.

Realizadas em 2014 as actividades de formação do pessoal nas Unidades Orgânicas, em 2015 será prestada assessoria à implementação sistemática do SNAE na UEM.

Sub-actividade 1.2.1.4:	Elaboração de instrumentos normativos para a descentralização das actividades de gestão dos Recursos Humanos

Esta actividade tem como objectivo permitir à UEM a elaboração da matriz de descentralização da gestão dos recursos humanos na UEM. Em 2014 foi criada a comissão de trabalho, com o objectivo de levar a cabo em 2015 as acções seguintes:

| Acção | Responsável | Nível de aprovação/ participação |
| --- | --- | --- |
| Levantamento e identificação das potenciais funções/ actividades de RH a descentralizar | DRH | VRAR |
| Elaboração da Matriz de descentralização | DRH | VRAR, CR, CD |

Sub-actividade 1.2.1.5:	Elaboração de instrumentos normativos sobre a função directiva ligados à qualidade

Esta sub-actividade foi retirada porque passou à responsabilidade da área acadêmica e será realizada com fundos do Orçamento do Estado.

Resultado Esperado 1.4:	Reorganizados de forma eficiente os serviços de apoio ao funcionamento

Este resultado será atingido através de 3 grupos de actividades, articuladas da forma seguinte:

Actividade 1.2.2:	Reorganização dos serviços de apoio ao funcionamento da UEM

Sub-actividade 1.2.2.1:	Realização de estudos de viabilidade económica para a terceirização de serviços de apoio

O objectivo é a identificação das soluções mais eficientes em termos económicos e de sustentabilidade técnica e financeira para assegurar serviços de apoio eficazes ao funcionamento da UEM em todos os âmbitos. Depois de ter sido criada a comissão de trabalho e identificados os serviços a serem terceirizados, as actividades a serem realizadas em 2015 com os recursos do Programa serão as seguintes:

| Acção | Responsável |
| --- | --- |
| Realização dos estudos de viabilidade e avaliação de custos | Comissão |
| Apresentação dos resultados | Comissão |
| Identificação de soluções possíveis | Comissão |

Sub-actividade 1.2.2.2:	Implementação faseada da terceirização dos serviços

O objectivo é a implementação controlada e gradual das soluções identificadas, acompanhada pela monitoria sistemática dos resultados, com a finalidade de testar os modelos identificados e chegar a uma normatização definitiva. Em 2014 não foi realizada nenhuma actividade. As actividades a serem realizadas em 2015 seguirão o modelo seguinte:

| Acção | Responsável | Nível de aprovação/ participação |
| --- | --- | --- |
| Produção de concept notes de serviços a terceirizar | UO | VRAR |
| Implementação | Comissão | VRAR |
| Avaliação de resultados | Comissão | VRAR |
| Normatização e regulamentação | Comissão | VRAR |
| Início dos serviços segundo novas modalidades | UO | VRAR |

Sub-actividade 1.2.2.3:	Criação de um serviço central sustentável de manutenção dos equipamentos didácticos e laboratoriais

Esta actividade tem como objectivo identificar e implementar, em regime experimental, um serviço sustentável, em termos financeiros, de manutenção dos equipamentos, aberto a actividades geradoras de rendimento. Depois de ter sido criada a comissão de trabalho, identificadas as necessidades e definidos os Termos de Referência, em 2015 serão realizadas as acções seguintes:

| Acção | Responsável | Nível de aprovação/ participação |
| --- | --- | --- |
| Estudos de viabilidade económica | Comissão | Comissão |
| Implementação de um projecto-piloto | Comissão + UO | Comissão + UO |
| Avaliação de resultados | Comissão | Comissão, VRAR |
| Institucionalização, normatização e regulamentação | Comissão + UO | Comissão, VRAR |
| Início das actividades | UO |  |

Os serviços que serão revitalizados serão:

- o Centro de Estudos Industriais, Segurança e Ambiente (CEISA)

- o Centro de Electrónica e Instrumentação

- a Fundação Universitária – Serviços de Zeladores nas Unidades Orgânicas

Sub-actividade 1.2.2.4:	Elaboração do Curriculum para o curso de Mestrado em Gestão Universitária

Esta actividade já foi concluída em 2014.

4. Indicadores e metas para 2015

| Elaborada cartilha de orientação dos directores das UOs de gestão para qualidade | 2013 |
| --- | --- |
| Introduzido o Sistema Nacional de Arquivos do Estado (SNAE) na UEM | 2015 |
| Concepção da Matriz de descentralização de funções/ actividades de gestão de RH | 2014 |
| Serviço Central de manutenção de equipamentos didácticos estabelecido | 2015 |
| Formandos em planeamento, gestão e controlo administrativos | 90 |
| Matriz de monitoria e avaliação dos planos de actividade das unidades orgânicas elaborada | 16 |

5. Plano Financeiro das Actividades

|  |  | Fonte de recursos: Programa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cap. | Descrição | A | B | C = A - B | D |
|  |  | PGA | Despesas totais | Saldo | PAA 2015 |
| 1.2 | Total Sub-projecto 1.2 | 77.000 | 0 | 77.000 | 77.000 |
| 1.2.a | Pessoal local | 74.000 | 0 | 74.000 | 74.000 |
| 1.2.b | Fundo mobilidade e formação | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.c | Funcionamento e material de consumo | 900 | 0 | 900 | 900 |
| 1.2.d | Bens de inventário | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 |

Subprojecto 1.3:

Apoio à promoção de parcerias e à investigação científica

Plano Anual de Actividades

2015

Nota Descritiva

1. Estratégias e Metodologias de Implementação

A implementação do sub-projecto foi articulada nos seguintes passos:

- Aquisição de meios de trabalho;

- Contratação de pessoal para a realização das actividades do DAPRO;

- Contratação de consultores para a realização das actividades de formação e orientação de workshop;

- Realização de visitas de intercâmbio com as outras universidades;

- Elaboração de documentos de monitoria e gestão de projectos;

- Realização de workshops de capacitação em matérias de mobilização de fundos para a investigação através de concursos internacionais.

A materialização das actividades contará com o envolvimento das unidades orgânicas da UEM, no sentido da contratação dos focal-points para área de investigação e alocação de espaços para o seu funcionamento.

2. Resultados esperados

O principal objectivo do presente sub-projecto é de promover a inclusão da UEM nas redes académicas e de investigação internacionais, atenuando a dependência científica do exterior e adequando a qualidade dos recursos humanos comprometidos nas actividades de docência universitária e na investigação aos padrões científicos internacionais.

Neste sentido, durante o período em exame espera-se constatar como resultado da sua execução o reforço das capacidades de intercâmbio científico e de fund raising através de promoção de parcerias externas. Os resultados específicos serão os seguintes:

- Técnicos do DAPRO capacitados em matérias de pesquisa e disseminação das oportunidades de financiamento.

- Pesquisa e disseminação de informação sobre oportunidades de financiamento em toda UEM;

- Aquisição de conhecimentos sobre fund-raising através de concursos de oportunidades de financiamento externos.

- Criação de um mecanismo de coordenação com a Direcção Científica nas unidades orgânicas;

A sua implementação será garantida através do envolvimento de todos os membros da DC e as unidades afins e pelos processos de contratação de pessoal auxiliar relevante, de modo a garantir o alcance dos resultados planificados para este período.

A promoção da investigação científica, através da mobilização de fundos de financiamento terá um impacto relevante na instituição através da observância dos seguintes indicadores de sucesso, após a sua implementação:

- Quadro orgânico do pessoal do DAPRO completado e Secções instituídas;

- Número de núcleos do DAPRO operacionais nas Faculdades e Centros de Investigação e Serviço;

- Número de seminários e workshops sobre fund raising, investigação aplicada e transferência de tecnologias;

- Percentagem de docentes capacitados em identificação de oportunidades de financiamento e formulação, gestão e avaliação de projectos;

- Número de docentes e investigadores / ano que utilizam os serviços do DAPRO;

- Número de participações a consórcios internacionais activadas.

Os seguintes instrumentos são utilizados de fonte e meios de verificação da implementação do projecto:

- Relatórios da Direcção Científica sobre o funcionamento e quadro de pessoal;

- Relatório de fundos mobilizados

- Boletim da UEM sobre as actividades de investigação

- Artigos publicados em Revistas Científicas internacionais

2. Resultados Esperados e descrição das actividades

Resultado Esperado 1.5:	Reforçadas as capacidades de intercâmbio científico e de fund raising através de promoção de parcerias externas

Este sub-projecto é constituído por uma actividade designada “ Reforço do Departamento de Apoio a Projectos (DAPRO) da Direcção Científica”, e quatro sub-actividades, nomeadamente:

Sub-actividade 1.3.1.1:	Actualização da estrutura orgânica do DAPRO

Sub-actividade 1.3.1.2:	Capacitação on the job dos técnicos afectos ao DAPRO

Sub-actividade 1.3.1.3:	Realização de workshops sobre fund-raising através de concursos a oportunidades de financiamento externo

Sub-actividade 1.3.1.4:	Consolidação dos focal-points da DC nas Faculdades, Centros e Escolas

No entanto, em 2014 foi concluída a sub-actividade respeitante à “actualização da estrutura funcional do DAPRO”.

Actividade 1.3.1: Reforço do Departamento de Apoio aos Projectos (DAPRO) da Direcção Científica

Sub-actividade 1.3.1.2: Capacitação on the job dos técnicos afectos ao DAPRO

No ano de 2014, a Direcção Científica contratou mais dois (2) técnicos para reforçarem o DAPRO. Neste ano pretende-se, através de cursos de curta duração, formá-los em matérias de administração científica. Neste âmbito, os técnicos participarão neste ano em formações de curta duração. Os técnicos poderão participar tanto em cursos que decorrerão em Moçambique como no estrangeiro.

Está ainda previsto para o segundo semestre de 2015, a deslocação de 2 técnicos à Itália para um intercâmbio com instituições italianas, onde poderão participar em formações de curta duração em matérias de administração científica. Neste processo, serão necessários pagamentos de passagens tanto aéreas como terrestres, alojamento, ajudas de custo, pagamento de inscrição nos cursos e outros.

Com a ida dos 2 técnicos à Itália, espera-se que tenham uma formação e apoio técnico que lhes possa proporcionar conhecimentos para mobilização de fundos internacionais de projectos de investigação e/ou na identificação de financiamentos.

| Acção | Responsabilidade |  | Data limite | Nível de aprovação/ participação | Comentários/Outputs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coordenação | Execução |  |  |  |
| - Elaboração de TOR para a missão | DC | DC | Setembro | Direcção Científica | TOR elaborados |
| - Identificação de uma instituição na Itália | DC | DC | Setembro/Outubro | Direcção Científica | Instituição italiana identificada |
| - Compra de passagens aéreas | DC | DC | Outubro/ Novembro | Direcção Científica | Passagens aéreas |

Sub-actividade 1.3.1.3: Realização de workshops sobre fund-raising através de concursos a oportunidades de financiamento externo

Nesta sub-actividade pretende-se fornecer conhecimentos sobre práticas actuais de administração científica e mobilização de fundos externos para financiamento da investigação científica. Os workshops serão feitos para toda a comunidade universitária.

| Acção | Responsabilidade |  | Data limite | Nível de aprovação/ participação | Comentários/ Outputs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coordenação | Execução |  |  |  |
| - Identificação dos orientadores do workshop | DC | DC | Setembro/ Outubro | Direcção científica | Perfil adequado dos facilitadores |
| - Contratação do facilitador | DC | DC | Outubro | Direcção científica | Facilitador |
| - Realização do workshop | DC | DC | Nov./ Dezembro | Direcção científica | Capacitação |

Sub-actividade 1.3.1.4: Consolidação dos focal-points da DC nas Faculdades, Centros e Escolas

Pretende-se providenciar o pessoal com conhecimentos em matérias de administração científica nas unidades orgânicas, o que irá facilitar a articulação entre a DC e as unidades orgâncias. Com a criação de focal-points nas unidades orgânicas, ajudará na criação de estatísticas da investigação científica.

| Acção | Responsabilidade |  | Data limite | Nível de aprovação/ participação | Comentários/ Outputs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coordenação | Execução |  |  |  |
| - Selecção do pessoal e formação inicial | DC | DC | Outubro | Direcção científica | Lançamento do concurso |
| - Desenho de actividades de formação permanente on the job | DC | DC/UO | Novembro | Direcção científica | Programa elaborado |

3.	Cronograma

| ACTIVIDADE/Acção | Meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Actividade 1.3.1: Reforço do Departamento de Apoio aos Projectos (DAPRO) da Direcção Científica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub-actividade 1.3.1.2: capacitação on the job dos técnicos afectos ao DAPRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 1: Elaboração de TOR para a missão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 2: Identificação de uma instituição na Itália |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 3: Compra de passagens aéreas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub-actividade 1.3.1.3: Realização de workshops sobre fund-raising através de concursos a oportunidades de financiamento externo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 1: Identificação dos orientadores do workshop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 2: Contratação do facilitador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 3: Realização do workshop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub-actividade 1.3.2.4: Consolidação dos focal-points da DC nas Faculdades, Centros e Escolas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 1: Selecção do pessoal e formação inicial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 2: Desenho de actividades de formação permanente on the job |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Plano Financeiro das actividades 2015

|  |  | Fonte de recursos: Programa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cap. | Descrição | A | B | C = A - B | D |
|  |  | PGA | Despesas totais | Saldo | PAA 2015 |
| 1.3 | Total Sub-projecto 1.3 | 67.500 | 1.533 | 65.967 | 38.967 |
| 1.3.a | Pessoal local | 25.000 | 0 | 25.000 | 8.500 |
| 1.3.b | Fundo mobilidade e formação | 20.000 | 0 | 20.000 | 12.000 |
| 1.3.c | Funcionamento e material de consumo | 17.500 | 0 | 17.500 | 15.000 |
| 1.3.d | Bens de inventário | 5.000 | 1.533 | 3.467 | 3.467 |

UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE

Programa de Cooperação Moçambique - Itália

Apoio à UEM para a reforma académica, inovação tecnológica e investigação científica

Projecto 2:

Reforço da qualidade Académica da UEM

Plano Anual de Actividades

2015

| Subprojecto 2.1: | Reforço da qualidade didáctica na UEM |
| --- | --- |
| Subprojecto 2.2. | Apoio à promoção de iguais oportunidades na UEM |

Subprojecto 2.1:

Reforço da qualidade didáctica na UEM

Plano Anual de Actividades

2015

Nota Descritiva

1.	Metodologia

O reforço da qualidade académica da UEM realizar-se-á através de acções desenhadas e implementadas baixo a coordenação da Direcção Pedagógica.

Para a realização de cada uma das sub-actividades apresentadas, será constituída uma equipa de implementação que preparará um projecto com a indicação clara dos objectivos, metas e indicadores de processo, um cronograma de actividades e um plano de monitoria de actividades.

2.	Resultados esperados e actividades

Resultado Esperado 2.1:	Docentes actualizados em metodologias didácticas participativas, de investigação e divulgação científica, apropriadas ao contexto moçambicano

Actividade 2.1.1:	Apoio à qualidade do ensino

Sub-actividade 2.1.1.1:	Realização de uma pesquisa para o desenvolvimento de modelos pedagógicos participativos centrados no estudante e adaptados ao contexto moçambicano

Esta sub-actividade consiste na elaboração de um estudo sobre modelos pedagógicos participativos centrados no estudo no contexto da realidade da UEM que irá alimentar as formações dos docentes e influenciar e melhorar as suas práticas didácticas.

| Acção | Responsabilidade |  | Data limite | Comentários/ Outputs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coordenação | Execução |  |  |
| - Digitalização dos dados recolhidos no ano passado | Alexandre Júnior / Américo Buque/ Benvinda Muguambe | Alexandre Fernando Dambe ; Bernardino da Conceição Mucavele; Pascoa Mussá Taibo Meque; Davety Mpiuka; Vasco Magona Sande; Tomas Currace Inchipa; Nazarete Justino Raice; Mauro Estêvão Machipane; Lucas Mauro Rogério Chiau; Luís Joaquim António Muengua; Manze Rafael Candeado; Eulalia Mário Madine | Maio de 2015 | Os docentes que executaram o trabalho apenas realizaram um trabalho correspondente a 12 horas ou um mês a razão de 30 % do salário |
| - Análise de dados | Manuel Bazo /Xavier Muianga | Manuel Bazo; Xavier Muianga | Julho de 2015 |  |
| - Elaboração do relatório | Manuel Bazo /Xavier Muianga | Manuel Bazo; Xavier Muianga; Alexandre Júnior ; Américo Buque; Benvinda Muguambe | Agosto de 2015 |  |

Sub-actividade 2.1.1.2: Elaboração e realização de um projecto-piloto sobre a formação a distância para a actualização metodológica dos docentes

No âmbito da sub-actividade de formação de gestores e docentes em metodologias de EaD esperam-se os seguintes resultados até Dezembro de 2015:

- Estudo de viabilidade realizado nas Faculdades e Escolas da UEM localizadas em Maputo;

- Elaborados quatro (4) módulos de formação a destacar módulo de filosofia de EaD (modelos, práticas e procedimentos de EaD), módulo de ensino e aprendizagem online: estratégias pedagógicas e avaliação das aprendizagens, módulo de produção de materiais para o EaD e módulo de Uso de Tecnologias de Informação e Comunicação no EaD: plataforma, skype, facebook entre outras que podem auxiliar o processo de EaD;

- 20 Gestores e parte de docentes (100) formados em metodologias de EaD;

- O programa de formação avaliado e melhorado;

- Implementado o programa alargado de formação de docentes e outros profissionais em metodologias de EaD.

Para o resultado esperado 1: Estudo de viabilidade realizado nas Faculdades e Escolas da UEM localizadas em Maputo;

Actividade 1: Realizar o estudo de viabilidade

A presente actividade visa recolher informação que permita caracterizar a infra-estrutura de suporte aos cursos a distância e o grupo – alvo, particularmente, no que concerne às suas necessidades de formação. Esta actividade será realizada nas Faculdades e Escolas da UEM em Maputo, uma vez que a mesma actividade já foi efectuada nas províncias e elaborado o relatório preliminar. Para a recolha de dados serão aplicados questionários a docentes. Os resultados desta actividade permitirão desenhar o modelo de formação de docentes em metodologias de EaD, bem como elaborar o plano de formação.

Acções elementares:

As acções a serem levadas a cabo são as seguintes:

- Realizar encontros com os docentes;

- Aplicar o instrumento de recolha de dados;

- Analisar os dados;

- Elaborar o relatório do estudo de viabilidade.

| Acção | Responsabilidade |  | Data limite | Nível de aprovação/ participação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coordenação | Execução |  |  |
| 1.Realizar encontros com os docentes e aplicar o instrumento de recolha de dados | DP | CEND | 17 de Julho de 2015 | CEND |
| 2. Analisar os dados | DP | CEND | 31 de Julho de 2015 | CEND |
| 3. Elaborar o relatório do estudo de viabilidade | DP | CEND | 7 de Agosto de 2015 | Vice Reitora Académica DP |

Actividade 2: Desenvolver o modelo de formação

Esta actividade visa desenvolver um modelo de formação que atenda as necessidades dos gestores e docentes da UEM.

Acções elementares

- Desenvolver o modelo de formação;

- Elaborar o plano de formação.

| Acção | Responsabilidade |  | Data limite | Nível de aprovação/ participação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coordenação | Execução |  |  |
| 1.Desenvolver o modelo de formação | DP | CEND | 14 de Agosto de 2015 | Vice Reitora Académica DP |
| 2. Elaborar o plano de formação | DP | CEND | 21 de Agosto de 2015 | Vice Reitora Académica DP |

Para o resultado esperado 2: Elaborados quatro (4) módulos de formação.

Actividade 1: Elaborar os módulos para as acções de formação. Esta actividade visa produzir materiais que auxiliarão os docentes durante e após as acções de formação. Serão elaborados 4 módulos a destacar: Filosofia de EaD (modelos, práticas e procedimentos de EaD); Ensino e Aprendizagem Online: estratégias pedagógicas e avaliação das aprendizagens; Produção de materiais para o EaD e Tecnologias de Informação e Comunicação aplicadas ao EaD.

Acções elementares

- Elaborar módulos;

- Proceder a revisão científica;

- Realizar a revisão linguística;

- Avaliar a qualidade.

| Acção | Responsabilidade |  | Data limite | Nível de aprovação/ participação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coordenação | Execução |  |  |
| 1. Elaborar módulos | DP | CEND | 21 de Agosto de 2015 | CEND DP |
| 2. Proceder a revisão científica | DP | CEND | 28 de Agosto de 2015 | CEND DP |
| 3. Realizar a revisão linguística | DP | CEND | 4 de Setembro de 2015 | CEND DP |
| 4. Avaliar a qualidade | DP | FACED | 18 de Setembro de 2015 | Vice Reitora Académica DP, FACED |

Para o resultado esperado 3: 20 Gestores e parte de docentes (100) formados em metodologias de EaD

Actividade 1: Formar gestores e docentes da UEM em metodologias de EaD. Esta actividade visa dotar os gestores e docentes de conhecimentos e competências de gestão de EaD e de docência em ambientes virtuais de aprendizagem, respectivamente, de modo a determinar o seu campo de actuação, planificar as actividades do processo de ensino e aprendizagem, adoptar estratégias para interagir efectivamente com os estudantes e integrar as tecnologias na mediação pedagógica.

Acções elementares

- Contratar consultor para formar docentes do CEND em matérias em que há mais necessidades;

- Formar gestores;

- Formar docentes.

| Acção | Responsabilidade |  | Data limite | Nível de aprovação/ participação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coordenação | Execução |  |  |
| 1. Formar gestores | DP | CEND | 24 de Setembro de 2015 | Vice Reitora Académica DP |
| 2. Formar docentes | DP | CEND FACED | 26 de Outubro de 2015 | Vice Reitora Académica DP, FACED |

Para o resultado esperado 4: o programa de formação avaliado e melhorado

Actividade 1: Avaliar a implementação das acções de formação. Esta actividade visa analisar e avaliar as acções formativas de modo a verificar a sua eficácia e recomendar melhorias para as edições futuras (programa alargado de formação de docentes em metodologias de EaD).

Acções elementares

- Monitorar as actividades dos docentes formados;

- Elaborar o relatório da avaliação e recomendações para a melhoria.

| Acção | Responsabilidade |  | Data limite | Nível de aprovação/ participação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coordenação | Execução |  |  |
| 1. Monitorar as actividades dos docentes | DP | CEND | 9 de Novembro de 2015 | DP |
| 2. Elaborar o relatório da avaliação | DP | CEND | 23 de Novembro de 2015 | Vice Reitora Académica DP |

Actividade 2: Melhorar o programa. Esta actividade visa acomodar as recomendações do relatório de avaliação e da monitoria com vista a melhorar o programa.

Acções elementares

- Melhorar o modelo de formação e outros aspectos;

- Elaborar o plano de formação.

| Acção | Responsabilidade |  | Data limite | Nível de aprovação/ participação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coordenação | Execução |  |  |
| 1. Melhorar o modelo de formação e outros aspectos | DP | CEND | 7 de Dezembro de 2015 | Vice Reitora Académica DP |
| 2. Elaborar o plano de formação | DP | CEND | 14 de Dezembro de 2015 | Vice Reitora Académica DP, FACED |

Resultado esperado 5: Implementado o programa alargado de formação de docentes em metodologias de EaD.

Actividade 1: Implementar o programa alargado de formação de docentes em metodologias de EaD. Esta actividade visa implementar o programa de formação avaliado a mais docentes da UEM que não foram contemplados pelo projecto-piloto assim como a outros profissionais que lidam com o EaD.

Acções elementares

- Formar docentes e outros profissionais em metodologias de EaD.

| Acção | Responsabilidade |  | Data limite | Nível de aprovação/ participação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coordenação | Execução |  |  |
| 1. Formar docentes e outros profissionais | DP | CEND | 7 de Fevereiro de 2016 | Vice Reitora Académica DP |

Sub-actividade 2.1.1.3:	Realização de cursos de actualização dos docentes em metodologias didáctica, de investigação e de divulgação científica

Acção 1: Capacitar docentes em matérias didáctico-pedagógicas

Em relação à esta actividade, o CDA tem o plano de capacitar aproximadamente 25 docentes em cada Módulo solicitado.

Acção 2: Elaborar termos de referência para seleccionar facilitadores de formação

Para que um docente seja facilitador do CDA, é necessário que tenha experiência pedagógica de docência no ensino superior, o grau de Mestre ou Doutor, ter alta capacidade de gerir trabalhos em grupo e possuir uma alta capacidade de trabalho em equipa.

Acção 3: Elaborar termos de referência para seleccionar facilitadores de formação

A selecção dos facilitadores obedece os requisitos estipulados, porque pretende-se com os cursos o desenvolvimento de competências pedagógicas que pautem pelas metodologias participativas e centradas no estudante.

Acção 4: Realizar um seminário de avaliação da implementação do Novo Plano de Formação Contínua de Docente

Com o seminário de avaliação pretende-se fazer um balanço da implementação dos Novos Cursos de Formação Contínua dos Docentes, em termos de impacto no processo de ensino e aprendizagem.

| Acção | Responsabilidade |  | Data limite | Comentários/ Outputs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coordenação | Execução |  |  |
| - Capacitar docentes em matérias didáctico-pedagógicas | Directora do CDA | Facilitadores dos cursos | Dezembro de 2015 | Docentes capacitados |
| - Elaborar termos de referência para seleccionar facilitadores de formação | Directora do CDA | Equipa de trabalho | Fevereiro2015 | Temos de referência elaborados |
| - Seleccionar facilitadores de formação | Directora do CDA | Equipa de trabalho | Março de 2015 |  |
| - Realizar seminário de avaliação dos Novos Cursos de Formação | Directora do CDA | Equipa de trabalho | Novembro de 2015 | Recomendações em relação aos cursos de capacitação de docentes |

Actividade 1: Capacitar docentes em matérias didáctico-pedagógicas.

Os docentes das Escolas Superiores fora da cidade de Maputo irão receber capacitação psicopedagógica nos seguintes Módulos:

| Acção | Responsabilidade |  | Data limite | Comentários/ Outputs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coordenação | Execução |  |  |
| Psicopedagogia | Marta Mendonça | Raquel Bonifácio | 05 a 11 de Julho | Docentes capacitados |
| TIC no Ensino e aprendizagem | Marta Mendonça | Xavier Muianga | 13 a 17 de Julho | Docentes capacitados |
| Indução ao Ensino Universitário | Marta Mendonça | Eugénia Cossa | 17 a 21 de Agosto | Docentes capacitados |
| Supervisão de estudantes | Marta Mendonça | Prof. Doutor Manuel Bazo | 20 a 24 de Julho | Docentes capacitados |
| Ética e deontologia profissional | Marta Mendonça | Castelo Maluleque | 20 a 24 de Julho | Docentes capacitados |
| Pedagogia do Ensino Superior | Marta Mendonça | Arlindo Sitoe | 27 a 31 de Janeiro | Docentes capacitados |

Actividade 2: Elaborar termos de referência para seleccionar facilitadores de formação

Os facilitadores dos Módulos do CDA devem ter experiência de docência no Ensino Superior, capacitação psicopedagógica, um alto grau de responsabilidade, facilidade de trabalho em grupo e saber comunicar-se com os formandos.

| Acção | Responsabilidade |  | Data limite | Comentários/ Outputs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coordenação | Execução |  |  |
| Elaborar termos de referência para seleccionar facilitadores de formação | Marta Mendonça | Equipa de trabalho | Janeiro de 2015 | Termos de referência elaborados |

Actividade 3: Seleccionar facilitadores de formação.

Os facilitadores foram seleccionados de acordo com os termos de referência elaborados.

| Acção | Responsabilidade |  | Data limite |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Coordenação | Execução |  |
| Seleccionar facilitadores de formação | Marta Mendonça | Xavier Muianga Raquel Bonifácio Marta Mendonça | Fevereiro 2015 |

Actividade 4: Realizar um seminário de avaliação da implementação do Novo Plano de Formação Contínua de Docentes

| Acção | Responsabilidade |  | Data limite |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Coordenação | Execução |  |
| Seminário de avaliação | Marta Mendonça | Xavier Muianga Raquel Bonifácio Marta Mendonça | Novembro 2015 |

Resultado Esperado 2.2:	Elaborados e implementados novos instrumentos de regulação da carreira docente

Sub-actividade 2.1.1.4	Elaboração de instrumentos de regulação da carreira docente que valorizem a qualidade do ensino e da pesquisa

Actividade concluída em 2014.

3.	Indicadores e metas

| N.docentes actualizados em metodologias didáticas participativas | 100 |
| --- | --- |
| Termos de Referencia para a selecção de formadores | 1 |
| Seminários de avaliação realizados | 1 |
| N. de módulos de formação em metodologias de EaD elaborados | 4 |
| N. Pessoas formadas em metodologias de EaD | 120 |

4. Plano Financeiro

|  |  | Fonte de recursos: Programa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cap. | Descrição | A | B | C = A - B | D |
|  |  | PGA | Despesas totais | Saldo | PAA 2015 |
| 2.1 | Total Sub-Projecto 2.1 | 279.500 | 13.087 | 266.413 | 131.913 |
| 2.1.a | Pessoal local | 64.000 | 0 | 64.000 | 39.500 |
| 2.1.b | Fundo mobilidade e formação | 107.000 | 8.417 | 98.583 | 32.583 |
| 2.1.c | Funcionamento e material de consumo | 98.500 | 4.670 | 93.830 | 50.830 |
| 2.1.d | Bens de inventário | 10.000 | 0 | 10.000 | 9.000 |

Subprojecto 2.2:

Apoio à promoção de iguais oportunidades na UEM

Plano Anual de Actividades

2015

Nota Descritiva

1.	Resultados esperados

  - Dados processados e analisados dos seguintes estudos:

- identificação das barreiras de género na UEM e elaboração da estratégia de género da UEM;

- impacto dos cursos de género realizados pela CeCAGe-UEM.

  - Realizados seminários de pré-divulgação dos resultados dos dois estudos.

  - Elaborado o relatório do estudo para a identificação das barreiras de género na UEM e submetidos à aprovação do Conselho Universitário contendo:

- as barreiras de género na UEM;

- a estratégia de género da UEM;

- o plano de implementação, monitoria e avaliação da estratégia de género da UEM.

  - Submetido ao Magnífico Reitor o relatório do estudo sobre o impacto dos cursos de género realizados pelo CeCAGe-UEM incluindo o seguinte:

- número de pessoas que já participaram em actividades sobre género na UEM;

- as mudanças ocorridas nas pessoas após a participação nas formações, sobretudo o impacto na sua vida académica e profissional;

- os conteúdos que os formandos consideram pertinentes para o dia a dia das pessoas tanto na vida prática, académica e social.

  - Dados recolhidos e analisados da Escola Superior de Negócios e Empreendedorismo de Chibuto (ESNEC), Escola Superior de Hotelaria e Turismo de Inhambane (ESTHI), Escola Superior de Desenvolvimento Rural de Vilanculos (ESUDER) e Escola Superior de Ciências Marinhas e Costeiras de Quelimane (ESMCQ) do estudo sobre o assédio sexual no ambiente académico.

  - Ainda sobre estudo sobre o assédio sexual no ambiente académico:

- submetido o protocolo ao Conselho de Ética da Universidade Eduardo Mondlane através da Faculdade de Medicina e do Hospital Central de Maputo;

- recolhidos os dados nas faculdades, escolas e órgãos centrais localizados em Maputo.

  - Realizada a 5ª Semana de Género na UEM, em Maputo, Inhambane, Vilanculos, Chibuto e Quelimane.

  - Realizadas entrevistas com as estudantes que ingressaram à UEM beneficiando-se das acções afirmativas de equilíbrio de género (2.5% de ingresso de raparigas) e identificadas propostas de solução, de acordo com as possibilidades e regulamentos, para cada dificuldade identificada.

  - Submetido ao Magnífico Reitor o Relatório contendo dados relativos às necessidades para a remoção das barreiras de acesso aos estudantes com deficiências motoras.

  - Comemoradas 4 datas festivas: 8 de Março, 16 de Março, 7 de Abril, 16 dias de activismo na luta contra a violência da mulher e rapariga (25 Novembro a 10 de Dezembro).

  - Realizadas palestras nas faculdades, escolas e residências universitárias da UEM sobre Habilidades para a Vida e Serviço Permanente de Aconselhamento Psicológico e Educacional.

  - Ministrado o curso de formação contínua sobre as práticas pedagógicas sensíveis ao género e adversidade para 15 docentes da UEM no âmbito dos cursos do CDA.

  - Adquiridos e administrados testes psicotécnicos aos estudantes que careçam de assistência.

2.	Descrição das actividades

Resultado Esperado 1: Produzido o relatório do estudo para a identificação das barreiras de género na UEM e submetidos à aprovação do Conselho Universitário:

- a estratégia de género da UEM;

- o plano de implementação, monitoria e avaliação da estratégia de género da UEM.

Actividade 1.1: analisar os dados recolhidos (Cidade de Maputo, Chibuto, Cidade Inhambane, Vilanculos e Quelimane)

Sub-actividade 1.1.1: Fazer a análise qualitativa dos dados recolhidos

Sub-actividade 1.1.2: Fazer o processamento estatístico de dados recolhidos

Sub-actividade 1.1.3: Produção do relatório

Sub-actividade 1.1.4: Relatório submetido aos órgãos colegiais

Breve descrição da sub-actividade no ano em referência.

| Acção | Responsabilidade |  | Data limite | Nível de aprovação/ participação | Comentários/ Outputs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coordenação | Execução |  |  |  |
| - Sistematizar e analisar qualitativamente a informação recolhida | Dra. Gracinda Mataveia | CeCAGe | Set. 2015 | CeCAGe | Relatório do estudo e a estratégia de género da UEM |
| - Processar a informação com base no pacote estatístico | Dra. Gracinda Mataveia | Dr. Alcides Sitoe | Set.2015 | CeCAGe |  |
| - Produzir o relatório | Dra. Gracinda Mataveia | Toda a equipe | Dez. 2015 | CeCAGe |  |
| - Submeter o relatório aos órgãos colegiais | Dra. Gracinda Mataveia | Toda a equipe | Dez. 2015 | Conselho Universitário |  |

Resultado Esperado 2: Submetido ao Magnífico Reitor o relatório do estudo sobre o impacto dos cursos de género realizados pelo CeCAGe-UEM.

Actividade 2.1: Elaborar o relatório e submetê-lo ao Magnífico Reitor

Sub-actividade 2.1.1: Fazer a análise qualitativa dos dados recolhidos

Sub-actividade 2.1.2: Fazer o processamento estatístico de dados recolhidos

Sub–actividades 2.1.3: Produção do relatório

Sub-actividade 2.1.4: Relatório submetido ao Magnífico Reitor

Breve descrição da sub-actividade no ano em referência.

| Acção | Responsabilidade |  | Data limite | Nível de aprovação/ participação | Comentários/ Outputs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coordenação | Execução |  |  |  |
| - Sistematizar e analisar qualitativamente a informação recolhida | Dra. Generosa Cossa José | CeCAGe | Set. 2015 | CeCAGe | Relatório do estudo |
| - Processar a informação com base no pacote estatístico | Dra. Generosa Cossa José | Dr. Alcides Sitoe | Set. 2015 | CeCAGe |  |
| - Produção do relatório | Dra. Generosa Cossa José | Toda a equipe | Dez. 2015 | CeCAGe |  |
| - Submeter o relatório aos Magnífico Reitor | Dra. Generosa Cossa José | Toda a equipe | Dez. 2015 | Magnífico Reitor |  |

Resultado Esperado 3: Dados recolhidos e analisados da Escola Superior de Negócios e Empreendedorismo de Chibuto (ESNEC), Escola Superior de Hotelaria e Turismo de Inhambane (ESTHI), Escola Superior de Desenvolvimento Rural de Vilanculos (ESUDER) e Escola Superior de Ciências Marinhas e Costeiras de Quelimane (ESMCQ) do estudo sobre o assédio sexual no ambiente académico.

Actividade 3.1: Recolher e analisar os dados da pesquisa.

Sub-actividade 3.1.1: Submeter o protocolo ao Comité de Ética da Universidade Eduardo Mondlane através da Faculdade de Medicina e do Hospital Central de Maputo;

Sub-actividade 3.1.2: Fazer a recolha de dados em Maputo;

Sub-actividade 3.1.3: Fazer a análise de dados.

| Acção | Responsabilidade |  | Data limite | Nível de aprovação/ participação | Comentários/ Outputs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coordenação | Execução |  |  |  |
| - Elaborar e submeter o protocolo ao Comité de Ética da UEM | dra. Quitéria Gote Cossa | CeCAGe | Ago. 2015 | Comité de Ética da UEM | Relatório do estudo |
| - Administrar os inquéritos de recolha de dados em Maputo | dra. Quiteéria Gote Cossa | Equipe de pesquisa | Dez. 2015 | CeCAGe |  |
| - Fazer a análise qualitativa e estatístico de dados | dra. Quiteéria Gote Cossa | Equipe de pesquisa | Dez. 2015 | CeCAGe |  |
| - Redigir o relatório da pesquisa |  |  |  | CeCAGe |  |

Resultado Esperado 4: Realizados seminários de pré-divulgação dos resultados dos dois estudos sobre as barreiras de género na UEM e elaboração da estratégia de Género e sobre o impacto das formações realizadas na UEM

Actividade 4.1: Realizar seminários de pré-divulgação dos resultados de pesquisa dos dois estudos

Sub-actividade 4.1.1 Preparar o programa dos seminários

Sub-actividade 4.1.2 Elaborar o respectivo orçamento (aspectos logísticos e administrativos)

Sub-actividade 4.1.3 Realizar os seminários

Sub-actividade 4.1.4 Colher e incorporar os subsídios para enriquecimento dos estudos

| Acção | Responsabilidade |  | Data limite | Nível de aprovação/ participação | Comentários/ Outputs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coordenação | Execução |  |  |  |
| 1. Identificar as temáticas a serem incluídas no programa do seminário | Dra. Gracinda Mataveia | CeCAGe | Nov. 2015 | CeCAGe | Dados e análise dos estudos validados |
| 2. Orçamentar todas as actividades (aspectos logísticos e administrativos) | dra. Gracinda Mataveia | Dra. Lidia Mutemba | Out. 2015 | CeCAGe |  |
| 3. Preparar os conteúdos do seminário | dra. Gracinda Mataveia | Equipe de pesquisa | Nov. 2015 | CeCAGe |  |
| 4. Sumarizar as recomendações e incorporar nos estudos | Toda equipe | Toda equipe | Nov. 2015 | CeCAGe |  |

Resultado Esperado 5: Realizada a 5ª Semana de Género na UEM, em Maputo, Inhambane, Vilanculos, Chibuto e Quelimane.

Actividade 5.1: Realizar a 5ª Semana de Género na UEM

Sub-actividade 5.1.1  Preparar o programa da 5ª Semana de Género na UEM

Sub-actividade 5.1.2  Elaborar o respectivo orçamento

Sub-actividade 5.1.3  Implementar o programa da 5ª Semana de Género na UEM

Sub-actividade 5.1.4 	Divulgar instrumentos de promoção de igualdade de género

| Acção | Responsabilidade |  | Data limite | Nível de aprovação/ participação | Comentários/ Outputs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coordenação | Execução |  |  |  |
| 1. Elaborar e aprovar o programa da 5ª Semana de Género na UEM e os respectivos conteúdos | dras. Generosa Cossa José e Gracinda Mataveia | CeCAGe | Out.-Nov. 2015 | CeCAGe | Relatório da 5ª Semana de Género elaborado |
| 2. Orçamentar as actividades (aspectos logísticos e administrativos) | dras. Generosa Cossa José e Gracinda Mataveia | CeCAGe | Out. 2015 | CeCAGe |  |
| 3. Comprar passagens aéreas | dras. Generosa Cossa José e Gracinda Mataveia | CeCAGe | Out. 2015 | CeCAGe |  |
| 4. Elaborar o relatório da 5ª Semana de Género na UEM | dras. Generosa Cossa José e Gracinda Mataveia | CeCAGe | Nov. 2015 | CeCAGe |  |

Resultado Esperado 6. Realizadas entrevistas com as estudantes que ingressaram à UEM beneficiando-se das acções afirmativas de equilíbrio de género (2.5% de ingresso de raparigas) e identificadas propostas de solução, de acordo com as possibilidades e regulamentos, para cada dificuldade identificada.

Actividade 6.1 realizar entrevistas com as estudantes que ingressaram à UEM beneficiando-se das acções afirmativas de equilíbrio de género (2.5% de ingresso de raparigas)

Sub-actividade 6.1.1  Solicitar lista das estudantes

Sub’actividade 6.1.2  Contactar as estudantes e elaborar um calendário de entrevistas

Sub-actividade 6.1.3  Apurar as dificuldades de cada uma das estudantes.

Sub-actividade 6.1.4  Identificar propostas de solução para cada caso

| Acção | Responsabilidade |  | Data limite | Nível de aprovação/ participação | Comentários/ Outputs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coordenação | Execução |  |  |  |
| 1.Enviar a carta solicitando a lista das estudantes | dras. Generosa Cossa José e Gracinda Mataveia | CeCAGe | Set. 2015 | DRA/ CeCAGe | Relatório das entrevistas |
| 2.Contactar as estudantes e realizar as entrevistas | dras. Generosa Cossa José e Gracinda Mataveia | CeCAGe | Out. 2015 | CeCAGe |  |
| 3.Apurar as dificuldades de cada uma das estudantes. | dras. Generosa Cossa José e Gracinda Mataveia | CeCAGe | Nov. 2015 | CeCAGe |  |
| 4.Identificar propostas de solução para cada caso e elaborar relatório | dras. Generosa Cossa José e Gracinda Mataveia | CeCAGe | Dez. 2015 | CeCAGe |  |

Resultado Esperado 7. Comemoradas 4 datas festivas: 8 de Março, 16 de Março, 7 de Abril, 16 dias de activismo na luta contra a violência da mulher e rapariga (25 Novembro a 10 de Dezembro).

Actividade 7.1: Realizar palestras a nível da comunidade universitária sobre a importância das datas tendo em conta os lemas.

Sub-actividade 7.1.1 Elaborar o programa das palestras a realizar no âmbito das comemorações das datas festivas

Sub-actividade 7.1.2 Identificar os temas a tratar e elaborar os conteúdos

Sub-actividade 7.1.3 Coordenar com as faculdades e escolas para a implementação do programa

Sub-actividade 7.1.4 Identificar as necessidades e elaborar o orçamento

Sub-actividade 7.1.5 Elaborar o Relatório sobre as palestras realizadas

| Acção | Responsabilidade |  | Data limite | Nível de aprovação/ participação | Comentários/ Outputs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coordenação | Execução |  |  |  |
| 1. Identificar as temáticas e elaborar o programa das palestras | dras. Generosa Cossa José e Gracinda Mataveia | CeCAGe | Fev. a Dez. 2015 | CeCAGe | Relatório de palestras e lista de presenças |
| 2. Contactar as direcções das faculdades e escolas para implementação do programa das pelestras | dras. Generosa Cossa José e Gracinda Mataveia | CeCAGe | Fev. a Dez. 2015 | CeCAGe |  |
| 3. Orçamentar as necessidades | dras. Generosa Cossa José e Gracinda Mataveia | CeCAGe | Fev. a Dez. 2015 | CeCAGe |  |

Resultado Esperado 8:

Realizadas palestras nas Faculdades, Escolas e residências universitárias da UEM sobre Habilidades para a Vida e Serviço Permanente de Aconselhamento Psicológico e Educacional.

Acividade 8:  Realizar palestras sobre Habilidades para a Vida e Serviço Permanente de Aconselhamento Psicológico e Educacional.

Sub-actividade 8.1.1 Coodenar com as direcções das faculdades, escolas e residências universitárias da UEM para a realização das pelestras.

Sub-actividade 8.1.2 Elaborar os respectivos calendários e orçamento da actividade

Sub-actividade 8.1.3 Realizar as palestras

| Acção | Responsabilidade |  | Data limite | Nível de aprovação/ participação | Comentários/ Outputs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coordenação | Execução |  |  |  |
| 1. Contactar as direcções das faculdades, escolas e residências universitárias da UEM | dra. Quitéria Gote Cossa | CeCAGe | Fev. a Dez 2015 | CeCAGe | Relatório das palestras e lista de presenças |
| 2. Elaborar o cronograma das palestras | dra. Quitéria Gote Cossa | CeCAGe | Fev. a Dez. 2015 | CeCAGe |  |
| 3. Identificar as necessidades e orçamentá-las | dra. Quitéria Gote Cossa e dra. Lídia Mutemba | CeCAGe |  | CeCAGe |  |
| 4. Realizar as palestras | dra. Quitéria Gote Cossa | CeCAGe | Dez. 2015 | CeCAGe |  |

3.	Indicadores e metas

Indicadores:

A lista dos indicadores por projecto e sub-projecto encontra-se no file UEM_Indicadores.xls, folha Indicadores. Neste capítulo serão indicadas as metas a serem atingidas no fim do ano por cada indicador de sub-projecto.

| Descrição / Actividade | Meta | Data limite |
| --- | --- | --- |
| - Estudo para a identificação das barreiras de género na UEM e elaboração da estratégia de género da UEM M | 1 | 2015 |
| - Fazer a divulgação do relatório sobre a orçamentação das necessidades para a remoção das barreiras de acesso aos estudantes com deficiências motoras na UEM | 1 | 2015 |
| - Realizar um estudo sobre o assédio sexual no ambiente académico | 1 | 2016 |
| - Realizar um estudo sobre o impacto dos cursos de género realizados pela CeCAGe-UEM | 1 | 2015 |
| - Número de estudantes apoiados com materiais didácticos e de compensação | 50 | 2015 |
| - Número de parcerias internacionais vocacionadas em assuntos sobre a promoção de iguais oportunidades | 3 | 2015 |
| - Número de relatórios anuais sobre a avaliação do desempenho dos estudantes com deficiência | 2 | 2015 |
| - Estudantes atendidos no serviço permanente de aconselhamento psicológico e educacional | 1000 | 2015 |
| - Estudantes submetidos a Testes Psicotécnicos | 100 | 2015 |
| - Número de pessoas formadas nos cursos (9) sobre a Planificação e Orçamentação na Óptica do Género (POOG) para docentes, planificadores e CTA da UEM | 150 | 2015 |
| - Semanas de Género realizadas na UEM | 2 | 2015-16 |
| - Número de pessoas que participaram nas 12 palestras sobre políticas nacionais e internacionais sobre a igualdade de género (cidade de Maputo, Chibuto, cidade Inhambane,Vilanculos e Quelimane) destinadas aos docentes, CTA e estudantes | 680 | 2015 |
| - Número de pessoas que participaram nos 4 cursos sobre práticas pedagógicas sensíveis ao género e inclusivas | 60 | 2015 |
| - Número de pessoas que participaram nas celebrações das 5 Datas comemorativas: 8 de Março, 16 de Março, 7 de Abril, 31 de Julho, 16 dias de activismo contra a violência de 25 Novembro a 10 de Dezembro | 400 | 2015 |

4.	Cronograma

| Anualidade ACTIVIDADE/Acção | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 Promoção da igualdade de oportunidades de género | J | F |  | M |  |  | A |  | M | J | J | A |  | S |  | O |  | N |  | D |
| 2.2.1.1 Estudo para a identificação das barreiras de género na UEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sistematizar e analisar qualitativamente a informação recolhida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Processar a informação com base no pacote estatístico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Produzir o relatório |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.3 Estudo sobre o impacto dos cursdos de género realizados pelo CeCAGe na UEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sistematizar e analisar qualitativamente a informação recolhida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Processar a informação com base no pacote estatístico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Produção do relatório |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Submeter o relatório aos Magnífico Reitor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.4 Estudo sobre assédio sexual no ambiente académico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - elaborar e submeter o protocolo ao Comité de Ética da UEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - administrar os inquéritos de recolha de dados em Maputo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Fazer a análise qualitativa e estatístico de dados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Redigir o relatório da pesquisa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.5 Realizar seminários de pré-divulgação dos resultados de pesquisa dos dois estudos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Identificar as temáticas a serem incluídas no programa do seminário |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Orçamentar todas as actividades (aspectos logísticos e administrativos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Preparar os conteúdos do seminário |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sumarizar as recomendações e incorporar nos estudos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.6 Realizar a 5ª Semana do Género na UEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - elaborar e aprovar o programa da 5ª Semana de Género na UEM e os respectivos conteúdos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Orçamentar as actividades (aspectos logísticos e administrativos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Comprar passagens aéreas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Elaborar o relatório da 5ª Semana de Género na UEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.7 Fazer o acompanhamento às estudantes que ingressaram aos cursos da UEM beneficiando de acções afirmativas para assegurar o sucesso académico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Enviar a carta solicitando a lista das estudantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Contactar as estudantes e realizar as entrevistas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Apurar as dificuldades de cada uma das estudantes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Identificar propostas de solução para cada caso e elaborar relatório |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.2 Realizar palestras a nível da comunidade universitária sobre a importância das datas tendo em conta os lemas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Indentificar as temáticas e elaborar o programa das palestras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. contactar as direcções das faculdades e escolas para implementação do programa das pelestras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Orçamentar as necessidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Identificar as temáticas e elaborar o programa das palestras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.3 Realizar palestras sobre Habilidades para a Vida e Serviço Permanente de Aconselhamento Psicológico e Educacional. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Contactar as direcções das faculdades, escolas e residências universitárias da UEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Elaborar o cronograma das palestras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Identificar as necessidades e orçamentá-las |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Realizar as palestras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Plano Financeiro

|  |  | Fonte de recursos: Programa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cap. | Descrição | A | B | C = A - B | D |
|  |  | PGA | Despesas totais | Saldo | PAA 2015 |
| 2.2 | Total Sub-Projecto 2.2 | 69.000 | 60.828 | 8.172 | 8.172 |
| 2.2.a | Pessoal local | 31.273 | 27.273 | 4.000 | 4.000 |
| 2.2.b | Fundo mobilidade e formação | 32.756 | 29.084 | 3.672 | 3.672 |
| 2.2.c | Funcionamento e material de consumo | 500 | 0 | 500 | 500 |
| 2.2.d | Bens de inventário | 4.471 | 4.471 | 0 | 0 |

UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE

Programa de Cooperação Moçambique - Itália

Apoio à UEM para a reforma académica, inovação tecnológica e investigação científica

Projecto 3:

Reforço da eficiência e melhoria da qualidade dos processos didácticos

Plano Anual de Actividades

2015

| Subprojecto 3.1: | Apoio à informatização da actividade didáctica e de divulgação científica |
| --- | --- |
| Subprojecto 3.2. | Apoio à auto-avaliação da qualidade da oferta formativa |

Subprojecto 3.1:

Apoio à informatização da actividade didáctica e de divulgação científica

Plano Anual de Actividades

2015

Nota Descritiva

1. Estratégias e Metodologias de Implementação

Este sub-projecto será realizado pelo CIUEM em coordenação com outros órgão e unidades da UEM. O processo de implementação prevê a criação de grupos de trabalho e contratação de serviços para as diferentes sub-actividades.

2. Objectivos e indicadores

O objectivo principal a ser alcançado com a implementação deste sub-projecto, consiste fundamentalmente na melhoria da qualidade de ensino e no estímulo das actividades de pesquisa, através duma maior visibilidade e partilha dos seus resultados.

Serão desenhados e implementados sistemas dinâmicos de colocação em rede de conteúdos e materiais didácticos no âmbito dos cursos de Licenciatura e de Mestrado (blogs, salas virtuais, fóruns de discussão) utilizando plataformas sociais e open-source, em 6 Faculdades. Em 2 Centros serão constituídas redes locais de apoio à investigação e à consulta de publicações.

Resultados específicos:

- Maior partilha de informação por via da Internet

- Maior visibilidade dos resultados de pesquisa através da Web

- Melhoria dos métodos de ensino

Indicadores:

- Número de estudos realizados sobre optimização das LAN nas Faculdades e Centros

- Número de estudantes treinados em TIC

- Número de docentes treinados em TIC

- Número de membros do CTA treinados em TIC

- Incremento % médio da informação on-line nos sitos da FAEF, FMED, FAPF, FEVT e FCIE

- Número de sitos Web desenhados ou reestruturados

- Criado sistema para a gestão de informações georreferenciadas aplicável na actividade didáctica

Meios de verificação:

- Relatórios das unidades abrangidas

- Portal da UEM e das unidades abrangidas

3. Resultados esperados e actividades

Resultado Esperado 3.1:	Redes informáticas locais reforçadas e integradas em 6 Faculdades e 2 Centros de Investigação

Actividade 3.1.1:	Integração de redes informáticas para o apoio à didáctica

Sub-actividade 3.1.1.4 Reforço e integração da LAN na FCIE

Sub-actividade 3.1.1.5 Reforço e integração da LAN na FMED

Sub-actividade 3.1.1.6 Reforço e integração da LAN na FEDU

Sub-actividade 3.1.1.7 Constituição da LAN no Museu de HN e sua integração com as redes das Faculdades científicas e do CB-UEM

Actividade 3.1.2 Apoio à manutenção das redes informáticas locais

Sub-actividade 3.1.2.1 Constituição de serviços de alimentação das redes informáticas constituídas nas Faculdades

Sub-actividade 3.1.2.2 Renovação e actualização dos sitos Web da FAEF, FAPF, FVET, FCIE, FMED, integrados nos serviços de documentação electrónica da UEM, centrais e periféricos, disponíveis através Internet

Resultado Esperado 3.2:	Os docentes, o pessoal do CTA e os estudantes de 6 Faculdades utilizam sistematicamente as novas TICs como instrumentos de comunicação e divulgação de actividades e conteúdos didáctico-científicos

Actividade 3.1.3 Formação de docentes, CTA e estudantes da FVET, FMED, FAPF, FCIE, FAEF, FEDU sobre o uso das TIC para a divulgação dos resultados da actividade científica e didáctica

Sub-actividade 3.1.3.1 Formação inicial de docentes, CTA e estudantes sobre o uso das TIC

Sub-actividade 3.1.3.2 Constituição de serviços de formação contínua de docentes, CTA e estudantes sobre o uso de TICs nas 6 Faculdades

Sub-actividade 3.1.3.3 Introdução de novos instrumentos de comunicação e divulgação de actividades e conteúdos didáctico-científicos via Web

Sub-actividade 3.1.3.4 Introdução de pacotes para a gestão de informações georreferenciadas e dados ambientais

3. Cronograma das Actividades

Actividade 3.1.1:	Integração de redes informáticas para o apoio à didáctica

| Actividade |  | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -Instalação de Rede na Faculdade de Ciências |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Configuração sincronização da rede |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Aquisição das NASD para todos os beneficiários do projecto |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Monitoria e assistência das redes (*) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Actividade 3.1.2 Apoio à manutenção das redes informáticas locais

Sub-actividade 3.1.2.1:	Renovação e actualização dos sites Web da FAEF, FAPF, FVET, FCIE, FMED, integrados nos serviços de documentação electrónica da UEM, centrais e periféricos, disponíveis através Internet

| Actividade |  | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -Assistência aos técnicos da FAEF na finalização do website |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Finalização do desenho do website da FAPF e inserção de conteúdos |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Assistência aos técnicos da FCIE inserção dos conteúdos |  |  |  |  |  |  |  |  |

Actividade 3.1.3:	Formação de docentes, CTA e estudantes da FVET, FMED, FAPF, FCIE, FAEF, FEDU sobre o uso das TIC para a divulgação dos resultados da actividade científica e didáctica

Sub-actividade 3.1.3.1:	Formação inicial de docentes, CTA e estudantes sobre o uso das TICs

Não são previstas actividades em 2015.

Sub-actividade 3.1.3.2:	Constituição de serviços de formação contínua de docentes, CTA e estudantes sobre o uso de TICs nas 6 Faculdades

| Actividade |  | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -Plano de formação e reciclagem. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Implementação do plano de formação |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Formação dos pontos focais |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Formação dos docentes/CTA |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sub-actividade 3.1.3.3:	Introdução de novos instrumentos de comunicação e divulgação de actividades e conteúdos didáctico-científicos via Web

Actividade: Capacitação no uso de blogs, Youtube, Twitter e Facebook.

| Actividade |  | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Formação no uso de facebook, twitter & Youtube |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Formação no uso de blogues |  |  |  |  |  |  |  |  |

Vagas disponíveis por Faculdade/Órgão

| Faculdade/Órgão | Docentes | Focal points | Monitores |
| --- | --- | --- | --- |
| Faculdades de Arquitectura e Planeamento Físico | 2 | - | L. Neves Domingos & Claudino Dias |
| Agronomia e Engenharia Florestal | 3 | - |  |
| Veterinária | 3 | - |  |
| Ciências | 3 | - |  |
| Medicina | 2 | - |  |
| Educação | 3 | - |  |
| Museu de História Natural | 1 | 1 |  |
| Centro de Biotecnologia | 1 | 1 |  |
| Total | 18 | 2 |  |

Objectivos principais da formação:

- Garantir a disseminação de conteúdos publicados nos websites desenvolvidos no âmbito da iniciativa;

- Permitir a publicação de informações instantâneas para os estudantes;

- Assegurar a possibilidade de interação com os diferentes públicos online (através de blogues);

- Estimular a criação de grupos de interesse/aprendizagem através do uso de redes sociais;

- Contribuir para a disponibilização de mais conteúdos relevantes, dos órgãos, online.

Plano temático para a formação

- Uso de Blogues

- Conceito do blogue

- Usos em contexto académico

- Usos do http://blogs.uem.mz

- Gestão do perfil (mudar de nome, senha, avatar etc)

- Como adicionar um post

- Como criar categorias para conteúdos

- Como gerir/fazer comentários

- Como usar recursos multimédia inseridos no blogue

- Uso do facebook

- Conceito da rede social

- Gestão de dados pessoais (mais opções de privacidade)

- Diferença entre conta e página

- Como convidar/localizar amigos

- Uso de grupos no facebook

- Tipos de grupos e usos em contextos académicos (simulação da sala de aulas)

- Uso de recursos multimédia no facebook e nos grupos

- Gestão de grupos

- Uso do facebook em smartphones (vantagens)

- Uso de páginas facebook para promoção da imagem institucional

- Uso do twitter

- Introdução da rede social

- Diferenças entre twitter e facebook

- Noção de seguidor e seguido

- Usos possíveis para circulação rápida de informação

- Estratégias de uso do twitter na sala de aulas (10 dicas)

- Uso do Youtube

- Introdução ao Youtube

- Youtube como recurso bibliográfico

- Youtube como repositório temático

- Como criar uma conta no Youtube

- Como gravar e colocar videos no Youtube

- Que interrações podem ser feitas com facebook e twitter?

Sub-actividade 3.1.3.4:	Introdução de pacotes para a gestão de informações georreferenciadas e dados ambientais

Esta actividade será eliminada por se sobrepor ao projecto de cooperação bilateral UEM-Faculdade de Ciências/Universidade de Roma La Sapienza, que iniciará aos finais de 2015.

4. Plano Financeiro das Actividades

|  |  | Fonte de recursos: Programa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cap. | Descrição | A | B | C = A - B | D |
|  |  | PGA | Despesas totais | Saldo | PAA 2015 |
| 3.1 | Total Sub-projecto 3.1 | 114.036 | 84.853 | 29.183 | 29.183 |
| 3.1.a | Pessoal local | 19.984 | 19.984 | 0 | 0 |
| 3.1.b | Fundo mobilidade e formação | 13.353 | 53 | 13.300 | 13.300 |
| 3.1.c | Funcionamento e material de consumo | 30.698 | 20.698 | 10.000 | 10.000 |
| 3.1.d | Bens de inventário | 50.000 | 44.117 | 5.883 | 5.883 |

Subprojecto 3.2:

Apoio à auto-avaliação da qualidade da oferta formativa

Plano Anual de Actividades

2015

Nota Descritiva

1. Estratégias e Metodologias de Implementação

A auto-avaliação é um importante mecanismo que contribui na melhoria gradual da educação superior em todo o mundo. Em Moçambique, a auto-avaliação está preconizada no Sistema Nacional Avaliação, Acreditação e Garantia de Qualidade do Ensino Superior (SINAQES) (Decreto nº 63/2007 publicada no BR nº52, I Série de 31 de Dezembro). O SINAQES é um sistema que integra normas, mecanismos e procedimentos coerentes e articulados que visam concretizar os objectivos da qualidade de ensino superior e que são operados pelos actores que nele participam, aplicando-se a todas as Instituições do Ensino Superior.

Na UEM o Conselho Universitário aprovou em 2012 a criação do Sistema de Qualidade Académica da Universidade Eduardo Mondlane (SISQUAL-UEM) e o órgão de facilitação do sistema, o Gabinete de Qualidade Académica (GAQ). Tal como o SINEAQES, o SISQUAL-UEM assenta na auto-avaliação como primeiro passo e mecanismo fundamental para a garantia da qualidade. Torna-se fundamental o apoio às unidades e faculdades para que elas possam realizar os seus processos de auto-avaliação e implementar os planos de melhorias necessários para a melhoria contínua da qualidade académica da UEM.

Os processos de auto-avaliação são morosos e dizem respeito a todos na unidade (gestores, docentes, investigadores, CTA e estudantes. Assim, as metodologias a serem usadas irão garantir a inclusão de todos neste processo e a responsabilização dos gestores principais das unidades na condução do mesmo. Irá ser criada a nível de cada unidade uma pequena equipa que em conjunto com o coordenador para a qualidade na unidade irá facilitar o processo através da definição do plano detalhado de actividade e monitoria na sua implementação. Todas as actividades são programadas para terminarem num prazo de 12 meses.

2.  Objectivos

O objectivo principal deste subprojecto é apoiar os processo de auto-avaliação, elaboração e implementação dos planos de melhorias a nível das faculdades e unidades (em particular nas Faculdades de Arquitectura e PF, Agronomia e EF, Veterinária, Ciências, Medicina, Educação; no Museu de HN e no CB-UEM) por forma a se atingir a melhoria de qualidade preconizada e a contribuir para a implementação do sistema de uma forma global na UEM, através de:

- Divulgação dos procedimentos e instrumentos da auto-avaliação

- Planificação do processo de auto-avaliação

- Implementação de pelo menos um processo de auto-avaliação de um curso em cada uma das unidades

- Elaboração dos planos de melhorias como resultado das auto-avaliações,

- Implementação dos planos de melhorias

- Monitoria e avaliação da implementação dos planos de melhoria

3. Resultados esperados

Os resultados esperados deste sub-projecto são:

Resultado Geral:	Realizada a auto-avaliação da oferta formativa da UEM

Resultado Esperado 3.3:	Processos participativos e completos de auto-avaliação, conducentes a novas formas de organização e à renovação da oferta formativa, realizados em 9 Unidades

Resultado Esperado 3.4:	Processos participativos de auto-avaliação, conducentes a novas formas de organização dos serviços, realizados no MHN e no CB-UEM

4. Actividades planificadas em 2015

Resultado Esperado 3.3:	Processos participativos e completos de auto-avaliação, conducentes a novas formas de organização e à renovação da oferta formativa, realizados em 9 Unidades

Actividade 3.2.1:	Auto-avaliação da qualidade da oferta formativa

Sub-actividade 3.2.1.1:	Apoio à realização de ciclos de seminários de auto-avaliação na FAPF

Sub-actividade 3.2.1.2:	Apoio à realização de ciclos de seminários de auto-avaliação na FAEF

Sub-actividade 3.2.1.3:	Apoio à realização de ciclos de seminários de auto-avaliação na FVET

Sub-actividade 3.2.1.4:	Apoio à realização de ciclos de seminários de auto-avaliação na FCIE

Sub-actividade 3.2.1.5:	Apoio à realização de ciclos de seminários de auto-avaliação na FMED

Sub-actividade 3.2.1.6:	Apoio à realização de ciclos de seminários de auto-avaliação na FEDU

Sub-actividade 3.2.1.7:	Apoio à realização de ciclos de seminários de auto-avaliação na FENG

Sub-actividade 3.2.1.8:	Apoio à realização de ciclos de seminários de auto-avaliação na ESHTI

Sub-actividade 3.2.1.9:	Apoio à realização de ciclos de seminários de auto-avaliação na ESCMC

Todas as auto-avaliações dos cursos foram finalizadas em 2014.

Resultado Esperado 3.4:	Processos participativos e completos de auto-avaliação, conducentes a novas formas de organização dos serviços, realizados no MNH e no CB-UEM

Actividade 3.2.2:	Auto-avaliação da qualidade da oferta de serviços

Sub-actividade 3.2.2.1:	Apoio à realização de ciclos de seminários de auto-avaliação no MHN

Será iniciada e finalizada em 2015.

Sub-actividade 3.2.2.2:	Apoio à realização de ciclos de seminários de auto-avaliação no CB-UEM

Será iniciada e finalizada em 2015.

5. Indicadores e metas para 2015

| N. processos de auto-avaliação iniciados nos Centros de Investigação e Serviços | 2 |
| --- | --- |

6. Cronograma das Actividades

| Ano de projecto ACTIVIDADE/Acção Mês | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.2.2 Auto-avaliação da qualidade da oferta de serviços |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.1 Apoio à realização de ciclos de seminários de auto-avaliação no MHN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.2 Apoio à realização de ciclos de seminários de auto-avaliação no CB-UEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. Plano Financeiro das Actividades

|  |  | Fonte de recursos: Programa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cap. | Descrição | A | B | C = A - B | D |
|  |  | PGA | Despesas totais | Saldo | PAA 2015 |
| 3.2 | Total Sub-projecto 3.2 | 144.023 | 133.025 | 10.998 | 10.998 |
| 3.2.a | Pessoal local | 81.063 | 81.063 | 0 | 0 |
| 3.2.b | Fundo mobilidade e formação | 18.400 | 12.402 | 5.998 | 5.998 |
| 3.2.c | Funcionamento e material de consumo | 44.560 | 39.560 | 5.000 | 5.000 |
| 3.2.d | Bens de inventário | 0 | 0 | 0 | 0 |

UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE

Programa de Cooperação Moçambique - Itália

Apoio à UEM para a reforma académica, inovação tecnológica e investigação científica

Projecto 4:

Reforço da oferta formativa

Plano Anual de Actividades

2015

| Subprojecto 4.1: | Apoio à diversificação da oferta formativa nos temas relevantes para o desenvolvimento local e a valorização, preservação e utilização sustentável dos recursos ambientais e territoriais |
| --- | --- |
| Subprojecto 4.2. | Constituição de uma plataforma multifuncional para a investigação científica nas áreas de interesse ambiental |

Subprojecto 4.1:

Apoio à diversificação da oferta formativa nos temas relevantes para o desenvolvimento local e a valorização, preservação e utilização sustentável dos recursos ambientais e territoriais

Plano Anual de Actividades

2015

Nota Descritiva

1. Estratégias e Metodologias de Implementação

Para cumprir com a sua missão e seu plano estratégico a UEM deve-se posicionar e oferecer cursos que respondam às necessidades e expectativas da sociedade e do desenvolvimento socioeconómico do país.

Assim, complementarmente ao processo de auto-avaliação dos cursos e programas (subprojectos 1.1 e 2.1), este subprojecto tem como ênfase a adequação e introdução de novos currículos como resposta às necessidades da sociedade e do desenvolvimento do país.

O objectivo principal é aumentar a qualidade, a relevância e a eficiência da oferta formativa da UEM através da adequação dos cursos actuais e da introdução de novos cursos e programas de ensino em áreas relevantes para o desenvolvimento local e a valorização, preservação e utilização sustentável dos recursos ambientais e territoriais. E de forma específica, a DC compete-lhe "rever, de forma participativa, a estrutura curricular dos cursos de pós-graduação nas Faculdades e Escolas onde estão formulados os currículos dos novos cursos de Mestrado e Doutorado".

2. Resultados esperados e actividades

Resultado Esperado 4.1:	É revista de forma participativa a estrutura curricular dos cursos de Licenciatura em 5 Faculdades e 2 Escolas

O conjunto das actividades articula-se da forma seguinte:

  - Resultados do 2º ciclo de auto-avaliação sistematizados

- Cursos avaliados

- Relatório de avaliação concluídos

- Cursos avaliados até 30 de Novembro de 2016

  - Necessidades da sociedade identificadas e sistematizadas

- Necessidade de novos cursos

- Estudo de Viabilidade

  - Novos cursos de Licenciatura criados

- Cursos novos a criar até 30 de Novembro de 2016

  - Currículos de Licenciatura novos elaborados

- Currículo elaborados

  - Currículos de Licenciatura novos aprovados

- Currículo aprovado pelo conselho universitário (CUN)

  - Necessidades de capacitação para a implementação de Currículos Licenciatura novos identificadas

  - Planos de capacitação para a implementação dos novos currículos elaborados

- Capacitação de docentes para os novos currículos

  - Cursos de Licenciatura novos aprovados

- Cursos aprovados pelo Conselho Universitário (CUN)

Actividade 4.1.1:	Apoio técnico-financeiro à revisão e actualização curricular e à introdução de novos cursos de Licenciatura

O apoio realizar-se-á em 7 unidades orgânicas através das seguintes acções:

- Análise crítica e participativa dos resultados da auto-avaliação

- Estudo das necessidades da sociedade na área da faculdade/escola

- Debate e validação da criação de novos cursos de Licenciatura em coordenação com os operadores económicos e todas as entidades externas interessadas;

- Elaboração de currículos de cursos novos/revistos com base nas directrizes e quadro curricular da UEM;

- Análise e submissão das propostas de currículos dos cursos novos/revistos aos órgãos colegiais locais e centrais;

- Definição das necessidades de capacitação das faculdades/escolas para implementar os novos currículos

- Elaboração dos planos de capacitação das Faculdades e Escolas para implementar os novos currículos e respectiva orçamentação e financiamento

Durante o ano 2015 serão concluídas todas as fases sucessivas às de auto-avaliação e estudo das necessidades/mercado do trabalho, segundo o esquema seguinte:

| Acção | Responsável |  | Data limite | Nível de aprovação/ participação | Comentários/Outputs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coordenação | Execução |  |  |  |
| 1. Reunião sobre a Revisão curricular | DP | DP | Março 2015 | Vice-Reitora Académica/ DP | Resultados do 1º Ciclo de Avaliação dos cursos da UEM divulgados Ponto de sistuação da Revisão Curricular nas faculdades/escolas apresentados. Procedimentos para a revisão curricular analisados/discutidos Pilares do Currículo e Aspectos do desenvolvimento curricular discutidos Duração e metodologia da revisão curricular discutida |
| - Seminário sobre o Desenho e Implementação de um Currículo Baseado em Competência | DP | DP | Maio 2015 | Vice-Reitora Académica/ DP | Elementos cruciais no desenho de currículo baseado em padrões de competências Conceitos de competências genéricas e específicas, Unidades nucleares, complementares e opcionais e transversalidade analisados Pedagogia por objectivos e pedagogia por competências discutida Perfil do graduado e os pilares do saber na área de formação específica analisados |
| - Troca de experiências com universidades portuguesas | DP | DP | Maio 2015 | Vice-Reitora Académica/ DP | Experiências sistematizadas e divulgadas |
| - Revisão dos Cursos de Licenciaturas | DP | DP | Dezembro 2015 | CUN | Cursos de Licenciaturas Revistos |
| - Contratação de dois Consultores para orientação de currículos baseados em competências | DP | Consultores/ DP | Julho | Vice-Reitora Académica | Currículos baseados em competências seguindo modelos previamente definidos elaborados |
| 6. Seminário sobre a elaboração e implementação de currículos baseados em competências | DP | Consultores/ DP | Julho | Vice-Reitora Académica | Pedagogia por objectivos e pedagogia por competências sistematizada |
| 7. Workshops sobre a Reforma e Revisão curricular na UEM | DP | DP | Julho | Vice-Reitora Académica | Conceitos e Metodologia sobre a reforma e revisão curricular na UEM debatidos |
| 8. Visitas da Comissão às Faculdades para Monitorização da Implementação da Revisão Curricular | DP | Comissão da Revisão Curricular | Agosto Outubro | Vice-Reitora Académica | Estrutura e conteúdos curriculares dos cursos de Licenciatura de 5 Faculdades e 2 Escolas revistos de forma participativa |
| 9. Seminário sobre implementação do Sistema Nacional de Atribuição e Transferência de Créditos Académicos (SNATCA) | DP | DP | Julho | Vice-Reitora Académica/DP | Processo da implementação do Sistema Nacional de Atribuição e Transferência de Créditos Académicos melhorado e flexibilizado |
| 10. Sessões de trabalho com a Escola de Ciências Marinhas de Quelimane | DP | DP | Agosto 2015 | Vice-Reitora Académica/DP | Estrutura e conteúdos curriculares dos cursos de licenciatura na ESCMC adequados ao SNATCA e revistos de forma participativa |
| 11. Sessões de trabalho com a Faculdade de Ciências | DP | DP | 2015 | Vice-Reitora Académica/DP | Estrutura e conteúdos curriculares dos cursos de licenciatura na FCIE adequados ao SNATCA e revistos de forma participativa |
| 12. Sessões de trabalho com a Faculdade de Veterinária | DP | DP | 2015 | Vice-Reitora Académica/DP | Estrutura e conteúdos curriculares dos cursos de licenciatura na FVET e adequados ao SNATCA |
| 13. Sessões de trabalho com a Faculdade de Medicina | DP | DP | 2015 | Vice-Reitora Académica/DP | Estrutura e conteúdos curriculares dos cursos de licenciatura na FMED adequados ao SNATCA e revistos de forma participativa |
| 14. Sessões de trabalho com a Faculdade de Arquitectura e Planeamento Físico | DP | DP | 2015 | Vice-Reitora Académica/DP | Estrutura e conteúdos curriculares dos cursos de licenciatura na FAPF adequados ao SNATCA e revistos de forma participativa |
| 15. Sessões de trabalho com a Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal | DP | DP | 2015 | Vice-Reitora Académica/DP | Estrutura e conteúdos curriculares dos cursos de licenciatura na FAEF adequados ao SNATCA e revistos de forma participativa |
| 16. Sessões de trabalho com a Escola Superior de Hotelaria e Turismo de Inhambane | DP | DP | 2015 | Vice-Reitora Académica/DP | Estrutura e conteúdos curriculares dos cursos de licenciatura na ESHTI adequado ao SNATCA e revistos de forma participativa |
| 17. Troca de experiências com universidades sul-africanas sobre: (a) acumulação e transferência de créditos; (b) mobilidade estudantil; (c) gestão pedagógica | DP | DP | Maio 2015 | Vice-Reitora Académica/DP | Experiências sistematizadas e divulgadas |

Resultado Esperado 4.2:	É revista de forma participativa a estrutura curricular dos cursos de pós-graduação em 4 Faculdades e são formulados os CS dos novos cursos de Mestrado e Doutorado

Actividade 4.2.1:	Apoio técnico-financeiro ao desenho e à introdução de cursos de Mestrado e Doutorado, em parceria com entidades externas

Nesta actividade espera-se que seja revista de forma participativa a estrutura curricular dos cursos de pós-graduação em 4 faculdades e algumas escolas onde estão formulados os currículos dos novos cursos de Mestrado e Doutorado.

No processo de avaliação de novos e revisão de cursos já existentes, as unidades orgânicas acima mencionadas solicitam e são financiadas para a efectivação, tanto no processo de validação até a aprovação nos órgãos colegiais como para o início da sua implementação.

| Acção | Responsabilidade |  | Data limite | Nível de aprovação/ participação | Comentários/ Outputs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coordenação | Execução |  |  |  |
| - Análise dos resultados da auto-avaliação | DC | Directoria da Faculdade/ Escola | Dezembro | Director da Faculdade/ Escola | Cursos actuais pós-graduados avaliados |
| - Estudo das necessidades da sociedade (workshop com os principais intervenientes) | DC/GAQ | Directoria da Faculdade/Escola | Outubro | Director da Faculdade/ Escola/empregadores/sociedade/alumni | Currículos de pós-graduados novos identificados |
| - Debate e validação da criação de novos cursos de Mestrado e Doutoramento a nível interno das unidades) | DC/GAQ | Directoria da Faculdade/ Escola | Novembro | DC/Director da Faculdade/ Escola | Currículos de pós-graduados novos formulados |
| - Elaboração de currículos de cursos novos/revistos | DC | Directoria da Faculdade/ Escola | Dezembro | DC/Director da Faculdade/ Escola | Currículos de pós-graduados novos elaborados |
| - Análise e submissão das propostas de currículos dos cursos novos/revistos aos órgãos colegiais locais e centrais | DC | DC | Dezembro | DC/Conselho Académico/Conselho Universitário | Currículos de pós-graduados novos aprovados |
| - Preparação da implementação do curso (lançamento de editais, custos administrativos) | DC | Directoria da Faculdade/ Escola | Dezembro | DC/Director da Faculdade/ Escola | Necessidades de capacitação para a implementação de currículos de pós-graduação novos identificadas |

3.	Indicadores e metas

| N. de currículos elaborados para os cursos de Licenciatura | 10 |
| --- | --- |
| N. de workshops de avaliação dos CS realizados, orientados pela DP | 7 |
| Estudos de actualização curricular nas Faculdades realizados, orientados pela DP | 7 |
| Debates públicos realizados sobre propostas de actualização curricular | 7 |
| Escolas/ Faculdades capacitadas para a introdução de Currículos de Licenciatura novos | 10 |

4.	Cronograma

Actividade: 4.1.1 Apoio técnico-financeiro à revisão curricular e à introdução de novos cursos de Licenciatura

| Meses | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1.1 Apoio à introdução de novos cursos na FAPF: avaliação participativa e actualização curricular |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.1.1.2 Apoio à introdução de novos cursos na FAEF: avaliação participativa e actualização curricular |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.3 Apoio à introdução de novos cursos na FVET: avaliação participativa e actualização curricular |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.4 Apoio à introdução de novos cursos na FCIE: avaliação participativa e actualização curricular |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.5 Apoio à introdução de novos cursos na FMED: avaliação participativa da implementação dos currículos e actualização curricular |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.6 Apoio à introdução de novos cursos na ESHTI: avaliação participativa da implementação dos currículos e actualização curricular |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.7 Apoio à introdução de novos cursos na ESCMC: avaliação participativa da implementação dos currículos e actualização curricular |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.  Plano Financeiro das Actividades

|  |  | Fonte de recursos: Programa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cap. | Descrição | A | B | C = A - B | D |
|  |  | PGA | Despesas totais | Saldo | PAA 2015 |
| 4.1 | Total Sub-projecto 4.1 | 179.963 | 7.635 | 172.328 | 126.358 |
| 4.1.a | Pessoal local | 49.586 | 314 | 49.272 | 13.358 |
| 4.1.b | Fundo mobilidade e formação | 62.000 | 0 | 62.000 | 62.000 |
| 4.1.c | Funcionamento e material de consumo | 68.377 | 7.321 | 61.056 | 51.000 |
| 4.1.d | Bens de inventário | 0 | 0 | 0 | 0 |

Subprojecto 4.2:

Constituição de uma plataforma multifuncional para a investigação científica nas áreas de interesse ambiental

Plano Anual de Actividades

2015

Nota Descritiva

1. Estratégias e Metodologias de Implementação

A execução do sub-projecto contará com a realização de subcontratações de especialistas em matérias de administração laboratorial. Por outro lado, haverá contactos com instituições afins para efeitos de promoção de estágios dos estudantes em matérias de pesquisa ambiental.

Do mesmo modo, com base no levantamento dos equipamentos para a investigação científica existentes, em particular, na FVET, FAEF, FMED, FCIE e FENG e nos Centros de Investigação destas Faculdades, será elaborado um plano de prioridade para a aquisição de equipamentos essenciais.

Também, será elaborado um plano de utilização integrada para todos os equipamentos científicos, de forma a maximizar a sua utilização de forma eficiente, introduzindo o conceito de “plataforma” no uso do equipamento laboratorial, com recuperação dos custos de manutenção e reposição através de sistemas de utilização sustentável.

2. Objectivos, Resultados e indicadores

Objectivo geral:

- Promover o desenvolvimento económico de Moçambique em sectores de alto conteúdo tecnológico incentivando a transferência e a adaptação ao contexto moçambicano de tecnologias inovadoras e sustentáveis no plano ambiental, socioeconómico e financeiro, capazes de produzir um forte impacto sobre o emprego, a geração de rendimento e o desenvolvimento local (PGA).

Resultado geral:

- É optimizado o uso dos equipamentos no âmbito da investigação científica e da formação dos finalistas dos cursos de pós-graduação

Resultados específicos:

- Informação real sobre os equipamentos de investigação existentes nas unidades orgânicas integradas no sub-projecto;

- Informação real sobre os espaços de investigação existentes nas unidades orgânicas integradas no sub-projecto;

- Constituição de uma plataforma multifuncional para a investigação ambiental na UEM;

- Estabelecidos critérios e fundos de apoio para o funcionamento da plataforma;

- Estabelecido um serviço integrado de manutenção e reposição de equipamentos para a investigação;

- Promoção regular de estágios nas áreas de investigação ambiental de estudantes finalistas da UEM.

Indicadores:

- Realizado levantamento dos equipamentos de investigação existentes nas Faculdades de Agronomia e EF, Ciências, Medicina, Veterinária e Engenharia

- Realizado estudo de viabilidade para a constituição de uma plataforma multifuncional para investigação ambiental, seu funcionamento e manutenção

- Identificados os equipamentos de utilização comum e formulado um plano sustentável de utilização

- Identificados os equipamentos em falta numa escala de prioridades

- Elaborados os regulamentos de acesso dos estudantes a estágios de investigação no âmbito dos trabalhos de pós-graduação

Meios de verificação:

- Relatórios anuais de actividades da UEM

- Anuário estatístico da UEM

- Relatórios dos órgãos executores

- Sitos Web de Faculdade

Factores externos para o sucesso:

- Interesse de docentes e investigadores em trabalhar nas Faculdades e Centros de Investigação

- Meios e infra-estruturas para a investigação adequados e necessários

- Docentes capazes de utilizar os recursos disponibilizados

- Existência de estudantes que se engajem em formação nas temáticas do ambiente.

3. Resultados esperados e actividades

Resultado Esperado 4.3:	É optimizado o uso dos equipamentos no âmbito da investigação científica e da formação dos finalistas dos cursos de pós-graduação.

Actividade 4.2.1:	Reorganização e integração funcional de espaços e equipamentos laboratoriais na FAEF, FMED, FVET, FCIE, FENG, no CB-UEM e no MHN, segundo normas de segurança e critérios de optimização do funcionamento e manutenção de padrão internacional

Pretende-se nesta actividade constituir uma espécie de banco de dados que irá permitir saber dos equipamentos existentes em diferentes laboratórios das unidades orgânicas acima citadas e as necessidades para satisfazer a investigação científica pós-graduada. As acções a serem desenvolvidas nesta actividade estão descritas em sub-actividades abaixo mencionadas.

Está previsto o financiamento de cursos de valorização das Colecções de História Natural com vista a reoganização e integração funcional de espaços do Museu da História Natural, segundo normas e critérios de optimização do funcionamento e manutenção de padrão internacional.

Sub-actividade 4.2.1.1:	Levantamento dos espaços e equipamentos existentes na FVET, FAEF, FMED, FCIE e FENG e identificação das necessidades de integração.

Esta actividade será realizada pela Direcção de Administração do Património e Desenvolvimento Institucional em coordenação com a Direcção Científica com o objectivo de identificar os equipamentos existentes e os em falta com vista a optimizar o seu uso e sua aquisição. Prevê a subcontratação de pessoal que irá auxiliar no trabalho de levantamento e respectivo registo. Eis as principais acções a serem desenvolvidas:

| Acção | Responsabilidade |  | Data limite | Nível de aprovação/ participação | Comentários/ Outputs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coordenação | Execução |  |  |  |
| 1. Concepção da ficha e termos de referência de levantamento de equipamentos | DC/DAPDI | DAPDI | Setembro | DAPDI/DC/Unidades Orgânicas (UO) | Ficha e termos de referência |
| 2.Contratação de pessoal eventual | DC/DAPDI | DAPDI/DRH | Outubro | DC/DAPDI/DRH | Pessoal eventual |
| 3. Distribuição da ficha pelas unidades | DC/DAPDI | DAPDI | Outubro | DAPDI/OU | Preenchimento das fichas |
| 4. Visita aos laboratórios e espaços e recolha das fichas | DC/DAPDI | DAPDI/DC | Novembro | DAPDI/DC/UO | Informe in loco |
| 5. Processamento dos resultados | DAPDI | DAPDI | Novembro | DAPDI | Base de Dados |
| 6. Elaboração do relatório do trabalho | DPDI/DC | DAPDI/DC | Dezembro | DAPDI | Recomendações |
| 7. Apresentação do relatório | DAPDI/DC | DC/DAPDI | Dezembro | DAPDI/DC | Resultados do levantamento |

Sub-actividade 4.2.1.2:	Realização de um estudo de viabilidade para a constituição de uma plataforma multifuncional para a investigação ambiental.

Não estão previstas actividades em 2015.

Sub-actividade 4.2.1.3:	Apoio à implementação da Plataforma e à constituição de um serviço integrado de manutenção e reposição de equipamentos para a investigação

Não estão previstas actividades em 2015.

Actividade 4.2.2:	Inclusão de estágios práticos de estudantes nas actividades de pesquisa

Esta actividade pretende contribuir para o aumento do número de participantes a cursos de formação à distância e de estudantes de cursos de pós-graduação empenhados em estágios práticos e investigação relacionadas com áreas de estudos ambientais estratégicas para o desenvolvimento do país.

Sub-actividade 4.2.2.1:	Apoio aos trabalhos de campo para os estudantes de pós-graduação no âmbito das actividades de investigação de interesse ambiental

Com esta sub-actividade pretende-se promover de forma regular estágios para estudantes finalistas da UEM. Para a sua efectivação pressupõe a criação de parcerias entre a UEM e sectores laborais, tais como, instituições governamentais, empresas públicas ou privadas e organizações sociais e cívicas. Neste âmbito a DC em coordenação com as unidades académicas, identificará e estabelecerá contactos com esses sectores e estabelecerá parcerias regulares para absorção de estudantes da UEM para a realização de trabalhos de campo. Para isso, a Direcção Científica irá elaborar um regulamento de acesso a estágios junto das instituições. Esta é uma actividade contínua até o fim do programa.

| Acção | Responsabilidade |  | Data limite | Nível de aprovação/ participação | Comentários/ Outputs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coordenação | Execução |  |  |  |
| 1. Coordenação com as faculdades para a planificação das actividades de investigação de estudantes | DC | DC/UO | Setembro | DC/UO | Identificação de parcerias estratégicas para estágios |
| 2. Recepção de propostas de trabalhos de campo | DC | DC/UO | Novembro | DC/UO | Apoio aos estágios |

3.	Cronograma

| ACTIVIDADE/Acção | Meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Actividade 4.2.1: Reorganização e integração funcional de espaços e equipamentos laboratoriais na FAEF, FMED, FVET, FCIE, FENG, FED, CEISA e no CB-UEM e no MHN, segundo normas de segurança e critérios de optimização do funcionamento e manutenção de padrão internacional. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub-actividade 4.2.1.1: levantamento dos espaços e equipamentos existentes na FAVET, FAEF, FMED e FENG, FED, CEISA e identificação das necessidades de integração |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 1: Concepção da ficha e termos de referência de levantamento de equipamentos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 2: Contratação de pessoal eventual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 3: Distribuição da ficha pelas unidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 4: Visita aos laboratórios e espaços e recolha das fichas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 5: Processamento dos resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 6: Elaboração do relatório do trabalho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 7: Apresentação do relatório |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub-actividade 4.2.1.3: Apoio à implementação da Plataforma e a constituição de um serviço integrado de manutenção e reposição de equipamentos para a investigação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 1: Solicitação de planos de aquisição de equipamentos para a implementação da plataforma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 2: Solicitação de planos de manutenção de equipamentos para a implementação da plataforma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 3: Avaliação dos planos de aquisição e manutenção de equipamentos para a implementação da plataforma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 4: Financiamento dos planos de aquisição e manutenção de equipamentos da Faculdade de Engenharia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividade 4.2.2: Inclusão de estágios práticos de estudantes nas actividades de pesquisa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub-actividade 4.2.2.1: Apoio aos trabalhos de campo para os estudantes de pós-graduação no Âmbito das actividades de investigação de interesse ambiental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 1: Coordenação com as faculdades para a planificação das actividades de investigação de estudantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 2: Recepção de propostas de trabalhos de campo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.  Plano Financeiro das Actividades

|  |  | Fonte de recursos: Programa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cap. | Descrição | A | B | C = A - B | D |
|  |  | PGA | Despesas totais | Saldo | PAA 2015 |
| 4.2 | Total Sub-projecto 4.2 | 415.000 | 7.426 | 407.574 | 276.429 |
| 4.2.a | Pessoal local | 20.000 | 0 | 20.000 | 8.000 |
| 4.2.b | Fundo mobilidade e formação | 23.000 | 0 | 23.000 | 5.000 |
| 4.2.c | Funcionamento e material de consumo | 123.285 | 7.426 | 115.859 | 22.429 |
| 4.2.d | Bens de inventário | 248.715 | 0 | 248.715 | 241.000 |

UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE

Programa de Cooperação Moçambique - Itália

Apoio à UEM para a reforma académica, inovação tecnológica e investigação científica

Projecto 5:

Reforço das capacidades da UEM na promoção da investigação científica

Plano Anual de Actividades

2015

| Subprojecto 5.1: | Capacitação institucional da UEM no âmbito da Investigação Aplicada |
| --- | --- |
| Subprojecto 5.2. | Apoio à realização de projectos de Investigação Aplicada nas áreas de interesse para o desenvolvimento socioeconómico territorial |

Subprojecto 5.1:

Capacitação institucional da UEM no âmbito da Investigação Aplicada

Plano Anual de Actividades

2015

Nota Descritiva

1. Metodologias de Implementação

O sub-projecto é realizado pela Direcção Científica, em coordenação com outros órgão e unidades orgânicas. Neste sub-projecto espera-se que sejam incrementadas as capacidades da UEM na promoção e monitoria das actividades de investigação.

As actividades se referem ao conjunto das actividades institucionais da DC realizadas através da utilização dos fundos de diversos doadores destinados ao financiamento de projectos de investigação.

2. Objectivos, Resultados e indicadores

Objectivo geral:

- Promover o desenvolvimento económico de Moçambique em sectores de alto conteúdo tecnológico incentivando a transferência e a adaptação ao contexto moçambicano de tecnologias inovadoras e sustentáveis no plano ambiental, socioeconómico e financeiro, capazes de produzir um forte impacto sobre o emprego, a geração de rendimento e o desenvolvimento local;

Resultados gerais:

- São incrementadas as capacidades da UEM na promoção e monitoria das actividades de investigação.

- É constituído um serviço eficiente e eficaz de divulgação dos resultados da investigação realizada na UEM e de protecção da propriedade intelectual.

- É implementado um sistema de ligação permanente entre investigação e oferta de cursos de pós-graduação.

Resultados específicos:

- Estabelecido um sistema de monitoria dos projectos de investigação realizadas na UEM.

- Estabelecido um sistema de transferência de tecnologia e comercialização de inovações.

- Consolidadas as actividades de publicação através da revista científica.

- Obtido o registo das inovações tecnologias realizadas na UEM.

- Criado um sistema de protecção intelectual.

- Criadas as bases de funcionamento da Escola de Pós-graduação.

- Aperfeiçoada a qualidade dos cursos de pós-graduação na UEM

Indicadores:

- N. de publicações em revistas internacionais

- N. de docentes que completam a pós-graduação no âmbito das actividades de pesquisa

- N. de empresas de start-up activadas a partir dos resultados da pesquisa até 2015

- N. de patentes registadas a partir dos resultados da pesquisa até 2015

- Aumento % dos financiamentos de terceiras partes a pesquisas realizadas na UEM

- N. de números da RC-UEM editados e indexados até 2014

- Aumento % dos índices de citação da RC-UEM

Meios de verificação:

- Relatórios dos órgãos executores

- Boletim da UEM sobre as actividades de investigação

- Revistas científicas internacionais

Factores externos para o sucesso:

- Interesse das instituições externas nos serviços de formação e investigação oferecidos

- Participação financeira de entidades externas nas actividades de investigação aplicada

- Interesse das empresas em investir na transferência tecnológica

2. Resultados Esperados e actividades

Resultado Esperado 5.1:	São incrementadas as capacidades da UEM na promoção e monitoria das actividades de investigação

Actividade 5.1.1:	Gestão do Fundo de Investigação

Nesta actividade prevê-se em criar condições para o melhor desenvolvimento das actividades institucionais da Direcção Científica. Para este ano está prevista a deslocação de 3 técnicos da DC à Itália para um intercâmbio institucional, onde poderão participar na formação de curta duração em matérias sobre administração científica e gestão de projectos.

Sub-actividade 5.1.1.1: AT à organização de concursos abertos a grupos de investigação;

Para o cumprimento desta sub-actividade será lançado um edital para submissão de projectos de investigação. Depois de recebidas as propostas de investigação serão submetidas ao comité científico para a avaliação e selecção dos melhores projectos a serem financiados. Estão previstas as acções constantes no quadro abaixo:

| Acção | Responsável | Data limite | Nível de aprovação/ participação | Comentários/ Outputs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Abertura de concurso de investigação | DC | Outubro | DC/UO | Lançado o concurso |
| 2. Recepção de projectos de investigação | DC | Novembro | DC/UO | Recebidos os projectos |

Sub-actividade 5.1.1.2: AT à Avaliação anónima dos projectos de investigação:

Nesta sub-actividade a DC irá organizar os projectos submetidos e depois irá seleccionar avaliadores anónimos de várias científicas, com vista à selecção de projectos consequentes.

| Acção | Responsável | Data limite | Nível de aprovação/ participação | Comentários/ Outputs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Identificação dos avaliadores | DC | 2015 | DC | Avaliadores |
| 2.Termos de referência dos avaliadores | DC | 2015 | DC | Avaliação |

Sub-actividade 5.1.1.3: AT à Monitoria científica das actividades de investigação e Monitoria permanente dos Projectos de investigação na UEM.

Aqui se pretende desenvolver o sistema de monitoria das actividades e de projectos científicos, de forma a garantir a sua efectividade quanto à realização e disponibilização dos resultados. Será mobilizada a assistência técnica para o desenvolvimento de mecanismos e instrumentos de monitoria. Eis abaixo as acções a serem desenvolvidas ao longo deste semestre.

| Acção | Responsável |  | Data limite | Nível de aprovação/ participação | Comentários/ Outputs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coordenação | Execução |  |  |  |
| 1. Elaboração de termos de referência sobre monitoria e avaliação | DC | DC | Setembro | DC | Objectivos de trabalho |
| 2.Estabelecimento de mecanismos de monitoria | DC | CIUEM | Outubro | DC | Mecanismos de articulação |
| 3. Elaboração de instrumentos de monitoria | DC | DC | Novembro | DC | Guiões, fichas ou software de monitoria |
| 4. Criação de um sistema de monitoria regular dos projectos de investigação | DC | CIUEM | Dezembro | DC/ D. de Finanças | Sistema integrado de Gestão de Projectos |
| 5. Monitoria permanente dos projectos de investigação da UEM | DC | DC | Dezembro | DC/UO | Desempenho eficiente e eficaz dos projectos |

Resultado Esperado 5.2:	É constituído um serviço eficiente e eficaz de divulgação dos resultados da investigação realizada na UEM e de protecção da propriedade intelectual

Actividade 5.1.2:	Apoio institucional à Direcção Científica da UEM

Pretende-se criar condições para a divulgação e transferência de conhecimento e tecnologia, de forma integrada e eficaz, promovendo, deste modo, a sua utilização e visualização do seu impacto no processo de desenvolvimento tecnológico e económico para a sociedade e comunidades moçambicanas. Para isso, estão previstas as sub-actividades abaixo descritas.

Sub-actividade 5.1.2.1: Consolidação das actividades da Unidade Editorial da Revista Científica da UEM (RC-UEM);

Esta sub-actividade tem em vista consolidar o funcionamento da Unidade Editorial da Revista Científica, através da criação de um ambiente de trabalho estruturado que irá impulsionar a actividade de publicação. Esta actividade estará a cargo da Unidade Editorial da Revista Científica sob coordenação da DC.

| Acção | Responsável | Data limite | Nível de aprovação/ participação | Comentários/ Outputs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Levantamento das necessidades de funcionamento estrutural e técnico da Unidade Editorial da RC-UEM | RC-UEM | Setembro | DC/RC | Identificação das necessidades |
| 2.Identificação das actividades de promoção da RC-UEM | RC-UEM | Setembro/Outubro | DC/RC | Promoção da RC na UEM e para parte externa |
| 3. Apoio às actividades de consolidação | DC/RC | Outubro/ Novembro | RC/DC | Consolidação do funcionamento |

Sub-actividade 5.1.2.2: Criação de uma política e um Sistema de Protecção da Propriedade Intelectual na UEM

Não estão previstas actividades em 2015.

Sub-actividade 5.1.2.3: Levantamento e registo de inovações científicas e tecnológicas da UEM

Não estão previstas actividades em 2015.

Sub-actividade 5.1.2.4: Organização de seminários para a divulgação dos resultados de projectos de investigação

Esta actividade tem como objectivo a divulgação dos resultados de investigação e a promoção da dinâmica de investigação científica, apresentação e debate de resultados.

| Acção | Responsável | Data limite | Nível de aprovação/ participação | Comentários/ Outputs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Organização de seminários de investigação em diferentes unidades académicas | DC | Setembro | DC | Disseminação de resultados |

Sub-actividade 5.1.2.5: Estabelecimento de incubadoras tecnológicas e empresariais

Não estão previstas actividades em 2015.

Resultado Esperado 5.3:	É implementado um sistema de ligação permanente entre investigação e oferta de cursos de pós-graduação

Actividade 5.1.3:	Constituição da Escola de Pós-graduação

Esta actividade tem como objectivo desenvolver actividades com vista a constituição de uma Escola de Pós-graduação para permitir melhor gestão dos cursos de pós-graduação na UEM, no concernente à sua introdução e análise dos planos curriculares. Para isso, está prevista a realização de três sub-actividades, abaixo descritas:

Sub-actividade 5.1.3.1: Elaboração de documento base de funcionamento da Escola de Pós-graduação.

O documento já foi elaborado e foi apresentado e discutido no workshop que envolveu a comunidade universitária, no conselho de Directores, e no momento está em processo de aprovação em outros Órgãos colegiais. Por isso, serão realizadas a seguintes acções:

| Acção | Responsável | Data limite | Nível de aprovação/ participação | Comentários/ Outputs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Discussão do documento pelos órgãos colegiais | DC | Novembro | DC/ Direcção da UEM | Aperfeiçoamento do documento |

Sub-actividade 5.1.3.2: Criação de um sistema de monitoria permanente de Cursos de Pós-graduação.

As actividades neste âmbito serão realizadas pela DC em coordenação com as unidades orgânicas e o Gabinete de Qualidade Académica, através de estabelecimento de comissões de trabalho. Para o efeito estão previtas as seguintes acções:

| Acção | Responsável | Data limite | Nível de aprovação/ participação | Comentários/ Outputs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Criação de instrumentos de monitoria de cursos de Pós-graduação | DC | Setembro/Outubro | DC/ Gabinete de Qualidade | Sistema de monitoria |
| 2. Apreciação dos instrumentos pelos órgãos colegiais | DC | Novembro | DC/ Gabinete de Qualidade/ Órgãos colegiais | Aperfeiçoamento |

Sub-actividade 5.1.3.3: Avaliação dos cursos de Pós-graduação na UEM

As actividades neste âmbito serão realizadas pela DC em coordenação com as unidades orgânicas e o Gabinete de Qualidade Académica, através de subcontratação de avaliadores independentes. Para isso serão realizadas as seguintes acções:

| Acção | Responsável | Data limite | Nível de aprovação/ participação | Comentários/ Outputs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Definição dos critérios de avaliação | GAQ/DC | Outubro/Novembro | DC/ Gabinete de Qualidade | Critérios de avaliação |

3. Cronograma

| ACTIVIDADE/Acção | Meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Sub-projecto 5.1: Capacitação institucional da UEM no âmbito da Investigação Aplicada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividade 5.1.1: Gestão do Fundo de investigação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub-actividade 5.1.1.1: Assistência técnica à organização de concursos abertos a grupos de investigação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 1: Abertura de concurso de investigação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 2: Recepção de projectos de investigação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub-actividade 5.1.1.2: Assistência técnica à avaliação anónima dos projectos de investigação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 1: Identificação dos avaliadores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 2: Termos de referência dos avaliadores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub-actividade 5.1.1.3: Assistência técnica à monitoria científica das actividades de investigação e monitoria permanente dos projectos de investigação na UEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 1: Elaboração de termos de referência sobre monitoria e avaliação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 2: Estabelecimento de mecanismos de monitoria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 3: Elaboração de instrumentos de monitoria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 4: Criação de um sistema de monitoria regular dos projectos de investigação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 5: Monitoria permanente dos projectos de investigação da UEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividade 5.1.2: Apoio institucional à Direcção Científica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub-actividade 5.1.2.1: Consolidação das actividades da Unidade Editorial da Revista Científica da UEM (RC-UEM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 1: Levantamento das necessidades de funcionamento estrutural e técnico da Unidade Editorial da RC-UEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 2: Identificação das actividades de promoção da RC-UEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 3: Apoio às actividades de consolidação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub-actividade 5.1.2.4: Organização de seminários para a divulgação dos resultados de projectos de investigação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 1: Organização de seminários de investigação em diferentes unidades académicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividade 5.1.3: Constituição da Escola de Pós-graduação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub-actividade 5.1.3.1: Elaboração de documento base de funcionamento da Escola de Pós-graduação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 1: Discussão do documento pelos órgãos colegiais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub-actividade 5.1.3.2: Criação de um sistema de monitoria permanente de Cursos de Pós-graduação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 1: Criação de instrumentos de monitoria de cursos de Pós-grduação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 2: Apreciação dos instrumentos pelos órgãos colegiais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub-actividade 5.1.3.3: Avaliação dos cursos de Pós-graduação na UEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 1: Definição dos critérios de avaliação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Plano Financeiro

|  |  | Fonte de recursos: Programa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cap. | Descrição | A | B | C = A - B | D |
|  |  | PGA | Despesas totais | Saldo | PAA 2015 |
| 5.1 | Total Sub-projecto 5.1 | 59.529 | 1.146 | 58.383 | 16.529 |
| 5.1.a | Pessoal local | 14.000 | 0 | 14.000 | 0 |
| 5.1.b | Fundo mobilidade e formação | 7.000 | 0 | 7.000 | 5.000 |
| 5.1.c | Funcionamento e material de consumo | 30.529 | 1.146 | 29.383 | 3.529 |
| 5.1.d | Bens de inventário | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 |

Subprojecto 5.2:

Apoio à realização de projectos de Investigação Aplicada nas áreas de interesse para o desenvolvimento socioeconómico territorial

Plano Anual de Actividades

2015

Nota Descritiva

1. Metodologias de Implementação

O sub-projecto será realizado pela Direcção Científica em coordenação com outros órgão e unidades interessadas.

2. Resultados Esperados e actividades

Resultado Esperado 5.4:	São realizados projectos de investigação aplicada de qualidade e coerentes com as necessidades de desenvolvimento

Actividade 5.2.1:	Constituição de um fundo competitivo para a investigação aplicada

Pretende-se financiar projectos de investigação cujos resultados possuem uma aplicação directa para o desenvolvimento económico e social do país. Para isso serão realizadas as acções descritas em quatro sub-actividades seguintes:

Sub-actividade 5.2.1.1:	Lançamento de concursos abertos a grupos de investigação da UEM

Será lançado o segundo edital no âmbito do FIAM. A DC receberá as propostas de projectos e irá submete-los aos membros do comité científico para uma triagem, antes de serem entregues aos avaliação técnico-científico. Para o efeito estão previstas as seguintes acções:

| Acção | Responsável | Data limite | Nível de aprovação/ participação | Comentários/ Outputs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Lançamento do concurso | Secretariado do Comité Científico do FIAM | Junho | DC/UG | Concurso |
| - Recepção de projectos | Direcção Científica | Julho | DC | Projectos |
| - Identificação de avaliadores para triagem | DC | Agosto/ Setembro | DC/ Comissão de triagem | Avaliadores identificados |
| - Avaliação de triagem | DC/comissão de triagem | Outubro | DC/ Comissão de triagem | Triagem |

Sub-actividade 5.2.1.2:	 Blind peer-reviewing dos projectos de investigação

Esta actividade tem em vista a mobilização de projectos e investigação na UEM com qualidade desejada, orientados para uma aplicação para os vários ramos de actividade. Para o efeito estão previstas as seguintes acções:

| Acção | Responsável | Data limite | Nível de aprovação/ participação | Comentários/ Outputs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Identificação dos avaliadores das várias áreas | ACM/AL | Setembro | Direcção Científica/ Comité Científico | Revisores identificados |
| - Termos de referência para avaliadores | Comité Científico | Setembro | Comité Científico | Anexos do PGA |
| - Avaliação dos Projectos do FIAM | Peer-reviewers | Out./ Novembro | Secretariado/ Comité Científico |  |

Sub-actividade 5.2.1.3:	Financiamento e monitoria científica e administrativa dos projectos de investigação aplicada

Esta actividade tem em vista o financiamento de projectos e investigação seleccionados com qualidade desejada, orientados para uma aplicação para os vários ramos de actividade. Está previsto o desenvolvimento de instrumentos e mecanismos de monitoria administrativa e científica dos projectos de investigação a serem financiados, de forma a garantir a sua realização eficaz. As actividades começam no segundo semestre de 2015, pois temos projectos do I edital já aprovados e que serão financiados neste ano . Para o efeito estão previstas as seguintes acções:

| Acção | Responsável | Data limite | Nível de aprovação/ participação | Comentários/ Outputs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Financiamento dos projectos | DC/Direcção de Finanças | Dezembro | Comité Científico | Financiamento de projectos |
| - Monitoria científica dos projectos | DC/Secretariado do Comité Científico | Dezembro | UG | Eficiência e eficácia na implementação dos projectos |

Resultado Esperado 5.5:	É desenhado, implementado e avaliado um modelo de realização das actividades de extensão através de implementação de programas multissectoriais de investigação aplicada visando a promoção do desenvolvimento participativo integrado, sustentável e eficiente do território

Actividade 5.2.2:	Concepção e realização de um programa de investigação aplicada multissectorial - piloto sobre a planificação participativa de recursos territoriais e mecanismos de implementação e avaliação dos resultados (PIMI)

A finalidade é de promover a realização de actividades de extensão de forma integrada e sustentável, em termos da sua administração. No desenvolvimento do PIMI envolve a participação, desde as fases iniciais do programa, das entidades de Governo e dos representantes das associações económicas de categoria. Para isso está prevista a realização de 5 sub-actividades:

Sub-actividade 5.2.2.1:	Organização do Seminário de lançamento do Programa de Investigação Multissectorial Integrada (PIMI)

Esta actividade tem como objectivo a criação de condições e mecanismos na instituição para efectivação do Programa de Investigação Multissectorial Integrada. A tarefa estará sob coordenação da Direcção Científica. Para o efeito estão previstas as seguintes acções:

| Acção | Responsável | Data limite | Nível de aprovação/ participação | Comentários/ Outputs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Organização do Seminário de Lançamento do PIMI | Secretariado do Comité Científico | Outubro | UG/Direcção Científica | Necessidades e convidados |
| - Realização do Seminário de Lançamento do PIMI | UG/Secretariado do Comité Científico/ Comité Científico | Novembro | UG/Direcção Científica | Divulgação do PIMI |

Sub-actividade 5.2.2.2:	Constituição do Grupo de Gestão do PIMI e elaboração da metodologia de intervenção

Com esta actividade pretende-se criar as condições e mecanismos na UEM para gestão das actividades do Programa de Investigação Multissectorial Integrada. Para o efeito está prevista a acção mencionada abaixo:

| Acção | Responsável | Data limite | Nível de aprovação/ participação | Comentários/ Outputs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Formação do Comité de Gestão do PIMI e formulação do plano de acção | Secretariado/ Comité Científico | Outubro | UG | Grupo de Gestão do PIMI |

Sub-actividade 5.2.2.3:	Organização de encontros de planificação integrada com os actores do território

Esta actividade tem em vista o estabelecimento de relações de trabalho com os actores de território, tendo em consideração a planificação conjunta das actividades de investigação aplicada multissectorial. É uma tarefa coordenada pela Direcção Científica tendo em consideração o envolvimento das unidades académicas estratégicas para o efeito.

| Acção | Responsável | Data limite | Nível de aprovação/ participação | Comentários/ Outputs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Identificação dos actores de território | Secretariado do Comité Científico/ DC | Out./ Novembro | UG/DC | Constituição de equipa de investigadores em matérias de território |
| - Organização de encontros de planificação integrada com os actores do território | Secretariado do Comité Científico/DC | Novembro | UG/DC | Planificação integrada territorial |

3.	Cronograma

| ACTIVIDADE/Acção | Meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Sub-projecto 5.2: Apoio à realização de projectos de investigação aplicada nas áreas de interesse para o desenvolvimento socioeconómico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividade 5.2.1: Constituição de um fundo competitivo para a investigação aplicada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub-actividade 5.2.1.1: Lançamento de concursos abertos a grupos de investigação da UEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 1: Lançamento do concurso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 2: Recepção de projectos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 3: Identificação de avaliadores para triagem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 4: Avaliação de triagem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub-actividade 5.2.1.2: Blind peer-reviewing dos projectos de investigação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 1: Identificação dos avaliadores das várias áreas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 2: Termos de referência para avaliadores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 3: Avaliação dos Projectos do FIAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub-actividade 5.2.1.3: Financiamento e monitoria cientifica e administrativa dos projectos de investigação aplicada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 1: Financiamento dos projectos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 2: Monitoria científica dos projectos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub-actividade 5.2.2.1: Organização do Seminário de lançamento do Programa de Investigação Multissectorial Integrada (PIMI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 1: Organização do Seminário de Lançamento do PIMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 2: Realização do Seminário de Lançamento do PIMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub-actividade 5.2.2.2: Constituição do Grupo de Gestão do PIMI e elaboração da metodologia de intervenção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 1: Formação do Comité de Gestão do PIMI e formulação do plano de acção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub-actividade 5.2.2.3: Organização de encontros de planificação integrada com os actores do território |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 1: Identificação dos actores de território |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 2: Organização de encontros de planificação integrada com os actores do território |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Plano Financeiro

|  |  | Fonte de recursos: Programa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cap. | Descrição | A | B | C = A - B | D |
|  |  | PGA | Despesas totais | Saldo | PAA 2015 |
| 5.2 | Total Sub-projecto 5.2 | 2.017.000 | 1.438 | 2.015.562 | 832.432 |
| 5.2.a | Pessoal local | 7.000 | 0 | 7.000 | 3.000 |
| 5.2.b | Fundo mobilidade e formação | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 824.870 |
| 5.2.c | Funcionamento e material de consumo | 10.000 | 1.438 | 8.562 | 4.562 |
| 5.2.d | Bens de inventário | 0 | 0 | 0 | 0 |