UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE

Programa de Cooperação Itália – Moçambique

Apoio à UEM para a reforma académica, inovação tecnológica e investigação científica

Plano Anual de Actividades

Ano Financeiro 2016

MAPUTO, Abril 2016

UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE

Programa de Cooperação Moçambique - Itália

Apoio à UEM para a reforma académica, inovação tecnológica e investigação científica

Projecto 1:

Reforço da eficiência dos órgãos de Direcção da UEM

Plano Anual de Actividades

2016

| Subprojecto 1.1: | Apoio à Reforma Académica e à constituição de um Sistema integrado de Planificação e de avaliação e controlo da qualidade |
| --- | --- |
| Subprojecto 1.2. | Apoio à Reforma dos Serviços Administrativos |
| Subprojecto 1.3. | Apoio à promoção de parcerias e à investigação científica |

Subprojecto 1.1:

Apoio à Reforma Académica e à constituição de um Sistema integrado de Planificação e de avaliação e controlo da qualidade

Plano Anual de Actividades

2016

Nota Descritiva

1. Estratégias e Metodologias de Implementação

O Apoio à Reforma Académica e à constituição de um Sistema de Garantia da Qualidade orienta-se através de acções interligadas sob a coordenação operativa do Gabinete do Vice-Reitor Académico. O Sistema de Garantia de Qualidade da UEM (SISQUAL-UEM) foi aprovado pelo Conselho Universitário e está alinhado com o Sistema Nacional de Avaliação, Acreditação e Garantia da Qualidade (SINAQES) aprovado pelo Conselho de Ministros em 2007. A operacionalização do SISQUAL-UEM respeita as orientações emanadas pelo Conselho Nacional de Avaliação da Qualidade no Ensino Superior (CNAQ). A responsabilidade da implementação do SISQUAL é dos órgãos de gestão a todos os níveis da UEM e a facilitação do sistema é realizada pelo Gabinete para a Qualidade Académica da UEM (GAQ).

Para a realização de cada uma das sub-actividades foi constituída uma equipa que responde pela sua implementação em relação aos objectivos, metas, indicadores de processo e realização segundo o cronograma estabelecido.

As bases de dados desenvolvidas no âmbito do projecto são compatíveis com as utilizadas pelo MINED para a gestão da informação relativa ao Ensino Superior e funcionais à implementação do SNATCA, do SINAQES e do SISQUAL-UEM.

2. Objectivos

O objectivo principal deste subprojecto é apoiar a reforma académica e institucionalizar o sistema de garantia da qualidade na UEM para aumentar a eficiência interna e as capacidades da UEM em todos os âmbitos de governação da UEM, através de:

- Desenvolvimento de regulamentos e procedimentos para implementação do SATCA no âmbito da reforma académica

- Criação de um observatório permanente,

- Operacionalização do sistema de avaliação qualidade (criação do GAQ, órgãos de facilitação do sistema qualidade, elaboração de procedimentos, indicadores e padrões de auto-avaliação, SADE, etc.)

- Criação de base de dados integrada de monitoria e avaliação da qualidade (M&E)

3. Resultados esperados

Os resultados esperados deste sub-projecto são:

Resultado Geral:	Institucionalizado o sistema de garantia de qualidade na UEM

Resultado Esperado 1.1:	Finalizada a reforma Académica da UEM

Resultado Esperado 1.2:	Constituído um Sistema integrado de Planificação e de avaliação e controlo da qualidade:

        - Constituído um sistema de avaliação e controlo da qualidade

        - Reforçadas as capacidades de planificação e gestão académica

4. Resultados esperados e actividades em 2016

Resultado Esperado 1.1:	Finalizada a reforma Académica da UEM

Para atingir este resultado será realizado um conjunto de actividades destinadas a dar apoio à Reforma Académica e Implementação do Sistema de Acumulação e Transferência de Créditos Académicos (SNATCA) na UEM, articulado da forma seguinte:

Actividade 1.1.1:	Apoio à Reforma Académica e Implementação do Sistema de Acumulação e Transferência de Créditos Académicos (SNATCA)

Sub-actividade 1.1.1.1:	Elaboração de linhas directoras sobre a didáctica na óptica da integração regional e da mobilidade, tendo em vista um sistema de equivalências e créditos com os outros Países da SADC

A actividade consiste substancialmente na elaboração e implementação de uma proposta com directrizes sobre a implementação do sistema e equivalências e créditos na UEM, de acordo com as especificidades de cada unidade orgânica. A actividade é subdividida em duas fases distintas: a) levantamento e estudo dos currículos e dos sistemas de crédito das universidades locais, da região da SADC e outras internacionais e b) elaboração de um documento final com as linhas directrizes sobre a implementação do SNATCA na UEM.

Esta sub-actividade iniciou em 2013 e em 2015 foi criada uma Comissão, dirigida pela DP, que iniciou o levantamento de dados para a formulação do seu plano de trabalho. O esquema das actividades previstas para 2016 é o seguinte:

No entanto, no âmbito desta sub-actividade esperam-se os seguintes resultados até Dezembro de 2016:

- Realizado um estudo dos currículos e dos sistemas de crédito das universidades locais, da região da SADC e outras internacionais

- Avaliadas as acções de formação realizadas em 2015;

- Elaborado um documento com as linhas directrizes sobre a implementação do SNATCA na UEM;

- Implementado o sistema de equivalências e de créditos na UEM.

O Cronograma detalhado para esta actividade é o seguinte:

| Acção | Responsabilidade |  | Data limite | Nível de aprovação/ participação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coordenação | Execução |  |  |
| - Elaboração de plano de implementação SNATCA | DP | DPP | Janeiro 2016 | DP, Faculdades e Escolas |
| - Implementação do SNATCA na UEM | DP | DPP e GT | Fevereiro 2016 | DP, Faculdades e Escolas |
| - Acompanhamento e monitoria do SNATCA na UEM | DP | DPP e GT | Fevereiro 2016 | DP |
| - Avaliação inicial da implementação do SNATCA | DP | DPP e GT | Outubro 13 | DP/ participação do GAQ |
| - Revisão e correcção dos aspectos a melhorar identificados | DP | Ógãos Colegiais | Março 14 |  |
| - Avaliação intermédia da implementação do SNATCA |  |  |  |  |
| - Revisão e correcção dos aspectos a melhorar identificados | DP | DP / Unidades Orgânicas | Abril 14 | DP/ Unidades Orgânicas |
| - Avaliação final da implementação do SNATCA | DP /GAQ |  |  |  |
| - Revisão e correcção dos aspectos a melhorar identificados |  |  |  |  |
| - Estabelecimento definitivo do SNATCA na UEM | DP |  |  |  |

Sub-actividade 1.1.1.2:	Constituição de um Observatório permanente da UEM sobre mercado do trabalho, mobilidade e qualificações do Ensino Superior

Em 2015 foram analisadas as características deste serviço. A constituição de uma estrutura ligada a esta função está presentemente em estudo na UEM, no âmbito da harmonização e revisão dos regulamentos das Direcções Centrais, actividade que terá lugar em 2016.

Resultado Esperado 1.2:	Constituído um Sistema integrado de Planificação e de avaliação e controlo da qualidade

Actividade 1.1.2:	Apoio à constituição de um Sistema de avaliação e controlo da qualidade

Sub-actividade 1.1.2.1:	Constituição do Gabinete para Qualidade Académica (GQA)

Sub-actividade concluída em 2013.

Sub-actividade 1.1.2.2:	Constituição dos órgãos de ligação do GQA em todas as Faculdades/Escolas da UEM

Sub-actividade concluída em 2013.

Sub-actividade 1.1.2.3:	Elaboração das normas sobre procedimentos, indicadores e respectivos padrões para a auto-avaliação dos cursos e programas de ensino da UEM.

Em 2016 serão realizadas as actividades seguintes:

      - elaboração da versão final do manual para a auto-avaliação dos centros de investigação e extensão da UEM;

      - normas para instalação e funcionamento dos laboratórios da UEM;

      - manual para avaliação do desempenho dos directores e chefes de departamento de faculdades e escolas;

      - Funcionamento da Comissão para elaboração de Normas de Instalação, Funcionamento, Gestão e Manutenção dos Laboratórios da UEM;

      - Seminário de apresentação do draft do manual das Normas Gerais sobre Instalação, Funcionamento, Gestão e Manutenção dos Laboratórios;

      - Elaboração de normas para avaliação dos directores e chefes de Departamentos Académicos da UEM.

Sub-actividade 1.1.2.4:	Revisão crítica do SADE-CDI no âmbito do SISQUAL

A Comissão nomeada em 2014 apresentou uma proposta de revisão do SADE-CDI, que foi avaliada pelo Conselho da Reitoria. Prevê-se que em 2016 sejam aprovadas as medidas de implementação.

Sub-actividade 1.1.2.5:	Capacitação de gestores, docentes e unidades de CTA em garantia de qualidade

Actividade contínua. Em 2016 prevê-se:

- Realização de visitas às Faculdades/Escolas para a monitoria de avaliações e implementação de plano de melhorias

- Realização de visitas às Faculdades/Escolas para a monitoria de avaliações e implementação de plano de melhorias

- Formação dos membros das comissões de auto-avaliação dos cursos em avaliação em 2016 sobre o manual de auto-avaliação, digitação de inquéritos, análise de dados e plano de melhorias e sua orçamentação.

Actividade 1.1.3:	Apoio à planificação e gestão académica

Sub-actividade 1.1.3.1:	Constituição de uma base de dados integrada para planificação, análises, monitoria e AQ

Sub-actividade implementada em 50%. O ano de 2016 servirá para consolidação deste processo.

Sub-actividade 1.1.3.2:	Formação de pessoal no uso da base de dados integrada para planificação, análises, monitoria e AQ

Sub-actividade concluída em 2015.

5. Indicadores e metas para 2016

| Sistemas de equivalências e créditos com Países da SADC estabelecido |  |
| --- | --- |
| Manual para a auto-avaliação dos centros elaborados e aprovados |  |
| Constituída base-dados integrada para planeamento e toma de decisões |  |
| N. Núcleos de AQA estabelecidos nas Faculdades | 17 |
| N. Núcleos de AQA estabelecidos nos Centros de Investigação e Serviços | 13 |
| N. de dirigentes e unidades do CTA formados em planeamento estratégico, gestão e avaliação de qualidade académica | 30 |
| N. de docentes e CTA capacitados em avaliação de qualidade | 50 |

6. Cronograma das Actividades

| Acção | Período |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades 2016 | Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Agos | Set | Out | Nov | Dez |
| Funcionamento da Comissão para elaboração de Normas de Instalação, Funcionamento, Gestão e Manutenção dos Laboratórios da UEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seminário de apresentação do draft do manual das Normas Gerais sobre Instalação, Funcionamento, Gestão e Manutenção dos Laboratórios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboração de normas para avaliação dos directores e chefes de Departamentos Académicos da UEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realização de visitas às Faculdades/Escolas para a monitoria de avaliações e implementação de plano de melhorias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realização de visitas às Faculdades/Escolas para a monitoria da aplicação do fundo para a implementação de plano de melhorias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formação dos membros das comissões sobre plano de melhorias e orçamentação (2ª fase) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1º Encontro com os Coordenadores para a Qualidade Académica das unidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Workshop 2 com directores dos Centros para apresentação das conclusões do levantamento dos centros e discussão do manual de AA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formação dos membros das Comissões de auto-avaliação dos cursos a serem avaliados em 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formação sobre e-SISQUAL dos membros das comissões de auto avaliação dos cursos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finalização do Manual para Auto-avaliação dos Centros pelo GQA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formação dos digitadores de inquéritos das Faculdades, Escolas e Centros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. Plano Financeiro

|  |  | Fonte de recursos: Programa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cap. | Descrição | A | B | C = A - B | D |
|  |  | PGA | Despesas totais | Saldo | PAA 2016 |
| 1.1 | Total Sub-projecto 1.1 | 198.450 | 193.787 | 4.663 | 4.663 |
| 1.1.a | Pessoal local | 96.488 | 95.647 | 841 | 841 |
| 1.1.b | Fundo mobilidade e formação | 74.061 | 70.745 | 3.316 | 3.316 |
| 1.1.c | Funcionamento e material de consumo | 17.547 | 17.041 | 506 | 506 |
| 1.1.d | Bens de inventário | 10.354 | 10.354 | 0 | 0 |

Subprojecto 1.2:

Apoio à Reforma dos Serviços Administrativos

Plano Anual de Actividades

2016

Nota Descritiva

1. Estratégias e Metodologias de Implementação

O Apoio à Reforma dos Serviços Administrativos realizar-se-á através de acções interligadas entre as várias direcções responsáveis pela execução das actividades pré-definidas no projecto sob coordenação operativa do Gabinete do Vice Reitor para Administração e Recursos (VRAR).

Os estudos produzidos pelos grupos de trabalho serão apresentados e discutidos em sessões de trabalho alargadas dos Conselhos de Reitoria e de Directores.

A partir dos estudos serão identificados e implementados projectos-piloto a serem monitorizados e avaliados.

Para a realização de cada uma das sub-actividades previstas, será constituída uma equipa de implementação que responderá pela sua realização em relação aos objectivos, metas, indicadores de processo, observando o cronograma indicado.

2. Objectivos

Objectivo Geral:

- Aumentar a eficiência interna e as capacidades da UEM em todos os âmbitos de governação;

Objectivos Específicos:

- Rever os estatutos da UEM, actualizar e harmonizar com estrutura orgânica, com os termos de referência dos órgãos da UEM, de forma a ajusta-los aos novos desafios estratégicos institucionais;

- Elaborar politica, regulamentos e procedimentos de governação eficiente e transparente na UEM;

- estabelecer um sistema de monitoria e avaliação dos planos de actividade que inclua um sistema de indicadores, prestação de contas e produção de relatórios periódicos;

- elaborar a matriz de descentralização de funções de recursos humanos;

- identificar e realizar o estudo de viabilidade dos serviços de apoio a serem descentralizados;

- desenhar curriculum de Mestrado de Gestão universitária na UEM

3. Resultados esperados e actividades em 2015

Resultado Esperado 1.3:	Elaboradas novas normas e regras de organização e gestão administrativa

Actividade 1.2.1:	Elaboração de novas normas e regras de organização e gestão administrativa

Sub-actividade 1.2.1.1:	Actualização participativa dos estudos sobre a estrutura orgânica, as competências e os mandatos dos órgãos da UEM

Em 2016 continuará a actividade de assessoria na implementação dos regulamentos elaborados e aprovados nos anos anteriores.

Sub-actividade 1.2.1.2:	Constituição de um sistema de monitoria e avaliação dos planos de actividade das unidades orgânicas

O objectivo da Monitoria e Avaliação dos planos de actividades é de criar condições para que a Direcção da Universidade mantenha a consistência na implementação dos objectivos e acções previstas no Plano Estratégico.

Esta sub actividade consiste no estabelecimento de indicadores de resultados de monitoria e avaliação, desenho de fluxograma de comunicação de planos e relatório de actividades e a criação de uma matriz de monitoria e avaliação de planos de actividades.

Em 2015 foram levantados e identificados os indicadores de resultados de monitoria e avaliação, enquanto as actividades subsequentes serão realizadas só em 2016.

Sub-actividade 1.2.1.3:	Introdução e adopção na UEM do SNAE

No biénio 2014/15 foram realizadas as actividades de formação do pessoal nas Unidades Orgânicas; em 2016 continuará a ser prestada assessoria à implementação sistemática do SNAE na UEM.

Sub-actividade 1.2.1.4:	Elaboração de instrumentos normativos para a descentralização das actividades de gestão dos Recursos Humanos

Esta actividade tem como objectivo permitir à UEM a elaboração da matriz de descentralização da gestão dos recursos humanos na UEM. Em 2016 prevê-se continuar com as acções seguintes:

| Acção | Responsável | Nível de aprovação/ participação |
| --- | --- | --- |
| Levantamento e identificação das potenciais funções/ actividades de RH a descentralizar | DRH | VRAR |
| Elaboração da Matriz de descentralização | DRH | VRAR, CR, CD |

Sub-actividade 1.2.1.5:	Elaboração de instrumentos normativos sobre a função directiva ligados à qualidade

Esta sub-actividade foi retirada porque passou à responsabilidade da área acadêmica e será realizada com fundos do Orçamento do Estado.

Resultado Esperado 1.4:	Reorganizados de forma eficiente os serviços de apoio ao funcionamento

Este resultado será atingido através de 3 grupos de actividades, articuladas da forma seguinte:

Actividade 1.2.2:	Reorganização dos serviços de apoio ao funcionamento da UEM

Sub-actividade 1.2.2.1:	Realização de estudos de viabilidade económica para a terceirização de serviços de apoio

O objectivo é a identificação das soluções mais eficientes em termos económicos e de sustentabilidade técnica e financeira para assegurar serviços de apoio eficazes ao funcionamento da UEM em todos os âmbitos. Depois de ter sido criada a comissão de trabalho e identificados os serviços a serem terceirizados, as actividades a serem realizadas em 2016 com os recursos do Programa serão as seguintes:

- Conclusão dos 4 estudos de viabilidade e avaliação de custos previstos

- Apresentação dos resultados

- Identificação de soluções possíveis

Sub-actividade 1.2.2.2:	Implementação faseada da terceirização dos serviços

O objectivo é a implementação controlada e gradual das soluções identificadas, acompanhada pela monitoria sistemática dos resultados, com a finalidade de testar os modelos identificados e chegar a uma normatização definitiva. Em 2014 e 2015 não foi realizada nenhuma actividade, na espera da conclusão dos estudos previstos na sub-actividade 1.2.2.1. As actividades a serem realizadas em 2016 seguirão o modelo seguinte:

| Acção | Responsável | Nível de aprovação/ participação |
| --- | --- | --- |
| Produção de concept notes de serviços a terceirizar | UO | VRAR |
| Implementação | Comissão | VRAR |
| Avaliação de resultados | Comissão | VRAR |
| Normatização e regulamentação | Comissão | VRAR |
| Início dos serviços segundo novas modalidades | UO | VRAR |

Sub-actividade 1.2.2.3:	Criação de um serviço central sustentável de manutenção dos equipamentos didácticos e laboratoriais

Esta actividade tem como objectivo identificar e implementar, em regime experimental, um serviço sustentável, em termos financeiros, de manutenção dos equipamentos, aberto a actividades geradoras de rendimento. Depois de ter sido criada a comissão de trabalho, identificadas as necessidades e definidos os Termos de Referência, em 2015 foram iniciadas as acções seguintes, a serem concluídas em 2016:

| Acção | Responsável | Nível de aprovação/ participação |
| --- | --- | --- |
| Estudos de viabilidade económica | Comissão | Comissão |
| Implementação de um projecto-piloto | Comissão + UO | Comissão + UO |
| Avaliação de resultados | Comissão | Comissão, VRAR |
| Institucionalização, normatização e regulamentação | Comissão + UO | Comissão, VRAR |

Os serviços que serão revitalizados serão:

- o Centro de Electrónica e Instrumentação

- os Serviços de manutenção de Edifícios nas Unidades Orgânicas

Sub-actividade 1.2.2.4:	Elaboração do Curriculum para o curso de Mestrado em Gestão Universitária

Actividade concluída em 2014.

4. Indicadores e metas para 2016

Elaborada cartilha de orientação dos directores das UOs de gestão para qualidade

Introduzido o Sistema Nacional de Arquivos do Estado (SNAE) na UEM

Estudo de viabilidade económica da terciarização dos serviços não académicos realizado

Concepção da Matriz de descentralização de funções/ actividades de gestão de RH

Serviço Central de manutenção de equipamentos didácticos estabelecido

5. Plano Financeiro

|  |  | Fonte de recursos: Programa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cap. | Descrição | A | B | C = A - B | D |
|  |  | PGA | Despesas totais | Saldo | PAA 2016 |
| 1.2 | Total Sub-projecto 1.2 | 77.000 | 7.597 | 69.403 | 69.403 |
| 1.2.a | Pessoal local | 74.000 | 7.597 | 66.403 | 66.403 |
| 1.2.b | Fundo mobilidade e formação | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.c | Funcionamento e material de consumo | 900 | 0 | 900 | 900 |
| 1.2.d | Bens de inventário | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 |

Subprojecto 1.3:

Apoio à promoção de parcerias e à investigação científica

Plano Anual de Actividades

2016

Nota Descritiva

1. Estratégias e Metodologias de Implementação

A implementação do sub-projecto foi articulada nos seguintes passos:

- Aquisição de meios de trabalho;

- Contratação de pessoal para a realização das actividades do DAPRO;

- Contratação de consultores para a realização das actividades de formação e orientação de workshop;

- Realização de visitas de intercâmbio com as outras universidades;

- Elaboração de documentos de monitoria e gestão de projectos;

- Realização de workshops de capacitação em matérias de mobilização de fundos para a investigação através de concursos internacionais.

A materialização das actividades contará com o envolvimento das unidades orgânicas da UEM, no sentido da contratação dos focal-points para área de investigação e alocação de espaços para o seu funcionamento.

2. Resultados esperados

O principal objectivo do presente sub-projecto é de promover a inclusão da UEM nas redes académicas e de investigação internacionais, atenuando a dependência científica do exterior e adequando a qualidade dos recursos humanos comprometidos nas actividades de docência universitária e na investigação aos padrões científicos internacionais.

Neste sentido, durante o período em exame espera-se constatar como resultado da sua execução o reforço das capacidades de intercâmbio científico e de fund raising através de promoção de parcerias externas. Os resultados específicos serão os seguintes:

- Técnicos do DAPRO capacitados em matérias de pesquisa e disseminação das oportunidades de financiamento.

- Pesquisa e disseminação de informação sobre oportunidades de financiamento em toda UEM;

- Aquisição de conhecimentos sobre fund-raising através de concursos de oportunidades de financiamento externos.

- Criação de um mecanismo de coordenação com a Direcção Científica nas unidades orgânicas;

A sua implementação será garantida através do envolvimento de todos os membros da DC e as unidades afins e pelos processos de contratação de pessoal auxiliar relevante, de modo a garantir o alcance dos resultados planificados.

2. Resultados Esperados e descrição das actividades

Resultado Esperado 1.5:	Reforçadas as capacidades de intercâmbio científico e de fund raising através de promoção de parcerias externas

Actividade 1.3.1: Reforço do Departamento de Apoio aos Projectos (DAPRO) da Direcção Científica

Sub-actividade 1.3.1.1:	Actualização da estrutura orgânica do DAPRO

Prevê-se, para o ano 2016, o recrutamento de pelo menos um técnico para reforçar os recursos humanos existentes, de modo a dinamizar as actividades do Departamento.

Sub-actividade 1.3.1.2: Capacitação on the job dos técnicos afectos ao DAPRO

Atendendo ao recrutamento referido no ponto anterior, que visa o cumprimento da missão do Departamento, antevê-se, para o ano 2016, a submissão de todos técnicos afectos a cursos de curta duração em matéria de administração científica. Os técnicos poderão participar tanto em cursos que decorrerão em Moçambique quanto no estrangeiro.

Está ainda previsto a deslocação de 3 técnicos à Itália para um intercâmbio com instituições italianas, onde poderão participar em formações de curta duração em matérias de administração científica. Com a ida dos técnicos do DAPRO à Itália, espera-se que tenham uma formação e apoio técnico que lhes possa proporcionar conhecimentos para mobilização de fundos internacionais de projectos de investigação e/ou na identificação de financiamentos, assim como desenho de propostas de acordo com o financiador.

| Acção | Responsabilidade |  | Data limite | Nível de aprovação/ participação | Comentários/Outputs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coordenação | Execução |  |  |  |
| - Recrutamento de pessoal | DC | DRH | Julho | Direcção Científica | Pessoal recrutado |
| - Identificação de uma instituição na Itália | DC | DC | Junho | Direcção Científica | Instituição italiana identificada |
| - Compra de passagens aéreas | DC | DC | Julho | Direcção Científica | Passagens aéreas compradas |

Sub-actividade 1.3.1.3: Realização de workshops sobre fund-raising através de concursos a oportunidades de financiamento externo

Nesta sub-actividade pretende-se fornecer conhecimentos sobre práticas actuais de administração científica e mobilização de fundos externos para financiamento da investigação científica. Poderão participar nos workshops membros de todas as unidades orgânicas da UEM.

| Acção | Responsabilidade |  | Data limite | Nível de aprovação/ participação | Comentários/ Outputs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coordenação | Execução |  |  |  |
| - Identificação dos orientadores do workshop | DC | DC | Maio | Direcção científica | Identificados facilitadores com perfil adequado |
| - Contratação do facilitador | DC | DC | Junho | Direcção científica | Facilitador contratado |
| - Realização do workshop | DC | DC | Julho/Outubro | Direcção científica | Técncos capacitados |

Sub-actividade 1.3.1.4: Consolidação dos focal-points da DC nas Faculdades, Centros e Escolas

Pretende-se providenciar ao pessoal das unidades orgânicas conhecimentos em matérias de administração científica, o que irá facilitar a articulação com a DC. Com a criação de focal-points nas unidades orgânicas, ajudará na criação de estatísticas da investigação científica que nelas é realizada.

| Acção | Responsabilidade |  | Data limite | Nível de aprovação/ participação | Comentários/ Outputs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coordenação | Execução |  |  |  |
| - Selecção do pessoal e formação inicial | DC | DC | Abril | Direcção científica | Concurso lançado |
| - Análise do fluxo DAPRO/Unidades Académicas | DC | DC/UA | Maio | Direcção científica/ Unidades académicas | Procedimentos de análise elaborados |
| - Desenho de actividades de formação permanente on the job | DC | DC/UO | Maio | Direcção científica | Programa elaborado |

3.	Cronograma

| ACTIVIDADE/Acção | Meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Actividade 1.3.1: Reforço do Departamento de Apoio aos Projectos (DAPRO) da Direcção Científica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub-actividade: 1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub-actividade 1.3.1.2: capacitação on the job dos técnicos afectos ao DAPRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 1: Recrutamento de pessoal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 2: Identificação de uma instituição na Itália |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 3: Compra de passagens aéreas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub-actividade 1.3.1.3: Realização de workshops sobre fund-raising através de concursos a oportunidades de financiamento externo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 1: Identificação dos orientadores do workshop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 2: Contratação do facilitador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 3: Realização do workshop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub-actividade 1.3.2.4: Consolidação dos focal-points da DC nas Faculdades, Centros e Escolas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 1: Selecção do pessoal e formação inicial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 2: Análise do fluxo DAPRO/Unidades Académicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 2: Desenho de actividades de formação permanente on the job |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Plano Financeiro

|  |  | Fonte de recursos: Programa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cap. | Descrição | A | B | C = A - B | D |
|  |  | PGA | Despesas totais | Saldo | PAA 2016 |
| 1.3 | Total Sub-projecto 1.3 | 67.500 | 5.385 | 62.114 | 62.114 |
| 1.3.a | Pessoal local | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 |
| 1.3.b | Fundo mobilidade e formação | 20.000 | 3.853 | 16.147 | 16.147 |
| 1.3.c | Funcionamento e material de consumo | 17.500 | 0 | 17.500 | 17.500 |
| 1.3.d | Bens de inventário | 5.000 | 1.533 | 3.467 | 3.467 |

UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE

Programa de Cooperação Moçambique - Itália

Apoio à UEM para a reforma académica, inovação tecnológica e investigação científica

Projecto 2:

Reforço da qualidade Académica da UEM

Plano Anual de Actividades

2016

| Subprojecto 2.1: | Reforço da qualidade didáctica na UEM |
| --- | --- |
| Subprojecto 2.2. | Apoio à promoção de iguais oportunidades na UEM |

Subprojecto 2.1:

Reforço da qualidade didáctica na UEM

Plano Anual de Actividades

2016

Nota Descritiva

1.	Metodologia

O reforço da qualidade académica da UEM realiza-se através de acções desenhadas e implementadas baixo a coordenação da Direcção Pedagógica. Para a realização de cada uma das sub-actividades apresentadas foi constituída uma equipa de implementação responsável do processo.

2.	Resultados esperados e actividades

Resultado Esperado 2.1:	Docentes actualizados em metodologias didácticas participativas, de investigação e divulgação científica, apropriadas ao contexto moçambicano

Actividade 2.1.1:	Apoio à qualidade do ensino

Sub-actividade 2.1.1.1:	Realização de uma pesquisa para o desenvolvimento de modelos pedagógicos participativos centrados no estudante e adaptados ao contexto moçambicano

Sub-actividade concluída em 2015.

Sub-actividade 2.1.1.2: Elaboração e realização de um projecto-piloto sobre a formação a distância para a actualização metodológica dos docentes

No âmbito da sub-actividade de formação de gestores e docentes em metodologias de EaD esperam-se os seguintes resultados até Dezembro de 2016:

- Monitoradas as práticas dos docentes formados;

- Avaliadas as acções de formação realizadas em 2015;

- O programa de formação melhorado e implementado;

- Formados 200 docentes e outros profissionais em metodologias de EaD.

O plano detalhado das acções previstas é o seguinte:

Resultado Esperado 1: Monitoradas as práticas dos docentes formados em 2015.

Actividade 1: Observar as práticas dos docentes.

A presente actividade visa recolher informação que permita verificar o grau de implementação das competências adquiridas nas acções de formação. Esta actividade será efectuada através da verificação das actividades diárias dos docentes na plataforma ou outros meios.

Acções elementares:

- Realizar encontros com os docentes;

- Observar as suas práticas;

- Elaborar relatório da monitoria.

| Acção | Responsabilidade |  | Data limite | Nível de aprovação/ participação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coordenação | Execução |  |  |
| 1.Realizar encontros com os docentes | DP | CEND | 20 de Fevereiro de 2016 | CEND |
| 2. Observar as práticas docentes | DP | CEND | 31 de Março de 2016 | CEND |
| 3. Elaborar o relatório da monitoria | DP | CEND | 15 de Abril de 2016 | Vice Reitora Académica, DP |

Resultado esperado 2: Avaliadas as acções de formação.

Actividade 1: Avaliar as acções de formação

Esta actividade visa avaliar as acções de formação de modo a identificar aspectos que carecem de melhoria para acomodar no programa alargado de formação de docentes e outros profissionais. Os resultados desta actividade permitirão melhorar o modelo de formação.

Acções elementares

- Elaborar os instrumentos de recolha de dados;

- Recolher e analisar dados;

- Elaborar o relatório da avaliação.

| Acção | Responsabilidade |  | Data limite | Nível de aprovação/ participação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coordenação | Execução |  |  |
| 1. Elaborar os instrumentos de recolha de dados | DP | CEND | 20 de Fevereiro de 2016 | CEND, DP |
| 2. Recolher e analisar dados | DP | CEND | 31 de Março de 2016 | CEND, DP |
| 3. Elaborar o relatório da avaliação | DP | CEND | 15 de Abril de 2016 | CEND, DP |

Resultado esperado 3: O programa de formação melhorado e implementado.

Actividade 1: Melhorar o modelo pedagógico a partir das recomendações e implementá-lo.

Esta actividade visa melhorar o modelo de formação segundo as recomendações do relatório da monitoria e avaliação, para que atenda as necessidades dos formandos e desenvolva neles competências de ensino à distância.

Acções elementares

- Acomodar as recomendações dos relatórios da monitoria e da avaliação no modelo de formação;

- Elaborar o plano de formação;

- Implementar o modelo.

| Acção | Responsabilidade |  | Data limite | Nível de aprovação/ participação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coordenação | Execução |  |  |
| 1.Acomodar as recomendações dos relatórios da monitoria e da avaliação | DP | CEND | 15 de Maio de 2016 | Vice Reitora Académica, DP |
| 2. Elaborar o plano de formação | DP | CEND | 15 de Maio de 2016 | Vice Reitora Académica, DP |
| 3. Implementar o modelo | DP | CEND | 15 de Junho de 2016 |  |

Resultado esperado 4: Formados 200 docentes e outros profissionais.

Actividade 1: Formar docentes e outros profissionais da UEM em metodologias de EaD. Esta actividade visa dotar os docentes e outros profissionais de conhecimentos e competências de docência em ambientes virtuais de aprendizagem e em processos administrativos, respectivamente, de modo a determinar o seu campo de actuação, planificar as actividades do processo de ensino e aprendizagem, adoptar estratégias para interagir efectivamente com os estudantes, integrar as tecnologias na mediação pedagógica e melhorar o atendimento aos estudantes de EaD.

Acções elementares

- Contratar consultor para formar docentes do CEND em matérias em que há mais necessidades;

- Formar gestores;

- Formar docentes.

| Acção | Responsabilidade |  | Data limite | Nível de aprovação/ participação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coordenação | Execução |  |  |
| 1. Formar docentes | DP | CEND | 15 de Julho de 2016 | Vice Reitora Académica, DP |
| 2. Formar outros profissionais | DP | CEND FACED | 15 de Setembro de 2016 | Vice Reitora Académica, DP, FACED |

Sub-actividade 2.1.1.3:	Realização de cursos de actualização dos docentes em metodologias didáctica, de investigação e de divulgação científica

Espera-se formar ao longo deste período cerca de 25 docentes em cada curso programado nas Escolas fora da cidade de Maputo, que irão receber capacitação psicopedagógica nos seguintes Módulos:

| Acção | Responsabilidade |  | Data limite |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Coordenação | Execução |  |
| Psicopedagogia | Marta Mendonça | Raquel Bonifácio | Janeiro de 2016 |
| TIC no Ensino e aprendizagem | Marta Mendonça | Xavier Muianga | Janeiro de 2016 |
| Indução ao Ensino Universitário | Marta Mendonça | Eugénia Cossa | Janeiro de 2016 |
| Supervisão de estudantes | Marta Mendonça | Prof. Doutor Manuel Bazo | Janeiro de 2016 |
| Ética e deontologia profissional | Marta Mendonça | Castelo Maluleque | Janeiro de 2016 |
| Pedagogia do Ensino Superior | Marta Mendonça | Arlindo Sitoe | Janeiro de 2016 |
| Desenvolvimento curricular e instrucional | Marta Mendonça | Cristina Tembe | Julho de 2016 |
| Psicopedagogia | Marta Mendonça | Raquel Bonifácio | Julho de 2016 |
| TIC no Ensino e aprendizagem | Marta Mendonça | Xavier Muianga | Julho de 2016 |
| Indução ao Ensino Universitário | Marta Mendonça | Eugénia Cossa | Julho de 2016 |
| Supervisão de estudantes | Marta Mendonça | Prof. Doutor Manuel Bazo | Setembro de 2016 |
| Ética e deontologia profissional | Marta Mendonça | Castelo Maluleque | Setembro de 2016 |

Resultado Esperado 2.2:	Elaborados e implementados novos instrumentos de regulação da carreira docente

Sub-actividade 2.1.1.4	Elaboração de instrumentos de regulação da carreira docente que valorizem a qualidade do ensino e da pesquisa

Actividade concluída em 2014.

3.	Indicadores e metas

| N.docentes de docentes capacitados em matérias didactico-pedagógicas | 1200 |
| --- | --- |
| Avaliação das formações realizadas | 2 |
| N. de observações realizadas sobre a aplicação de metodologias de EaD | 1 |
| N. Pessoas formadas em metodologias de EaD | 200 |

4. Plano Financeiro

|  |  | Fonte de recursos: Programa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cap. | Descrição | A | B | C = A - B | D |
|  |  | PGA | Despesas totais | Saldo | PAA 2016 |
| 2.1 | Total Sub-Projecto 2.1 | 279.500 | 29.869 | 249.631 | 249.631 |
| 2.1.a | Pessoal local | 64.000 | 7.373 | 56.627 | 56.627 |
| 2.1.b | Fundo mobilidade e formação | 107.000 | 14.704 | 92.296 | 92.296 |
| 2.1.c | Funcionamento e material de consumo | 98.500 | 7.792 | 90.708 | 90.708 |
| 2.1.d | Bens de inventário | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 |

Subprojecto 2.2:

Apoio à promoção de iguais oportunidades na UEM

Plano Anual de Actividades

2016

Nota Descritiva

1.	Resultados esperados

  - Divulgados nas escolas, faculdades e unidades orgânicas da UEM, os resultados dos estudos sobre:

- identificação das barreiras de género na UEM e elaboração da estratégia de género da UEM;

- impacto dos cursos de género realizados pelo CeCAGe-UEM.

  - Divulgado nas escolas, faculdades e unidades orgânicas da UEM o relatório do estudo sobre o impacto dos cursos de género realizados pelo CeCAGe-UEM.

  - Submetido o estudo sobre o assédio sexual no ambiente académico:

- apresentada a proposta de medidas contra a pressão psicológica e o assédio sexual na UEM;

- realizado seminário de divulgação de dados preliminares;

- submetidos os resultados da pesquisa à aprovação do Conselho Universitário.

  - Realizada a 6ª Semana de Género na UEM, em Maputo, Inhambane, Vilanculos, Chibuto e Quelimane.

  - Realizadas entrevistas com as estudantes que ingressaram à UEM beneficiando-se das acções afirmativas de equilíbrio de género (2.5% de ingresso de raparigas) e identificadas propostas de solução, de acordo com as possibilidades e regulamentos, para cada dificuldade identificada.

  - Divulgados os resultados do relatório contendo dados relativos às necessidades para a remoção das barreiras de acesso aos estudantes com deficiências motoras.

  - Comemoradas 5 datas festivas: 8 de Março, 16 de Março, 7 de Abril, 31 de Julho, 16 dias de activismo na luta contra a violência da mulher e rapariga (25 Novembro a 10 de Dezembro).

  - Realizadas palestras nas faculdades, escolas e residências universitárias da UEM sobre Habilidades para a Vida e Serviço Permanente de Aconselhamento Psicológico e Educacional.

  - Ministrado o curso de formação contínua sobre as práticas pedagógicas sensíveis ao género e adversidade para docentes da UEM no âmbito dos cursos do CDA.

  - Adquiridos e administrados testes psicotécnicos aos estudantes que careçam de assistência.

2.	Descrição das actividades

Resultado Esperado 1: Divulgados os resultados do estudo para a identificação das barreiras de género na UEM e elaboração da estratégia de género da UEM:

- a estratégia de género da UEM;

- o plano de implementação, monitoria e avaliação da estratégia de género da UEM.

Actividade 1.1: Elaborar o plano de implementação, monitoria e avaliação da estratégia de género da UEM (Cidade de Maputo, Chibuto, Cidade Inhambane, Vilanculos e Quelimane)

Sub-actividade 1.1.1: Elaborar o respectivo cronograma de actividades

Sub-actividade 1.1.2: Contactar as faculdades, escolas e órgãos Centrais

Sub-actividade 1.1.3: Elaborar o respectivo orçamento

Sub-actividade 1.1.4: Implementar, monitorar e avaliar a estratégia de género da UEM

Breve descrição da sub-actividade no ano em referência:

| Acção | Responsabilidade |  | Data limite | Nível de aprovação/ participação | Comentários/ Outputs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coordenação | Execução |  |  |  |
| Elaborar e aprovar o cronograma de actividades do plano de implementação, monitoria e avaliação da estratégia de género da UEM | Dra. Gracinda Mataveia | CeCAGe | Fev. 2016 | CeCAGe | Relatório de Monitoria |
| Enviar cartas as faculdades, escolas e órgãos Centrais propondo a data da visita. | Dra. Gracinda Mataveia | Dr. Alcides Sitoe | Marc. 2016 | CeCAGe |  |
| Elaborar o respectivo orçamento | dra. Gracinda Mataveia | dra. Lídia Mutemba | Març. 2016 | CeCAGe |  |
| Implementar, monitorar e avaliar a estratégia de género da UEM | dra. Gracinda Mataveia | Toda a equipe | Dez. 2016 | CeCAGe |  |

Resultado Esperado 2: Divulgado o relatório do estudo sobre o impacto dos cursos de género realizados pelo CeCAGe na UEM.

Actividade 2.1: Elaborar o cronograma de actividades (Cidade de Maputo, Chibuto, Cidade Inhambane, Vilanculos e Quelimane)

Sub-actividade 2.1.1: Elaborar o respectivo cronograma de actividades

Sub-actividade 2.1.2: Contactar as faculdades, escolas e órgãos Centrais

Sub-actividade 2.1.3: Elaborar o respectivo orçamento

Sub-actividade 2.1.4: Fazer as palestras de divulgação dos resultados do estudo

Breve descrição da sub-actividade no ano em referência.

| Acção | Responsabilidade |  | Data limite | Nível de aprovação/ participação | Comentários/ Outputs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coordenação | Execução |  |  |  |
| Elaborar e aprovar o cronograma de actividades. | Dra. Generosa Cossa José | CeCAGe | Fev. 2016 | CeCAGe | Relatório |
| Enviar cartas as faculdades, escolas e órgãos Centrais propondo a data da visita. | Dra. Generosa Cossa José | dra. Lídia Mutemba | Fev. 2016 | CeCAGe |  |
| Elaborar o respectivo orçamento | dra. Generosa Cossa José | dra. Lídia Mutemba | Març. 2016 | CeCAGe |  |
| Realizar as palestras | dra. Generosa Cossa José | Toda a equipe | Nov. 2016 | Magnífico Reitor |  |

Resultado Esperado 3: Submetidos os resultados do estudo sobre o assédio sexual no ambiente académico

Actividade 3.1: Redigir relatório do estudo

Sub-actividade 3.1.1: Redigir o relatório de investigação;

Sub-actividade 3.1.2: Submeter ao Conselho Académico para aprovação

Breve descrição da sub-actividade no ano em referência.

| Acção | Responsabilidade |  | Data limite | Nível de aprovação/ participação | Comentários/ Outputs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coordenação | Execução |  |  |  |
| Redigir o relatório da pesquisa | dra. Quiteéria Gote Cossa | CeCAGe | Jun. 2015 | Comité de Ética da UEM | Relatório do estudo |
| Submeter aos órgãos colegiais | dra. Quiteéria Gote Cossa | Equipe de pesquisa | Julh. 2015 | CeCAGe |  |

Resultado Esperado 4: Realizada a 6ª Semana de Género na UEM, em Maputo, Inhambane, Vilanculos, Chibuto e Quelimane

Actividade 4.1: Realizar a 6ª Semana de Género na UEM

Sub-actividade 4.1.1: Preparar o programa da 6ª Semana de Género na UEM

Sub-actividade 4.1.2: Elaborar o respectivo orçamento

Sub-actividade 4.1.3: Implementar o programa da 6ª Semana de Género na UEM

Sub-actividade 4.1.4: Divulgar instrumentos de promoção de igualdade de género

Breve descrição da sub-actividade no ano em referência.

| Acção | Responsabilidade |  | Data limite | Nível de aprovação/ participação | Comentários/ Outputs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coordenação | Execução |  |  |  |
| Elaborar e aprovar o programa da 6ª Semana de Género na UEM e os respectivos conteúdos | dras. Generosa Cossa José e Gracinda Mataveia | CeCAGe | Out.-Nov. 2016 | CeCAGe | Relatório da 6ª Semana de Género elaborado |
| Orçamentar as actividades (aspectos logísticos e administrativos) | dras. Generosa Cossa José e Gracinda Mataveia | CeCAGe | Out. 2016 | CeCAGe |  |
| Implementar o programa | dras. Generosa Cossa José e Gracinda Mataveia | CeCAGe | Out. 2016 | CeCAGe |  |
| Elaborar o relatório da 6ª Semana de Género na UEM | dras. Generosa Cossa José e Gracinda Mataveia | CeCAGe | Nov. 2016 | CeCAGe |  |

Resultado Esperado 5: Realizadas entrevistas com as estudantes que ingressaram à UEM beneficiando-se das acções afirmativas de equilíbrio de género (2.5% de ingresso de raparigas) e identificadas propostas de solução, de acordo com as possibilidades e regulamentos, para cada dificuldade identificada.

Actividade 5.1: Realizar entrevistas com as estudantes que ingressaram à UEM beneficiando-se das acções afirmativas de equilíbrio de género (2,5% de ingresso de raparigas)

Sub-actividade 5.1.1: Solicitar lista das estudantes

Sub-actividade 5.1.2: Contactar as estudantes e elaborar um calendário de entrevistas

Sub-actividade 5.1.3: Apurar as dificuldades de cada uma das estudantes.

Sub-actividade 5.1.4: Identificar propostas de solução para cada caso

| Acção | Responsabilidade |  | Data limite | Nível de aprovação/ participação | Comentários/ Outputs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coordenação | Execução |  |  |  |
| Enviar a carta solicitando a lista das estudantes | dras. Generosa Cossa José e Gracinda Mataveia | CeCAGe | Fev. 2016 | DRA/ CeCAGe | Relatório das entrevistas |
| Contactar as estudantes e realizar as entrevistas | dras. Generosa Cossa José e Gracinda Mataveia | CeCAGe | Abril 2016 | CeCAGe |  |
| Apurar as dificuldades de cada uma das estudantes. | dras. Generosa Cossa José e Gracinda Mataveia | CeCAGe | Nov. 2016 | CeCAGe |  |
| Identificar propostas de solução para cada caso e elaborar relatório | dras. Generosa Cossa José e Gracinda Mataveia | CeCAGe | Nov. 2016 | CeCAGe |  |

Resultado Esperado 6: Comemoradas 5 datas festivas: 8 de Março, 16 de Março, 7 de Abril, 31 de Julho, 16 dias de activismo na luta contra a violência da mulher e rapariga (25 Novembro a 10 de Dezembro).

Actividade 6.1: Realizar palestras a nível da comunidade universitária sobre a importância das datas tendo em conta os lemas.

Sub-actividade 61.1: Elaborar o programa das palestras a realizar no âmbito das comemorações das datas festivas

Sub-actividade 61.2: Identificar os temas a tratar e elaborar os conteúdos

Sub-actividade 6.1.3: Coordenar com as faculdades e escolas para a implementação do programa

Sub-actividade 6.1.4: Identificar as necessidades e elaborar o orçamento

Sub-actividade 6.1.5: Elaborar o Relatório sobre as palestras realizadas

| Acção | Responsabilidade |  | Data limite | Nível de aprovação/ participação | Comentários/ Outputs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coordenação | Execução |  |  |  |
| Identificar as temáticas e elaborar o programa das palestras | dras. Generosa Cossa José e Gracinda Mataveia | CeCAGe | Fev. a Dez. 2016 | CeCAGe | Relatório de palestras e lista de presenças |
| Contactar as direcções das faculdades e escolas para implementação do programa das pelestras | dras. Generosa Cossa José e Gracinda Mataveia | CeCAGe | Fev. a Dez. 2016 | CeCAGe |  |
| Orçamentar as necessidades | dras. Generosa Cossa José e Gracinda Mataveia | CeCAGe | Fev. a Dez. 2016 | CeCAGe |  |

Resultado Esperado 7:

Realizadas palestras nas Faculdades, Escolas e residências universitárias da UEM sobre Habilidades para a Vida e Serviço Permanente de Aconselhamento Psicológico e Educacional.

Acividade 7: Realizar palestras sobre Habilidades para a Vida e Serviço Permanente de Aconselhamento Psicológico e Educacional.

Sub-actividade 7.1.1: Coordenar com as direcções das faculdades, escolas e residências universitárias da UEM para a realização das pelestras.

Sub-actividade 7.1.2: Elaborar os respectivos calendários e orçamento da actividade

Sub-actividade 7.1.3: Realizar as palestras

| Acção | Responsabilidade |  | Data limite | Nível de aprovação/ participação | Comentários/ Outputs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coordenação | Execução |  |  |  |
| Contactar as direcções das faculdades, escolas e residências universitárias da UEM | dra. Quitéria Gote Cossa | CeCAGe | Fev. a Dez 2016 | CeCAGe | Relatório das palestras e lista de presenças |
| Elaborar o cronograma das palestras | dra. Quitéria Gote Cossa | CeCAGe | Fev. a Dez. 2016 | CeCAGe |  |
| Identificar as necessidades e orçamentá-las | dra. Quitéria Gote Cossa e dra. Lídia Mutemba | CeCAGe | Fev. a Dez. 2016 | CeCAGe |  |
| Realizar as palestras | dra. Quitéria Gote Cossa | CeCAGe | Dez. 2015 | CeCAGe |  |

3.	Indicadores e metas

| Descrição / Actividade | Meta | Data limite |
| --- | --- | --- |
| - Divulgação do estudo para a identificação das barreiras de género na UEM e elaboração da estratégia de género da UEM; | 10 | 2016 |
| - Estudo sobre o assédio sexual no ambiente académico | 1 | 2016 |
| - Divulgar os resultados do estudo sobre o impacto dos cursos de género realizados pela CeCAGe-UEM | 10 | 2016 |
| - Número de estudantes apoiados com materiais didácticos e de compensação | 50 | 2015 |
| - Número de parcerias internacionais vocacionadas em assuntos sobre a promoção de iguais oportunidades | 3 | 2016 |
| - Número de relatórios anuais sobre a avaliação do desempenho dos estudantes com deficiência | 2 | 2016 |
| - Estudantes atendidos no serviço permanente de aconselhamento psicológico e educacional | 100 | 2016 |
| - Estudantes submetidos a Testes Psicotécnicos | 100 | 2016 |
| - Número de pessoas formadas nos cursos (9) sobre a Planificação e Orçamentação na Óptica do Género (POOG) para docentes, planificadores e CTA da UEM | 50 | 2016 |
| - Semanas de Género realizadas na UEM | 1 | 2016 |
| - Número de pessoas que participaram nas 12 palestras sobre políticas nacionais e internacionais sobre a igualdade de género (cidade de Maputo, Chibuto, cidade Inhambane, Vilanculos e Quelimane) destinadas aos docentes, CTA e estudantes | 150 | 2016 |
| - Número de pessoas que participaram nos 4 cursos sobre práticas pedagógicas sensíveis ao género e inclusivas | 30 | 2016 |

4.	Cronograma

| Anualidade ACTIVIDADE/Acção | III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 Promoção da igualdade de oportunidades de género | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 2.2.1.1 Divulgar o estudo para a identificação das barreiras de género na UEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Elaborar o cronograma de actividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Contactar as faculdades, escolas e órgãos Centrais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Elaborar o respectivo orçamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Implementar, monitoriar e avaliar a estratégia de género da UEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.2 Divulgar o estudo sobre o impacto dos cursos de género realizados pelo CeCAGe na UEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Elaborar o cronograma de actividades. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Contactar as faculdades, escolas e órgãos Centrais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Elaborar o respectivo orçamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Realizar as palestras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.3 Estudo sobre assédio sexual no ambiente académico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Redigir o relatório da pesquisa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Submeter aos órgãos colegiais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.4 Realizar a 6ª Semana do Género na UEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Elaborar e aprovar o programa e os respectivos conteúdos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Orçamentar as actividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Divulgar instrumentos de promoção de igualdade de género |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Elaborar o relatório da 6ª Semana de Género na UEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.5 Fazer o acompanhamento às estudantes que ingressaram aos cursos da UEM beneficiando de acções afirmativas de equilíbrio de género |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Enviar a carta solicitando a lista das estudantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Contactar as estudantes e realizar as entrevistas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Apurar as dificuldades de cada uma das estudantes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Identificar propostas de solução para cada caso e elaborar relatório |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.6 Realizar palestras a nível da comunidade universitária sobre a importância das datas tendo em conta os lemas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Indentificar as temáticas e elaborar o programa das palestras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Contactar as direcções das faculdades e escolas para implementação do programa das palestras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Orçamentar as necessidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Elaborar o Relatório sobre as palestras realizadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.7 Realizar palestras sobre Habilidades para a Vida e Serviço Permanente de Aconselhamento Psicológico e Educacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Contactar as direcções das faculdades, escolas e residências universitárias da UEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Elaborar o cronograma das palestras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Identificar as necessidades e orçamentá-las |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Realizar as palestras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Plano Financeiro

|  |  | Fonte de recursos: Programa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cap. | Descrição | A | B | C = A - B | D |
|  |  | PGA | Despesas totais | Saldo | PAA 2016 |
| 2.2 | Total Sub-Projecto 2.2 | 69.000 | 62.296 | 6.704 | 6.704 |
| 2.2.a | Pessoal local | 31.273 | 27.273 | 4.000 | 4.000 |
| 2.2.b | Fundo mobilidade e formação | 32.756 | 30.229 | 2.526 | 2.526 |
| 2.2.c | Funcionamento e material de consumo | 500 | 322 | 178 | 178 |
| 2.2.d | Bens de inventário | 4.471 | 4.471 | 0 | 0 |

UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE

Programa de Cooperação Moçambique - Itália

Apoio à UEM para a reforma académica, inovação tecnológica e investigação científica

Projecto 3:

Reforço da eficiência e melhoria da qualidade dos processos didácticos

Plano Anual de Actividades

2016

| Subprojecto 3.1: | Apoio à informatização da actividade didáctica e de divulgação científica |
| --- | --- |
| Subprojecto 3.2. | Apoio à auto-avaliação da qualidade da oferta formativa |

Subprojecto 3.1:

Apoio à informatização da actividade didáctica e de divulgação científica

Plano Anual de Actividades

2016

Nota Descritiva

1. Estratégias e Metodologias de Implementação

Este sub-projecto é realizado pelo CIUEM em coordenação com outros órgão e unidades da UEM. O processo de implementação prevê a criação de grupos de trabalho e contratação de serviços para as diferentes sub-actividades.

2. Objectivos e indicadores

O objectivo principal a ser alcançado consiste fundamentalmente na melhoria da qualidade de ensino e no estímulo das actividades de pesquisa, através duma maior visibilidade e partilha dos seus resultados, implementando em 6 Faculdades sistemas dinâmicos de colocação em rede de conteúdos e materiais didácticos no âmbito dos cursos de Licenciatura e de Mestrado (blogs, salas virtuais, fóruns de discussão) que utilizam plataformas sociais e open-source. Em 2 Centros serão constituídas redes locais de apoio à investigação e à consulta de publicações.

Resultados específicos:

- Maior partilha de informação por via da Internet

- Maior visibilidade dos resultados de pesquisa através da Web

- Melhoria dos métodos de ensino

Indicadores:

- Número de estudos realizados sobre optimização das LAN nas Faculdades e Centros

- Número de estudantes treinados em TIC

- Número de docentes treinados em TIC

- Número de membros do CTA treinados em TIC

- Incremento % médio da informação on-line nos sitos da FAEF, FMED, FAPF, FEVT e FCIE

- Número de sitos Web desenhados ou reestruturados

- Criado sistema para a gestão de informações georreferenciadas aplicável na actividade didáctica

Meios de verificação:

- Relatórios das unidades abrangidas

- Portal da UEM e das unidades abrangidas

3. Resultados esperados e actividades

Resultado Esperado 3.1:	Redes informáticas locais reforçadas e integradas em 6 Faculdades e 2 Centros de Investigação

Actividade 3.1.1:	Integração de redes informáticas para o apoio à didáctica

Sub-actividade 3.1.1.4 Reforço e integração da LAN na FCIE

Sub-actividade 3.1.1.5 Reforço e integração da LAN na FMED

Sub-actividade 3.1.1.6 Reforço e integração da LAN na FEDU

Sub-actividade 3.1.1.7 Constituição da LAN no Museu de HN e sua integração com as redes das Faculdades científicas e do CB-UEM

Actividade 3.1.2 Apoio à manutenção das redes informáticas locais

Sub-actividade 3.1.2.1 Constituição de serviços de alimentação das redes informáticas constituídas nas Faculdades

Sub-actividade 3.1.2.2 Renovação e actualização dos sitos Web da FAEF, FAPF, FVET, FCIE, FMED, integrados nos serviços de documentação electrónica da UEM, centrais e periféricos, disponíveis através Internet

Resultado Esperado 3.2:	Os docentes, o pessoal do CTA e os estudantes de 6 Faculdades utilizam sistematicamente as novas TICs como instrumentos de comunicação e divulgação de actividades e conteúdos didáctico-científicos

Actividade 3.1.3 Formação de docentes, CTA e estudantes da FVET, FMED, FAPF, FCIE, FAEF, FEDU sobre o uso das TIC para a divulgação dos resultados da actividade científica e didáctica

Sub-actividade 3.1.3.1 Formação inicial de docentes, CTA e estudantes sobre o uso das TIC

Sub-actividade 3.1.3.2 Constituição de serviços de formação contínua de docentes, CTA e estudantes sobre o uso de TICs nas 6 Faculdades

Sub-actividade 3.1.3.3 Introdução de novos instrumentos de comunicação e divulgação de actividades e conteúdos didáctico-científicos via Web

Sub-actividade 3.1.3.4 Introdução de pacotes para a gestão de informações georreferenciadas e dados ambientais

3. Cronograma das Actividades

Actividade 3.1.1:	Integração de redes informáticas para o apoio à didáctica

Actividade concluída em 2015. Em 2016 só estão previstas acções de manutenção preventiva e correctiva das redes instaladas.

Actividade 3.1.2 Apoio à manutenção das redes informáticas locais

Sub-actividade 3.1.2.1:	Renovação e actualização dos sites Web da FAEF, FAPF, FVET, FCIE, FMED, integrados nos serviços de documentação electrónica da UEM, centrais e periféricos, disponíveis através Internet

Em 2014 a Faculdade de Arquitectura preferiu avançar sozinha na implementação desta actividade. Daí que o CIUEM decidiu se afastar do processo. Contudo, consta que até aqui o website não foi concluído. Assim, em 2016 está previsto monitorar a actividade dos pontos focais na inserção de conteúdos e apoiá-los na manutenção dos websites, bem como analisar a situação da FAPF e intervir directamente na finalização do seu website.

Actividade 3.1.3:	Formação de docentes, CTA e estudantes da FVET, FMED, FAPF, FCIE, FAEF, FEDU sobre o uso das TIC para a divulgação dos resultados da actividade científica e didáctica

Sub-actividade 3.1.3.1:	Formação inicial de docentes, CTA e estudantes sobre o uso das TICs

Actividade concluída em 2014.

Sub-actividade 3.1.3.2:	Constituição de serviços de formação contínua de docentes, CTA e estudantes sobre o uso de TICs nas 6 Faculdades

A tabela seguinte resume o estado de implementação das actividades e as acções previstas para 2016:

| Acção | Grau de realização | Resultados |
| --- | --- | --- |
| Constituição da equipa de trabalho | Concluído | Equipa pronta para avançar para passos seguintes |
| Desenvolvimento dum plano de formação/reciclagem especifico para cada grupo-alvo | 50% | Ainda não há |
| Preparação dos pontos focais das faculdades para dirigirem as acções de formação | 0% | Ainda não há |
| Implementação do plano de formação/reciclagem | 0% | Ainda não há |
| Próximos passos (em 2016) | Concluir o desenvolvimento do plano de formação e implementar as acções de preparação dos pontos focais e implementação do plano |  |

Sub-actividade 3.1.3.3:	Introdução de novos instrumentos de comunicação e divulgação de actividades e conteúdos didáctico-científicos via Web

Actividade concluída em 2015, com 18 docentes capacitados.

Sub-actividade 3.1.3.4:	Introdução de pacotes para a gestão de informações georreferenciadas e dados ambientais

Esta actividade foi eliminada por se sobrepor ao projecto de cooperação bilateral UEM-Faculdade de Ciências/Universidade de Roma La Sapienza, que iniciará mo primeiro trimestre de 2016.

4. Plano Financeiro

|  |  | Fonte de recursos: Programa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cap. | Descrição | A | B | C = A - B | D |
|  |  | PGA | Despesas totais | Saldo | PAA 2016 |
| 3.1 | Total Sub-projecto 3.1 | 114.036 | 98.433 | 15.603 | 15.603 |
| 3.1.a | Pessoal local | 19.984 | 19.984 | 0 | 0 |
| 3.1.b | Fundo mobilidade e formação | 13.353 | 7.982 | 5.371 | 5.371 |
| 3.1.c | Funcionamento e material de consumo | 30.698 | 22.223 | 8.476 | 8.476 |
| 3.1.d | Bens de inventário | 50.000 | 48.244 | 1.757 | 1.757 |

Subprojecto 3.2:

Apoio à auto-avaliação da qualidade da oferta formativa

Plano Anual de Actividades

2016

Nota Descritiva

1. Estratégias e Metodologias de Implementação

A auto-avaliação é um importante mecanismo que contribui na melhoria gradual da educação superior em todo o mundo. Em Moçambique, a auto-avaliação está preconizada no Sistema Nacional Avaliação, Acreditação e Garantia de Qualidade do Ensino Superior (SINAQES) (Decreto nº 63/2007 publicada no BR nº52, I Série de 31 de Dezembro). O SINAQES é um sistema que integra normas, mecanismos e procedimentos coerentes e articulados que visam concretizar os objectivos da qualidade de ensino superior e que são operados pelos actores que nele participam, aplicando-se a todas as Instituições do Ensino Superior.

Na UEM o Conselho Universitário aprovou em 2012 a criação do Sistema de Qualidade Académica da Universidade Eduardo Mondlane (SISQUAL-UEM) e o órgão de facilitação do sistema, o Gabinete de Qualidade Académica (GAQ). Tal como o SINEAQES, o SISQUAL-UEM assenta na auto-avaliação como primeiro passo e mecanismo fundamental para a garantia da qualidade. Torna-se fundamental o apoio às unidades e faculdades para que elas possam realizar os seus processos de auto-avaliação e implementar os planos de melhorias necessários para a melhoria contínua da qualidade académica da UEM.

Os processos de auto-avaliação são morosos e dizem respeito a todos na unidade (gestores, docentes, investigadores, CTA e estudantes. Assim, as metodologias a serem usadas irão garantir a inclusão de todos neste processo e a responsabilização dos gestores principais das unidades na condução do mesmo. Irá ser criada a nível de cada unidade uma pequena equipa que em conjunto com o coordenador para a qualidade na unidade irá facilitar o processo através da definição do plano detalhado de actividade e monitoria na sua implementação. Todas as actividades são programadas para terminarem num prazo de 12 meses.

2.  Objectivos

O objectivo principal deste subprojecto é apoiar os processo de auto-avaliação, elaboração e implementação dos planos de melhorias a nível das faculdades e unidades (em particular nas Faculdades de Arquitectura e PF, Agronomia e EF, Veterinária, Ciências, Medicina, Educação; no Museu de HN e no CB-UEM) por forma a se atingir a melhoria de qualidade preconizada e a contribuir para a implementação do sistema de uma forma global na UEM, através de:

- Divulgação dos procedimentos e instrumentos da auto-avaliação

- Planificação do processo de auto-avaliação

- Implementação de pelo menos um processo de auto-avaliação de um curso em cada uma das unidades

- Elaboração dos planos de melhorias como resultado das auto-avaliações,

- Implementação dos planos de melhorias

- Monitoria e avaliação da implementação dos planos de melhoria

3. Resultados esperados

Resultado Geral:	Realizada a auto-avaliação da oferta formativa da UEM

Resultado Esperado 3.3:	Processos participativos e completos de auto-avaliação, conducentes a novas formas de organização e à renovação da oferta formativa, realizados em 9 Unidades

Resultado Esperado 3.4:	Processos participativos de auto-avaliação, conducentes a novas formas de organização dos serviços, realizados no MHN e no CB-UEM

4. Actividades planificadas em 2015

Resultado Esperado 3.3:	Processos participativos e completos de auto-avaliação, conducentes a novas formas de organização e à renovação da oferta formativa, realizados em 9 Unidades

Actividade 3.2.1:	Auto-avaliação da qualidade da oferta formativa

Sub-actividade 3.2.1.1:	Apoio à realização de ciclos de seminários de auto-avaliação na FAPF

Actividade de auto-avaliação já realizada

Planos de melhoria a serem submetidos ao Fundo de Implementação dos Planos de Melhoria da UEM (FIPlaM) em 2016

Sub-actividade 3.2.1.2:	Apoio à realização de ciclos de seminários de auto-avaliação na FAEF

Actividade de auto-avaliação já realizada

Planos de melhoria a serem submetidos ao Fundo de Implementação dos Planos de Melhoria da UEM (FIPlaM) em 2016

Sub-actividade 3.2.1.3:	Apoio à realização de ciclos de seminários de auto-avaliação na FVET

Actividade de auto-avaliação já realizada

Planos de melhoria elaborados e fundo atribuído

Sub-actividade 3.2.1.4:	Apoio à realização de ciclos de seminários de auto-avaliação na FCIE

Actividade de auto-avaliação já realizada

Planos de melhoria elaborados e fundo atribuído

Sub-actividade 3.2.1.5:	Apoio à realização de ciclos de seminários de auto-avaliação na FMED

Actividade de auto-avaliação já realizada

Planos de melhoria a serem elaborados em 2016

Sub-actividade 3.2.1.6:	Apoio à realização de ciclos de seminários de auto-avaliação na FEDU

Actividade de auto-avaliação já realizada

Planos de melhoria elaborados e fundo atribuído

Sub-actividade 3.2.1.7:	Apoio à realização de ciclos de seminários de auto-avaliação na FENG

Actividade de auto-avaliação já realizada

Planos de melhoria elaborados e fundo atribuído

Sub-actividade 3.2.1.8:	Apoio à realização de ciclos de seminários de auto-avaliação na ESHTI

Actividade de auto-avaliação já realizada

Planos de melhoria elaborados e fundo atribuído

Sub-actividade 3.2.1.9:	Apoio à realização de ciclos de seminários de auto-avaliação na ESCMC

Actividade de auto-avaliação já realizada

Planos de melhoria elaborados e fundo atribuído

Para além das 9 Faculdades/Escolas previstas para a auto-avaliação, o GQA aumentou a sua amostra, avaliando mais 6 Faculdades/Escolas a saber:

| Unidade Orgânica | Actividades realizadas e previstas |
| --- | --- |
| Faculdade de Letras e Ciências Sociais | Auto-avaliação dos cursos |
| Faculdade de Direito | Auto-avaliação dos cursos Planos de melhorias elaborados e fundo atribuído |
| Faculdade de Economia | Auto-avaliação dos cursos Planos de melhorias elaborados e fundo atribuído |
| Escola de Comunicação e Artes | Auto-avaliação dos cursos Planos de melhorias elaborados e fundo atribuído |
| Escola Superior de Desenvolvimento Rural | Auto-avaliação dos cursos Planos de melhorias elaborados e fundo atribuído |
| Faculdade de Filosofia | Auto-avaliação dos cursos Planos de melhoria a serem submetidos ao Fundo de Implementação dos Planos de Melhoria da UEM (FIPlaM) em 2016 |

Resultado Esperado 3.4:	Processos participativos e completos de auto-avaliação, conducentes a novas formas de organização dos serviços, realizados no MNH e no CB-UEM

Actividade 3.2.2:	Auto-avaliação da qualidade da oferta de serviços

Sub-actividade 3.2.2.1:	Apoio à realização de ciclos de seminários de auto-avaliação no MHN

Será iniciada e finalizada em 2016.

Sub-actividade 3.2.2.2:	Apoio à realização de ciclos de seminários de auto-avaliação no CB-UEM

Será iniciada e finalizada em 2016.

5. Indicadores e metas para 2016

| N. processos de auto-avaliação iniciados nos Centros de Investigação e Serviços | 3 |
| --- | --- |
| N. processos de auto-avaliação iniciados nos Centros de Investigação e Serviços | 3 |
| N. processos de auto-avaliação iniciados nos Centros de Investigação e Serviços | 2 |

6. Cronograma das Actividades

| Ano de projecto ACTIVIDADE/Acção Mês | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.2.2 Auto-avaliação da qualidade da oferta de serviços |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.1 Apoio à realização de ciclos de seminários de auto-avaliação no MHN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.2 Apoio à realização de ciclos de seminários de auto-avaliação no CB-UEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. Plano Financeiro

|  |  | Fonte de recursos: Programa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cap. | Descrição | A | B | C = A - B | D |
|  |  | PGA | Despesas totais | Saldo | PAA 2016 |
| 3.2 | Total Sub-projecto 3.2 | 144.023 | 142.917 | 1.106 | 1.106 |
| 3.2.a | Pessoal local | 81.063 | 81.063 | 0 | 0 |
| 3.2.b | Fundo mobilidade e formação | 18.400 | 18.044 | 356 | 356 |
| 3.2.c | Funcionamento e material de consumo | 44.560 | 43.810 | 750 | 750 |
| 3.2.d | Bens de inventário | 0 | 0 | 0 | 0 |

UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE

Programa de Cooperação Moçambique - Itália

Apoio à UEM para a reforma académica, inovação tecnológica e investigação científica

Projecto 4:

Reforço da oferta formativa

Plano Anual de Actividades

2016

| Subprojecto 4.1: | Apoio à diversificação da oferta formativa nos temas relevantes para o desenvolvimento local e a valorização, preservação e utilização sustentável dos recursos ambientais e territoriais |
| --- | --- |
| Subprojecto 4.2. | Constituição de uma plataforma multifuncional para a investigação científica nas áreas de interesse ambiental |

Subprojecto 4.1:

Apoio à diversificação da oferta formativa nos temas relevantes para o desenvolvimento local e a valorização, preservação e utilização sustentável dos recursos ambientais e territoriais

Plano Anual de Actividades

2016

Nota Descritiva

1. Estratégias e Metodologias de Implementação

Para cumprir com a sua missão e seu plano estratégico a UEM deve-se posicionar e oferecer cursos que respondam às necessidades e expectativas da sociedade e do desenvolvimento socioeconómico do país.

Assim, complementarmente ao processo de auto-avaliação dos cursos e programas (subprojectos 1.1 e 2.1), este subprojecto tem como ênfase a adequação e introdução de novos currículos como resposta às necessidades da sociedade e do desenvolvimento do país.

O objectivo principal é aumentar a qualidade, a relevância e a eficiência da oferta formativa da UEM através da adequação dos cursos actuais e da introdução de novos cursos e programas de ensino em áreas relevantes para o desenvolvimento local e a valorização, preservação e utilização sustentável dos recursos ambientais e territoriais. E de forma específica, a DC compete-lhe "rever, de forma participativa, a estrutura curricular dos cursos de pós-graduação nas Faculdades e Escolas onde estão formulados os currículos dos novos cursos de Mestrado e Doutorado".

2. Resultados esperados e actividades

Resultado Esperado 4.1:	É revista de forma participativa a estrutura curricular dos cursos de Licenciatura em 5 Faculdades e 2 Escolas

O conjunto das actividades articula-se da forma seguinte:

  - Resultados do 2º ciclo de auto-avaliação sistematizados

- Cursos avaliados

- Relatório de avaliação concluídos

- Cursos avaliados até 30 de Novembro de 2016

  - Necessidades da sociedade identificadas e sistematizadas

- Necessidade de novos cursos

- Estudo de Viabilidade

  - Novos cursos de Licenciatura criados

- Cursos novos a criar até 30 de Novembro de 2016

  - Currículos de Licenciatura novos elaborados

- Currículo elaborados

  - Currículos de Licenciatura novos aprovados

- Currículo aprovado pelo conselho universitário (CUN)

  - Necessidades de capacitação para a implementação de Currículos Licenciatura novos identificadas

  - Planos de capacitação para a implementação dos novos currículos elaborados

- Capacitação de docentes para os novos currículos

  - Cursos de Licenciatura novos aprovados

- Cursos aprovados pelo Conselho Universitário (CUN)

Actividade 4.1.1:	Apoio técnico-financeiro à revisão e actualização curricular e à introdução de novos cursos de Licenciatura

O apoio realizar-se-á em 7 unidades orgânicas através das seguintes acções:

- Análise crítica e participativa dos resultados da auto-avaliação

- Estudo das necessidades da sociedade na área da faculdade/escola

- Debate e validação da criação de novos cursos de Licenciatura em coordenação com os operadores económicos e todas as entidades externas interessadas;

- Elaboração de currículos de cursos novos/revistos com base nas directrizes e quadro curricular da UEM;

- Análise e submissão das propostas de currículos dos cursos novos/revistos aos órgãos colegiais locais e centrais;

- Definição das necessidades de capacitação das faculdades/escolas para implementar os novos currículos

- Elaboração dos planos de capacitação das Faculdades e Escolas para implementar os novos currículos e respectiva orçamentação e financiamento

Durante o ano 2016 serão concluídas todas as fases sucessivas às de auto-avaliação e estudo das necessidades/mercado do trabalho, segundo o esquema seguinte:

| Acção | Responsável |  | Data limite | Nível de aprovação/ participação | Comentários/Outputs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coordenação | Execução |  |  |  |
| 1. Reunião sobre a Revisão curricular | DP | DP | Março 2016 | Vice-Reitora Académica/DP | Resultados do 2º Ciclo de Avaliação dos cursos das faculdades e escolas divulgados. Divulgação dos procedimentos para a revisão curricular. |
| - Revisão dos Cursos de Licenciatura | DP | DP | Dez. 2016 | CUN | Cursos de licenciaturas revisto |
| - Contratação de dois Consultores para orientação de currículos baseados em competências | DP | Consultores/DP | Julho | Vice-Reitora Académica | Currículos baseados em competências elaborados |
| - Visitas às faculdades e escolas para monitorização da implementação do Quadro Curricular para a Graduação | DP | Comissão da Revisão Curricular | Agosto Outubro | Vice-Reitora Académica | Quadro curricular dos cursos de licenciatura implementado em 5 Faculdades e 2 Escolas |
| - Sessões de trabalho com a Escola de Ciências Marinhas de Quelimane | DP | DP | Agosto 2016 | Vice-Reitora Académica/DP | Estrutura e conteúdos curriculares dos cursos de licenciatura na ESCMC adequados ao SNATCA e revistos de forma participativa |
| - Sessões de trabalho com a Faculdade de Ciências | DP | DP | 2016 | Vice-Reitora Académica/DP | Estrutura e conteúdos curriculares dos cursos de licenciatura na FCIE adequados ao SNATCA e revistos de forma participativa |
| - Sessões de trabalho com a Faculdade de Veterinária | DP | DP | 2016 | Vice-Reitora Académica/DP | Estrutura e conteúdos curriculares dos cursos de licenciatura na FVET e adequados ao SNATCA |
| - Sessões de trabalho com a Faculdade de Medicina | DP | DP | 2016 | Vice-Reitora Académica/DP | Estrutura e conteúdos curriculares dos cursos de licenciatura na FMED adequados ao SNATCA |
| - Sessões de trabalho com a Faculdade de Arquitectura e Planeamento Físico | DP | DP | 2016 | Vice-Reitora Académica/DP | Estrutura e conteúdos curriculares dos cursos de licenciatura na FAPF adequados ao SNATCA |
| - Sessões de trabalho com a Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal | DP | DP | 2016 | Vice-Reitora Académica/DP | Estrutura e conteúdos curriculares dos cursos de licenciatura na FAEF adequados ao SNATCA |
| - Sessões de trabalho com a Escola Superior de Hotelaria e Turismo de Inhambane | DP | DP | 2016 | Vice-Reitora Académica/DP | Estrutura e conteúdos curriculares dos cursos de licenciatura na ESHTI adequado ao SNATCA e revistos de forma participativa |
| - Troca de experiências com universidades sul-africanas sobre: (1) Acumulação e transferência de créditos; (2) Mobilidade estudantil; (3) Gestão pedagógica | DP | DP | Maio 2016 | Vice-Reitora Académica/DP | Experiências sistematizadas e divulgadas |

Resultado Esperado 4.2:	É revista de forma participativa a estrutura curricular dos cursos de pós-graduação em 4 Faculdades e são formulados os CS dos novos cursos de Mestrado e Doutorado

Actividade 4.1.2:	Apoio técnico-financeiro ao desenho e à introdução de cursos de Mestrado e Doutorado, em parceria com entidades externas

Nesta actividade espera-se que seja revista de forma participativa a estrutura curricular dos cursos de pós-graduação em 4 faculdades e algumas escolas onde estão formulados os currículos dos novos cursos de Mestrado e Doutorado.

No processo de avaliação de novos e revisão de cursos já existentes, as unidades orgânicas acima mencionadas solicitam e são financiadas para a efectivação, tanto no processo de validação até a aprovação nos órgãos colegiais como para o início da sua implementação.

| Acção | Responsabilidade |  | Data limite | Nível de aprovação/ participação | Comentários/ Outputs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coordenação | Execução |  |  |  |
| - Análise dos resultados da auto-avaliação | DC | Direcção da Faculdade/ Escola | Março | Director da Faculdade/ Escola | Cursos depós-graduação avaliados |
| - Estudo das necessidades da sociedade (workshop com os principais intervenientes) | DC/GAQ | Direcção da Faculdade/Escola | Abril | Director da Faculdade/ Escola/ empregadores/sociedade/ alumni | Novos Currículos de pós-graduação identificados |
| - Debate e validação da criação de novos cursos de Mestrado e Doutoramento (a nível interno das unidades) | DC/GAQ | Direcção da Faculdade/ Escola | Maio | DC/Director da Faculdade/ Escola | Novos Currículos de pós-graduação identificados |
| - Elaboração de currículos de cursos novos/revistos | DC | Direcção da Faculdade/ Escola | Junho | DC/Director da Faculdade/ Escola | Documento dos cursos de pós-graduação elaborados |
| - Análise e submissão das propostas de currículos dos cursos novos/revistos aos órgãos colegiais locais e centrais | DC | DC | Julho | DC/Conselho Académico/Conselho Universitário | Novos Currículos de pós-graduação finalizados |
| - Preparação da implementação do curso (lançamento de editais, custos administrativos) | DC | Direcção da Faculdade/ Escola | Outubro | DC/Director da Faculdade/ Escola | Implementação dos cursos de pós-graduação novos |

3.	Indicadores e metas

| N. de currículos elaborados para os cursos de Licenciatura | 10 |
| --- | --- |
| N. de workshops de avaliação dos CS realizados, orientados pela DP | 7 |
| Estudos de actualização curricular nas Faculdades realizados, orientados pela DP | 7 |
| Debates públicos realizados sobre propostas de actualização curricular | 7 |
| Escolas/ Faculdades capacitadas para a introdução de Currículos de Licenciatura novos | 10 |

4.	Cronograma

Actividade: 4.1.1 Apoio técnico-financeiro à revisão curricular e à introdução de novos cursos de Licenciatura

| Meses | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1.1 Apoio à introdução de novos cursos na FAPF: avaliação participativa e actualização curricular |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.2 Apoio à introdução de novos cursos na FAEF: avaliação participativa e actualização curricular |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.3 Apoio à introdução de novos cursos na FVET: avaliação participativa e actualização curricular |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.4 Apoio à introdução de novos cursos na FCIE: avaliação participativa e actualização curricular |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.5 Apoio à introdução de novos cursos na FMED: avaliação participativa da implementação dos currículos e actualização curricular |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.6 Apoio à introdução de novos cursos na ESHTI: avaliação participativa da implementação dos currículos e actualização curricular |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.7 Apoio à introdução de novos cursos na ESCMC: avaliação participativa da implementação dos currículos e actualização curricular |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Actividade 4.1.2: Apoio técnico-financeiro ao desenho e à introdução de cursos de Mestrado e Doutorado, em parceria com entidades externas

| Meses | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acção 1: Análise dos resultados da auto-avaliação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 2: Estudo das necessidades da sociedade (workshop com os prncipais intervenientes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 3: Debate e validação da criação de novos cursos de Mestrado e Doutoramento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 4: Elaboração de currículos de cursos novos/revistos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 5: Análise e submissão das propostas de currículos dos cursos novos/revistos aos órgãos colegiais locais e centrais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 6: Preparação da implementação do curso (lançamento de editais, custos administrativos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Plano Financeiro

|  |  | Fonte de recursos: Programa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cap. | Descrição | A | B | C = A - B | D |
|  |  | PGA | Despesas totais | Saldo | PAA 2016 |
| 4.1 | Total Sub-projecto 4.1 | 179.963 | 17.339 | 162.624 | 162.624 |
| 4.1.a | Pessoal local | 49.586 | 1.754 | 47.832 | 47.832 |
| 4.1.b | Fundo mobilidade e formação | 62.000 | 8.264 | 53.736 | 53.736 |
| 4.1.c | Funcionamento e material de consumo | 68.377 | 7.321 | 61.056 | 61.056 |
| 4.1.d | Bens de inventário | 0 | 0 | 0 | 0 |

Subprojecto 4.2:

Constituição de uma plataforma multifuncional para a investigação científica nas áreas de interesse ambiental

Plano Anual de Actividades

2015

Nota Descritiva

1. Estratégias e Metodologias de Implementação

A execução do sub-projecto contará com a realização de subcontratações de especialistas em matérias de administração laboratorial. Por outro lado, haverá contactos com instituições afins para efeitos de promoção de estágios dos estudantes em matérias de pesquisa ambiental.

Do mesmo modo, com base no levantamento dos equipamentos para a investigação científica existentes, em particular, na FVET, FAEF, FMED, FCIE e FENG e nos Centros de Investigação destas Faculdades, será elaborado um plano de prioridade para a aquisição de equipamentos essenciais.

Também, será elaborado um plano de utilização integrada para todos os equipamentos científicos, de forma a maximizar a sua utilização de forma eficiente, introduzindo o conceito de “plataforma” no uso do equipamento laboratorial, com recuperação dos custos de manutenção e reposição através de sistemas de utilização sustentável.

2. Objectivos, Resultados e indicadores

Objectivo geral:

- Promover o desenvolvimento económico de Moçambique em sectores de alto conteúdo tecnológico incentivando a transferência e a adaptação ao contexto moçambicano de tecnologias inovadoras e sustentáveis no plano ambiental, socioeconómico e financeiro, capazes de produzir um forte impacto sobre o emprego, a geração de rendimento e o desenvolvimento local (PGA).

Resultado geral:

- É optimizado o uso dos equipamentos no âmbito da investigação científica e da formação dos finalistas dos cursos de pós-graduação

Resultados específicos:

- Informação real sobre os equipamentos de investigação existentes nas unidades orgânicas integradas no sub-projecto;

- Informação real sobre os espaços de investigação existentes nas unidades orgânicas integradas no sub-projecto;

- Constituição de uma plataforma multifuncional para a investigação ambiental na UEM;

- Estabelecidos critérios e fundos de apoio para o funcionamento da plataforma;

- Estabelecido um serviço integrado de manutenção e reposição de equipamentos para a investigação;

- Promoção regular de estágios nas áreas de investigação ambiental de estudantes finalistas da UEM.

Indicadores:

- Realizado levantamento dos equipamentos de investigação existentes nas Faculdades de Agronomia e EF, Ciências, Medicina, Veterinária e Engenharia

- Realizado estudo de viabilidade para a constituição de uma plataforma multifuncional para investigação ambiental, seu funcionamento e manutenção

- Identificados os equipamentos de utilização comum e formulado um plano sustentável de utilização

- Identificados os equipamentos em falta numa escala de prioridades

- Elaborados os regulamentos de acesso dos estudantes a estágios de investigação no âmbito dos trabalhos de pós-graduação

Meios de verificação:

- Relatórios anuais de actividades da UEM

- Anuário estatístico da UEM

- Relatórios dos órgãos executores

- Sitos Web de Faculdade

Factores externos para o sucesso:

- Interesse de docentes e investigadores em trabalhar nas Faculdades e Centros de Investigação

- Meios e infra-estruturas para a investigação adequados e necessários

- Docentes capazes de utilizar os recursos disponibilizados

- Existência de estudantes que se engajem em formação nas temáticas do ambiente.

3. Resultados esperados e actividades

Resultado Esperado 4.3:	É optimizado o uso dos equipamentos no âmbito da investigação científica e da formação dos finalistas dos cursos de pós-graduação.

Actividade 4.2.1:	Reorganização e integração funcional de espaços e equipamentos laboratoriais na FAEF, FMED, FVET, FCIE, FENG, no CB-UEM e no MHN, segundo normas de segurança e critérios de optimização do funcionamento e manutenção de padrão internacional

Pretende-se nesta actividade constituir uma espécie de banco de dados que irá permitir saber dos equipamentos existentes em diferentes laboratórios das unidades orgânicas acima citadas e as necessidades para satisfazer a investigação científica pós-graduada. As acções a serem desenvolvidas nesta actividade estão descritas em sub-actividades abaixo mencionadas.

Sub-actividade 4.2.1.1:	Levantamento dos espaços e equipamentos existentes na FVET, FAEF, FMED, FCIE e FENG e identificação das necessidades de integração.

Esta actividade será realizada pela Direcção de Administração do Património e Desenvolvimento Institucional em coordenação com a Direcção Científica com o objectivo de identificar os equipamentos existentes e os em falta com vista a optimizar o seu uso e sua aquisição. Prevê a subcontratação de pessoal que irá auxiliar no trabalho de levantamento e respectivo registo. Eis as principais acções a serem desenvolvidas:

| Acção | Responsabilidade |  | Data limite | Nível de aprovação/ participação | Comentários/ Outputs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coordenação | Execução |  |  |  |
| 1. Concepção da ficha e termos de referência de levantamento de equipamentos | DC/DAPDI | DAPDI | Setembro | DAPDI/DC/Unidades Orgânicas (UO) | Ficha e termos de referência |
| 2.Contratação de pessoal eventual | DC/DAPDI | DAPDI/DRH | Outubro | DC/DAPDI/DRH | Pessoal eventual |
| 3. Distribuição da ficha pelas unidades | DC/DAPDI | DAPDI | Outubro | DAPDI/OU | Preenchimento das fichas |
| 4. Visita aos laboratórios e espaços e recolha das fichas | DC/DAPDI | DAPDI/DC | Novembro | DAPDI/DC/UO | Informe in loco |
| 5. Processamento dos resultados | DAPDI | DAPDI | Novembro | DAPDI | Base de Dados |
| 6. Elaboração do relatório do trabalho | DPDI/DC | DAPDI/DC | Dezembro | DAPDI | Recomendações |
| 7. Apresentação do relatório | DAPDI/DC | DC/DAPDI | Dezembro | DAPDI/DC | Resultados do levantamento |

Sub-actividade 4.2.1.2:	Realização de um estudo de viabilidade para a constituição de uma plataforma multifuncional para a investigação ambiental.

Com base nos resultados do levantamento dos espaços e dos equipamentos existentes nas unidades orgânicas referidas na Sub-actividade 4.2.1.1, a Direcção Científica vai realizar um estudo de viabilidade para a constituição de uma plataforma multifuncional para a investigação ambiental. O processo contará com a sub-contratação de serviços a nível interno sob forma de uma comissão, constituída por duas a três pessoas, para proceder ao estudo e propor as melhores maneiras de implementação. Trata-se de uma actividade que poderá terminar só depois da efectivação da plataforma.

Para o efeito, estão previstas para o próximo ano as seguintes acções preparatórias:

| Acção | Responsável |  | Data limite | Nível de aprovação/ participação | Comentários/ Outputs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coordenação | Execução |  |  |  |
| - Reunião com as unidades orgânicas do projecto para reflexão sobre a criação da plataforma | DC | DC/UO | Set. | UO/DC | Clarificação das actividades |
| - Constituição de uma Comissão de trabalho | DC | DC/UO | Out. | UO/DC | Pessoal |
| - Realização de estudo de viabilidade | DC | DC/ Comissão de trabalho | Dez. | UO/DC | Relatório dos resultados de estudo |

Sub-actividade 4.2.1.3:	Apoio à implementação da Plataforma e à constituição de um serviço integrado de manutenção e reposição de equipamentos para a investigação

A presente actividade tem em vista a institucionalização de serviços de investigação de forma integrada, tendo em consideração a prestação de assistência em equipamentos de uso colectivo entre investigadores ou unidades orgânicas. O processo de criação das condições será coordenado pela Direcção Científica em colaboração com as unidades orgânicas mencionadas previamente.

Para o efeito, estão previstas para o presente semestre as seguintes acções preparatórias:

| Acção | Responsável |  | Data limite | Nível de aprovação/ participação | Comentários/ Outputs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coordenação | Execução |  |  |  |
| - Solicitação de planos de aquisição de equipamentos para a implementação da plataforma. | DC/DAPDI | DC/DLA/ DAPDI | Abril | Direcção Científica/ Unidades Orgânicas | Propostas de equipamentos |
| - Solicitação de planos de manutenção de equipamentos para a implementação da plataforma. | DAPDI/DC | DAPDI | Abril | Direcção Científica/ Unidades Orgânicas | Propostas de manutenção |
| - Avaliação dos planos de aquisição e manutenção de equipamentos para a implementação da plataforma | UO/DC | DC/UO/ DLA/ DAPDI | Maio | Direcção Científica/ Unidades Orgânicas | Recomendações em relação às aquisições e etapas para a implementação da plataforma de planos |
| - Financiamento dos planos de aquisição e manutenção de equipamentos | DC/DF/UG | DLA/ DAPDI/ DC | Novembro | Direcção Científica/ Unidades Orgânicas | Equipamentos |

Actividade 4.2.2:	Inclusão de estágios práticos de estudantes nas actividades de pesquisa

Esta actividade pretende contribuir para o aumento do número de participantes a cursos de formação à distância e de estudantes de cursos de pós-graduação empenhados em estágios práticos e investigação relacionadas com áreas de estudos ambientais estratégicas para o desenvolvimento do país.

Sub-actividade 4.2.2.1:	Apoio aos trabalhos de campo para os estudantes de pós-graduação no âmbito das actividades de investigação de interesse ambiental

Com esta sub-actividade pretende-se promover de forma regular estágios para estudantes finalistas da UEM. Para a sua efectivação pressupõe a criação de parcerias entre a UEM e sectores laborais, tais como, instituições governamentais, empresas públicas ou privadas e organizações sociais e cívicas. Neste âmbito a DC em coordenação com as unidades académicas, identificará e estabelecerá contactos com esses sectores e estabelecerá parcerias regulares para absorção de estudantes da UEM para a realização de trabalhos de campo. Para isso, a Direcção Científica irá elaborar um regulamento de acesso a estágios junto das instituições. Esta é uma actividade contínua até o fim do programa.

| Acção | Responsabilidade |  | Data limite | Nível de aprovação/ participação | Comentários/ Outputs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coordenação | Execução |  |  |  |
| 1. Elaboração de um regulamento de acesso a estágios | DC | DC/UO | Março | DC/UO | Regulamento elaborado |
| 2. Coordenação com as faculdades para a planificação das actividades de investigação de estudantes | DC | DC/UO | Abril | DC/UO | Identificação de parcerias estratégicas para estágios |
| 3. Recepção de propostas de trabalhos de campo | DC | DC/UO | Maio | DC/UO | Avaliação e selecção das propostas |

3.	Cronograma

| ACTIVIDADE/Acção | Meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Actividade 4.2.1: Reorganização e integração funcional de espaços e equipamentos laboratoriais na FAEF, FMED, FVET, FCIE, FENG, FED, CEISA e no CB-UEM e no MHN, segundo normas de segurança e critérios de optimização do funcionamento e manutenção de padrão internacional. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub-actividade 4.2.1.1: levantamento dos espaços e equipamentos existentes na FAVET, FAEF, FMED e FENG, FED, CEISA e identificação das necessidades de integração |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 1: Concepção da ficha e termos de referência de levantamento de equipamentos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 2: Contratação de pessoal eventual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 3: Distribuição da ficha pelas unidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 4: Visita aos laboratórios e espaços e recolha das fichas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 5: Processamento dos resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 6: Elaboração do relatório do trabalho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 7: Apresentação do relatório |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub-actividade 4.2.1.3: Apoio à implementação da Plataforma e a constituição de um serviço integrado de manutenção e reposição de equipamentos para a investigação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 1: Solicitação de planos de aquisição de equipamentos para a implementação da plataforma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 2: Solicitação de planos de manutenção de equipamentos para a implementação da plataforma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 3: Avaliação dos planos de aquisição e manutenção de equipamentos para a implementação da plataforma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 4: Financiamento dos planos de aquisição e manutenção de equipamentos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub-actividade 4.2.1.2: Realização de um estudo de viabilidade para a constituição de uma plataforma multifuncional para a investigação ambiental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 1: Reunião com as unidades orgânicas do projecto para reflexão sobre a criação da plataforma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 2: Constituição de uma Comissão de trabalho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 3: Realização de estudo de viabilidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividade 4.2.2: Inclusão de estágios práticos de estudantes nas actividades de pesquisa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub-actividade 4.2.2.1: Apoio aos trabalhos de campo para os estudantes de pós-graduação no Âmbito das actividades de investigação de interesse ambiental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 1: Elaboração de um regulamento de aceso a estágios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 2: Coordenação com as faculdades para a planificação das actividades de investigação de estudantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 2: Recepção de propostas de trabalhos de campo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Plano Financeiro

|  |  | Fonte de recursos: Programa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cap. | Descrição | A | B | C = A - B | D |
|  |  | PGA | Despesas totais | Saldo | PAA 2016 |
| 4.2 | Total Sub-projecto 4.2 | 415.000 | 23.803 | 391.197 | 391.197 |
| 4.2.a | Pessoal local | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| 4.2.b | Fundo mobilidade e formação | 23.000 | 3.812 | 19.188 | 19.188 |
| 4.2.c | Funcionamento e material de consumo | 123.285 | 17.879 | 105.406 | 105.406 |
| 4.2.d | Bens de inventário | 248.715 | 2.112 | 246.603 | 246.603 |

UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE

Programa de Cooperação Moçambique - Itália

Apoio à UEM para a reforma académica, inovação tecnológica e investigação científica

Projecto 5:

Reforço das capacidades da UEM na promoção da investigação científica

Plano Anual de Actividades

2015

| Subprojecto 5.1: | Capacitação institucional da UEM no âmbito da Investigação Aplicada |
| --- | --- |
| Subprojecto 5.2. | Apoio à realização de projectos de Investigação Aplicada nas áreas de interesse para o desenvolvimento socioeconómico territorial |

Subprojecto 5.1:

Capacitação institucional da UEM no âmbito da Investigação Aplicada

Plano Anual de Actividades

2015

Nota Descritiva

1. Objectivos

Neste sub-projecto espera-se que sejam incrementadas as capacidades da UEM na promoção e monitoria das actividades de investigação.

2. Resultados Esperados e actividades

Resultado Esperado 5.1:	São incrementadas as capacidades da UEM na promoção e monitoria das actividades de investigação

Actividade 5.1.1:	Gestão do Fundo de Investigação

Nesta actividade prevê-se a criacao de condições para o desenvolvimento melhorado das actividades institucionais da Direcção Científica. Para o ano de 2016, está prevista a deslocação de 5 técnicos da DC à Itália e em outros países para um intercâmbio institucional, onde poderão participar na capacitação de curta duração em matérias sobre administração científica e gestão de projectos.

Sub-actividade 5.1.1.1: AT à organização de concursos abertos a grupos de investigação;

Para o cumprimento desta sub-actividade será lançado um edital para submissão de projectos de investigação. Depois de recebidas as propostas de investigação serão submetidas ao comité científico para a avaliação e selecção dos melhores projectos a serem financiados. Estão previstas as acções constantes no quadro abaixo:

| Acção | Responsável | Data limite | Nível de aprovação/ participação | Comentários/ Outputs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Abertura de concurso de investigação | DC | Abril | DC/UO | Lançado o concurso |
| 2. Recepção de projectos de investigação | DC | Junho | DC/UO | Recebidos os projectos |
| 3. Triagem dos projectos | DC |  | DC/UO | Recomendados os projectos |

Sub-actividade 5.1.1.2: AT à Avaliação anónima dos projectos de investigação:

Nesta sub-actividade a DC irá organizar os projectos submetidos e recomendados pelo comité científico e depois irá seleccionar avaliadores anónimos de várias áreas científicas, com vista à selecção de projectos consequentes.

| Acção | Responsável | Data limite | Nível de aprovação/ participação | Comentários/ Outputs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Identificação dos avaliadores | DC | Julho | DC | Avaliadores |
| 2. Avaliação dos projectos | Avaliadores | Agosto | DC | Selecção de projectos |
| 3. Financiamento dos projectos | DC | Setembro | DC/D. Finanças | Investigação científica |

Sub-actividade 5.1.1.3: AT à Monitoria científica das actividades de investigação e Monitoria permanente dos Projectos de investigação na UEM.

Ao longo do progresso das actividades de investigação dos projectos a decorrerem na UEM irá se realizar a monitoria das actividades e de projectos científicos de forma a garantir a sua efectividade quanto à realização e disponibilização dos resultados. Será mobilizada a assistência técnica para o desenvolvimento de mecanismos e instrumentos de monitoria. Eis abaixo as acções a serem desenvolvidas ao longo deste semestre.

| Acção | Responsável |  | Data limite | Nível de aprovação/ participação | Comentários/ Outputs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coordenação | Execução |  |  |  |
| 1.Estabelecimento de mecanismos de monitoria | DC | CIUEM | Abril | DC | Mecanismos de articulação |
| 2. Elaboração de instrumentos de monitoria | DC | DC | Março | DC | Guiões, fichas ou software de monitoria |
| 3. Criação de um sistema de monitoria regular dos projectos de investigação | DC | CIUEM | Junho | DC/D.Finanças | Sistema integrado de Gestão de Projectos |
| 4. Monitoria permanente dos projectos de investigação da UEM | DC | DC | Julho | DC/UO | Desempenho eficiente e eficaz dos projectos |

Resultado Esperado 5.2:	É constituído um serviço eficiente e eficaz de divulgação dos resultados da investigação realizada na UEM e de protecção da propriedade intelectual

Actividade 5.1.2:	Apoio institucional à Direcção Científica da UEM

Pretende-se criar condições para a divulgação e transferência de conhecimento e tecnologia, de forma integrada e eficaz, promovendo, deste modo, a sua utilização e visualização do seu impacto no processo de desenvolvimento tecnológico e económico para a sociedade e comunidades moçambicanas. Para isso, estão previstas as sub-actividades abaixo descritas.

Sub-actividade 5.1.2.1: Consolidação das actividades da Unidade Editorial da Revista Científica da UEM (RC-UEM);

Esta sub-actividade tem em vista consolidar o funcionamento da Unidade Editorial da Revista Científica, através da criação de um ambiente de trabalho estruturado que irá impulsionar a actividade de publicação. Esta actividade estará a cargo da Unidade Editorial da Revista Científica sob coordenação da DC. Para 2016 estão previstas acções de consolidação do funcionamento da RC.

Sub-actividade 5.1.2.2: Criação de uma política e um Sistema de Protecção da Propriedade Intelectual na UEM

A presente sub-actividade pretende estabelecer um mecanismo eficaz de captação e valorização das invenções e inovações criadas na UEM, através da protecção da propriedade intelectual e sistema de patente. Esta actividade será realizada pela Direcção Científica em coordenação com as unidades de pesquisa e inovação da instituição.

Estão previstas para o ano de 2016 as seguintes acções:

| Acção | Responsável | Data limite | Nível de aprovação/ participação | Comentários/ Outputs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Elaboração dos termos de referência da comissão de trabalho | DC | Abril | DC | Termos de referência da comissão |
| - Constituição da Comissão de trabalho para a análise da situação interna da UEM no âmbito da P.I. | DC | Abril | DC | Relatório parcial |
| - Análise da situação interna e externa da UEM no âmbito da criação do sistema de P.I. | Comissão de trabalho | Julho | DC | Relatório parcial |
| - Realização de um workshop sobre a PI propriedade intelectual na UEM | Comissão de trabalho/Direcção Científica | Outubro | MCT | Identificadas áreas de consenso |
| - Realização de um seminário sobre a política de protecção da propriedade intelectual na UEM | Direcção Científica | Novembro | DC | Política de Protecção da PI |

Sub-actividade 5.1.2.3: Levantamento e registo de inovações científicas e tecnológicas da UEM

Esta actividade tem em vista o registo de iniciativas tecnológicas candidatas à incubação nas incubadoras tecnológicas da UEM. Será realizada pela Direcção Científica, sendo que as actividades preliminares terão lugar no segundo semestre, mediante a efectivação das seguintes acções:

| Acção | Responsável | Data limite | Nível de aprovação/ participação | Comentários/ Outputs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Elaboração dos termos de referência para comunicação às unidades | DC | Maio | DC | Definição dos objectivos |
| - Elaboração de fichas de levantamento das inovações | DC | Maio | DC | Estrutura das Inovações |
| - Realização do levantamento | DC | Junho | DC /Unidades orgânicas | Dados sobre Inovações |
| - Processamento da informação sobre inovações científicas e tecnológicas | DC | Julho | DC | Informação sobre as Inovações |
| - Elaboração da ficha de Registo das inovações | DC | Agosto | DC | Registo das inovações |
| - Mecanismo de registo permanente das inovações | DC | Outubro | DC/Unidades Orgânicas | Actualização regular da Base de dados sobre inovações da UEM |
| - Publicação de Relatórios sobre inovações | DC | Novembro | DC/UO/Direcção da UEM | Disseminação da informação sobre inovações |
| - Criação de Comité de avaliação das inovações | DC | Dezembro | DC/UO/Direcção da UEM | Inovações tecnicamente sustentáveis |

Sub-actividade 5.1.2.4: Organização de seminários para a divulgação dos resultados de projectos de investigação

Esta actividade tem como objectivo a divulgação dos resultados de investigação e a promoção da dinâmica de investigação científica, apresentação e debate de resultados.

| Acção | Responsável | Data limite | Nível de aprovação/ participação | Comentários/ Outputs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Realização da Conferência de Investigação da UEM | DC | Setembro | DC | Disseminação de resultados de investigação |

Sub-actividade 5.1.2.5: Estabelecimento de incubadoras tecnológicas e empresariais

Não estão previstas actividades em 2016.

Resultado Esperado 5.3:	É implementado um sistema de ligação permanente entre investigação e oferta de cursos de pós-graduação

Actividade 5.1.3:	Constituição da Escola de Pós-graduação

Esta actividade tem como objectivo desenvolver actividades com vista a constituição de uma Unidade de Pós-graduação para permitir melhor gestão dos cursos de pós-graduação na UEM, no concernente à sua introdução e análise dos planos curriculares. Para isso, está prevista a realização de três sub-actividades, abaixo descritas:

Sub-actividade 5.1.3.1: Elaboração de documento base de funcionamento da Escola de Pós-graduação.

O documento já foi elaborado e foi apresentado e discutido num workshop que envolveu a comunidade universitária, no Conselho de Directores, e neste momento está em processo de aprovação em outros Órgãos colegiais. São várias sugestões dadas nos fóruns já submetidos, uns sugerem que seja uma Unidade e outros uma Direcção. Com base nisso, a DC elaborou uma argumentação sobre a importância da manutenção da pós-graduação na DC. No ano de 2016, o documento será submetido a vários òrgaõs para a seguinte acção:

| Acção | Responsável | Data limite | Nível de aprovação/ participação | Comentários/ Outputs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Discussão do documento pelos órgãos colegiais | DC | Março | DC/ Direcção da UEM | Aperfeiçoamento do documento |

Sub-actividade 5.1.3.2: Criação de um sistema de monitoria permanente de Cursos de Pós-graduação.

As actividades neste âmbito serão realizadas pela DC em coordenação com as unidades orgânicas e o Gabinete de Qualidade Académica, através de estabelecimento de comissões de trabalho. Para o efeito estão previstas as seguintes acções:

| Acção | Responsável | Data limite | Nível de aprovação/ participação | Comentários/ Outputs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Criação de instrumentos de monitoria de cursos de Pós-graduação | DC | Abril | DC/ Gabinete de Qualidade | Sistema de monitoria |
| 2.Apreciação dos instrumentos pelos órgãos colegiais | DC | Julho | DC/ Gabinete de Qualidade/ Órgãos colegiais | Aperfeioçoamento |
| - Estabelecimento de um sistema elétronico de monitoria | DC | Novembro | DC/ Gabinete de Qualidade/ Órgãos colegiais | Sistema de monitoria activo |

Sub-actividade 5.1.3.3: Avaliação dos cursos de Pós-graduação na UEM

As actividades neste âmbito serão realizadas pela DC em coordenação com as unidades orgânicas e o Gabinete de Qualidade Académica, através de subcontratação de avaliadores independentes. Para isso serão realizadas as seguintes acções:

As actividades neste âmbito serão realizadas pela DC em coordenação com as unidades orgânicas e o Gabinete para a Qualidade Académica, através de sub-contratação de avaliadores independentes. Para isso, serão realizadas as seguintes acções:

3. Cronograma

| ACTIVIDADE/Acção | Meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Sub-projecto 5.1: Capacitação institucional da UEM no âmbito da Investigação Aplicada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividade 5.1.1: Gestão do Fundo de investigação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub-actividade 5.1.1.1: Assistência técnica à organização de concursos abertos a grupos de investigação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 1: Abertura de concurso de investigação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 2: Recepção de projectos de investigação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 3: Triagem dos projectos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub-actividade 5.1.1.2: Assistência técnica à avaliação anónima dos projectos de investigação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 1: Identificação dos avaliadores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 2:Avaliação dos projectos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 3: Financiamento dos projectos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub-actividade 5.1.1.3: Assistência técnica à monitoria científica das actividades de investigação e monitoria permanente dos projectos de investigação na UEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 1: Estabelecimento de mecanismos de monitoria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 2: Elaboração de instrumentos de monitoria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 3: Criação de um sistema de monitoria regular dos projectos de investigação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 4: Monitoria permanente dos projectos de investigação da UEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividade 5.1.2: Apoio institucional à Direcção Científica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub-actividade 5.1.2.1: Consolidação das actividades da Unidade Editorial da Revista Científica da UEM (RC-UEM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 1: Apoio às actividades de consolidação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub-actividade 5.1.2.2: Criação de uma política e um Sistema de Protecção da Propriedade Intelectual na UEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 1: Elaboração dos termos de referência da comissão de trabalho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 2: Constituição da Comissão de trabalho para a análise da situação interna da UEM no âmbito da P.I. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 3: Análise da situação interna e externa da UEM no âmbito da criação do sistema de P.I. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 4: Realização de um workshop sobre a PI propriedade intelectual na UEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 5: Realização de um seminário sobre a política de protecção da propriedade intelectual na UEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub-actividade 5.1.2.3: Levantamento e registo de inovações científicas e tecnológicas da UEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 1: Elaboração dos termos de referência para comunicação às unidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 2: Elaboração de fichas de levantamento das inovações |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 3: Realização do levantamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 4: Processamento da informação sobre inovações científicas e tecnológicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 5: Elaboração da ficha de Registo das inovações |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 6: Mecanismo de registo permanente das inovações |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 7: Publicação de Relatórios sobre inovações |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 8: Criação de Comité de avaliação das inovações |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub-actividade 5.1.2.4: Organização de seminários para a divulgação dos resultados de projectos de investigação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 1: Organização da Conferência de investigação da UEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividade 5.1.3: Constituição da Escola de Pós-graduação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub-actividade 5.1.3.1: Elaboração de documento base de funcionamento da Escola de Pós-graduação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 1: Discussão do documento pelos órgãos colegiais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub-actividade 5.1.3.2: Criação de um sistema de monitoria permanente de Cursos de Pós-graduação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 1: Criação de instrumentos de monitoria de cursos de Pós-grduação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 2: Apreciação dos instrumentos pelos órgãos colegiais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 3: Estabelecimento de um sistema electrónico de monitoria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub-actividade 5.1.3.3: Avaliação dos cursos de Pós-graduação na UEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 1: Definição dos critérios de avaliação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 2: Avaliação dos cursos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Plano Financeiro

|  |  | Fonte de recursos: Programa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cap. | Descrição | A | B | C = A - B | D |
|  |  | PGA | Despesas totais | Saldo | PAA 2016 |
| 5.1 | Total Sub-projecto 5.1 | 59.529 | 1.146 | 58.383 | 58.383 |
| 5.1.a | Pessoal local | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 |
| 5.1.b | Fundo mobilidade e formação | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 |
| 5.1.c | Funcionamento e material de consumo | 30.529 | 1.146 | 29.383 | 29.383 |
| 5.1.d | Bens de inventário | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 |

Subprojecto 5.2:

Apoio à realização de projectos de Investigação Aplicada nas áreas de interesse para o desenvolvimento socioeconómico territorial

Plano Anual de Actividades

2015

Nota Descritiva

1. Metodologias de Implementação

O sub-projecto será realizado pela Direcção Científica em coordenação com outros órgão e unidades interessadas.

2. Resultados Esperados e actividades

Resultado Esperado 5.4:	São realizados projectos de investigação aplicada de qualidade e coerentes com as necessidades de desenvolvimento

Actividade 5.2.1:	Constituição de um fundo competitivo para a investigação aplicada

Sub-actividade 5.2.1.1:	Lançamento de concursos abertos a grupos de investigação da UEM

Será lançado, caso ainda haja o fundo, o terceiro edital no âmbito do FIAM. A DC receberá neste caso as propostas de projectos e irá submetê-los aos membros do Comité Científico para uma triagem, antes de serem entregues à avaliação técnico-científica. Para o efeito, poderiam ser realizadas as seguintes acções:

| Acção | Responsável | Data limite | Nível de aprovação/ participação | Comentários/ Outputs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Lançamento do concurso | Secretariado do Comité Científico do FIAM | Junho | DC/UG | Concurso |
| - Recepção de projectos | Direcção Científica | Julho | DC | Projectos |
| - Identificação de avaliadores para triagem | DC | Agosto/ Setembro | DC/ Comissão de triagem | Avaliadores identificados |
| - Avaliação de triagem | DC/comissão de triagem | Outubro | DC/ Comissão de triagem | Triagem |

Sub-actividade 5.2.1.2:	 Blind peer-reviewing dos projectos de investigação

Esta actividade tem em vista a mobilização de projectos de investigação na UEM com qualidade desejada, orientados para uma aplicação para os vários ramos de actividade. Para o efeito, estão previstas as seguintes acções:

| Acção | Responsável | Data limite | Nível de aprovação/ participação | Comentários/ Outputs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Identificação dos avaliadores das várias áreas | ACM/AL | Maio | Direcção Científica/ Comité Científico | Revisores identificados |
| - Termos de referência para avaliadores | Comité Científico | Junho | Comité Científico | Anexos do PGA |
| - Avaliação dos Projectos do FIAM | Peer-reviewers | Julho./ Setembro | Secretariado/ Comité Científico |  |

Sub-actividade 5.2.1.3:	Financiamento e monitoria científica e administrativa dos projectos de investigação aplicada

Esta actividade tem em vista o financiamento de projectos de investigação seleccionados com qualidade desejada, orientados para uma aplicação para os vários ramos de actividade. Está previsto o desenvolvimento de instrumentos e mecanismos de monitoria administrativa e científica dos projectos de investigação a serem financiados, de forma a garantir a sua realização eficaz. Em 2016 começarão a ser financiados os projectos aprovados no I e II Editais. Os projectos do I Edital serão financiados a partir do primeiro semestre, pois até no momento, uma vez concluído o processo documental necessário para a assinatura dos contratos. Para o efeito, estão previstas as seguintes acções:

| Acção | Responsável | Data limite | Nível de aprovação/ participação | Comentários/ Outputs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Financiamento dos projectos | DC/Direcção de Finanças | Dezembro | Comité Científico | Financiamento de projectos |
| - Monitoria científica dos projectos | DC/Secretariado do Comité Científico | Actividade contínua | UG | Eficiência e eficácia na implementação dos projectos |

Resultado Esperado 5.5:	É desenhado, implementado e avaliado um modelo de realização das actividades de extensão através de implementação de programas multissectoriais de investigação aplicada visando a promoção do desenvolvimento participativo integrado, sustentável e eficiente do território

Actividade 5.2.2:	Concepção e realização de um programa de investigação aplicada multissectorial - piloto sobre a planificação participativa de recursos territoriais e mecanismos de implementação e avaliação dos resultados (PIMI)

A finalidade é de promover a realização de actividades de extensão de forma integrada e sustentável, em termos da sua administração. No desenvolvimento do PIMI envolve a participação, desde as fases iniciais do programa, das entidades de Governo e dos representantes das associações económicas de categoria. Para isso está prevista a realização de 5 sub-actividades:

Sub-actividade 5.2.2.1:	Organização do Seminário de lançamento do Programa de Investigação Multissectorial Integrada (PIMI)

Esta actividade tem como objectivo a criação de condições e mecanismos na instituição para efectivação do Programa de Investigação Multissectorial Integrada. A tarefa estará sob coordenação da Direcção Científica. Para o efeito estão previstas as seguintes acções:

| Acção | Responsável | Data limite | Nível de aprovação/ participação | Comentários/ Outputs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Organização do Seminário de Lançamento do PIMI | Secretariado do Comité Científico | Abril | UG/Direcção Científica | Necessidades e convidados |
| - Realização do Seminário de Lançamento do PIMI | UG/Secretariado do Comité Científico/ Comité Científico | Junho | UG/Direcção Científica | Divulgação do PIMI |

Sub-actividade 5.2.2.2:	Constituição do Grupo de Gestão do PIMI e elaboração da metodologia de intervenção

Com esta actividade pretende-se criar as condições e mecanismos na UEM para gestão das actividades do Programa de Investigação Multissectorial Integrada. Para o efeito está prevista a acção mencionada abaixo:

| Acção | Responsável | Data limite | Nível de aprovação/ participação | Comentários/ Outputs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Formação do Comité de Gestão do PIMI e formulação do plano de acção | Secretariado/ Comité Científico | Agosto | UG | Grupo de Gestão do PIMI |

Sub-actividade 5.2.2.3:	Organização de encontros de planificação integrada com os actores do território

Esta actividade tem em vista o estabelecimento de relações de trabalho com os actores de território, tendo em consideração a planificação conjunta das actividades de investigação aplicada multissectorial. É uma tarefa coordenada pela Direcção Científica tendo em consideração o envolvimento das unidades académicas estratégicas para o efeito.

| Acção | Responsável | Data limite | Nível de aprovação/ participação | Comentários/ Outputs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Identificação dos actores de território | Secretariado do Comité Científico/ DC | Agosto | UG/DC | Constituição de equipa de investigadores em matérias de território |
| - Organização de encontros de planificação integrada com os actores do território | Secretariado do Comité Científico/DC | Dezembro | UG/DC | Planificação integrada territorial |

Sub-actividade 5.2.2.4: Organização de debates públicos sobre os resultados da planificação integrada

Com esta actividade pretende-se promover debates sobre os resultados de investigação no âmbito da planificação territorial, com a vista a acolher as várias sensibilidades da sociedade. Por outro lado, os debates servirão de ocasiões de disseminação dos respectivos resultados. Esta actividade será coordenada pela Direcção Cientifica com o envolvimento do Comité de Gestão do PIMI e será implementada a partir de 2017.

Sub-actividade 5.2.2.5:	Realização das actividades de investigação no campo no âmbito da elaboração do Plano Territorial

Esta actividade tem como objectivo a implementação das actividades de campo, para obter as informações de base requeridas para a realização de estudos, cujos resultados parciais serão analisados durante os encontros e os debates organizados ao longo do projecto. O resultado da análise final e do consenso alcançado em relação aos investimentos a serem realizados na área em exame serão o objecto de um relatório que indicará directrizes, prioridades e recursos a serem mobilizados para a implementação do Plano Territorial de Desenvolvimento, assim como as modalidades de monitoria e controlo. Também esta actividade será implementada a partir de 2017.

3.	Cronograma

| ACTIVIDADE/Acção | Meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Sub-projecto 5.2: Apoio à realização de projectos de investigação aplicada nas áreas de interesse para o desenvolvimento socioeconómico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividade 5.2.1: Constituição de um fundo competitivo para a investigação aplicada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub-actividade 5.2.1.1: Lançamento de concursos abertos a grupos de investigação da UEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 1: Lançamento do concurso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 2: Recepção de projectos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 3: Realização de triagem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 4: Avaliação de triagem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub-actividade 5.2.1.2: Blind peer-reviewing dos projectos de investigação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 1: Identificação dos avaliadores das várias áreas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 2: Avaliação dos Projectos do FIAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub-actividade 5.2.1.3: Financiamento e monitoria cientifica e administrativa dos projectos de investigação aplicada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 1: Financiamento dos projectos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 2: Monitoria científica dos projectos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub-actividade 5.2.2.1: Organização do Seminário de lançamento do Programa de Investigação Multissectorial Integrada (PIMI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 1: Organização do Seminário de Lançamento do PIMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 2: Realização do Seminário de Lançamento do PIMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub-actividade 5.2.2.2: Constituição do Grupo de Gestão do PIMI e elaboração da metodologia de intervenção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 1: Formação do Comité de Gestão do PIMI e formulação do plano de acção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub-actividade 5.2.2.3: Organização de encontros de planificação integrada com os actores do território |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 1: Identificação dos actores de território |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acção 2: Organização de encontros de planificação integrada com os actores do território |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Plano Financeiro

|  |  | Fonte de recursos: Programa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cap. | Descrição | A | B | C = A - B | D |
|  |  | PGA | Despesas totais | Saldo | PAA 2016 |
| 5.2 | Total Sub-projecto 5.2 | 2.017.000 | 4.643 | 2.012.357 | 2.012.357 |
| 5.2.a | Pessoal local | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 |
| 5.2.b | Fundo mobilidade e formação | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 5.2.c | Funcionamento e material de consumo | 10.000 | 4.643 | 5.357 | 5.357 |
| 5.2.d | Bens de inventário | 0 | 0 | 0 | 0 |