Supporto all’Università Eduardo Mondlane per la riforma accademica, l’innovazione tecnologica

e la ricerca scientifica – AID 9426.02.3

Unità di Gestione

Rif.:	UG/NT/10/128

Maputo, 17.10.2017

NOTA TECNICA

Oggetto:	Formazione ricercatori e manager per le Biotecnologie – AID 10524

Valutazione del Rapporto Finale

Premessa

L’iniziativa in oggetto è stata approvata dal Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo il 21.04.2015 che, con delibera n. 57, ha stanziato un finanziamento di €559.450,00. La convenzione con l’Università di Sassari è stata firmata il 23/06/2015, mentre il progetto è formalmente iniziato con l’invio della lettera di comunicazione di avvio delle attività, trasmessa alla DGCS dall’Università di Sassari in data 03/11/2015.

Il Progetto è stato affidato al Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Sassari in collaborazione con il Dipartimento di Biologia e Biotecnologia C. Darwin e il Polo Museale dell’Università di Roma Sapienza. Nella fase preliminare è stata formalizzata la collaborazione tra l’Università di Sassari e Sapienza Università di Roma, inclusa la nomina del coordinatore italiano e del suo coadiutore. In seguito è stato costituito il Comitato Scientifico e il Comitato di Coordinamento e Gestione. Tutte le azioni del Progetto sono state discusse e concordate dal Comitato di Gestione e Coordinamento, mentre i Piani Operativi e i Rapporti sono stati sempre previamente sottoposti alla valutazione del Comitato Scientifico prima del loro inoltro all’AICS.

Il Piano Operativo Generale (POG) del Progetto, presentato il 5 Dicembre 2015, evidenzia alcune differenze rispetto al piano di previsione di spesa contenuto nella proposta di finanziamento originalmente approvata, riguardanti gli obiettivi e le attività, che sono stati modificati sulla base di una valutazione dello stato del funzionamento del Centro di Biotecnologia e del Museo di Storia Naturale all’atto di inizio delle attività. Ciò si è riflesso anche sul piano delle previsioni di spesa, con l’introduzione di alcune varianti di modesta entità nei capitoli e sottocapitoli, finalizzate a una previsione di spesa più accurata e più aderente alle esigenze.

Sul piano dei tempi di esecuzione, la durata del progetto era prevista per 12 mesi a partire dal 3.11.2015. Sulla base dei risultati ottenuti fino a tutto il terzo trimestre del progetto è stata richiesta una proroga di 6 mesi della data di conclusione delle attività, spostando il termine al 2.05.2017, al fine di concludere le attività previste nel POG, con una contestuale proposta di variante non onerosa. La richiesta, fondata su quanto previsto dalla Convenzione UNISS/DGCS all’art. 18. Comma 3, è pervenuta all’Ufficio di Cooperazione dell’Ambasciata d’Italia a Maputo in allegato alla lettera n. 1219 dell’11.10.2016 (recante protocollo di entrata n. 418 del 12.10.2016), firmata dal coordinatore per la parte italiana, prof. Mauro M. Colombo, dal coordinatore per la parte mozambicana, Prof. José Fafetine, e dal Responsabile Scientifico del progetto, prof. Piero Cappuccinelli.

In sede di valutazione, con Messaggio n.801 del 28.10.2016, questa sede ha espresso parere favorevole, sia alla rimodulazione delle attività, sia alla proposta di variante non onerosa delle attribuzioni di bilancio, sulla base degli argomenti seguenti:

- attività previste adeguate al raggiungimento dei risultati e sufficientemente dettagliate;

- risorse previste descritte in maniera esplicita e dettagliata, con indicazioni chiare sulle modalità di utilizzo che, nell’insieme, giustificano la nuova previsione dei costi;

- variante proposta maggiormente vantaggiosa per i parter locali, con un’estensione del periodo di assistenza alla ricerca/formazione da parte del parter italiano e con maggiori risorse assegnate per le attività di internazionalizzazione.

In particolare, la variante proposta riusciva ad assicurare il raggiungimento dell’insieme degli output del progetto, con una diversificazione rispetto alla proposta originale, anche come risultato delle sinergie attivate con altri programmi in corso nell’UEM, finanziati dalla Cooperazione Italiana, e la prospettiva di un maggiore impatto del progetto sul contesto di riferimento. Per tale motivo, la proposta veniva approvata dall’AICS con Messaggio n.2640 del 6.03.2017, ritenendo valide, dal punto di vista tecnico, le soluzioni proposte per il recupero dei ritardi verificatisi, e giustificata la nuova distribuzione delle previsioni di spesa.

Valutazione finale dell’iniziativa

Il Rapporto Finale presentato dall’Ente Esecutore, inviato il 29.06.2017 all’AICS direttamente dall’Università di Sassari (e pervenuta il 5.07.2017), riporta nel dettaglio le variazioni intervenute nel piano di attività e di spesa e l’insieme delle attività svolte, con un adeguato supporto documentale, fornito in allegato, che permette di esprimere una valutazione finale sugli esiti dell’iniziativa.

Nel suo insieme il progetto, per quanto riguarda il Centro di Biotecnologia (CB-UEM), è risultato determinante per la crescita e l’internazionalizzazione del Centro, fornendo gli strumenti tecnico scientifici e le risorse appropriate a fargli assumere un ruolo guida nella formazione superiore e nella ricerca avanzata in Mozambico. In particolare il progetto:

- ha sostenuto efficientemente il Master in Biotecnologia nella docenza e nella preparazione dei protocolli sperimentali delle tesi di Master per il 2° anno;

- ha completato la formazione del personale ricercatore del CB-UEM (12 unità), già sviluppatasi nell’ambito del precedente progetto AID9397;

- ha sostenuto 9 progetti di ricerca;

- ha riabilitato e organizzato il magazzino del materiale di consumo di laboratorio;

- ha rafforzato le collaborazioni tecnico scientifiche con varie istituzioni italiane e straniere.

Per quanto riguarda il Museo di Storia Naturale (MHN-UEM), il progetto è iniziato con una valutazione preliminare sulla situazione delle collezioni e del personale, tecnico e di ricerca, che ha consentito di definire meglio le attività da svolgere. In tale contesto, è stato adottato un modello di partenariato con il CB-UEM che, attraverso il suo personale e i suoi laboratori, ha fornito un’assistenza tecnica rilevante. E’ stato così formato il personale ricercatore (4 unità), sono stati lanciati 5 nuovi progetti di ricerca, sono stati riabilitati radicalmente 3 ambienti di laboratorio e in uno di essi è stato installato il nuovo laboratorio di caratterizzazione genetica. Attraverso queste azioni il MHN-UEM, da anni inattivo sul piano della ricerca, ha iniziato a sviluppare ricerche avanzate anche a livello genetico molecolare ed è stato messo in grado di presentarsi come un partner affidabile per collaborazioni internazionali.

Di seguito è presentato, all’Allegato 1, un quadro sintetico che mette a confronto le attività previste e le attività realizzate, verificate da questa Sede. Nell’Allegato 2 sono presentati in forma sintetica i principali risultati ottenuti a fine progetto. Infine, nell’Allegato 3, è riportata l’evoluzione nel tempo degli stanziamenti di spesa approvati, a fronte delle spese realmente sostenute.

Nell’insieme il progetto, tenuto conto del tempo limitato su cui era stato programmato, è riuscito a raggiungere gran parte degli obiettivi proposti e, in alcuni casi, a superare le mete prefigurate. Ha risentito della crisi finanziaria che si è manifestata nell’UEM a seguito dei drastici ridimensionamenti degli stanziamenti pubblici del biennio 2016-17 ma ha saputo superare le difficoltà riadattando i piani operativi in funzione delle mutate condizioni del contesto.

Per quanto riguarda le attività di ricerca, sono stati certamente sottovalutati i tempi tecnici di avvio e di creazione delle precondizioni necessarie (soprattutto per quanto riguarda l’acquisto dei nuovi equipaggiamenti e la riabilitazione degli ambienti di lavoro, che hanno determinato un avvio tardivo delle attività, anche se quasi tutte le attività previste risultano in corso alla fine dell’intervento, attraverso sinergie ottenute con altre fonti di finanziamento, che hanno consentito di sopperire alle necessità e di avviare nuovi fronti di ricerca.

L’analisi degli indicatori del progetto dimostra, d’altro lato, che gli obiettivi e i risultati attesi dal progetto sono stati in massima parte raggiunti e, in vari casi superati, (V. Tab. 4 a pag. 15), con una serie di risultati addizionali correlati ad attività individuate e realizzate in corso d’opera che hanno, nell’insieme, aumentato l’impatto e la rilevanza del progetto rispetto al contesto di riferimento.

Pur rimanendo problematica la sostenibilità tecnico-scientifica di lungo termine dell’iniziativa, in mancanza di una continuazione dei finanziamenti esterni (rispetto alle risorse provenienti dal Bilancio dello Stato e dai proventi delle attività di servizio), che hanno finora garantito la funzionalità dei due centri di ricerca oggetto d’intervento, si può in generale esprimere un parere ampiamente positivo sul complesso degli esiti raggiunti dall’iniziativa.

Sul piano finanziario, si rileva, dalla tabella riassuntiva presentata all’Allegato 3 (pag. 17), che non sono stati rilevati scostamenti superiori rispetto a quelli consentiti dalla Convenzione UNISS/DGCS in fase di esecuzione di spesa.

Sulla base di tutto quanto sopra esposto, si ritiene di poter esprimere un parere tecnico finale positivo sui risultati ottenuti nel corso dell’intervento e che si possa procedere alla chiusura amministrativa dell’iniziativa, con la liquidazione del saldo dovuto sulle prestazioni effettuate dall’Ente Esecutore, una volta rendicontate.

Tiziano Cirillo

Allegato 1 – Stato di realizzazione delle attività a fine progetto

Risultato 1. Formazione post laurea di master nell’ambito delle biotecnologie presso la scuola di Master in Biotecnologia della UEM, realizzata in collaborazione con enti di ricerca italiani

| Attività previste nella PDF | Attività previste nel POG | Mete prevista | Mete raggiunte | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Identificazione di 9 candidati di Master, e di tutor di istituzioni italiane, sostegno alla ricerca dell’argomento di tesi ed erogazione di 9 borse di studio. | 1.1. Identificazione di almeno 9 candidati, di argomenti di tesi di master e di tutor di istituzioni italiane di eccellenza, sostegno alla ricerca dell’argomento di tesi ed erogazione di 9 borse di studio (di cui 6 a carico del Progetto, finanziamento MAECI e 3 a carico della Fondazione Rita Levi Montalcini, cofinanziamento Univ. Italiane) per la partecipazione alla scuola di Master in Biotecnologia della UEM. Avranno priorità studenti provenienti dal CB-UEM e dal MHN-UEM. | Erogazione di 9 borse di studio. | Erogazione di 6 borse di studio | A progetto iniziato la fondazione Rita Levi Montalcini ha disdetto l’erogazione di 3 borse per studentesse Mozambicane. |
| 1.2 Appoggio alla scuola di Master in Biotecnologia della UEM, attraverso il sostegno scientifico ed economico ai docenti nazionali e invio di docenti italiani. | 1.2 Appoggio alla scuola di Master in Biotecnologia della UEM, attraverso il sostegno scientifico ed economico ai docenti nazionali e invio di docenti italiani per lo svolgimento di alcuni moduli di insegnamento teorico e pratico. |  | 6 docenti italiani e 3 docenti nazionali hanno insegnato altrettanti moduli del Master. 2 gruppi di ricerca nazionali e 2 internazionali presiedono alla supervisione di altrettante tesi di Master. | Attività conclusa con successo |

Risultato 2. Formazione di un gruppo di 15 ricercatori del Centro di Biotecnologia e del Museo di Storia Naturale in grado di applicare alla ricerca scientifica le biotecnologie e di trasferire il know how nella didattica e nello spin off e start up di impresa.

| Attività previste nella PDF | Attività previste nel POG | Mete prevista | Mete raggiunte | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Sostegno scientifico ed economico ai ricercatori partecipanti alle attività di ricerca realizzazione e valutazione delle attività fino alla pubblicazione dei risultati su riviste internazionali. | 2.1. Sostegno scientifico e/o economico (erogazione di 8 borse per la formazione in servizio) ai ricercatori partecipanti alle attività di ricerca realizzate dal CB-UEM e dal MHN-UEM con identificazione delle tematiche, progettazione, realizzazione e valutazione delle attività fino alla pubblicazione dei risultati su riviste internazionali. Le attività saranno integrate da seminari sulla metodologia della ricerca applicata, sulla valutazione dei risultati ottenuti e sulle possibili ricadute applicative dei risultati. Al termine del progetto verrà realizzato un seminario di valutazione congiunta dei risultati del progetto. | 15 ricercatori | 16 ricercatori: 8 ricercatori con borsa di studio: 4 del CB-UEM e 4 del MHN-UEM; 8 ricercatori del CB-UEM con sostegno tecnico-scientifico. | Meta superata |
| 2.2. Stage di formazione e collaborazione scientifica in Italia presso istituzioni di eccellenza. Studio dei processi di spin off presso Università italiane e imprese. | 2.2. Stage di formazione e collaborazione scientifica in Italia presso istituzioni di eccellenza, attività di aggiornamento disciplinare e partecipazione a ricerche in corso. Studio ed analisi dei processi di spin off presso Università italiane e imprese produttive e di servizi nel settore. | 4 borse di studio per stage all’estero. | 6 borse di studio erogate per stage all’estero: 5 in Italia, 1 in Sud Africa. 2 viaggi in Italia per un congresso. | Meta superata |

Per il Risultato 3. Progettazione e sviluppo di linee di ricerca negli ambiti scientifici oggetto della formazione: diagnostica ed epidemiologia molecolare delle malattie trasmissibili, caratterizzazione genetica di popolazioni e controllo della polluzione ambientale e biodiversità, da parte di ricercatori del Centro di Biotecnologia e del Museo di Storia Naturale dell’Università “Eduardo Mondlane”.

| Attività previste nella PDF | Attività previste nel POG | Mete prevista | Mete raggiunte | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.1. Diagnostica ed epidemiologia molecolare di malattie trasmissibili, riguardanti l’uomo, gli animali e le piante, a eziologia procariotica, eucariotica e virale e i loro eventuali vettori. | 7 progetti di ricerca | 5 progetti di ricerca | 2 dei 7 progetti inizialmente individuati in sede di scrittura del POG non hanno avuto seguito all’interno del CB, per cause indipendenti dal progetto. |
|  | 3.2. Caratterizzazione genetica di popolazioni di specie animali e vegetali di interesse scientifico, ambientale ed economico, per lo studio e l’uso ecosostenibile delle risorse naturali, con particolare attenzione alla biodiversità della fauna selvaggia. | 4 progetti di ricerca | 1 progetto di ricerca | 3 dei 4 progetti inizialmente individuati in sede di scrittura del POG non hanno avuto seguito all’interno del CB, per cause indipendenti dal progetto. |
|  | 3.3. Studio dell’impatto antropico sull’ambiente: sviluppo di metodi di monitoraggio ambientale; valutazione dell’impatto ambientale di polluenti tramite organismi sensibili e sviluppo di sonde molecolari specifiche; controllo degli organismi geneticamente modificati. | 6 progetti di ricerca | 2 progetti di ricerca | 4 dei 6 progetti inizialmente individuati in sede di scrittura del POG non hanno avuto seguito all’interno del CB, per cause indipendenti dal progetto. |
|  | 3.4. Creazione di una unità di ricerca in genetica umana. | 1 progetto di ricerca | Nessun progetto | Non è stato possibile in quanto, a causa dei tagli alla spesa pubblica in Mozambico, il sequenziatore non è stato acquisito dalla UEM. |
|  | 3.5 Sostegno ad una commissione per la elaborazione e stesura del Piano Strategico del CB-UEM per il decennio 2016-2025. |  | Piano Strategico del CB-UEM per il decennio 2016-2025 in elaborazione. |  |
|  | 3.6. Identificazione di 3 aree di ricerca collegate alle collezioni del Museo, a partire dalla biologia marina, la caratterizzazione genetica dei mammiferi e studi di entomologia. | 3 progetti di ricerca | 5 progetti di ricerca | Due aree di ricerca hanno sviluppato più di un progetto di ricerca, grazie anche alla collaborazione con gruppi di ricerca di Università italiane. |
|  | 3.7. Installazione 2 terminali della banca dati nazionale della biodiversità |  | Installazione 2 terminali della banca dati nazionale della biodiversità, 1 al CB-UEM, 1 al MHN-UEM. | In collaborazione con il progetto Secosud II |

Per il Risultato 4. Potenziamento ed adeguamento agli standard operativi e di sicurezza dei Laboratori per la didattica e la ricerca del Centro di Biotecnologie e del Museo di Storia Naturale..

| Attività previste nella PDF | Attività previste nel POG | Mete prevista | Mete raggiunte | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Per i laboratori del CB-UEM un'integrazione dedicata agli arredi di laboratorio e altri beni per rendere operativi gli ambienti per la ricerca scientifica. |  | Integrazione dedicata agli arredi di laboratorio e piccoli interventi infrastrutturali. | Integrazione dedicata agli arredi di laboratorio e piccoli interventi infrastrutturali; riabilitato e riorganizzato il magazzino. | Attività svolta secondo i piani |
| 4.2. Riabilitazione delle infrastrutture di laboratorio del MHN-UEM (laboratorio di tassidermia e l’installazione di un laboratorio di biologia molecolare), applicazione delle norme di sicurezza di laboratorio, aria condizionata e filtrazione di aria, illuminazione e messa a norma del sistema elettrico e idraulico. |  | 2 laboratori installati. | 3 laboratori installati. | Meta superata |
| 4.3. Connessione esterna e interna della rete internet, ridisegno del Web site interattivo. |  | Disegno e manutenzione dei website di CB e MHN. | Disegno e manutenzione dei website di CB e MHN | Attività svolta secondo i piani |

Allegato 2 - Principali risultati ottenuti a fine progetto

Tab. 1 – Istituzioni partecipanti al progetto

| Nome | Attività in loco | Attività all’estero |
| --- | --- | --- |
| Dipartimento Scienze Biomediche, Università di Sassari. | Gestione dell’assistenza tecnica. | Gestione dell’assistenza tecnica, amministrazione e rendicontazione e rapporti con l’AICS |
| Dipartimento di Biologia e Biotecnologia C. Darwin, Università di Roma La Sapienza | Supporto alla gestione dell’assistenza tecnica, supporto alla preparazione dei piani di attività e dei rapporti periodici del CCG. Formazione, ricerca e assistenza tecnica. | Supporto alla amministrazione e rendicontazione. Formazione, ricerca e assistenza tecnica. |
| Polo Museale della Sapienza, Sapienza Università. di Roma. | Formazione, ricerca e assistenza tecnica. | Formazione, ricerca e assistenza tecnica. |
| Dip. di Bioscienze dell’Università di Parma |  | Formazione, ricerca e assistenza tecnica. |
| Dip. di Scienze, Università di Roma 3 |  | Formazione, ricerca e assistenza tecnica. |
| Istituto Zooprofilattico della Sardegna |  | Formazione, ricerca e assistenza tecnica. |
| Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante, CNR, Torino |  | Formazione, ricerca e assistenza tecnica. |
| Faculty of Veterinary, Univ. of Pretoria, South Africa | Formazione, ricerca e assistenza tecnica. | Formazione, ricerca e assistenza tecnica. |
| Museo di Storia Naturale di Venezia | Formazione, ricerca e assistenza tecnica. |  |
| Centro di Biotecnologia Università E. Mondlane. | Gestione tecnico amministrativa e coordinamento, valutazione e preparazione dei piani di attività e dei rapporti periodici, rendicontazione in . Formazione e ricerca. |  |
| Museo di Storia Naturale Università E. Mondlane. | Partecipazione alla preparazione dei piani di attività e dei rapporti periodici. Formazione e ricerca. |  |
| Totale: 11 |  |  |

Tab. 2 – Progetti di ricerca

| Progetti finanziati | Progetti collegati finanziati da altre fonti | Stato del progetto |
| --- | --- | --- |
| Sviluppo di tecniche molecolari per la diagnosi dell’ingiallimento letale delle palme da cocco (Coconut Lethal Yellowing Disease CLYD). |  | Concluso. In pubblicazione |
| Sviluppo e validazione di un protocollo di diagnostica molecolare per la brucellosi, con base su PCR convenzionale e Real-Time PCR (RT-PCR). |  | Fase avanzata |
| Studio di eziologie batteriche di Tilapia delle specie Oreochromis niloticus e O. Mossambicus. | FIAM | Fase iniziale |
| Rickettsia di importanza zoonotica nel Parco Nazionale del Limpopo. |  | Fase avanzata |
| Epidemiologia della Rift Valley Fever (RVFV) nel Parco Nazionale del Limpopo (LNP). | FIAM | Fase intermedia |
| Diversità genetica ed ecologia dei roditori selvatici nel Parco Nazionale del Limpopo e nei villaggi adiacenti e loro potenziale come serbatoi di zoonosi. |  | Fase intermedia |
| Valutazione dell'inquinamento da mercurio nel Rio Revue - Provincia di Manica usando Oreochromis niloticus come un indicatore biologico. |  | Concluso |
| Presenza di cianobatteri tossici e le loro tossine (cianotossine) nell'acqua potabile in Mozambico. | FIAM | Fase preliminare |
| Screening di malattie batteriche in specie Tilapia di Oreochromis niloticus e O. mossambicus. | FIAM | Fase intermedia |
| Caratterizzazione genetica di Tilapia nel sud del Mozambico. |  | Fase intermedia |
| Caratterizzazione genetica di un esemplare di Coelacanthus conservato nel MHN di Maputo |  | Fase intermedia |
| Diversità e struttura genetica de Pneus indico e Metapenaeus monoceros in Mozambico. |  | Fase intermedia |
| Caratterizzazione genetica di coleotteri della famiglia Nitidulidae |  | Fase intermedia |
| Caratterizzazione genetica di Teretrius nigrescens. |  | Fase intermedia |
| Isolamento, identificazione e caratterizzazione molecolare di E. coli e Salmonella spp, resistenti agli antibiotici in bovini |  | Fase iniziale |
| Identificazione di ospiti alternativi del fitoplasma causa dell’ingiallimento letale dell’albero di cocco. |  | Fase avanzata |
| Caratterizzazione molecolare di ceppi di E. coli isolati in bambini con gastroenterite acuta. |  | Fase avanzata |
| Caratterizzazione genetica della popolazione di elefante africano (Loxodonta africana) della riserva nazionale del Niassa. |  | Fase preliminare |
| Totale: 18 (14 tra il CB e MHN e 4 ricerche per le tesi di master) |  |  |

Tab. 3 – Personale formato

Personale dell’UEM

| Nome | Borsa di studio | Stage |
| --- | --- | --- |
| Dr.ssa Paola Macucule | Si |  |
| Dr.ssa Joelma Leao | Si |  |
| Dr.ssa Olivia Pedro | Si |  |
| Dr.ssa Denise Brito | Si |  |
| Dr.ssa Amélia Mondlane |  |  |
| Dr.ssa Artimisia Monjane |  |  |
| Dr.ssa Iara Gomes |  | Fac. Veterinaria Univ. Pretoria, Sud Africa |
| Dr.ssa Marilia Mazivele |  | Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante, CNR, Torino |
| Dr.ssa Ofélia Nhambirre |  |  |
| Dr.ssa Raquelina Ferreira |  |  |
| Dr Valter Nuaila |  |  |
| Dr Vladimiro Magaia |  | Istituto Zooprofilattico della Sardegna |
| Dr.ssa Erica Tovela | Si | Dip. di Bioscienze dell’Università di Parma |
| Dr. Alvaro Vetina | Si | Dip. di Scienze, Università di Roma 3; Dip. di Bioscienze dell’Università di Parma |
| Dr.ssa Kisimenda Muambalo | Si | Dip. Biologia e Biotecnologia C. Darwin, Univ. di Roma Sapienza |
| Dr. Celso Sardinha | Si |  |
| Totale: 16 |  |  |

Studenti del corso di Master

| Nome | Borsa di studio | Stage |
| --- | --- | --- |
| Arsenio Jose’ Muchongo | Si |  |
| Carlos Alberto Bulo | Si |  |
| Faustino Adriano Roda | Si |  |
| Hamilton Idalio Rodrigues | Si |  |
| Julieta Gertrudes Gove | Si |  |
| Lena Manhique Coutinho |  |  |
| Octavia Mario Benzane |  |  |
| Ormeia Videira Uqueio |  |  |
| Rosa Anicecto Macamo | Si |  |
| Hilario Daniel Guiamba |  | Fac. Veterinaria Univ. Pretoria, Sud Africa |
| Inocencia Piedade Tapaça |  |  |
| Sandra Satar |  |  |
| Totale: 12 |  |  |

Tab. 4 – Indicatori quantitativi di risultato delle attività svolte

| AZIONE |  | N° PREVISTO | N° REALIZZATO | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Studenti del 4° ciclo di Master in Biotecnologia | Tra 10 e 14 | 12 | Raggiunto |
| 1.1 | Borse di studio per Master in Biotecnologia | 9 | 6 | Parzialmente raggiunto |
| 1.2 | Numero di moduli del Master in Biotecnologia assistiti | 6 | 6 | Raggiunto |
| 1.2 | Numero di docenti impiegati nel Master in Biotecnologia | 5 | 6 | Superato |
| 1.2 | Tesi direttamente supervisionate | - | 4 | Nuovo risultato |
| 2.1 | Borse di studio in servizio | 8 | 8 | Raggiunto |
| 2.1 | Totale ricercatori formati | 15 | 16 | Superato |
| 2.2 | Borse di studio per l’estero | - | 7 | Nuovo risultato |
| 3 | Linee di ricerca sostenute | 10 | 14 | Superato |
| 3 | Istituzioni italiane partner di formazione e ricerca | - | 7 | Nuovo risultato |
| 4 | Locali ristrutturati e attrezzati per attività di ricerca | - | 4 | Nuovo risultato |
|  | Eventi pubblici organizzati | - | 6 | Nuovo risultato |

Allegato 3 – Rapporto Finanziario finale

Evoluzione del Piano generale dei costi e Spese realizzate per capitoli e sottocapitoli in Euro

|  | CAPITOLI DI SPESA | PROG. | VARIANTE DIC 15 | PIANO SPESA | VARIANTE/ P. SPESA | VARIANTE NOV 16 | TOTALE SPESE | DELTA SPESE / ALLOCATO | % VAR. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Docenti e ricercatori senior per formazione e ricerca | 30.000 | -6.000 | 24.000 | -600 | 23.400 | 29,488.36 | -6,088.36 |  |
| 1.2 | Funzionari e tecnici strutturati e/o a contratto | 28.800 | 9.600 | 38.400 | 10.763 | 49.163 | 44,242.87 | 4,920.21 |  |
| 1.0 | Totale personale locale | 58.800 | 3.600 | 62.400 | 10.163 | 72.563 | 73,731.23 | -1,168.15 | -1.6 |
| 2.1 | Missioni docenti e ricercatori senior | 90.000 | -18.000 | 72.000 | -10.350 | 61.650 | 59,550.00 | 2,100.00 |  |
| 2.2 | Docenti e Ricercatori junior e tecnici | 36.000 | 13.500 | 49.500 | -6.550 | 42.950 | 45,250.00 | -2,300.00 |  |
| 2.3 | Assistenza tecnico scientifica in Italia | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2.4 | Viaggi dall'Italia | 14.400 | 2.400 | 16.800 | 962 | 17.762 | 13,527.52 | 4,234.70 |  |
| 2.0 | Totale personale italiano | 140.400 | -2.100 | 138.300 | -15.938 | 122.362 | 118,327.52 | 4,034.70 | 3.3 |
| 3.1 | Viaggi interni | 2.000 |  | 2.000 | -1.000 | 1.000 | 0.00 | 1,000.00 |  |
| 3.2 | Diaria viaggi interni | 2.800 |  | 2.800 | -1.366 | 1.434 | 3,622.26 | -2,188.71 |  |
| 3.3 | Acquisizione di servizi | 7.200 |  | 7.200 | -316 | 6.884 | 4,304.62 | 2,579.25 |  |
| 3.4 | Gestione, comunicazione, logistica e varie | 36.000 |  | 36.000 | -14.456 | 21.544 | 27,344.33 | -5,800.33 |  |
| 3.5 | Manutenzione e ristrutturazione laboratori e locali | 20.000 | 10.000 | 30.000 | 3.196 | 33.196 | 33,663.83 | -467.88 |  |
| 3.0 | Totale spese funzionamento locale | 68.000 | 10.000 | 78.000 | -13.943 | 64.057 | 68,935.04 | -4,877.67 | -7.6 |
| 4.1 | Spese di gestione, amministrazione e coordinamento in Italia | 20.000 |  | 20.000 | 2.650 | 22.650 | 23,125.64 | -476.10 |  |
| 4.0 | Totale spese gestione e organizzazione in Italia | 20.000 | 0 | 20.000 | 2.650 | 22.650 | 23,125.64 | -476.10 | -2.1 |
| 5.1 | Viaggi internazionali | 7.200 |  | 7.200 | 2.813 | 10.013 | 4,593.31 | 5,419.82 |  |
| 5.2 | Diaria per viaggi e permanenze all'estero | 2.250 |  | 2.250 | 4.050 | 6.300 | 3,300.00 | 3,000.00 |  |
| 5.3 | Borse di formazione in Italia e all’estero | 8.000 |  | 8.000 | 6.000 | 14.000 | 14,011.32 | -11.32 |  |
| 5.4 | Borse partecipazione al Master e in servizio | 64.800 | 7.200 | 72.000 | -1.500 | 70.500 | 70,500.00 | 0.00 |  |
| 5.0 | Totale spese formazione e mobilità internazionale | 82.250 | 7.200 | 89.450 | 11.363 | 100.813 | 92,404.63 | 8,408.50 | 8.3 |
| 6.1 | Acquisto apparecchi inventariabili | 110.000 | -10.000 | 100.000 | 19.941 | 119.941 | 119,004.58 | 936.75 |  |
| 6.2 | Acquisto materiali di consumo per laboratorio e didattica | 50.000 | -8.700 | 41.300 | -18.569 | 22.731 | 30,761.70 | -8,030.88 |  |
| 6.0 | Totale spese equipaggiamento e materiali | 160.000 | -18.700 | 141.300 | 1.372 | 142.672 | 149,766.28 | -7,094.13 | -4.9 |
| 7.1 | Spese generali o costi indiretti | 30.000 | 0 | 30.000 | 4.333 | 34.333 | 33,159.66 | 1,173.34 |  |
| 7.0 | Totale Spese generali | 30.000 | 0 | 30.000 | 4.333 | 34.333 | 33,159.66 | 1,173.34 | 3.4 |
|  | Totali generali | 559.450 | 0 | 559.450 | 0 | 559.450 | 559,450.00 | 0.49 | 0 |