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	 Paese
	Ecuador

	Titolo
	Programma di Riduzione degli Incendi Forestali e delle Alternative all’Uso del Fuoco “Amazzonia senza Fuoco” nelle Ande e nella Costa dell’Ecuador

	Settore d’intervento
	Sviluppo sostenibile dell’ambiente

	Organismi finanziatori
	· MAECI/DGCS  
· Ministero dell’Ambiente dell’Ecuador (MAE)
· Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)
· Agencia Brasileira de Cooperação (ABC)

	Canale di finanziamento
	Bilaterale

	Modalità di finanziamento
	Dono

	Durata
	36 mesi

	Controparti Brasiliane
	· Agenzia Brasiliana di Cooperazione (ABC)
· Ministero dell’Ambiente MMA
· Istituto Brasiliano dell’Ambiente e delle Risorse Naturali Rinnovabili (Ibama-Prevfogo)

	Controparti Ecuadoriane
	· Ministero dell’Ambiente dell’Ecuador

	Costo totale
	
USD 2.547.029 (due milioni cinquecento quarantasette mila ventinove Dollari USA) / Euro 1.915.059, considerando un tasso di cambio di  1 € = 1,33 USD[footnoteRef:1] [1:  Il contributo italiano viene espresso in Euro ed ammonta a € 1.303.613 (un milione trecento tre mila e seicento tredici Euro) equivalenti a USD 1.733.808 (un milione settecento trentatre mila ottocento otto dollari). Il contributo italiano è approvato in euro per l´ammontare sopra menzionato. Per il calcolo del budget in dollari del presente documento è stato adottato un tasso di riferimento di 1€ = 1,33 USD. Tale budget verrà ricalcolato in base al tasso di cambio vigente al momento degli esborsi e della redazione del primo Piano Operativo Annuale (POA).] 


	Contributo Italiano diretto
	· Totale € 1.303.613 (un milione trecento tre mila seicento tredici Euro)[footnoteRef:2], divisi tra: [2:  Idem come sopra.] 

· Budget Support: € 1.015.218
· Fondo in loco: € 172.895
· Fondo esperti: € 115.500


	Contributo CAF diretto
	Totale USD 255.884 (Duecento cinquanta cinque mila ottocento ottanta quattro Dollari USA), così suddiviso:
· 83.000 USD per il primo semestre 2015. Tale importo è già in fase di esecuzione tramite un Accordo tra MAE e CAF. 
· 83.000 USD nel corso del secondo semestre 2015. Vi è l’impegno per un secondo esborso previa richiesta del MAE, in funzione del grado di esecuzione del primo Accordo.
· 89.884 USD. CAF segnala inoltre la possibilità di assicurare tale ulteriore contributo.


	Contributo Brasiliano diretto e indiretto
	Totale USD 353.745 (trecento cinquanta tre mila settecento quaranta cinque Dollari USA).

	Contributo Ecuadoriano indiretto
	USD 203.592 (duecento tre mila cinquecento novanta due Dollari USA).

	Obiettivo del millennio
	Generale: O1-T1;   Specifico: O7-T1-T2 

	Settore OCSE/DAC
	41010 Environmental policy and administrative management; 41020 Biosphere protection; 
41030 Bio-diversity; 
41040 Site preservation; 
41081 Environmental education/ training

	Indicatori temi OCSE/DAC
	“Aid to Environment”: Principal

	OCSE/DAC trade development marker” 
	N/A

	OCSE/DAC “Rio Markers”
	Biological Diversity: Significant 
Climate change: Principal
Desertification:  Principal





Tabella 1 - Scheda importo/finanziatore a marzo 2015

	
	Paese
	Istituto Finanziatore
	Budget Parziale
	Budget Totale

	Finanziamento Monetario Diretto
	
Brasile
	
ABC/MRE
	
17.940,00   USD
	
17.940,00 USD

	
	Italia
	MAECI/DGCS 
Budget Support
	1.015.218,00  € 
	1.303.613,00  €

	
	
	MAECI/DGCS 
Gestione Diretta
	288.395,00 €
	

	
	
	Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)
	83.000,00   USD
	83.000,00 USD

	
SUB-TOTALE
	
1.303.613,00 €[footnoteRef:3]  e  100.940,00 USD [3:  Idem come in nota 1.] 


	Finanziamento indiretto 
 (Valorizzato)
	Brasile
	MMA
	105.705,00  USD
	335.805,00 USD

	
	
	Ibama-Prevfogo
	230.100,00  USD
	

	
	Ecuador
	Ministero dell’Ambiente
	203.592,00  USD
	203.592,00 USD

	
SUB-TOTALE
	
539.397,00 USD

	Impegno di Finanziamento 
	

	
Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)
	
172.884,00 USD

	
TOTALE
	
1.303.613,00 €  e 813.221,00  USD
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SUMMARY

Project title: Cooperation Programme for forest fires reduction and the alternative use of fire “Amazonía sin Fuego” in Andean and Coastal Regions of Ecuador.


This initiative aims at reducing the incidence of fires within coastal and Andean regions of Ecuador, enhancing practices alternatives to the use of fire and therefore contributing to general environmental protection and to improvement of the quality of life of the resident communities. 

By supporting the local Ministry of Environment, the project aims at improving efficiency and effectiveness of State capacities in implementing the proper methodologies to tackle and contain agricultural fires in the area of intervention, focusing on two key issues such as prevention and control. The strategy will aim at appraising best practices and lessons learned by Italy and Brazil during the implementation of the previous bilateral initiative and will be also based on participative and gender based approach. In this overall framework, expected results are: 

· Defined Plans for Prevention and Control of Forrestal Fires.

· Strengthened techniques of prevention and control of the effects of forrestal fires at both national and local level.

· Enhanced the capacities of local communities in practices of prevention and control of forrestal fires.

· Implemented an overarching strategy for education and communication concerning fire management and effects.

· Reinforced institutionally and implemented local laws regarding fire management. 


The monitoring and evaluation process will be put in place according to local legislation and international principles. A joint evaluation will be carried out according to the OCSE/DAC principles. The three-year initiative has a budget of USD 2.547.029 (Euros 1.915.059). The Italian Cooperation will participate to the programme through a donation of 1.303.613 Euros, whose main component will be disbursed in three instalments thought a budget support to the Ministry of Environment of Ecuador. Furthermore, the Italian Cooperation will guarantee technical assistance with the support of “ad hoc” experts for specific consulta.
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	ABC
	Agenzia Brasiliana di Cooperazione

	Ambasciata d’Italia
	Ambasciata della Repubblica Italiana in Ecuador

	CAF
	Banca di Sviluppo dell’America Latina

	DGCS
	Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo 

	Finanziamento 
	Dono del Governo italiano al Governo ecuadoriano oggetto dell’Accordo.

	Ibama-Prevfogo
	Istituto Brasiliano dell’Ambiente e delle Risorse Naturali Rinnovabili

	MAECI
	Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Italiano 

	MAE-E  
	Ministero dell’Ambiente dell’Ecuador

	SENAGER
	Segreteria Nazionale di Gestione dei Rischi

	UGP
	Unità di Gestione del Programma. 

	UTL La Paz
	Unità Tecnica Locale - Ufficio Regionale della Cooperazione Italiana, con sede a La Paz (Bolivia).






1. [bookmark: _Toc433190876]DESCRIZIONE DELLE ISTITUZIONI PARTECIPANTI


· Dati dell’organo esecutore ecuatoriano

Nome: Ministero dell’Ambiente (MAE)
Indirizzo: Calle Madrid 11-59 y Andalucía – 6º Piso. Quito.
Paese: Ecuador
Telefono: + 593 2 398-7600
Nome del Direttore dell’istituzione: Ministro Lorena Tapia Núñez
Nome e contatto del Tecnico Responsabile del Programma: 
Vladimir Placencia, Direttore Nazionale Forestale stalin.placencia@ambiente.gob.ec;
Milton Ordoñez  milton.ordonez@ambiente.gob.ec 

· [bookmark: _Toc277952062]Dati delle istituzioni brasiliane co-esecutrici

Nome: Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável do Ministério do Meio Ambiente - Ministério do Meio Ambiente – MMA
Indirizzo: Esplanada dos Ministérios, Bloco B – 7º Andar – CEP: 70.068-900 - Brasília DF
Paese: Brasile 
Telefono: +55 – 61 – 2028-1516 / 1091 / 1092
Fax: +55 – 61 – 2028-1939
Nome del Direttore dell’istituzione: Ministro  Izabella Mônica Vieira Teixeira
Nome e contatto del Tecnico Responsabile del Programma: 
Eduardo Soares eduardo.soares@mma.gov.br 

Nome: Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA Centro Nacional de Preservação e Combate aos Incêndios Florestais (PREVFOGO)
Indirizzo: Setor de Clubes Especiais Norte, Trecho 2, Edifício Sede do IBAMA, Bloco C – CEP: 70.818-900, Brasília – DF 
Paese: Brasile 
Telefono: +55 – 61 – 3316-1857
Fax: +55 – 61 – 3316-1075
Nome del Direttore dell’istituzione: Presidente Volney Zanardi Junior
Nome e contatto del Tecnico Responsabile del Programma: 
Lara Steil  lara.steil@ibama.gov.br / larah.steil@gmail.com 
Mariana Senra de Oliveira  mariana-senra.oliveira@ibama.gov.br 

· Dati dell’organo brasiliano di coordinamento 

Nome: Agência Brasileira de Cooperação – Ministério das Relações Exteriores
Indirizzo: Setor de Administração Federal Sul Quadra 2 Lote 2 Bloco B – Ed. Via Office
Brasília – DF – 70.070-080
Paese: Brasile 
Telefono: +55 – 61 – 2030-9342
Fax: +55 – 61 – 2030-6584
Nome del Direttore dell’istituzione: Ambasciatore Fernando Abreu – Direttore  ABC
Nome e contatto del Tecnico Responsabile del Programma:
Analista André Luiz Galvão andre.galvao@abc.gov.br 


· Dati dell’organo italiano di coordinamento 

Nome: Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI/DGCS)
Indirizzo: Piazzale della Farnesina 1, 00135, Roma
Paese: Italia
Telefono: + 39 06 3691.6257 
Fax: +39 06 3691.6253
Nome del Direttore dell’istituzione: Gianpaolo Cantini
Nome e contatto del Tecnico Responsabile del Programma:
Direttore UTL La Paz, Felice Longobardi felice.longobardi@esteri.it


· Dati della Banca di Sviluppo dell’America Latina (CAF)

Nome: Banca di Sviluppo dell’America Latina (CAF – Bolivia)
Indirizzo: Av. Arce N. 2915, La Paz
Paese: Bolivia
Telefono: +591 (2) 264-8111
Fax: +591 (2) 243-3304
Nome del Direttore dell’istituzione: Emilio Uquillas
Nome e contatto del Tecnico Responsabile del Programma:
Mauricio Velásquez  mvelasquez@caf.com
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Durata: 36 mesi (trenta sei) a partire dalla data di ricezione da parte del Ministero dell’Ambiente dell’Ecuador della prima tranche delle risorse destinate al budget support dal MAECI/DGCS.

Costo Stimato: 
USD 2,547,029 (due milioni cinquecento quaranta sette mila dollari USA) / Euro 1.915.059



Fonti di Finanziamento
Tabella 2 - Apporti previsti per partner
	Paese
	Istituzione
	Budget Parziale
(USD)
	Budget  Totale (USD)
	Budget Totale (EURO)

	---
	Banco de Desarrollo de América Latina
	255,884
	255,884
	

	Italia
	MAECI/DGCS Budget Support
	1,350,243
	 1,733,808

	1.303.613

	
	MAECI/DGCS gestione diretta
	383,565
	
	

	Brasile
	ABC/MRE
	17,940
	353,745
	

	
	MMA 
	105,705
	
	

	
	Ibama-Prevfogo
	230,100
	
	

	
Ecuador
	Ministero dell’Ambiente
	203,592
	203,592
	

	
TOTALE
	2,547,029
	1.915.059
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3.1 [bookmark: _Toc433190879]Contesto

La Repubblica dell’Ecuador è situata nella zona nordo-ccidentale dell’America del Sud. Conta con una superficie di 284.370 km2, confina al nord con Colombia, a sud-est con il Perù, ed è bagnata ad ovest dall’Oceano Pacifico. Vi sono Quattro macro-regioni ben differenziate: Costa, Sierra, Oriente (Amazzonia) e regione insulare (Arcipelago di Colon ed Isole Galapagos).

Nel Paese, le condizioni fisiografiche, l’ubicazione geografica completamente equatoriale, la Cordigliera delle Ande, la convergenza delle correnti marine, tanto quella fredda di Humboldt che quella calda del Niño, hanno inciso notevolmente nella formazione di molti ecosistemi e habitat, nei quali si è sviluppata un gran diversità di organismi viventi. La grande diversità di ecosistemi, di specie, risorse genetiche e etniche rappresentate dalla gran quantità di etnie indigene che popolano l’intero territorio, hanno contribuito a che l’Ecuador sia annoverabile tra i paesi mega-diversi (Zapata 2010).

La Costa, con circa 6.676 milioni di ettari è una regione affusolata, che corre affacciandosi di fronte all’oceano Pacifico con ampiezze tra i 20 e i 160 km. Nella parte settentrionale, vi è un ecosistema umido e palustre con importanti foreste a mangrovia e boschi tropicali umidi, mentre nelle zone centrali e meridionali sono presenti ecosistemi xerofiti. La Sierra si estende per una superficie di 6.476 milioni di ettari, e occupa approssimativamente un quarto del territorio nazionale. Vi sono due catene montagnose, le Ande Orientali e le Ande Occidentali, le quali si estendono da nord a sud, e chiudono depressioni di approssimativamente 40 km che formano le cosiddette valli intermedie. I picchi montagnosi si elevano al di là dei 6.000 metri di altitudine, alcuni dei quali essendo costituiti da vulcani attivi. 

La Regione Orientale (o Amazzonia) ha 13.113 milioni di ettari e si trova a est della Cordigliera Orientale delle Ande; costituisce la parte occidentale della conca amazzonica di terre basse con densi boschi tropicali che si estendono fino ai piedi della cordigliera delle Ande. In questa regione non esistono stagioni secche o a bassa precipitazione. Biologicamente possiede la maggior quantità di specie per unità di superficie. La sua ricchezza biologica si riflette nella presenza di tutta una gamma di organismi. Il 10% delle piante vascolari si trovano in un’area che rappresenta il 2% della superficie totale della Terra. Grazie a ciò l’Ecuador è il terzo paese con la maggior diversità di anfibi nel mondo (più di 400 specie). E’ classificato al quarto posto mondiale per specie di uccelli, con 1600 specie che abitano il territorio continentale oltre ad altre 38 che sono autoctone delle Isole Galapagos, annoverando pertanto il 17% mondiale. E’ al quinto posto per diversità di farfalle (6.000). Il 18% del territorio dell’Ecuador è formato da aree protette con il fine di garantire e conservare la ricchezza naturale che esiste all’interno di queste zone (Moreno et al 2007).

Nel 2008, la copertura di vegetazione naturale era di 14.123.637 ettari che rappresenta il 57% del territorio nazionale: questa si divide in boschi primari per 11.307.637 ettari, páramos per 1.380.755 ettari, vegetazione arbustiva per 1.175.423 ettari e vegetazione erbacea per 259.832 ettari. Ciononostante il tasso di deforestazione negli ultimi 20 anni è particolarmente rilevante con percentuali dello 0,71% per il periodo 1990 – 2000 e del 0,66% per il periodo 2000 – 2008. Questo corrisponde a una deforestazione media di 89.944 ettari all’anno e di 77.647 ettari all’anno rispettivamente. Tale deforestazione e la perdita de ecosistemi naturali hanno un impatto diretto sui livelli di biodiversità (MAE 2012).

In tale contesto, a partire dall’anno 2008 l’Ecuador ha conosciuto una fase di profonde trasformazioni sociali e politiche che hanno comportato una rivisitazione del pensiero ambientale nel paese, messo in pratica attraverso la nuova Costituzione, la quale riconosce la natura come un alleato dell’Essere Umano per la sua esistenza nel pianeta, spostandosi da una visione classicamente antropocentrica verso una visione di mutua collaborazione di taglio progressista. Ne consegue, che la pianificazione statale cerca di articolare differenti programmi di cooperazione in uno sforzo sistemico e coordinato, in base al quale la Segreteria Nazionale di Pianificazione e Decentramento (SENPLADES) priorizza ciascuna delle proposte in funzione delle linee guida nazionali in modo che ogni intervento possa contribuire a politiche, obbiettivi e risultati definiti dallo Stato Ecuadoriano.

Per cui il Programma Amazonía sin Fuego si allinea alle suddette priorità cercando in oltre di rafforzare un processo di cooperazione integrato, nell’ottica Sud-Sud, in base al quale Brasile, Italia e la CAF stabiliscono il proprio impegno nell’appoggiare tale iniziativa, che risulta di mutuo beneficio per la regione e per il mondo.

3.2 [bookmark: _Toc433190880]Giustificazione

Il Ministero dell’Ambiente dell’Ecuador è l’Istituzione incaricata della protezione forestale del Paese, e pertanto ha il compito di far osservare il “Regime Forestale” contro la propagazione di incendi incontrollati all’interno di boschi primari, formazioni pioniere, piantagioni forestali e di aree che contengono “alberi relitto”[footnoteRef:4] e alberi della rigenerazione nelle coltivazioni. (FAO 2001). Negli ultimi anni la problematica si è acuita, provocando gravi danni di natura sociale, economica ed ecologica in differenti Province, in special modo in quelle con maggior potenziale e incidenza. Ciò ha interessato una vasta estensione di piantagioni forestali, boschi e vegetazioni naturali, comportando pertanto la necessità di contare su adeguate risorse economiche, fisiche ed umane per le attività di mobilizzazione, contrasto e controllo degli incendi e per le misure di restaurazione ecologica delle zone colpite (MAE 2010). [4:  Per il Ministero dell’Ambiente Ecuadoriano si definiscono “arboles relictos” gli alberi che rimangono in orti, pascoli e sistema agropastorali, come relitti individuali di boschi naturali originali e che non costituiscono parte integrante di un bosco primario o di una formazione pioniera.] 


La maggior parte degli incendi forestali avvenuti nel Paese, sono di origine antropica, essendo il fuoco utilizzato come strumento di lavoro per la preparazione delle terre per le coltivazioni e per il rinnovamento dei pascoli, ed essendo la conversione dall’uso forestale ad altri usi della terra la principale causa, seguita da incendi originati da piromani, e da atti di negligenza da parte di turisti e visitatori. 

In alcune regioni dell’Ecuador, l’uso del fuoco è una pratica comune nelle attività agricole. Gli agricoltori considerano (erroneamente) il fuoco come uno strumento efficace per eliminare la vegetazione naturale, una maniera conveniente per la pulizia della terra, l’eliminazione dei residui delle piantagioni, così come un modo per aggiungere elementi nutritivi al suolo, favorendo l’aumento della produttività. Queste pratiche, realizzate in maniera inadeguata, anti-tecnica, sono invece la principale causa per la propagazione di incendi forestali. 

A tale stato di cose, si può associare la mancanza di conoscenza ed informazione sui tassi di deforestazione, che si evidenziano nei periodi di monitoraggio. E’ molto importante che gli agricoltori possano applicare, a livello locale, nuove tecniche o pratiche alternative all’uso del fuoco nelle attività agricole, così come azioni di prevenzione associate a processi rigorosi e sistematici di sensibilizzazione. 
Attualmente vi è la necessità di promuovere azioni preventive per la lotta agli incendi attraverso la diffusione di attività di nei luoghi di maggior incidenza. Parimenti, diviene strategico proporre azioni di controllo e contenimento degli effetti degli incendi grazie a una gestione istituzionale e comunale coordinata, per mezzo del personale formato nella gestione e controllo dei fuochi. 

In Ecuador, non esiste un sistema di contingenza e prevenzione formale nazionale e/o locale tale da coinvolgere tutti gli attori istituzionali e comunali. Inoltre, non esiste un registro efficiente da parte di tutti gli attori coinvolti con il quale si identifichi la quantità, l’intensità e la frequenza con cui avvengono gli incendi forestali. Allo stesso modo, i tassi di deforestazione causati da questo fenomeno non sono stati quantificati.

Con tali antecedenti è pertinente disegnare una strategia di prevenzione e controllo degli incendi forestali per tutto l’Ecuador, in special modo per le zone e le Province maggiormente esposte a soffrire incendi forestali come le Province delle aree costiere e andine, sfruttando e validando le esperienze di altri paesi nel quadro del Programma di Cooperazione Bilaterale Italia - Brasile, conosciuto come “Amazonía sin Fuego”.


3.3 [bookmark: _Toc433190881]Diagnostico della situazione

Come segnalato, le informazioni scientifiche riguardo l’estensione degli incendi forestali nel Paese sono frammentate, insufficienti e spesso riferibili a dati extra-ufficiali. Tuttavia, storicamente e cronologicamente, grazie alle informazioni provenienti dai Distretti Forestali del Paese, un primo studio era stato effettuato sui registri di incendi forestali avvenuti tra il 1981 e il 1992 il cui risultato è descritto a continuazione.

Si registrarono 1093 incendi forestali che interessarono un totale di 33.153 ettari, dei quali 23.152 ettari che corrispondevano a bosco primario, 3.545 a bosco secondario, 2.513 ettari a pascoli, 2.014 ettari a piantagioni forestali, 796 ettari a campi coltivati, e 1.032 ettari di macchia. La Provincia di Loja era stata la più colpita, con 614 incendi registrati tra il 1981 e il 1992, interessando una superficie di circa 10.598 ettari, seguito dalla provincia di Pichincha con 315 incendi e una superficie interessata di 1.235 ettari. 

Nel medesimo periodo erano andati bruciati 2.014 ettari di piantagioni forestali, corrispondendo a 704 ettari di Eucalyptus globulus; 227 ettari di E. Saligna; 787 ettari di Pinus patula, 257 ettari di Pinus radiata, e 39 ettari di altre specie forestali come palo santo (bursera graveolens), algarrobo (Persopis juliflora), ceibo (Ceiba trichisthandra), Parkinsonia spp, guarango (Caesalpinea spinosa), zapote de perro (Capparis scabrida), lauro (Cordia alliodora), amarillide (Centrolobium ochroxylum).

Da dati extra-ufficiali del Ministero dell’Ambiente dell’Ecuador, nell’anno 2000, nella Provincia di Loja, sono avvenuti 85 incendi che hanno interessato 4.885 ettari, colpendo ecosistemi di chaparro[footnoteRef:5] per 956,36 ettari; macchie per 250,00 ettari, paramos per 172 ettari, luzara (radure) per 259 ettari, campi coltivati per 18 ettari, e boschi primari per 69 ettari. Per quanto attiene le piantagioni forestali, durante l’ultimo anno sono andati bruciati 194 ettari de Pinus patula, e 263 ettari di Eucalyptus globulus. Nel 2001 L’Unità Operativa di Prevenzione e Controllo nel Corpo dei Pompieri di Quito, ha riportato 892 incendi che hanno interessato 1077 ettari. Nell’anno 2009, le Province della Regione Sierra, 2.500 ettari di bosco sono andati persi per incendio, che nel 90% sono stati di origine antropica. Le zone più colpite sono le Province andine di Pichincha, Imbabura, Tungurahua e Azuay. Nella parte meridionale della Provincia di Azuay si sono bruciati 1.005 ettari nell’area protetta del Parco Nazionale Cajas. In Pichincha, dove è situata la capitale Quito, sono andati bruciati tra i 250 e i 260 ettari.  [5:  I “chaparral” sono dei terreni incolti, abbandonati, cartterizzati da vegetazione di tipo bassa arbustivo.] 


Nel 2011, nella Provincia di Guayas, nel Bosco Protettore Cerro Colorado sono andati bruciati 80 ettari. Nella Provincia di Loja, extra-ufficialmente, si sa che sono andati bruciati 100 ettari, in un ecosistema xerofita. Gli ettari devastati nell’Ecuador, negli ultimi 20 anni per incendi forestali non sono quantificabili, ed è per questo che il disegno di politiche pubbliche nel marco di protocolli istituzionali, strategie di prevenzione, controllo e contenimento, è molto importante per garantire la conservazione sostenibile degli ecosistemi naturali, che ogni anno diminuiscono. 


3.4 [bookmark: _Toc433190882]Situazione attesa al termine del Programma

A livello generale ci si aspetta che il Programma si trasformi in un esempio - a livello strategico e metodologico - per la difesa degli ecosistemi naturali andini e costieri dell’Ecuador. Attraverso metodologie partecipative si lavorerà a livello locale, provando a incidere sulle politiche pubbliche, con l’obiettivo di prevenire e controllare l’uso del fuoco nelle pratiche agricole, generando alternative tecniche e ordinanze locali specifiche. 

Come strategia si propone la formazione di formatori (trickle down effect, ovvero moltiplicatore) che diffonderanno quanto appreso nello sviluppo di capacità, nelle aree identificate come prioritarie per il Programma. Il corso di formazione per formatori sarà dedicato a tecnici locali, con l’obiettivo di raggiungere i seguenti risultati: 

· Sensibilizzazione degli attori locali affinché assumano impegni rispetto all’uso ed al controllo del fuoco;
· Sviluppo di capacità locali nell’ambito della protezione dei boschi e delle pratiche agroforestali alternative;
· Consolidamento del territorio delle persone che utilizzano alternative all’uso del fuoco nell’agricoltura.


3.5 [bookmark: _Toc433190883]Descrizione del Programma

La presente proposta di cooperazione ha la finalità di consolidare, a livello istituzionale in Ecuador, l’esperienza del Programma bilaterale finanziato in Brasile dalla Direzione Generale di Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri (MAECI/DGCS) denominato “Programma di Prevenzione e Controllo degli Incendi in Amazzonia”, in fase di realizzazione nell’Amazzonia brasiliana dall’anno 1999 e successivamente replicato in Bolivia con il nome di Programma di Cooperazione Trilaterale Amazzonia senza Fuoco - Aid 9361. 

L’iniziativa integra azioni d’emergenza e sviluppo con attività di formazione, divulgazione e sensibilizzazione nelle comunità rurali che si dedicano all’agricoltura familiare e all’allevamento di bestiame, permettendo con il tempo, di rafforzare le capacità locali di prevenzione e risposta agli incendi forestali, recuperando così terre degradate grazie alla diffusione di pratiche agricole alternative all’uso del fuoco. Si replicheranno, parimenti, metodologie e tecniche alternative all’uso del fuoco utilizzate nell’analoga esperienza in fase di svolgimento di Bolivia.

In tale quadro l’obiettivo generale del Programma è ridurre l’incidenza degli incendi nelle Ande e nella regione costiera dell’Ecuador, attraverso l’implementazione di pratiche alternative all’uso del fuoco, contribuendo a proteggere l’ambiente e a migliorare le condizioni di vita delle comunità. L’obiettivo specifico è migliorare l’efficienza e l’efficacia delle azioni dello Stato ecuadoriano, destinate a implementare localmente le metodologie per contenere i fenomeni di incendi per lo sviluppo sostenibile della regione nei suoi aspetti di prevenzione, controllo e contenimento degli effetti. 

Gli obiettivi si declineranno a loro volta in 5 aree di risultato:

· Risultato 1 – Piani di Prevenzione e di Contrasto a Incendi Forestali definiti.
· Risultato 2 – Tecniche di prevenzione, controllo e contenimento degli effetti degli incendi forestali acquisite e rafforzate a livello nazionale e locale.
· Risultato 3 – Comunità locali rafforzate in pratiche di prevenzione, controllo e contenimento degli effetti degli incendi forestali, essendo formate per diffondere e moltiplicare le metodologie alternative all’uso del fuoco delle pratiche agroforestali. 
· Risultato 4 – Strategia di educazione, comunicazione e divulgazione definita e implementata a livello locale. 
· Risultato 5 – Consolidata istituzionalmente e implementata la normativa locale relativa alla gestione del fuoco e identificate le politiche pubbliche per lo sviluppo sostenibile della regione.

Queste cinque aree di risultato tecniche sono completate da un risultato di gestione teso ad assicurare l’accompagnamento, il monitoraggio e il coordinamento da parte del Governo italiano, della  CAF e dell’ABC.

[bookmark: _Toc174269419][bookmark: _Toc174329813][bookmark: _Toc174329964][bookmark: _Toc242844599][bookmark: _Toc242858231]Attraverso l’utilizzo di metodologie partecipative, si intende quindi incidere sulla politica pubblica municipale con l’obiettivo di prevenire e controllare l’utilizzo del fuoco nelle pratiche agricole (generando ordinanze municipali proprie per ogni municipio). Al termine dell’iniziativa si auspica che il Governo ecuadoriano consideri il Programma come un esempio di strategia da adottare in difesa delle aree boschive nelle regioni andine e costiere del Paese. Pertanto in prima istanza, il Ministero dell’Ambiente dell’Ecuador contribuirà al Programma come controparte diretta per lo sviluppo dello stesso.


3.6 [bookmark: _Toc433190884]Quadro Istituzionale di riferimento: Ministero dell’Ambiente dell’Ecuador (MAE) 
[bookmark: _Toc433190885]e Segreteria Nazionale per la Gestione dei Rischi

Il Ministero dell’Ambiente dell’Ecuador è la controparte diretta dell’iniziativa in qualità di organo rettore per la tutela del patrimonio ambientale. Creato nell’anno 1996, è costituito da Quattro Sottosegretariati: 1) Patrimonio Naturale, 2) Qualità Ambientale, 3) Cambio Climatico 4) Gestione Marino-Costiera. Il primo è formato da due direzioni: la Direzione Nazionale di Biodiversità e Forestale. 

La Direzione Nazionale Forestale attualmente è gestita politicamente e strategicamente in base ad un modello di governance forestale, provvisto di cinque componenti: 1) Incentivi Forestali, 2) Ordinamento Territoriale dei Boschi, 3) Sistema di Controllo Forestale, 4) Informazione Forestale e 5) Cultura Forestale. All’interno del sistema di controllo forestale, secondo quanto stipulato dal Testo Unificato di Legislazione Secondaria (TULSMA), Libro III del Regime Forestale, Titolo XII della Protezione Forestale, si esplicita che con l’obiettivo di proteggere le risorse forestali, le aree naturali, e la vita Silvestre, il Ministero dell’Ambiente o le direzioni competenti, “adotteranno misure di prevenzione e controllo degli incendi forestali e regoleranno gli schemi in tutto il territorio nazionale”, per cui conterà con la collaborazione di tutte le entità pubbliche che daranno speciali priorità a tali azioni. 

Parimenti, con il fine di prevenire e controllare gli incendi, il Ministero o le direzioni competenti, avranno la facoltà di stabilire vigilanza permanente nei boschi statali ed esigere le stesse misure nei domini private; autorizzare incendi che si realizzino con fini agroforestali e disporre le misure di prevenzione da osservare per la sua esecuzione; delimitare le zone attaccate dal fuoco come aree di influenza, dichiararle in emergenza ed adottare le misure di prevenzione e controllo che la tecnica suggerisca, in accordo con la Legge. 

Nella Costituzione della Repubblica dell’Ecuador, promulgata nel 2008, è stata incorporata la gestione dei rischi come diritto fondamentale dei cittadini ecuadoriani. E’ così che il 18 settembre 2009, mediante il Decreto Esecutivo n. 52, è stata creta la Segreteria Nazionale di Gestione dei Rischi (SENAGER) in qualità di organo indipendente, decentralizzato e deconcentrato. La Senager è la seconda istanza pubblica, controparte dell’iniziativa in qualità di organismo articolare delle politiche pubbliche con il territorio e i governi locali. 

Difatti, allo stato attuale, la SENAGER, come entità rettrice, lavora a stretto contatto con le Province, nella costituzione di un Sistema Nazionale decentralizzato e deconcentrato, su tre pilastri fondamentali: tecnico, educazione e formazione, diffusione e risposta immediata. La missione è guidare il Sistema Nazionale Decentralizzato della Gestione dei Rischi, per garantire la protezione delle persone e della collettività, dagli effetti negativi dei disastri di origine naturale e/o antropica, mediante la generazione di politiche, strategie e norme che promuovano capacità orientate a identificare, analizzare, prevenire e mitigare rischi per affrontare e gestire eventi disastrosi; in modo da recuperare e ricostruire le condizioni sociali, economiche e ambientali, colpite per eventuali emergenza e disastri. 

Infine i governi locali, attraverso i Municipi hanno ampi spazi di manovra nella gestione degli incendi forestali, giacché nell’articolo 264 comma 13 della Costituzione Ecuadoriana si stabilisce come competenza esclusiva dei governi municipali, la gestione dei servizi di prevenzione, protezione, ausilio e estinzione degli incendi. Quanto sopra, rappresenta la ratio per l’intervento diretto dei Municipi nei processi relativi a una gestione sostenibile che incida nella prevenzione e controllo degli incendi forestali.
[bookmark: _Toc174269442][bookmark: _Toc174329836][bookmark: _Toc174329987][bookmark: _Toc242844624][bookmark: _Toc242858256][bookmark: _Toc278550925][bookmark: _Toc278554414][bookmark: _Toc278554703][bookmark: _Toc278984487][bookmark: _Toc279051183]

3.7 [bookmark: _Toc433190886][bookmark: _Toc174269445][bookmark: _Toc174329837][bookmark: _Toc174329988][bookmark: _Toc242844625][bookmark: _Toc242858257][bookmark: _Toc278984488]Gruppo destinatario ed Entità operative locali

3.7.1 [bookmark: _Toc433190887]Beneficiari diretti

Il Programma interverrà a livello nazionale in due regioni naturali, che ricoprono 11 Province e 52 Cantoni nelle zone di maggior incidenza di incendi forestali, beneficiandole direttamente. Secondo il censimento nazionale realizzato nel 2010, dall’Istituito Nazionale di Statistiche e Censimenti (INEC http://www.inec.gob.ec/cpv/) le Province e i Cantoni interessati hanno 7.781.450 abitanti. 

Nella seguente tabella, si illustra la popolazione a livello provinciale e cantonale delle aree d’intervento del Programma.



Tabella 3 – Beneficiari del Programma per Provincia e Cantone

	Regione
	Provincia
	Nro. di Cantoni
	Cantone
	Popolazione

	Sierra
	Carchi
	 
	164.524

	
	
	1
	Bolívar
	14.347

	
	 
	2
	Espejo
	13.364

	
	 
	3
	Mira
	12.180

	
	 
	4
	Montufar
	30.511

	
	 
	5
	San Pedro de Huaca
	7.624

	
	 
	6
	Tulcán
	86.498

	
	Imbabura
	 
	354.726

	
	
	1
	Cotacachi
	40.036

	
	 
	2
	Ibarra
	181.175

	
	 
	3
	Otavalo
	104.874

	
	 
	4
	Pimampiro
	12.970

	
	 
	5
	San Miguel de Urcuqui
	1.5671

	
	Pichincha
	 
	2.525.345

	
	
	1
	Cayambe
	85.795

	
	 
	2
	Mejía
	81.335

	
	 
	3
	Pedro Moncayo
	33.172

	
	 
	4
	Quito
	2.239.191

	
	 
	5
	Rumiñahui
	85.852

	
	Cotopaxi
	 
	345.024

	
	
	1
	Latacunga
	170.489

	
	 
	2
	Pujili
	69.055

	
	 
	3
	Salcedo
	58.216

	
	 
	4
	Saquisili
	25.320

	
	 
	5
	Sigchos
	21.944

	
	Chimborazo
	 
	366.693

	
	
	1
	Alausi
	44.089

	
	 
	2
	Colta
	44.971

	
	 
	3
	Guamote
	45.153

	
	 
	4
	Penipe
	6.739

	
	 
	5
	Riobamba
	225.741

	
	Azuay
	 
	576.832

	
	
	1
	Cuenca
	505.585

	
	 
	2
	Nabon
	15.892

	
	 
	3
	Pucara
	10.052

	
	 
	4
	Santa Isabel
	18.393

	
	 
	5
	Sigsig
	26.910

	
	Loja
	 
	 
	289.084

	
	
	1
	Gonzanamá
	12.716

	
	 
	2
	Loja
	214.855

	
	 
	3
	Macara
	19.018

	
	 
	4
	Saraguro
	30.183

	
	 
	5
	Zapotillo
	12.312

	Costa
	Manabí
	 
	207.106

	
	
	1
	Jama
	23.253

	
	 
	2
	Jipijapa
	71.083

	
	 
	3
	Montecristi
	70.294

	
	 
	4
	Puerto López
	20.451

	
	 
	5
	San Vicente
	22.025

	
	Santa Elena
	 
	308.693

	
	
	1
	Libertad
	95.942

	
	 
	2
	Salinas
	68.675

	
	 
	3
	Santa Elena
	144.076

	
	Guayas
	
	
	2.516.168

	
	 
	1
	Guayaquil
	2.350.915

	
	 
	2
	Isidro Ayora
	10.870

	
	 
	3
	Naranjal
	69.012

	
	 
	4
	Pedro Carbo
	43.436

	
	 
	5
	Playas
	41.935

	
	EL Oro
	 
	127.255

	
	
	1
	Arenillas
	26.844

	
	 
	2
	Chilla
	2.484

	
	 
	3
	Las Lajas
	4.794

	
	 
	4
	Santa Rosa
	69.036

	
	 
	5
	Zaruma
	24.097

	
TOTALE
	7.781.450





3.7.2 [bookmark: _Toc174269446][bookmark: _Toc174329838][bookmark: _Toc174329989][bookmark: _Toc242844626][bookmark: _Toc242858258][bookmark: _Toc278984489][bookmark: _Toc433190888]Beneficiari indiretti

Il Programma avrà impatto a livello nazionale considerato che il fumo proveniente dagli incendi forestali o di pascoli colpisce la popolazione nazionale (problemi respiratori, difficoltà nel trasporto aereo e terrestre) così come a livello mondiale, dato che gli incendi contribuiscono direttamente ad intensificare i gas con effetto serra nocivi per il riscaldamento globale. I beneficiari indiretti saranno i servizi pubblici, che grazie all’intervento del Programma godranno della presenza di tecnici qualificati che potranno operare localmente in modo da assicurare la utilizzazione di pratiche di gestione del territorio adeguate così come garantire produzioni agricole sostenibili. 

Le pratiche agricole associate alle tecniche di apprendimento di prevenzione e controllo di incendi, così come il monitoraggio tecnico proprio integrato direttamente con l’adozione di tecniche di gestione per il miglioramento dell’allevamento, rappresentano gli strumenti per iniziare un processo di crescita della produzione e migliorare così l’economia di molte famiglie di piccoli agricoltori e residenti rurali che situazioni vivono in situazioni di abbandono e povertà.






3.8 [bookmark: _Toc277929760][bookmark: _Toc278550924][bookmark: _Toc278554413][bookmark: _Toc278554702][bookmark: _Toc278984482][bookmark: _Toc279051182][bookmark: _Toc433190889]Problemi da risolvere
[bookmark: _Toc277929761][bookmark: _Toc278984483]
3.8.1 [bookmark: _Toc433190890]Problematica locale

L’evoluzione degli incendi in Ecuador rappresenta uno dei problema ambientali di maggiore impatto per gli ecosistemi forestali e per la vegetazione naturale. Il cosiddetto “chaqueo” è divenuto un fenomeno incontrollato che anno dopo anno distrugge grandi superfici di bosco, come risultato di una pratica inadeguata, e che ha generato seri impatti nella biodiversità, la salute, l’agricoltura la qualità dell’aria e dell’acqua, i suoli, le risorse boschive, oltre al fatto di aver aumentato i gas serra per effetto del cambio climatico.

Gli incendi delle macchie e dei boschi sono pratiche ancestrali e tradizionali in alcune regioni ecuadoriane, in special modo nella sierra e nella regione costiera del Paese. Tale pratica è consentita, solo con permesso dell’Autorità Ambientale o delle rispettive autorizzazioni di abbruciamento. Ciononostante, la mancanza di capacità per una gestione integrale del fuoco, e per adottare le misure necessarie per realizzare un abbruciamento controllato, hanno causato e causano attualmente incendi forestali, i quali sono originati da negligenza, mancanza di analisi della situazione atmosferica, topografica, climatologica, ed altri fattori che rendono il fuoco incontrollabile. 

Il ritmo di ampliamento della frontiera agricola è progredito parallelamente ad una deforestazione accelerata, a volte incontrollabile, specialmente nelle zone critiche, essendo il disboscamento e l’abbruciamento di ecosistemi naturali con finalità agricole e da allevamento i fattori più determinanti. Si considera che esistono numerose cause indirette che provocano gli incendi, tra le quali si possono annoverare le seguenti: 

1) Il sovrappopolamento nelle valli interandine e la sotto-produzione in virtù della povertà dei suoli successivamente alle cattive pratiche nella gestione degli stessi. Tale situazione, oltre a creare un circolo vizioso tra abbruciamento e sottoproduzione dei suoli, ha avuto l’effetto di rendere gli stessi più poveri ed erosi. 
2) La mancanza di una pianificazione e di uno studio dell’ordinamento territoriale ha fatto sì che i piccoli agricoltori provenienti dalle terre alte, utilizzassero le vie di accesso alle zone più pianeggianti in maniera disordinata e incontrollata, occupando qualsiasi tipo di terra, in gran parte iniziando le proprie attività distruggendo i boschi e la sua biodiversità.
3) Le strade e i sentieri che portano alle risorse boschive da estrazione , come il legname, e i percorsi stradali locali tra Parrocchie e Cantoni, si traducono per i coloni una opportunità per occupare nuove terre, e pertanto comportano un maggior pericolo - individuale o collettivo - per dare origine ad incendi. 
4) I mesi di semina nelle regioni agricole dell’Ecuador iniziano approssimativamente tra dicembre e novembre, e per quel periodo i terreni devono essere pronti. Per tale ragione, a partire del mese di luglio sino a ottobre questi terreni sono abbruciati, coincidendo con i messi di siccità e di forti venti.
5) Negligenza di persone che appiccano fuochi in zone potenziali che possiedono eccessivo combustibile senza fini specifici, a volte per disattenzione o per piromania. 

Ciononostante, realizzando una particolarizzazione, indigeni e contadini bruciano alberi tra maggio e giugno e da luglio a ottobre le aree che intendono coltivare, assicurando con tale attività la sopravvivenza delle famiglie. Il fuoco è la tecnica più economica per abilitare terreni per fini agricoli. È difficile determinare l’estensione di tale fenomeno, posto che di anno in anno può aumentare e diminuire. 


[bookmark: _Toc278984484]
3.8.2 [bookmark: _Toc433190891]Problematiche inerenti alla pratica tradizionale di utilizzo del fuoco

L’uso del fuoco è legato al tradizionale uso della terra con modalità che rendono tale pratica molto pericolosa e dannosa, e con conseguenze spesso devastanti. L’agricoltore, infatti, dopo aver sarchiato e abbattuto gli alberi, attende che la materia si secchi e prenda fuoco: 

· Senza avvisare i vicini;
· Senza controllare il fuoco;
· Senza preparare un tagliafuoco intorno all’incendio;
· Senza avvalersi di aiuto;
· Senza applicare tecniche di controllo dell’incendio.

Gli allevatori utilizzano il fuoco per liberare il terreno per il pascolo e per controllare infestanti e parassiti, mentre i contadini incendiano gli alberi per raccogliere il miele senza prendere in considerazione i punti suindicati.

Nelle aree a vegetazione arbustiva i cacciatori incendiano gli alberi per mettere in fuga gli animali in modo che escano dal proprio rifugio. In molti casi questa pratica si converte in incendio.

· Il viaggiatore-fumatore può causare incendi, in zone dove il sottobosco è abbastanza secco.
· Piromani.
· Cause naturali.

Il fuoco può ovviamente avere cause naturali, ma molti sono i casi in cui il fuoco è conseguenza dell’azione premeditata dei piromani.


3.8.3 [bookmark: _Toc277929764][bookmark: _Toc433190892]L’uso del fuoco nelle coltivazioni annuali

Ciononostante è importante capire che l’uso del fuoco è tuttora una necessità per alcune forme di agricoltura e allevamento nel tropico. Molti gruppi indigeni adottano modelli d’utilizzo delle terre basati su un’agricoltura itinerante che permette che i livelli nutrizionali nel suolo e nella vegetazione si ristabiliscano adeguatamente. A causa del rapido declino della fertilità del campo da coltivare, le superfici coltivate per due o tre anni devono essere obbligatoriamente lasciate riposare per il loro recupero, continuando il ciclo itinerante. Quindi l’agricoltore si vede obbligato ad abbattere il bosco ed incendiarlo prima di seminare coltivazioni annuali come riso, manioca o mais. Oltre all’uso della cenere come fertilizzante, l’incendio produce inoltre un’effettiva distruzione delle potenziali epidemie.

Il taglio e l’incendio riducono i costi di preparazione del terreno in termini d’investimento di tempo e sforzo. Se non praticasse l’abbruciamento l’agricoltore investirebbe più energia nel lavoro di pulizia rispetto a ciò che può ottenere dal risultato del raccolto, ottenendo un investimento energetico negativo. Il sistema tradizionale di abbruciamento è in questo contesto l’unico che può assicurare la sopravvivenza della famiglia contadina. La sua proibizione assoluta determinerebbe la necessità di sussidiare migliaia di piccoli imprenditori impossibilitati a coltivare molti dei prodotti basici, colpendo il loro flusso verso la città e la sicurezza alimentare della regione. Tuttavia il sistema di abbruciamento risulta efficace soltanto quando la terra è sufficiente per completare il ciclo di maggese e dove esiste una bassa densità demografica, in modo che le superfici incendiate rimangano ridotte. (Moran, 1993).

3.8.4 [bookmark: _Toc277929765][bookmark: _Toc433190893]Incendi di terreni per pascoli

Nel caso dell’allevamento, l’uso del fuoco consente un ricambio dei pascoli di modo che siano disponibili per le necessità alimentari del bestiame. Gli ecosistemi di erbacee e graminacee sono normalmente soggetti a fuochi con una periodicità più frequente rispetto alle masse boschive. Molti incendi, nei periodi secchi, sono prodotti in maniera spontanea senza l’intervento dell’uomo. L’allevamento estensivo, che si pratica in special modo nella regione andina, ricorre all’abbruciamento dei pascoli mature come pratica comune durante l’epoca secca, con il fine di promuovere il ricambio dei pascoli. Con frequenza, i pascoli sono associati a comunità arbustive, giacché queste sono distribuite in maniera dispersa. I fuochi ricorrenti provocano impatti considerevoli negli ecosistemi boschivi, precisamente nelle frontiera tra i boschi e i pascoli. 

Il problema principale dell’abbruciamento si fonda nell’utilizzo del fuoco e nelle misure per evitare la sua espansione incontrollata. La cattiva pratica nell’abbruciamento dei parami o dei pascoli deriva da processi non controllati, privi di controfuochi, o in ore di maggiore intensità termica e di venti. La realizzazione di vari fuochi successive nell’epoca secca è un’altra cattiva pratica, che non permette il recupero delle piante. I fuochi estesi nelle macchie colpiscono spesso le formazioni boschive, essendo le pezze boschive e i margini boschivi rivieri i più colpiti. Molti fuochi estensi in zone boschive sono causati da abbruciamento di pascoli o macchie, andati fuori controllo anche se non si escludono altre cause come i fuochi appiccati dai cacciatori o per negligenza. 


4. [bookmark: _Toc277929739][bookmark: _Toc278550920][bookmark: _Toc278554409][bookmark: _Toc278554698][bookmark: _Toc278984464][bookmark: _Toc279051177][bookmark: _Toc433190894]Schema Finanziario

Con l’obiettivo di snellire l’esecuzione delle azioni del Programma e di garantire l’uso adeguato delle risorse, saranno utilizzate le modalità di gestione finanziaria più adeguate alla natura di ogni attività e componente, tenendo in considerazione leggi e normative vigenti in Ecuador, così come quelle dei Paesi che collaborano con il Programma.

4.1 [bookmark: _Toc277929740][bookmark: _Toc278984465][bookmark: _Toc433190895]Contributo Italiano

La Cooperazione Italiana contribuirà finanziariamente all’iniziativa per tre anni attraverso tre canali e per un ammontare complessivo a dono di Euro 1.303.613. A fine di stabilire il budget del Programma, è stato usato il tasso di cambio euro/dollari in vigore del invio formale della proposta di progetto al MAECI/DGCS (8 Novembre 2013, 1 € = 1,33 USD), per un totale pari a circa USD 1,733,808 (un milione settecento trenta tre mila ottocento otto Dollari USA). L’importo si distribuirà come segue:

· Un importo di Euro 1.015.218 erogati in tre tranches successive direttamente al Ministero dell’Ambiente dell’Ecuador attraverso lo strumento del budget support (ex. Art 10 dell’Accordo di Progetto). Tale importo rappresenta il 77,87% del finanziamento italiano ed è diretto alla realizzazione delle attività del programma e alla contrattazione della compagnia di auditing esterno.

· Un importo di Euro 172.895 per la costituzione di un fondo in loco a gestione diretta dell’Ambasciata d’Italia in Ecuador. Con tale fondo si prevede la costituzione di una unità di assistenza tecnica in loco per l’accompagnamento integrale al Ministero dell’Ambiente nella gestione, spesa e resa del conto del finanziamento in budget support, e la partecipazione italiana all’Unità di Gestione del Programma (UGP), ed il coordinamento tecnico istituzionale con i partner locali ed istituzionali.

· Un importo di Euro 115.500 per la costituzione di un fondo esperti, per la realizzazione di missioni di monitoraggio e valutazione, di tecnici italiani esperti nel settore della prevenzione e gestione degli incendi. 

	Contributo Italiano
	Importo Totale in Euro
	Anno
	Importo Annuale in Euro

	
Finanziamento ex. Art 15 D.P.R 177/888
	
€ 1.015.218
	1° anno
	367.400

	
	
	2° anno
	444.723

	
	
	3° anno
	203.095

	
Fondo in Loco
	
€ 172.895
	1° anno
	56.880

	
	
	2° anno
	56.880

	
	
	3° anno
	59.135

	
Fondo Esperti
	
€ 115.500
	1° anno
	36.200

	
	
	2° anno
	36.200

	
	
	3° anno
	43.100





4.2 [bookmark: _Toc433190896][bookmark: _Toc277929741][bookmark: _Toc278984466]Contributo della Banca di Sviluppo dell’America Latina (CAF)

È in fase di esecuzione ad un Accordo tra il MAE e la CAF per un importo para a 83.000 USD per il primo semestre del 2015. Vi è inoltre l’impegno da parte della CAF per un secondo esborso di 83.000 USD nel corso del secondo semestre 2015, dietro richiesta del MAE ed in base al grado di esecuzione del primo Accordo. Infine, la CAF ha manifestato la propria intenzione di finanziare ulteriori 89.884 USD al fine di completare un contributo previsto complessivo di 255.884 USD. Tali esborsi dipenderanno dalla completa esecuzione dei fondi precedenti rilasciati dall’Istituzione (in base alle attività che vengono dettagliate nei Piani Operativi).

Queste risorse saranno messe a disposizione per settori quali consulenze, formazione/seminari e equipaggiamento. L’ammontare sarà gestito direttamente dal CAF, attraverso i propri procedimenti amministrativi e la legislazione vigente.


4.3 [bookmark: _Toc433190897]Contributo Brasiliano

4.3.1 [bookmark: _Toc431908725][bookmark: _Toc433190898]Contributo dell’Agenzia di Cooperazione Brasiliana (ABC) 
Stante la recenti crisi finanziaria internazionale, il contributo dell’ABC è stato re-indirizzato ad una mera assistenza tecnica. L’apporto della ABC si concretizzerà nel coordinamento delle azioni tecniche e gestionali della metodologia brasiliana di prevenzione e controllo degli incendi forestali. Tali attività verranno realizzate tramite l’effettuazione di quattro missioni di monitoraggio e valutazione pari ad un importo di 17.940 USD. L’ABC provvederà a facilitare e supportare l’invio di tecnici specializzati come richiesti e necessitati dalle varie attività del Progetto. 

4.3.2 [bookmark: _Toc433190899]Contributo del Ministero dell’Ambiente Brasiliano
La contropartita offerta dal Ministero dell’Ambiente del Brasile si realizzerà attraverso la partecipazione di tecnici esperti della Segreteria di Estrazione e Sviluppo Rurale Sostenibile che realizzeranno attività dirette con i beneficiari del Programma, parteciperanno alle riunioni del Comitato Esecutivo e alle missioni tecniche, così come alle riunioni del Comitato Direttivo, quando invitati. Il sostegno indiretto della Segreteria di Estrazione e Sviluppo Rurale Sostenibile è quantificabile in un contributo equivalente a 105.750 USD ripartiti in base alle prestazioni di un Coordinatore di Progetto per due mesi/anno e due Analisti Ambientali per tre mesi/anno.

4.3.3 [bookmark: _Toc433190900]Contributo dell’Istituto Brasiliano dell’Ambiente e delle Risorse Naturali Rinnovabili
Il contributo dell’Istituto Brasiliano dell’Ambiente e delle Risorse Naturali Rinnovabili (IBAMA) avverrà attraverso la conoscenza tecnica del Centro Nazionale di Prevenzione e Lotta agli Incendi Forestali (PREVFOGO), ottenuta dall’esperienza nella lotta all’uso del fuoco e l’utilizzo di alternative economiche nella regione dell’Amazzonia brasiliana. Il sostegno indiretto dell’IBAMA/PREVFOGO  è quantificabile in un contributo equivalente a 230.100 USD ripartiti in base alle prestazioni di due Analisti Ambientali per tre mesi/anno e di 31 Tecnici Formatori dell’IBAMA.


4.4 [bookmark: _Toc431908726][bookmark: _Toc433190901]Contributo Ecuadoriano (Controparte Nazionale)

Il contributo ecuadoriano del Ministero dell’Ambiente dell’Ecuador, attraverso l’apporto valorizzato di risorse umane e strutture fisiche è quantificato in 203.592 USD, relativi a: servizi (internet, luce, acqua, telefono, pagamento di personale tecnico del Ministero ecc.). Parimenti, il Coordinatore Nazionale sarà designato dallo stesso MAE.


5. [bookmark: _Toc431908727][bookmark: _Toc433190902] RISORSE UMANE 

Le risorse umane impiegate nel Programma sono costituite dal Gruppo di lavoro responsabile della realizzazione delle attività che saranno realizzate nei Cantoni identificati. I tecnici previsti hanno un ruolo diversificato sulla base di competenze e compiti. Il Programma utilizzerà tecnici organici a Ministero dell’Ambiente dell’Ecuador o contrattati a tempo determinato dallo stesso Ministero dell’Ambiente grazie alle risorse in budget support della Cooperazione Italiana. A seguire si elencano le principali risorse umane previste dall’iniziativa:

· 1 Coordinatore Nazionale per 36 mesi nella città di Quito: è la risorsa indicata dal Ministero dell’Ambiente responsabile dell’esecuzione dell’iniziativa, referente tecnico principale del finanziamento italiano in budget support e responsabile della gestione del personale impegnato nell’iniziativa. Tale risorsa è parte del contributo valorizzato del Ministero dell’Ambiente Ecuadoriano. 

· 2 Coordinatori locali per 36 mesi nei Centri della Costa (Guayas) e della Sierra (Pichincha); 2 Coordinatori locali per 24 mesi per i Centri della Sierra di Azuay e Loja. I coordinatori locali faranno parte del Ministero dell’Ambiente e saranno responsabili nel coordinamento delle attività previste. Tali risorse sono supervisionate nelle proprie funzioni e rispondono direttamente al Coordinatore Nazionale per mettere in pratica le iniziative del Programma. Tali risorse sono parte del contributo valorizzato della controparte, per un valore pari a circa 150.000 USD.

· 8 Tecnici locali, di cui 4 contrattati per 15 mesi e 4 per 10 mesi. 
Tali risorse saranno contrattate a titolo temporaneo con le risorse in budget support secondo quanto specificato nella descrizione della Attività 3.2. L’utilizzo di tecnici temporanei è necessario per realizzare la sistematizzazione dei dati ambientali delle aree di intervento e per l’esecuzione di attività specifiche. Tali risorse hanno un costo di Euro 75.188.

· Infine è prevista la contrattazione di 1 specialista in cooperazione internazionale e di 1 assistente contabile da parte dell’Ambasciata d’Italia in Ecuador con le risorse del fondo in loco e sulla base di quanto indicato nell’attività 0.3. Il costo di queste due risorse per 36 mesi, è di 140.752 Euro. 


Per quanto riguarda il fondo esperti italiano questi verrà utilizzato per il reclutamento di due risorse umane, impiegate per 3 mesi/uomo all’anno:

· 1 Senior Environmental Expert, con esperienza pluriennale in iniziative di prevenzione e contrasto degli incendi. Esperienza di genere altamente desiderabile. L’esperto avrà innanzitutto il compito di effettuare il monitoraggio diretto per conto della Cooperazione Italiana ed in assistenza alla componente di budget support e all’impresa di audit esterno, fornendo le opportune raccomandazioni all’UTL Regionale di La Paz e all’Ambasciata d’Italia a Quito. Quando presente infine il consulente accompagnerà i lavori della UGP e del Comitato Direttivo. 

· 1 Junior Rural Development Expert, con esperienza in pianificazione e gestione del territorio. L’esperto avrà il compito di fornire assistenza tecnica specializzata per assicurare la corretta implementazione dell’ iniziativa relativamente al rafforzamento istituzionale della controparte ecuatoriana. 
[bookmark: _Toc431908728]

6. [bookmark: _Toc433190903]RISORSE FISICHE

Tali costi sono riferibili principalmente ai kit per l’equipaggiamento dei Centri Provinciali, delle Brigate Comunitarie e delle 80 Unita Dimostrative che si formeranno, così come alla costruzione delle torri di osservazione antincendio. A questi si aggiungono costi di trasporto aereo e terrestre locale.

I costi inerenti la logistica e l’equipaggiamento sono riferiti a quanto segue all’esecuzione delle attività locali, come dettagliato nel  Piano Finanziario. Di seguito ed a complemento di quanto esposto nel Piano Finanziario si riporta, a titolo esemplificativo, la composizione di ogni Kit.


Kit Unità Dimostrativa (gestione sostenibile pascoli)

	Item
	Descrizione

	1
	5 rotoli di cavi, Belgo Electrix

	2
	2 kg di cavo piatto

	3
	100 mt di cavo sotterraneo

	4
	1 rotolo di rame da un filo

	5
	1 rotolo di filo elettroplastico da 500 mt

	6
	1 rotolo di linea di scarico isolante

	7
	10 aste da campo con perimetro elettrico 

	8
	4 barre di messa a terra

	9
	8 connettori per la messa a terra 

	10
	1 gruppo elettrogeno

	11
	1 pannello solare con capacità 70 km

	12
	1 kit parafulmini

	13
	1 voltimetro digitale 

	14
	1 macchina per realizzare cablaggi

	15
	100 isolanti per recinto elettrico



Kit Anti-incendio

	Item
	Descrizione

	1
	Estintore in gomma neoprene

	2
	Rastrello forestale

	3
	Falci portatili

	4
	 Machete forestale in acciaio al carbonio con tempra speciale da 22”, con fodera 
(colore nero e caffè)

	5
	Zappa forestale con punta per trascinamento di tronchi incendiati

	6
	Pompa irroratrice a zaino con serbatoio rigido, capacità 17 litri, pompetta in acciaio inossidabile

	7
	Ascia Michigan tipo Martello 3. ½ Lb  per pompieri forestali e strutturali, con impugnatura in fibra anatomica, martello in acciaio di alta resistenza, fodera o filo corto

	8
	Casco per pompieri forestali, con proteggi nuca e catarifrangenti di sicurezza

	9
	Occhiali protettori trasparenti, secondo le norme di sicurezza industriali

	10
	 Guanti anatomici per pompieri forestali

	11
	Moschettone in acciaio

	12
	Martello

	13
	Vasellina industriale da 200 gr.

	14
	Pala battifuoco

	15
	Gilet (pettorina, giubbetto) di sicurezza con logo del programma



Altre attività da realizzarsi attraverso le risorse che fanno capo a questa categoria di spesa, includono:

· Le spese relative ai trasporti ed al soggiorno dei Tecnici Locali, dei Leader comunitari, dei Formatori, degli Specialisti e Tecnici.
· Oltre ai costi derivanti dall’acquisto dei biglietti aerei, sono previsti i costi relativi all’affitto dei mezzi di trasporto necessari per l’effettuazione del monitoraggio (auto, taxi, imbarcazioni e trasporto pubblico per gli spostamenti di tecnici e Leader comunitari).


7. [bookmark: _Toc431908729][bookmark: _Toc433190904]FORMAZIONE E DIVULGAZIONE

La formazione costituisce un elemento chiave ai fini del conseguimento degli obiettivi dell’iniziativa. Corsi specifici verranno condotti sia per gli agenti moltiplicatori durante le attività di   terreno, sia per i piccoli produttori rurali (agricoltori ed allevatori).

La divulgazione dei materiali didattici ai centri di formazione ed alle comunità rurali sarà finanziata dal Programma.

La formazione pratica dei beneficiari della unità Dimostrativa di Esecuzione Locale (UD) dovrà raggiungere almeno 6 sessioni per municipio. La UD sosterrà riunioni con i beneficiari indiretti per la divulgazione delle seguenti pratiche alternative all’uso del fuoco:
 
· Tecniche di prevenzione e controllo degli incendi ed alternative all’uso del fuoco nelle pratiche agricole;
· Tecniche di gestione integrale rurale finalizzate ad incrementare il reddito familiare;
· Tecniche di riforestazione e di recupero dei suoli degradati;
· Tecniche per la gestione ed il miglioramento dei pascoli e incremento della produzione bovina.


7.1 [bookmark: _Toc433190905]Protocolli municipali

L’elaborazione e la redazione di protocolli municipali nelle aree d’intervento del Programma saranno condotte dai Comitati di Operazioni di Emergenza, con la partecipazione di associazioni e comunità rurali all’interno di processi partecipativi o grazie all’identificazione di altri meccanismi simili ai protocolli municipali.


7.2 [bookmark: _Toc433190906]Visibilità e comunicazione 

Tutta la strategia di comunicazione sviluppata dal Programma dovrà conferire visibilità e credibilità ai partner coinvolti, includendo la pubblicità a livello locale dei centri di formazione.

Le relazioni annuali ed altri documenti relativi al Programma saranno prodotti dai Coordinatori locali e dal Coordinatore nazionale con il fine di fornire informazioni alla DGCS, alla CAF ed alla ABC.

Seminari ed incontri consentiranno di pubblicizzare informazioni e dati relativi alle attività realizzate. Verrà realizzata agli stessi fini una pubblicazione finale.



8. [bookmark: _Toc174269449][bookmark: _Toc174329841][bookmark: _Toc174329992][bookmark: _Toc242844629][bookmark: _Toc242858261][bookmark: _Toc278550927][bookmark: _Toc278554416][bookmark: _Toc278554705][bookmark: _Toc278984492][bookmark: _Toc279051184][bookmark: _Toc431908730][bookmark: _Toc433190907]Strategia d’intervento
[bookmark: _Toc174269450][bookmark: _Toc174329842][bookmark: _Toc174329993][bookmark: _Toc242844630][bookmark: _Toc242858262][bookmark: _Toc278550928][bookmark: _Toc278554417][bookmark: _Toc278554706][bookmark: _Toc278984493][bookmark: _Toc279051185][bookmark: _Toc431908731]
Obiettivo Generale
Ridurre l’incidenza degli incendi nella Sierra e nella regione costiera dell’Ecuador, attraverso l’implementazione di pratiche alternative all’uso del fuoco, contribuendo a proteggere l’ambiente e a migliorare le condizioni di vita delle comunità.
[bookmark: _Toc174269451][bookmark: _Toc174329843][bookmark: _Toc174329994][bookmark: _Toc242844631][bookmark: _Toc242858263][bookmark: _Toc278550929][bookmark: _Toc278554418][bookmark: _Toc278554707][bookmark: _Toc278984494][bookmark: _Toc279051186][bookmark: _Toc431908732]
[bookmark: _Toc147219196][bookmark: _Toc147219294][bookmark: _Toc147219915]Obiettivo specifico
[bookmark: _Toc174269452][bookmark: _Toc174329844][bookmark: _Toc174329995][bookmark: _Toc242844632][bookmark: _Toc242858264][bookmark: _Toc278550930][bookmark: _Toc278554419][bookmark: _Toc278554708][bookmark: _Toc278984495][bookmark: _Toc279051187]Migliorare l’efficienza e l’efficacia delle azioni dello stato ecuadoriano, destinate a implementare localmente le metodologie per contenere i fenomeni di incendi per lo sviluppo sostenibile della regione nei suoi aspetti di prevenzione, controllo e contenimento degli effetti. 

[bookmark: _Toc431908733]Risultati attesi

· [bookmark: _Toc174269453][bookmark: _Toc174329845][bookmark: _Toc174329996][bookmark: _Toc242844633][bookmark: _Toc242858265][bookmark: _Toc278550931][bookmark: _Toc278554420][bookmark: _Toc278554709]Risultato 1 – Piani di Prevenzione e di Contrasto a Incendi Forestali definiti.

· Risultato 2 – Tecniche di prevenzione, controllo e contenimento degli effetti degli incendi forestali acquisite e rafforzate a livello nazionale e locale.

· Risultato 3 – Comunità locali rafforzate in pratiche di prevenzione, controllo e contenimento degli effetti degli incendi forestali, essendo formate per diffondere e moltiplicare le metodologie alternative all’uso del fuoco delle pratiche agroforestali nelle proprie comunità locali.

· Risultato 4 – Strategia di educazione, comunicazione e divulgazione definita e implementata a livello locale.

· Risultato 5 – Consolidata istituzionalmente e implementata la normativa locale relativa alla gestione del fuoco e identificate le politiche pubbliche per lo sviluppo sostenibile della regione.

· Risultato di Gestione – Assicurato l’accompagnamento, il monitoraggio, la valutazione, e il coordinamento del Programma da parte della Cooperazione Italiana, della CAF e dell’ABC.



8.1 [bookmark: _Toc278984496][bookmark: _Toc279051188][bookmark: _Toc431908734][bookmark: _Toc433190908]Piano di Lavoro/Attività

In questa sezione vengono riportate le principali attività da svolgere, suddivise per risultato e rapportate ai problemi sopraelencati che si vuole contribuire a risolvere. Si ricorda come in questa fase, le attività individuate dalle Istituzioni beneficiarie siano necessariamente orientative e che saranno definite solo al momento dell’elaborazione del Piano Operativo Generale (POG). 

In seguito si riportano le attività con la relativa descrizione, le risorse attribuite e le relative voci di costo divise per finanziatore tra la DGCS e la CAF. 


Risultato 1 – Piani di Prevenzione e di Contrasto a Incendi Forestali definiti

Risultato che si vuole raggiungere grazie anche all’esperienza sul campo ed all’assistenza tecnica brasiliana, che offrirà inoltre un contributo in termini di identificazione e formulazione dei TdR delle consulenze da contrattare.


Attività 1.1 – Elaborazione della Guida d’Implementazione del Piano Strategico Nazionale per la Prevenzione ed il Contrasto degli Incendi Forestali

A partire dalla fine del 2012 il Ministero dell’Ambiente ha iniziato a dotarsi di un Piano Strategico Nazionale per la Prevenzione ed il Contrasto degli incendi forestali. Attraverso la presente attività si mira a una revisione ed eventuale adattamento del prodotto sulla base dell’esperienza italo-brasiliana e di una relativa operativizzazione attraverso l’elaborazione di un manuale di implementazione. 

Località: Ecuador
Durata: 4 mesi
Responsabile Finanziario: CAF e DGCS/budget support
Cronogramma dell’Attività: 1° e 2°  (bimestre)
Analisi di costo – Attività 1.1




	Descrizione dell’attività            
	Voci di costo            
	Sub-totale USD

	Missione tecnica di uno specialista brasiliano a Quito (CAF)


Contrattazione di un Consulente Locale (DGCS/budget support)
	1 biglietto aereo a/r USD 2.000

1 specialista per 7 giorni (per diem Quito USD 198)

Pagamento della consulenza, per diem locali e trasporti
	2.000

1.386



6.000

	
	
	

	
	SUB-TOTALE
	USD 9.386




Attività 1.2 – Elaborazione di un Piano di Contingenza per il controllo degli incendi forestali

Località: Ecuador
Durata: 2 mesi
Responsabile finanziario: CAF e DGCS/budget support
Cronogramma d’attività: 2° (bimestre)
Analisi di costo – Attività 1.2

	Descrizione dell’attività            
	Voci di costo            
	Sub-totale USD

	Missione tecnica di uno specialista a Quito (CAF)



Contrattazione di un Consulente Locale (DGCS/budget support)
	1 biglietto aereo a/r USD 2.000

1 specialista per 7 giorni (per diem Quito USD 198)

Pagamento della consulenza, per diem locali e trasporti
	2.000


1.386


6.000

	
	
	

	
	SUB-TOTALE
	USD 9.386



Attività 1.3. – Elaborazione di un protocollo di prevenzione, controllo e contenimento degli effetti degli incendi forestali a livello cantonale

Località: Ecuador
Durata: 2 mesi
Responsabile Finanziario: CAF e DGCS/budget support
Cronogramma d’attività: 2° (bimestre)
Analisi di costo – Attività 1.3

	Descrizione dell’attività            
	Voci di costo            
	Sub-totale USD

	Missione tecnica di uno specialista a Quito  (CAF)



Contrattazione di un Consulente Locale (DGCS/budget support)
	1 biglietto aereo a/r USD 2.000

1 specialista per 7 giorni (per diem Quito USD198)

Pagamento della consulenza, per diem locali e trasporti
	2.000


1.386


6.000

	
	
	

	
	SUB-TOTALE
	USD 9.386







Risultato 2 – Tecniche di prevenzione, controllo e contenimento degli effetti degli incendi forestali acquisite e rafforzate a livello nazionale e locale.

Attività 2.1. – Realizzazione di corsi di formazione per tecnici nazionali che opereranno come moltiplicatori a livello locale

Attività 2.1.1 – Corso di formazione per insegnanti sul fuoco e gli incendi forestali, cambio climatico e rischio globale: cause, conseguenze e soluzioni alternative

Località: Ecuador
Durata: 1 settimana
Responsabile finanziario: CAF
Cronogramma d’attività: 2° (bimestre)
Analisi di costo – Attività 2.1.1

	Descrizione dell’attività            
	Voci di costo            
	Sub-totale USD

	Missione tecnica di 2 specialisti a Quito (CAF)



Contrattazione della traduzione
	2 biglietti aereo a/r USD 2.000

2 specialisti per 7 giorni (per diem Quito USD 198)

Traduzione
	4.000


2.772

5.060

	
	
	

	
	SUB-TOTALE
	USD 11.832




Attività 2.1.2 – Corso sul cambio climatico globale, il fuoco controllato e gli incendi forestali

Località: Ecuador
Durata: 1 settimana
Responsabilità Finanziaria: CAF
Cronogramma d’Attività 8° (bimestre)
Analisi di costo – Attività 2.1.2

	Descrizione dell’attività            
	Voci di costo            
	Sub-totale USD

	Missione tecnica di 2 specialisti a Quito: 1 specialista IBAMA e 1 consulente



Contrattazione di un consulente
	2 biglietti aereo a/r USD 2.000

2 specialisti per 7 giorni (per diem Quito USD 198)

1 consulente
	4.000


2.772


4.000

	
	
	

	
	SUB-TOTALE
	USD 10.772




Attività 2.1.3 – Corso di formazione d’istruttori di brigate di prevenzione e contrasto degli incendi forestali 

Località: Brasile
Durata: ventidue giorni
Responsabile Finanziario: DGCS/budget support
Cronogramma d’attività: 4° e 16°  (bimestre)
Analisi di costi – Attività 2.1.3

	Descrizione dell’attività            
	Voci di costo            
	Sub-totale USD

	
Missione tecnica di cinque specialisti ecuadoriani a Brasilia
	5 biglietti aerei a/r USD 2.000

5 specialisti x ventidue giorni (per diem Brasile USD 160)
	10.000

17.600

	
	
	

	
	SUB-TOTALE
	USD 27.600





Attività 2.1.4 – Corso di politiche pubbliche per lo sviluppo di alternative all’uso del fuoco nelle attività agroforestali

Località: Ecuador
Durata: una settimana (6 giorni)
Responsabile Finanziario: CAF e DGCS/budget support
Cronogramma d’Attività: 14°  (bimestre)
Analisi di Costo – Attività 2.1.4

	Descrizione dell’attività            
	Voci di costo            
	Sub-totale USD

	Missione tecnica di 3 specialisti a Quito (CAF)



Contrattazione di una consulenza (DGCS/budget support)
	3 biglietti aerei a/r USD 2.000

3 specialisti x 8 giorni (per diem Quito USD 198)

Consulenza per l’elaborazione del rapporto finale dell’evento
	6.000

4.752


3.000


	
	
	

	
	SUB-TOTALE
	USD 13.752




Attività 2.1.5 – Formulazione delle regole per la gestione e l’uso del fuoco nelle attività agroforestali

Località: Ecuador
Durata: 4 mesi
Responsabile Finanziario: DGCS/budget support
Cronogramma d’Attività: 6° e 7° (bimestre)
Analisi di Costo – Attività 2.1.5

	Descrizione dell’attività            
	Voci di costo            
	Sub-totale USD

	Contrattazione di consulenza (DGCS/budget support)
	Consulenza per l’elaborazione del rapporto finale della norma
	10.000


	
	
	

	
	SUB-TOTALE
	USD 10.000




Attività 2.1.6 – Missione di tecnici ecuadoriani in Brasile per scambiare esperienze in tema di contenimento degli effetti nelle aree degradate 

Località: Brasile
Durata: 1 settimana (7 giorni)
Responsabile Finanziario DGCS/budget support
Cronogramma d’attività: 7° (bimestre)
Analisi di costo – Attività 2.1.6

	Descrizione dell’attività            
	Voci di costo            
	Sub-totale USD

	
Missione tecnica di due specialisti ecuadoriani in Brasile
	2 biglietti aerei a/r USD 2.000

2 specialisti x 7 giorni (per diem USD 160)
	4.000

2.240

	
	
	

	
	SUB-TOTAL
	USD 6.240




Attività 2.2 – Corso sui metodi d’investigazione sulle cause, valutazione e misure di contenimento degli effetti degli incendi forestali

Località: Ecuador
Durata: 1 settimana (6 giorni di corso)
Responsabile Finanziario: CAF 
Cronogramma d’attività: 4 (bimestre)
Analisi di costo – Attività 2.2

	Descrizione dell’attività            
	Voci di costo            
	Sub-totale USD

	Missione di 5 specialisti a Quito




Partecipazione di persone all’evento

Contrattazione della traduzione
	5 biglietti aerei a/r USD 2.000

5 specialisti x 8 giorni (per diem Quito USD 198)

30 assistenti x sei giorni (per diem Quito USD 80)

Pagamento servizio traduzione
	10.000

7.920


13.340


4.000

	
	
	

	
	SUB-TOTALE
	USD 35.260




Attività 2.3 – Missioni tecniche di scambio di conoscenze per il monitoraggio satellitare, brigate forestali e esperienze internazionali nella prevenzione e controllo degli incendi forestali

Località: Brasile, Bolivia e Ecuador
Durata: 5 giorni per missione
Responsabile Finanziario: CAF 
Cronogramma d’attività: 2°, 3° e 4°  (bimestre)
Analisi di costo – Attività 2.3

	Descrizione dell’attività            
	Voci di costo            
	Sub-totale USD

	Missione di 4  specialisti brasiliani a Quito (uno di monitoraggio e tre delle brigate – IBAMA e vigili del fuoco)


Missione tecnica di 2 specialisti ecuadoriani in Bolivia (scambio di esperienze tra PASF)
	4 biglietti aerei a/r USD 2.000

4 specialisti x 8 giorni (per diem Quito USD 198)


2 biglietti aerei a/r USD 2.000

2 specialisti x 5 giorni (per diem Bolivia USD 160)
	8.000


3.960


4.000

1.600

	
	
	

	
	SUB-TOTALE
	USD 17.560




Risultato 3 – Comunità locali rafforzate in pratiche di prevenzione, controllo e contenimento degli effetti degli incendi forestali, essendo formate per diffondere e moltiplicare le metodologie alternative all’uso del fuoco delle pratiche agroforestali nelle proprie comunità locali

Attività 3.1 – Istallazione di 4 centri operativi: 1) Sierra Norte – Provincia di Imbabura, con azioni estese in Pichincha e Carchi; 2) Sierra Central – Provincia di Chimborazo, con azioni estese in Bolívar e Cotopaxi; 3) Sierra Sur–Provincia di Loja, con azioni estese in Azuay 4) Región Costera – Provincia di El Oro, con azioni estese in Manabí, Guayas e Santa Elena.

Località: Ecuador (4 centri locali)
Durata: 6 mesi
Responsabile Finanziario: DGCS/budget support
Cronogramma d’Attività: 1° e 7°  (bimestre)
Analisi di costo – Attività 3.1

	Descrizione dell’attività            
	Voci di costo            
	Sub-totale USD

	Acquisto di 8 laptop

Acquisto di 4 stampanti multifunzione 

Acquisto di mobili (5 sedie, una scrivania d’ufficio e un tavolo per riunioni)

Acquisto del GPS

Acquisto di una macchina fotografica
	8 laptop x USD 1.000

4 stampanti x USD 400


5 sedie x USD 100 + 1 scrivania d’ufficio x USD 300 + un tavolo ovale x USD 500 x 4 centri locali

4 GPS x USD 500

4 macchine fotografiche x USD 250
	8.000

1.600


5.200


2.000

1.000

	
	
	

	
	SUB-TOTALE
	USD 17.800




Attività 3.2 – Costituzione del gruppo tecnico per lo sviluppo delle iniziative nel territorio locale

Località: Ecuador 
Durata: 1° e 2°  anno
Responsabile Finanziario: MAE e DGCS/Budget support
Cronogramma d’attività: permanente per la durata del programma
Analisi di costo – Attività 3.2

	Descrizione dell’Attività            
	Voci di costo             
	Sub-totale USD

	Contrattazione di tecnici per 3 anni
 
Contrattazione di tecnici per due anni 

Contrattazione di tecnici per 3 anni (5 mesi l’anno nei periodi di maggior incidenza di incendi forestali)

Contrattazione di tecnici per 2 anni (5 mesi l’anno nei periodi di maggior incidenza di incendi forestali)
	Un Coordinatore Nazionale (USD 1.692 per 36 mesi)

2 Coordinatori locali (uno per ogni centro) (USD 1.189 per 36 mesi)

2 Coordinatori locali (uno per ogni centro) (USD 1.189 per 24 mesi dal 2° anno) 


4 tecnici locali (2 per ogni centro) (USD 1.000 per 15 nel primo anno) 

4 tecnici locali (2 per ogni centro) (USD 1.000 per 10 nel secondo anno)       
	60.912 (apporto valorizzato MAE Ecuador)

85.608 (apporto valorizzato MAE Ecuador)

57.072 (apporto valorizzato MAE Ecuador)



USD 60.000 / € 45.112,80
 (DGCS)

USD 40.000 / € 30.075,20  (DGCS)

	
	
	

	
	SUB-TOTALE
	USD 303.592




Attività 3.3 – Definizione di una linea di base con analisi economica, sociale e ambientale delle zone d’intervento del Programma in relazione a: caratteristiche economiche sociali e ambientali della regione; principali indicatori economici; studio del sistema agricolo, pastorale, forestale da legname e non; identificazione di esperienze locali di produzione sostenibile e attività agropastorali che facciano utilizzo del fuoco. Il prodotto del menzionato lavoro ha come obiettivo stabilire la base di dati necessari per valutare i progressi del programma e selezionare le Unità Dimostrative di Esecuzione Locale, che dovranno essere installate nelle comunità rurali secondo le caratteristiche del territorio e in accordo con la vocazione agricola dei produttori rurali residenti nelle aree identificate.

Località: Ecuador 
Durata: 1 mese
Responsabile Finanziario: DGCS/Budget support
Cronogramma d’Attività: 2° e 8° (bimestre)
Analisi di costo – Attività 3.3

	Descrizione dell’Attività           
	Voci di Costo             
	Sub-totale USD

	Analisi diagnostica

	4 ricercatori sociali locali (1 per ogni centro) x USD 1.250
	5.000

	
	
	

	
	SUB-TOTALE
	USD 5.000





Attività 3.4 – Realizzazione di un corso di formazione moltiplicatore in alternative all’uso del fuoco per le comunità e per i tecnici locali

Modulo I – Elementi generali di sviluppo sostenibile.

Modulo II –Tecniche di prevenzione e controllo degli incendi e illustrazione delle alternative all’uso del fuoco nella pratica agropastorale.

Modulo III – Tecniche di gestione integrale delle proprietà rurali per il miglioramento dell’economia familiare.

Modulo IV – Tecniche di riforestazione e recupero dei suoli degradati

Modulo V– Tecniche per la gestione ed il miglioramento dei pascoli, per il miglioramento degli allevamenti.

Modulo VI – Tecniche di silvicoltura preventiva e di riciclaggio nei residui del legno.

Modulo VII – Metodologie partecipative per la costruzione di politiche pubbliche locali.

Socializzazione del Programma nelle aree priorizzate con formazione tecnica delle Comunità. In ognuno dei centri identificati, si realizzeranno incontri con i leader della Comunità rurale nella prima tappa sviluppo delle attività di trasferimento delle metodologie proposte, su tecniche di contenimento degli effetti degli incendi forestali e sulle alternative all’uso del fuoco nelle pratiche agricole. Si realizzeranno 7 incontri in ogni centro tra il coordinatore locale, il tecnico incaricato del Programma e i leaders rappresentanti delle comunità rurali ubicate nei 54 cantoni d’intervento. Un totale di 200 persone parteciperanno alle riunioni (50 per centro). 

Località: Ecuador 
Durata: 3 giorni per ogni modulo (21 giorni)
Responsabile Finanziario: CAF e DGCS/Budget support
Cronogramma d’Attività: 8, 9, 10, 11 e 14,15,16, 17 (bimestre)
Analisi di Costo – Attività 3.4

	Descrizione delle Attività          
	Voci di costo             
	Sub-totale USD

	Missioni tecniche di 8 specialisti a Quito (1 per ogni modulo, considerando 2 specialisti per modulo specifico ogni anno) (CAF)

Organizzazione logistica dei corsi (DGCS/budget support)
	8 Specialisti x USD 2.000 + 10 giorni x USD 198 x 2 anni




Vitto, alloggio e Trasporto per i 7 moduli
	63.680





20.000

	
	
	

	
	SUB-TOTALE
	USD 83.680

	
	
	




Attività 3.5 – Formazione di brigate comunitarie in collaborazione con il personale tecnico brasiliano del Centro Nazionale di Prevenzione e Contrasto agli Incendi Forestali (PrevFogo) dell’Istituto Brasiliano per l’Ambiente e le Risorse Naturali Rinnovabili (IBAMA). 

Attività 3.5.1 – Identificazione dei volontari locali (obbligatorio certificato medico di buona salute)

Località: Ecuador 
Durata: 1 mese
Responsabile Finanziario: DGCS/Budget support
Cronogramma Attività: 2° e 8°  (bimestre)
Analisi di Costo – Attività 3.5.1

	Descrizione dell’Attività            
	Voci di costo             
	Sub-totale USD

	Diffusione a livello cantonale
	Promozione, diffusione e trasporto per 4 centri x USD 1.000
	4.000

	
	
	

	
	SUB-TOTALE
	USD 4.000





Attività 3.5.2 – Selezione dei volontari attraverso l’esame d’idoneità fisica e formazione dei gruppi locali

Località: Ecuador 
Durata: 1 mese
Responsabile Finanziario: DGCS/Budget Support
Cronogramma d’Attività: 2 e 8 (bimestre)
Analisi di Costo – Attività 3.5.2.

	Descrizione dell’Attività            
	Voci di Costo             
	Sub-totale USD

	Selezione Diretta
	Promozione, diffusione, trasporto e alimentazione per 4 centri x USD 2.000
	8.000

	
	
	

	
	SUB-TOTALE
	USD 8.000




Attività 3.5.3 – Formazione in prevenzione e contrasto agli incendi forestali, diretta a guardia-parchi e pompieri volontari; formazione in tecniche di uso controllato del fuoco nelle comunità selezionate

Località: Ecuador
Durata: 1 settimana (5 giorni) per corso (6 corsi il 1° anno e 6 corsi il 2° anno)
Responsabile Finanziario: CAF e DGCS/Budget support
Cronogramma d’Attività: 3,4,5 e 9,10,11 (bimestre)
Analisi di Costo – Attività 3.5.3

	Descrizione dell'Attività            
	Voci di Costo
	Sub-totale USD

	Missione tecnica di 4 specialisti a Quito, il primo anno per 2 centri 
(CAF)


Missione tecnica di 4 specialisti a Quito, il secondo anno per 2 centri (CAF)


Missione tecnica de 4 specialisti al centro locale di Quito (trasporto locale a uno dei centri) (CAF)

Costi di alimentazione durante i corsi (DGCS/Budget Support)
	4 biglietti aerei a/r x USD 2.000

4 specialisti x 20 giorni x (diaria Quito USD 198) 

4 biglietti aerei a/r x USD 2.000

4 specialisti x 20 giorni x (diaria Quito USD 198) 

4 biglietti aerei interni x USD 160




USD 15  X 5 giorni x 30 persone x 6 corsi x 2 anni 
	8.000

15.840


8.000

15.840


1.280




27.000

	
	
	

	
	SUB-TOTALE
	USD 75.960




Attività 3.5.4 – Dotazione di strumenti e di attrezzature di contrasto agli incendi. Oltre al materiale per la realizzazione dei corsi, attraverso questa attività si prevede l’equipaggiamento completo di 4 centri

Località: Ecuador
Durata: 2 mesi (8 brigate)
Responsabile Finanziario: DGCS/budget support
Cronogramma d’Attività: 2° e 8°  (bimestre)
Analisi di Costo – Attività 3.5.4

	Descrizione de la Attività            
	Voci di Costo
	Sub-totale USD

	Acquisto di strumenti
e attrezzature di contrasto

Acquisto di attrezzature
e strumenti di contrasto
	Kit di strumenti per 8 corsi


Kit per ogni centro USD 50.000 per 4 centri
	30.000


200.000

	
	
	

	
	SUB-TOTALE
	USD 230.000


Attività 3.5.5 – Costruzione di torri di osservazione per il monitoraggio degli interni delle aree boschive. E’ prevista la costruzione di 10 torri di osservazione nei luoghi di maggiore incidenza di incendi forestali 

Località: Ecuador
Durata: 4 mesi 
Responsabile Finanziario: DGCS/Budget Support
Cronogramma d’Attività: 3°  (bimestre)
Analisi di Costo – Attività 3.5.5

	Descrizione dell’Attività            
	Voci di Costo             
	Sub-totale USD

	Costruzione delle torri 
di osservazione
	10 torri x USD 20.000
	200.000


	
	
	

	
	SUB-TOTALE
	USD 200.000





Attività 3.6 – Costituzione di 80 Unità Dimostrative d’Esecuzione Locale per la formazione e divulgazione di pratiche alternative all’uso del fuoco con tecniche di: prevenzione e controllo d’incendi; gestione integrale rurale per aumentare il reddito familiare; riforestazione e recupero dei suoli degradati, gestione e miglioramento dei pascoli e aumento della produzione bovina

Attività 3.6.1 – Selezione di “fincas” per l’Installazione delle Unità Dimostrative d’Esecuzione Locale

Località: Ecuador
Durata: 2 mesi (80 fincas)
Responsabile Finanziario: DGCS/Budget support
Cronogramma d’Attività: 3 e 9 (bimestre)
Analisi di Costo – Attività 3.6.1

	Descrizione dell’Attività            
	Voci di Costo             
	Sub-totale USD

	Costituzione Unità 
Dimostrative di Esecuzione
	Promozione, trasporto e alimentazione per formare 80 Unità x USD 1.000
	80.000

	
	
	

	
	SUB-TOTALE
	80.000




Attività 3.6.2 – Dotazione di materiale per la Costituzione delle Unità Dimostrative d’Esecuzione Locale. Si prevede di equipaggiare circa 80 unità dimostrative locali

Località: Ecuador
Durata: 2 mesi ogni anno
Responsabile Finanziario: DGCS/budget support
Cronogramma d’Attività: 3 e 9 (bimestre)
Analisi di Costo – Attività 3.6.2

	Descrizione dell’Attività            
	Voci di Costo             
	Sub-totale USD

	Dotazione del Kit di Materiale per la costituzione delle UE
	80 Unità Dimostrative x USD 3.500
	280.000

	
	
	

	
	SUB-TOTALE
	USD 280.000



Attività 3.6.3 – Realizzazione di attività pratiche d’installazione delle Unità Dimostrative d’Esecuzione Locale

Località: Ecuador
Durata: 8 mesi (4 per due anni)
Responsabile Finanziario: CAF e DGCS
Cronogramma d’Attività: 4,5 e 10,11 (bimestre)
Analisi di Costo – Attività 3.6.3

	Descrizione dell’Attività            
	Voci di Costo             
	Sub-totale EURO

	Viaggi internazionali (CAF)



Viaggi Nazionali (DGCS/Budget support)


Consulenze (DGCS/Budget support)

Trasporti e diarie dei consulenti
(DGCS/Budget support)
	10 biglietti aerei internazionali a/r x USD 2.000

10 biglietti aerei x USD 160

Consulenze x 4 mesi

15 giorni x 4 consulenze X 2 periodi
	USD 20.000 / € 15.037



USD 1.600 / € 1.203


USD 48.000 / € 36.090

USD 8.400 / € 6.315

	
	
	

	
	SUB-TOTALE
	USD 78.000 / € 58.645



Il complesso di installazioni o perfezionamento delle iniziative di gestione sostenibile dei pascoli, della produzione di compost, della produzione familiare integrale, dei sistemi agroforestali alternativi all’uso del fuoco nelle pratiche agricole, riveste un’importanza fondamentale nel processo di formazione dei piccoli produttori residenti nelle comunità rurali. Pertanto, saranno costituite nell’area di ogni centro, circa 20 Unità Dimostrative d’Esecuzione Locale, con possibilità di variazione a seconda della definizione di linee di base, totalizzando 80 UDEL, le quali saranno utilizzate per il trasferimento di tecniche proposte dal Programma. 

La costituzione delle UDEL e la formazione dei tecnici sarà possibile mediante la consulenza di 4 tecnici, preferibilmente aventi esperienza nel Programma “Amazonia sem Fogo” e con il compito di moltiplicare e diffondere le tecniche alternative all’uso del fuoco. 



Risultato 4 - Strategia di educazione, comunicazione e divulgazione definita e implementata a livello locale.

Attività 4.1 – Adattamento del materiale didattico da utilizzare nei corsi di formazione tecnica alle comunità locali con l’obiettivo di trasferire e moltiplicare le tecniche di contrasto agli incendi forestali e le alternative all’uso del fuoco nelle pratiche agricole.

Località: Ecuador
Durata: 4 mesi 
Responsabile Finanziario: DGCS/budget support
Cronogramma d’Attività: 2° y 3°  (bimestre)
Analisi di costo – Attività 4.1.



	Descrizione dell’Attività            
	Voci di Costo             
	Sub-totale USD

	Contrattazione di un servizio di consulenza per l’adattamento del materiale didattico
	
1 consulente x USD 10.000

	
USD 10.000


	
	
	

	
	SUB-TOTALE
	USD 10.000




Attività 4.2 – Realizzazione di 3 campagne di comunicazione a livello locale e nazionale, per la sensibilizzazione della popolazione in tema di prevenzione degli incendi forestali. La divulgazione dell’informazione si realizzerà attraverso campagne radio, e sulla televisione pubblica, così come con distribuzione di materiale stampato (volantini, trittici, manuali per il fuoco controllato ecc.). Si attende che l’intervento raggiunga 11 province e 54 cantoni rurali, con una popolazione media di 8 milioni di abitanti.

Località: Ecuador
Durata: 12 mesi (4 mesi all’anno)
Responsabile Finanziario: DGCS/budget support
Cronogramma’Attività: 4,5 e 10,11 e 16,17 (bimestre)
Analisi di Costo – Attività 4.2.

	Descrizione dell’Attività            
	Voci di Costo             
	Sub-totale USD

	Adattamento/riproduzione di materiale didattico e traduzione
(brigate e moltiplicatori)

Produzione e divulgazione di campagne radio e audiovisive per la televisione di stato

Produzione di materiali di divulgazione per le campagne di prevenzione
	Materiale adattato per 410 persone x USD 35


Produzione di materiale USD 25.000 x 3 anni
	USD 14.350



USD 20.000



USD 75.000

	
	
	

	
	SUB-TOTALE
	USD 109.350




Risultato 5 - Consolidata istituzionalmente e implementata la normativa locale relativa alla gestione del fuoco e identificate le politiche pubbliche per lo sviluppo sostenibile della regione.

Attività 5.1 – Definizione e firma di 54 protocolli di prevenzione e alternative all’uso del fuoco

Durante il Programma si realizzeranno incontri con i settori tecnici e Comitati di Operazione d’Emergenza Municipale, per esporre e scambiare i risultati delle attività del Programma, affinché si stabilisca una collaborazione efficace rivolta all’elaborazione di protocolli cantonali. 

In Brasile, ad esempio, gli Accordi firmati, tra le istituzioni pubbliche locali e la società civile organizzata hanno promosso la nascita di politiche pubbliche che hanno favorito in maniera considerevole la diminuzione degli incendi mediante il sostegno delle Istituzioni pubbliche alle attività ambientali sostenibili. Anche lo sviluppo delle relazioni con i Municipi hanno favorito l’integrazione del Programma nel più amplio panorama delle azioni governative per la protezione degli ecosistemi naturali. 

Località: Ecuador
Durata: 8 mesi (per 2 anni)
Responsabile Finanziario: DGCS/budget support
Cronogramma d’Attività: 7,8,9,10 e 13,14,15,16 (bimestre)
Analisi di Costo – Attività 5.1.

	Descrizione dell’Attività            
	Voci di Costo             
	Sub-totale USD

	Realizzazione di attività per la definizione e firma di Protocolli cantonali
	Finanziamento di eventi, riunioni, coffee break e vitto 
	USD 60.000

	
	
	

	
	SUB-TOTALE
	USD 60.000





Attività 5.2 – Riunioni di intercambio e Valutazione delle esperienze del Programma, nel quadro del Piano Nazionale, Rapporto Finale e altre considerazioni sullo sviluppo di politiche pubbliche ecuadoriane che favoriscano la sostenibilità territoriale

Località: Ecuador
Durata: 1 settimana
Responsabile Finanziario: DGCS/budget support
Cronogramma d’Attività: 18 (bimestre)
Analisi di Costo – Attività 5.2.

	Descrizione dell’Attività            
	Voci di Costo             
	Sub-totale USD

	Realizzazione di scambio di esperienze e valutazione del Programma 
	Costi del materiale e dei relatori degli eventi, titoli di viaggio nazionali
	USD 26.253



	
	SUB-TOTALE
	USD 26.253




Risultato di Gestione – Assicurato l’accompagnamento, il monitoraggio, la valutazione, e il coordinamento del Programma da parte della Cooperazione Italiana, della CAF e dell’ABC.

Attività 0.1 – Realizzazione di 6 missioni tecniche di accompagnamento del Programma da parte della CAF
Località: Ecuador
Durata: 3 giorni
Responsabile Finanziario: CAF
Cronogramma’Attività: 3, 6, 9 e12,15 e 18 (bimestre)
Analisi di Costo – Attività 6.1

	Descrizione dell’Attività            
	Voci di Costo
	Sub-totale USD

	Realizzazione di Missioni tecniche di uno specialista a Quito (2 missioni per anno)



	1 biglietto aereo a/r x 2.000 x 2 missioni all’anno x 3 anni

1 specialista x 5 giorni x (diaria Quito USD 198 x 2 missioni all’anno x 3 anni
	USD 12.000



USD 5.940

	
	
	

	
	SUB-TOTALE
	USD 17.940



Attività 0.2 – Realizzazione di 3 missioni di monitoraggio e valutazione del Programma da parte della CAF

Località: Ecuador
Durata: 3 giorni (per missione)
Responsabile Finanziario: CAF
Cronogramma d’Attività: 6,12 e 18 (bimestre)
Analisi di Costo – Attività 6.2

	Descrizione dell’Attività            
	Voci di Costo             
	Sub-totale USD

	Realizzazione di missioni di monitoraggio e valutazione di un analista a Quito (1 missione all’anno)

	1 biglietto aereo a/r x USD 2.000 x 3 anni

1 specialista x 5 giorni x (diaria Quito USD 198) x 3 missioni (una per anno) 
	USD 6.000


USD 2.970

	
	
	

	
	SUB-TOTALE
	USD 8.970





Attività 0.3 – Coordinamento e accompagnamento tecnico, istituzionale e amministrativo a livello locale della Cooperazione Italiana

Località: Ecuador
Durata: 36 mesi
Responsabile Finanziario: DGCS/gestione diretta
Cronogramma d’Attività: permanente per l’intera durata del progetto
Analisi di costo – Attività 0.3

	Descrizione dell’Attività            
	Voci di Costo
	Sub-totale EURO

	Coordinamento e accompagnamento tecnico, istituzionale e amministrativo a livello locale della Cooperazione Italiana
	1 assistente tecnico specialista in cooperazione internazionale, contrattato dall’Ambasciata d’Italia a Quito per 36 mesi

1 assistente contabile x 36 mesi
 

Diarie e spostamenti locali                              

Costi Operativi (cfr. Dettagli forniti nei piani finanziari)
	
EURO 108.271



EURO 32.481


EURO 6.767

EURO 25.376

	
	
	

	
	SUB-TOTALE
	EURO 172.895

	
	
	




Attività 0.4 – Realizzazione di 3 missioni di accompagnamento tecnico, monitoraggio e valutazione del Programma da parte italiana

Località: Ecuador
Durata: 90 giorni per missione 
Responsabile Finanziario: DGCS/gestione diretta
Cronogramma d’Attività: 6, 12, e 18 (bimestri)
Analisi di Costo – Attività 0.4

	Descrizione dell’Attività            
	Voci di Costo
	Sub-totale EURO

	Realizzazione di Missioni di monitoraggio e Valutazione di due analisti italiani a Quito (1 missione per anno)
	2 biglietto aereo a/r x EURO 4.000 x 3 anni

Contrattazione da parte del MAECI/DGCS di 2 specialisti x 90 giorni x 3 missioni (una per anno) 
	EURO 24.000



EURO 91.500


	
	
	

	
	SUB-TOTALE
	EURO 115.500




Attività 0.5 – Realizzazione di 6 missioni di monitoraggio e valutazione del Programma da parte di ABC/MRE

Località: Ecuador
Durata: 3 giorni
Responsabile Finanziario: ABC
Cronogramma: 3, 6, 9, 12,15 y 18 (bimestre)
Analisi di Costo – Attività 0.5

	Descrizione dell’Attività
	Voci di Costo             
	Sub-totale USD

	Missioni di monitoraggio e valutazione di un analista a Quito

	Biglietto A/R x USD 2.000 x 6 missioni

1 specialista x 5 giorni x (diaria Quito USD 198) x 6 missioni
	USD 12.000


USD 5.940


	
	
	

	
	SUB-TOTALE
	USD 17.940

	
	
	




Attività 0.6 – Audit esterno finanziario e per il procurement del Programma 

Località: Ecuador
Durata: 60 giorni 
Responsabile Finanziario: DGCS/budget support
Cronogramma d’Attività: 6,12 e 18 (bimestre)
Analisi di Costo – Attività 0.6

	Descrizione dell’Attività
	Voci di Costo             
	Sub-totale USD

	Realizzazione di un auditing esterna tecnica, amministrativa e finanziaria delle componenti del Programma realizzate con le risorse italiane in budget support
	Selezione e contrattazione da parte del Ministero dell’Ambiente dell’Ecuador di una compagnia di auditing 
 (1 x anno)
	50.000




	
	
	

	
	SUB-TOTALE
	USD 50.000
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9. [bookmark: _Toc433190909]Matrice del quadro logico 
	
	LOGICA D’INTERVENTO
	INDICATORI OGGETTIVAMENTE VERIFICABILI
	FONTI DI VERIFICA
	RISCHI E CONDIZIONI PREVIE

	OBIETTIVO GENERALE
	Ridurre l’incidenza degli incendi nella sierra e nella regione costiera dell’Ecuador, attraverso l’implementazione di pratiche alternative all’uso del fuoco, contribuendo a proteggere l’ambiente e a migliorare le condizioni di vita delle comunità.
	· Riduzione degli incendi nell’area di intervento
· Riduzione di ettari di terra deforestata.
· Stime in termini assoluti e percentuali delle entrate delle famiglie dei settori rurali dell’area d’intervento del Programma.
	· Dati statistici della linea di base.
· Immagini satellitari dell’area d’intervento.
· Informazioni statistiche delle associazioni di produttori.
	· Applicazione delle normative vigenti in tema di conservazione dell’ambiente 
· MAE, MAECI/DGCS e la CAF garantiscono il finanziamento del Programma.

	OBIETTIVO SPECIFICO

	Migliorare l’efficienza e l’efficacia delle azioni dello stato ecuadoriano, destinate a implementare localmente le metodologie per contenere i fenomeni di incendi per lo sviluppo sostenibile della regione nei suoi aspetti di prevenzione, controllo e contenimento degli effetti. 
	· Aumento proporzionale e assoluto dei Cantoni dell’area del Programma che gestiscono e implementano politiche pubbliche per la riduzione degli incendi.
· Numero del personale qualificato nel Ministero dell’Ambiente e nelle restanti istituzioni coinvolte in condizione di trasferire metodologie nella prevenzione e nel contrasto degli incendi.
· Numero e percentuale di donne nel Ministero dell’Ambiente e nelle restanti istituzioni coinvolte in condizione di trasferire metodologie nella prevenzione e nel contrasto degli incendi.

	· Statistiche del Ministero dell’Ambiente dei Cantoni Coinvolti.
· Rapporti del programma.
· Rapporti d’audit esterna .

	· Garantito il sostegno politico e istituzionale del Ministero dell’Ambiente dell’Ecuador alla Metodologia del Programma.
· Assicurate le risorse umane, tecniche e finanziarie nell’area d’intervento da parte del Governo Ecuadoriano.

	RISULTATI ATTESI 
	Risultato 1 – Piani di Prevenzione e di Contrasto a Incendi Forestali definiti
	· Identificati i documenti strategici e le politiche sugli incendi forestali dell’Ecuador.
· Definiti gli strumenti operativi per l’implementazione del Piano Strategico Nazionale contro gli incendi forestali.

	· Studi nazionali e locali sulle esperienze strategiche in materia di prevenzione e contrasto agli incendi forestali.
· Piani definiti.
· Rapporti del programma.
· Rapporti d’audit esterna.
· Missioni di valutazione e monitoraggio MAECI/DGCS e CAF.
	· Sinergie tra il Ministero dell’Ambiente, le Province e i Cantoni e le altre istanze pubbliche coinvolte.
· Sinergie con le comunità locali.

	
	Risultato 2 – Tecniche di prevenzione, controllo e contenimento degli effetti degli incendi forestali acquisite e rafforzate a livello nazionale e locale
	· Unità di funzionamento del Programma attività a livello nazionale e locale.
· Numero di personale selezionato e formato per il trasferimento di metodologie.
· Numero di donne selezionate e formate per il trasferimento di metodologie.
· Numero di eventi di formazione organizzati.
· Numero di partecipanti agli eventi di formazione.
· Numero di donne partecipanti agli eventi di formazione.
· Numero e percentuale di partecipanti formati che applicano le metodologie trasferite.
· Numero e percentuale di partecipanti donne formate che applicano le metodologie.
	· Elenco e profili dei tecnici qualificati, al trasferimento di metodologie tra i funzionari del Ministero dell’Ambiente;
· Numero di certificati distribuiti;
· Rapporti del Programma;
· Rapporti di audit;
· Registro di presenza;
· Registri fotografici;
· Missioni di valutazione e monitoraggio MAECI/DGCS e CAF.
	· Assicurare la partecipazione del Ministero dell’Ambiente e delle istituzioni associate agli eventi di formazione.


	
	Risultato 3 – Comunità locali rafforzate in pratiche di prevenzione, controllo e contenimento degli effetti degli incendi forestali, essendo formate per diffondere e moltiplicare le metodologie alternative all’uso del fuoco delle pratiche agroforestali nelle proprie comunità locali
	· Numero di personale selezionato e formato per il trasferimento della metodologia.
· Numero di donne selezionate e formate per il trasferimento della metodologia.
· Esami di sufficienza per il personale formato.
· Numero di famiglie delle comunità che adottano le tecniche trasferite.
· Numero di eventi di formazione organizzati.
· Numero di partecipanti agli eventi di formazione.
· Numero di donne partecipanti agli eventi di formazione.
· Numero e percentuale di partecipanti formati che applicano le metodologie trasferite.
· Numero e percentuale di partecipanti donne formate che applicano le metodologie.
	· Elenco e profili delle comunità qualificate al trasferimento di metodologie tra i funzionari del Ministero dell’Ambiente;
· Numero di certificati distribuiti;
· Rapporti del Programma;
· Rapporti di audit;
· Registro di presenza;
· Registri fotografici;

	· Il Ministero dell’Ambiente e le altre istituzioni pubbliche e le comunità coinvolte condividono la metodologia del Programma.

	
	Risultato 4 – Strategia di educazione, comunicazione e divulgazione definita e implementata a livello locale 
	· Riduzione della deforestazione per l’uso irrazionale del territorio.
· Numero di famiglie delle comunità che adottano le tecniche proposte.
· Numero di pubblicazioni elaborate.
· Massificazione dell’informazione ai livelli locale e nazionale.
· Numero di pubblicazioni distribuite.

	· Pubblicazioni elaborate;
· Spot radio diffusi;
· Pubblicità televisiva statale elaborata e diffusa
· Rapporti del programma
· Rapporti d’audit
· Missioni di valutazione e monitoraggio MAECI-DGCS e CAF
	· Non identificazione di una strategia da parte del Ministero dell’Ambiente in coordinamento con le istituzioni locali e le comunità.

	
	Risultato 5 – Consolidata istituzionalmente e implementata la normativa locale relativa alla gestione del fuoco e identificate le politiche pubbliche per lo sviluppo sostenibile della regione.

	· Numeri di Accordi e Memorandum ratificati e stabiliti per la Prevenzione ed il Controllo degli incendi.
· Incremento percentuale dei municipi che operano secondo politiche pubbliche dirette alla prevenzione e al controllo degli incendi.
· Valore assoluto e percentuale di riduzione degli incendi nell’area di intervento.
·  Valore assoluto e percentuale di riduzione degli ettari di terra deforestati.
· Numero e percentuale dei beneficiari che applicano la metodologia del Programma
· Numero e percentuale delle donne beneficiarie che applicano la metodologia del programma.
	· Accordi firmati
· Statistiche Nazionali e locali
· Rapporti del Ministero dell’Ambiente dell’Ecuador
· Registri pubblici e fotografici
· Rapporti del programma
· Rapporti d’audit
· Missioni di valutazione e monitoraggio MAECI-DGCS e CAF
· Questionari qualitativi e quantitativi

	· Assicurare la partecipazione delle istituzioni associate e delle comunità nella normativa
· Garantire che il Ministero dell’Ambiente e le altre istituzioni pubbliche e le comunità siano coinvolte nella metodologia del programma
· Impegno delle istituzioni nazionali e locali nel trasformare la metodologia del Programma in politica pubblica.

	
	Risultato di Gestione – Assicurato l’accompagnamento, il monitoraggio, la valutazione, e il coordinamento del Programma da parte della Cooperazione Italiana, del CAF e dell’ABC

	· Rapporti tecnici elaborati
· Numero di missioni effettuate

	· Missioni effettuate
· Rapporti tecnici elaborati
· Registro di presenze
· Registri pubblici/fotografici
· Rapporti di Programma
· Missioni di valutazione e monitoraggio MAECI/DGCS e CAF 

	· Assicurare la partecipazione delle istituzioni associate nelle riunioni.
· Garantire che il Ministero dell’Ambiente e le altre istituzioni pubbliche e le comunità siano coinvolte nella metodologia del programma.
· Impegno delle istituzioni nazionali e locali nel trasformare la metodologia del Programma in politica pubblica.
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RISULTATO
	
ATTIVITÀ
	DURATA (BIMESTRI)


	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	
Risultato 1
Piani di Prevenzione e di Contrasto a Incendi Forestali definiti.
	Attività 1.1 – Elaborazione della Guida d’Implementazione del Piano Strategico Nazionale per la Prevenzione ed il Contrasto degli Incendi Forestali.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Attività 1.2 – Elaborazione di un Piano di Contingenza per il controllo degli incendi forestali.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Attività 1.3 – Elaborazione di un protocollo di prevenzione, controllo e contenimento degli effetti degli incendi forestali a livello cantonale.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Risultato 2
Tecniche di prevenzione, controllo e contenimento degli effetti degli incendi forestali acquisite e rafforzate a livello nazionale e locale.

	Attività 2.1.1 – Corso di formazione per insegnanti sul fuoco e gli incendi forestali, cambio climatico e rischio globale: cause, conseguenze e soluzioni alternative.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Attività 2.1.2 – Corso sul cambio climatico globale, il fuoco controllato e gli incendi forestali.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Attività 2.1.3 – Corso di formazione d’istruttori di brigate di prevenzione e contrasto degli incendi forestali.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Attività 2.1.4 – Corso di politiche pubbliche per lo sviluppo di alternative all’uso del fuoco nelle attività agroforestali.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Attività 2.1.5 – Formulazione delle regole per la gestione e l’uso del fuoco nelle attività agroforestali.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Attività 2.1.6 – Missione di tecnici ecuadoriani in Brasile per scambio di esperienze in tema di contenimento degli effetti nelle aree degradate.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Attività 2.2 – Corso sui metodi d’investigazione sulle cause, valutazione e misure di contenimento degli effetti degli incendi forestali.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Attività 2.3 – Missioni tecniche di scambio di conoscenze per il monitoraggio satellitare, brigate forestali e esperienze internazionali nella prevenzione e controllo degli incendi forestali.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Risultato 3
Comunità locali rafforzate in pratiche di prevenzione, controllo e contenimento degli effetti degli incendi forestali, essendo formate per diffondere e moltiplicare le metodologie alternative all’uso del fuoco delle pratiche agroforestali nelle proprie comunità locali.
	Attività 3.1 – Istallazione di 4 centri operativi: 1) Sierra Norte – Provincia di Imbabura, con azioni estese in Pichincha e Carchi; 2) Sierra Central – Provincia di Chimborazo, con azioni estese in Bolívar e Cotopaxi; 3) Sierra Sur–Provincia di Loja, con azioni estese in Azuay 4) Región Costera – Provincia di El Oro, con azioni estese in Manabí, Guayas e Santa Elena.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Attività 3.2 – Costituzione del gruppo tecnico per lo sviluppo delle iniziative nel territorio locale.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Attività 3.3 – Definizione di una linea di base con analisi economica, sociale e ambientale delle zone d’intervento del Programma in relazione a: caratteristiche economiche sociali e ambientali della regione; principali indicatori economici; studio del sistema agricolo, pastorale, forestale da legname e non; identificazione di esperienze locali di produzione sostenibile e attività agropastorali che facciano utilizzo del fuoco. Il prodotto del menzionato lavoro ha come obiettivo stabilire la base di dati necessari per valutare i progressi del programma e selezionare le Unità Dimostrative di Esecuzione Locale, che dovranno essere installate nelle comunità rurali secondo le caratteristiche del territorio e in accordo con la vocazione agricola dei produttori rurali residenti nelle aree identificate.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Attività 3.4 – Realizzazione di un corso di formazione moltiplicatore in alternative all’uso del fuoco per le comunità e per i tecnici locali.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Attività 3.5.1 – Identificazione dei volontari locali (obbligatorio certificato medico di buona salute) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Attività 3.5.2 – Selezione dei volontari mediante esame d’idoneità fisica e formazione dei gruppi locali.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Attività 3.5.3 – Formazione in prevenzione e contrasto agli incendi forestali, diretta a guardia-parchi e pompieri volontari; formazione in tecniche di uso controllato del fuoco nelle comunità selezionate.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Attività 3.5.4 – Dotazione di strumenti e di attrezzature di contrasto agli incendi.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Attività 3.5.5 – Costruzione di torri di osservazione per il monitoraggio degli interni delle aree boschive.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Attività 3.6.1 – Selezione di “fincas” per l’installazione delle Unità Dimostrative d’Esecuzione Locale.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Attività 3.6.2 - Dotazione di materiale per la Costituzione delle Unità Dimostrative d’Esecuzione Locale.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Attività 3.6.3 – Realizzazione di attività pratiche d’installazione delle Unità Dimostrative d’Esecuzione Locale.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Risultato 4
Strategia di educazione, comunicazione e divulgazione definita e implementata a livello locale.
	Attività 4.1 – Adattamento del materiale didattico da utilizzare nei corsi di formazione tecnica alle comunità locali con l’obiettivo di trasferire e moltiplicare le tecniche di contrasto agli incendi forestali e le alternative all’uso del fuoco nelle pratiche agricole.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Attività 4.2 – Realizzazione di 3 campagne di comunicazione a livello locale e nazionale, per la sensibilizzazione della popolazione in tema di prevenzione degli incendi forestali. La divulgazione dell’informazione si realizzerà attraverso campagne radio, e sulla televisione pubblica, così come con distribuzione di materiale stampato (volantini, trittici, manuali per il fuoco controllato ecc.).

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Risultato 5 Consolidata istituzionalmente e implementata la normativa locale relativa alla gestione del fuoco e identificate le politiche pubbliche per lo sviluppo sostenibile della regione.
	Attività 5.1 – Definizione e firma di 54 protocolli di prevenzione e alternative all’uso del fuoco.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Attività 5.2 – Riunioni di intercambio e Valutazione delle esperienze del Programma, nel quadro del Piano Nazionale, Rapporto Finale e altre considerazioni sullo sviluppo di politiche pubbliche ecuadoriane che favoriscano la sostenibilità territoriale.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Risultato di Gestione
Assicurato l’accompagnamento, il monitoraggio, la valutazione, e il coordinamento del Programma da parte della Cooperazione Italiana, della CAF e dell’ABC.
	
Attività 0.1 – Realizzazione di 6 missioni tecniche di accompagnamento del Programma da parte della CAF.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Attività 0.2 – Realizzazione di 3 missioni di monitoraggio e valutazione del Programma da parte della CAF.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Attività 0.3 – Coordinamento e accompagnamento tecnico, istituzionale e amministrativo a livello locale della Cooperazione Italiana.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Attività 0.4 – Realizzazione di 3 missioni di accompagnamento tecnico, monitoraggio e valutazione del Programma da parte italiana.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Attività 0.5 – Realizzazione di 6 missioni di monitoraggio e valutazione del Programma da parte di ABC/MRE.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Attività 0.6 – Audit esterno finanziario e per il procurement del Programma.
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L’analisi SWOT evidenzia alcuni aspetti interni ed esterni del contesto nel quale opera il Programma.

Debolezze: Mancanze di un piano e di una strategia nazionale relativi alla problematica degli incendi forestali; Estensione ampia dei territori ed eterogeneità; eccessiva diversità culturale nelle varie regioni; mancanza della sistematizzazione dell’informazione tecnica sull’uso appropriato del suolo dei piccoli produttori rurali ed i grandi agricoltori e allevatori; mancanza di coordinamento dei Governi locali nella pianificazione di Programmi di sviluppo sostenibile del territorio. 

Punti forti: Disponibilità locale ad assimilare le conoscenze tecniche del Programma; forte impegno del Governo Ecuadoriano a sostenere le iniziative proposte dal Programma.

Minacce: Presenza di grandi "haciendas” che partecipano all’allevamento di bestiame (incendi di pascoli); la presenza di un gran numero di falegnamerie industriali illegali (deforestazione illegale); l’espansione dell’agricoltura in grande scala della palma ed di piantagioni, in parte per la produzione di biocombustibili.

Opportunità: Volontà politica a promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone di influenza ecuadoriane; disponibilità del Ministero dell’Ambiente dell’Ecuador ad integrare il Programma “Amazzonia senza Fuoco” in un Programma più ampio di Governo; consolidamento di misure strutturali nelle regioni andine e costiere con lo scopo di creare una produzione sostenibile nei Municipi, includendo quelli maggiormente deforestati; favorire i municipi con l’opportunità di consolidare e ampliare gli sforzi per prevenire e controllare gli incendi; ridurre le debolezze presentate in questo Programma e approfittare dei suoi punti forti; contare sulla partecipazione attiva degli attori nella diffusione e propagazione dei metodi che promuovono lo sviluppo sostenibile del territorio.
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La proposta si basa sul tentativo di concretizzare la cooperazione multilaterale in un intervento di rilevanza transfrontaliera, inteso come possibilità di reciproco aiuto, di scambio di esperienze e di promozione di competenze e sinergie per un obiettivo comune. 

La cooperazione multilaterale rappresenta un’esperienza innovatrice che nasce dal desiderio di valorizzare e condividere, con il Governo dell’Ecuador, l’esperienza acquisita nel Progetto bilaterale tra il Brasile e l’Italia, cercando l’opportunità di ampliare il Programma di Prevenzione e Lotta contro gli Incendi Forestali tra il Brasile e l’Italia a livello regionale.  L’esperienza di successo del Progetto realizzato tra il Brasile e l’Italia servirà come punto iniziale per la costruzione congiunta di una metodologia, adattata alla realtà ecuadoriana e di una reale cooperazione tra le parti, partendo da un dialogo tra il Governo e le Comunità. 

La recente entrata della CAF nel finanziamento indica l’interesse internazionale a collaborare per raggiungere gli obiettivi previsti dal Programma, rafforzando peraltro la collaborazione tra Paesi e Istituzioni internazionali nella regione andina/amazzonica.

Le esperienze accumulate da tutte le parti saranno capitalizzate, servendo come contributi importanti per lo sviluppo e il perfezionamento di una pratica propria che potrà essere adattata alle esigenze delle altre comunità ecuadoriane. L’intervento sarà caratterizzato da un approccio integrale relativo all’uso del fuoco nelle regioni costiere e andine e, in particolare, alla promozione dell’uso delle alternative al fuoco nelle attività agro-produttive.
 
La componente formativa svolgerà un importante contributo per la salvaguardia delle tecniche nelle zone di intervento e comprende la realizzazione di attività che si svilupperanno su tre assi principali: 

1. Formazione istituzionale dei funzionari del Ministero dell’Ambiente dell’Ecuador;
2. Formazione di membri della società civile attraverso le brigate comunitarie, per diffondere e moltiplicare le metodologie di prevenzione e gestione degli incendi e le metodologie alternative all’uso del fuoco nelle pratiche agricole;
3. Formazione istituzionale delle Associazioni locali identificate dal Programma mediante il trasferimento di conoscenze su temi, tra i quali: la realizzazione degli accordi municipali, la partecipazione sociale nelle decisioni relative allo sviluppo delle politiche pubbliche.

Inoltre il Programma usufruirà di azioni di definizione di piani strategici di contrasto agli incendi forestali e strategia di educazione, comunicazione e divulgazione delle metodologie del Programma. 
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Il Programma avrà una durata di 36 mesi, realizzerà attività di sviluppo del Piano Nazionale e dei Piani Strategici Locali e di formazione di moltiplicatori e di trasferimento della tecnica intrinseca del Programma alle comunità rurali nell’area di intervento selezionata dal Ministero dell’Ambiente dell’Ecuador. Il Programma svolgerà un ruolo attivo nella promozione di accordi con la Comunità e con le Istituzioni cantonali, avendo come obiettivo la gestione del fuoco nei suoi diversi aspetti, e accompagnerà le azioni dimostrative in situ quale tecnica applicata allo sviluppo sostenibile.

L’organigramma si avvarrà del sostegno tecnico della CAF, dell’Italia e del Brasile, per implementare le attività previste dal Programma multilaterale. 

L’intervento si svilupperà in forma graduale secondo un cronogramma di attività, basato a grandi linee, come segue:

a) Definizione degli strumenti operativi del Piano Nazionale e Piani Strategici di Prevenzione e Contrasto per gli incendi forestali; 
b) Istallazione e organizzazione di una struttura direttiva e amministrativa del Programma;
c) Preparazione e realizzazione di seminari locali; 
d) Incontro del gruppo tecnico di lavoro per la creazione di un modello didattico diretto e moltiplicatore; 
e) Realizzazione del modulo didattico per i moltiplicatori; 
f) Realizzazione di missioni di carattere strategico e tecnico in Ecuador;
g) Realizzazione di un modulo didattico per le istituzioni incaricate del tema a livello nazionale e locale e di brigate comunitarie; 
h) Installazione delle Unità d’Esecuzione Locale; 
i) Formazione continua della comunità rurale selezionata (brigate); 
j) Incontri con istituzioni locali per la realizzazione di protocolli cantonali; e
k) Realizzazione di corsi per il rafforzamento istituzionale, valutazione e elaborazione di rapporti finali.
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La struttura di gestione del Programma prevede due livelli, un livello strategico (Comitato Direttivo), e uno tecnico-operazionale (Unità di Gestione del Programma – UGP), con le seguenti composizioni e attribuzioni: 

· Comitato Direttivo: sarà formato da un rappresentante del Ministero dell’Ambiente dell’Ecuador, un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri e delle Cooperazione Internazionale italiano – Cooperazione Italiana, un rappresentante della CAF e un rappresentante della ABC. Il Comitato lavorerà a livello strategico e la sua funzione principale sarà quella di accompagnare, analizzare, valutare il Programma e indirizzare tutte le sue azioni. I costi di viaggio per le riunioni del Comitato saranno di responsabilità dei Governi, spettando alla Segretaria della UGP, inter alia, i dettagli logistici come inviti, trasporto locale, necessari alla realizzazione delle riunioni. 

Il Comitato dovrà favorire la cooperazione efficace tra le parti, oltre ad assicurare l’efficienza e l’efficacia nella gestione del Programma e uno scambio permanente di esperienze tra il Ministero dell’Ambiente dell’Ecuador e gli attori coinvolti. I membri del Comitato si riuniranno formalmente quattro volte nella città di Quito durante la vigenza del Programma, essendo tre delle riunioni destinate all’analisi e approvazione dei Piani Operativi Annuali e la quarta riunione si svolgerà per la chiusura del Programma, con la facoltà di poter convocare sessioni straordinarie, anche tramite videoconferenze. 

Nelle riunioni del Comitato Direttivo saranno analizzati ed approvati i rapporti sullo stato di avanzamento (tecnico e finanziario), così come il Piano Operativo Annuale. Detti documenti saranno previamente redatti dal coordinamento del Programma (Ministero dell’Ambiente dell’Ecuador), per loro successiva trasmissione al Comitato.

· Unità di Gestione del Programma (UGP): implementa le attività del Programma e esegue le decisioni prese dal Comitato Direttivo. Presieduta dal Coordinatore Nazionale, durante la vigenza del Programma, la UGP sarà composta da un team multidisciplinare ecuadoriano che verrà designato dalle Autorità del Ministero dell’Ambiente dell’Ecuador, sostenuto da tecnici italiani, della CAF e dell’ABC, per garantire, tra l’altro, il trasferimento dell’esperienza bilaterale “Programa Amazonía sin Fuego Italia – Brasile”. Il team sarà formato da un coordinatore nazionale che sarà designato dal Governo Ecuadoriano e da un’equipe tecnica-amministrativa. Inoltre, il coordinatore nazionale sarà responsabile della selezione dei coordinatori tecnici locali e dei consulenti tecnici di campo, per la successiva approvazione del Comitato Direttivo. La UGP sarà responsabile della esecuzione delle attività locali e dell’elaborazione dei rapporti di avanzamento tecnico-finanziari e dei piani operativi annuali. La UGP manderà al Comitato Direttivo i rapporti con un mese di anticipo prima della riunione. Il Coordinatore Nazionale sarà in contatto permanente con la Cooperazione Italiana, con la CAF e con l’ABC, informando di possibili ritardi, conflitti e difficoltà relativi  all’implementazione del Programma. 

La Cooperazione Italiana parteciperà alla realizzazione del Programma attraverso due forme di finanziamento. Un componente diretto al finanziamento delle attività dell’iniziativa e dell’audit amministrativo e finanziario, che sarà erogato al Ministero dell’Ambiente dell’Ecuador sotto forma di budget support. Pertanto, il Ministero dell’Ambiente dell’Ecuador avrà la responsabilità tecnica, amministrativa e finanziaria dell’esecuzione dei fondi italiani in budget support. Parimenti, è stata prevista un componente del finanziamento gestito direttamente dal MAECI-DGCS e dall’Ambasciata Italiana a Quito. Tale componente assicurerà l’assistenza tecnica, il monitoraggio e il follow-up italiano del Programma. In particolare, con dette risorse, è stata prevista la contrattazione da parte dell’Ambasciata d’Italia in Ecuador di 1 assistente tecnico specializzato in Cooperazione Internazionale. 

Questa risorsa umana avrà le seguenti funzioni:

· Assicurare il coordinamento tecnico-istituzionale integrale all’iniziativa con relazione ai compiti della parte italiana;
· Fornire assistenza tecnica al Ministero dell’Ambiente dell’Ecuador per l’esecuzione della componente di finanziamento italiano in budget support;
· Assicurare il sostegno tecnico italiano alla UGP;
· Mantenere il ruolo di punto focale della Cooperazione Italiana per le controparti ecuadoriane, della CAF e brasiliane, e in particolar modo del Coordinatore Generale Nazionale;
· Favorire l’armonizzazione e le sinergie del Programma con le alter iniziative finanziate dalla Cooperazione Italiana nel Paese.

Infine, è prevista la contrattazione di un assistente contabile attraverso il fondo in loco italiano per il sostegno all’Ambasciata Italiana nella gestione e resa del conto delle risorse del Fondo in Loco. 
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Governo Italiano – Sulla base dell’esperienza maturata in Brasile nelle fasi precedenti, il Governo si occuperà di coordinare, in maniera congiunta con la CAF, i Governi del Brasile e dell’Ecuador, la realizzazione del Programma, attraverso:

· Il supporto qualificato fornito direttamente dall’Assistente tecnico italiano;
· Il sostegno in loco dell’Ambasciata e dell’Ufficio Regionale di Cooperazione, anche nell’ambito della UGP;
· L’approvazione dei rapporti sullo stato di avanzamento e dei piani operativi nell’ambito del Comitato Direttivo;
· Le attività di M&V periodiche previste dalla DGCS;


CAF - L’istituto bancario si occuperà di coordinare, in collaborazione con il Governo dell’Italia e con il Governo dell’Ecuador, la realizzazione del Programma, attraverso le attività di M&V periodiche, la partecipazione alla UGP e l’approvazione dei rapporti sullo stato di avanzamento e dei piani operativi nell’ambito del Comitato Direttivo.

Governo Brasiliano – Sulla base dell’esperienza maturata in Brasile nelle fasi precedenti, il Governo si occuperà di supportare, in collaborazione con il Governo dell’Italia, il Governo dell’Ecuador e con il CAF, la realizzazione del Programma, attraverso la messa a disposizione di personale tecnico specializzato e la partecipazione attiva alla UGP.


Governo Ecuadoriano – Il Governo sarà responsabile diretto dell’esecuzione generale del Programma, in collaborazione e con il sostegno delle parti, così come dell’elaborazione di rapporti sullo stato di avanzamenti e dei piani operativi che saranno previamente sottoposti al Comitato Direttivo per l’analisi e l’approvazione. Inoltre il Governo sarà responsabile della corretta amministrazione delle risorse fisiche e finanziarie, tenendo in considerazione le modalità di esecuzione finanziaria adeguate alla natura di ogni attività e componente, considerando le norme e normative che disciplinano la cooperazione multilaterale così come le cooperazioni dei finanziatori, diretti e indiretti. Il Governo si farà carico dell’organizzazione dei canali di comunicazione, articolazione e dialogo con i rappresentanti delle comunità, rispettando le forme di organizzazione presenti e valorizzando la partecipazione della società civile organizzata.
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Il monitoraggio avrà come obiettivo quello di garantire il buon funzionamento del Programma, il flusso d’informazione adeguata sulla sua realizzazione e verifica dei beneficiari. D’altro canto, mediante la supervisione, può essere riorientata la strategia del Programma, se necessario. In particolare, all’inizio del Programma dovranno essere svolte le seguenti attività:

a) Verifica degli indicatori più adeguati per l’analisi socio-economica come strumento per l’analisi della strategia di intervento.
b) Compilazione di un baseline study aggiornato e dettagliato, con la raccolta dei dati rilevanti sugli aspetti socio-economici e produttivi del territorio. Lo studio rappresenterà la posizione di partenza dell’intervento e, al termine di questo, sarà utilizzato per valutare, attraverso gli adatti indicatori, il progresso ex post e l’impatto.
c) La costruzione del sistema di controllo interno, che verrà svolto attraverso il feedback con i tecnici nazionali che collaborano nella raccolta dati.

I risultati del monitoraggio saranno utilizzati per elaborare i report annuali e come base per le attività di verifica e valutazione. 

La UGP preparerà un Piano Operativo Annuale per l’impostazione delle varie tappe di esecuzione. Si prepareranno inoltre i rapporti annuali di avanzamento e i piani operativi, i quali saranno presentati ai membri del Comitato Direttivo almeno un mese prima delle riunioni del Comitato. Le missioni di verifica e controllo da parte della DGCS, della CAF e dell’ABC saranno presentate ai membri del Comitato Direttivo. Inoltre, si potrà ricorrere a consulenti esterni per rispondere a necessità specifiche del Programma. 

Per quanto concerne la componente di finanziamento italiano in budget support, il Ministero dell’Ambiente dell’Ecuador selezionerà e contratterà una società di audit che certifichi lo stato di avanzamento tecnico, amministrativo e finanziario dell’iniziativa. La conformità dell’impresa di audit sarà condizione fondamentale per l’erogazione delle successive quote secondo quanto disposto nell’Accordo sottoscritto tra Italia e Ecuador. Le spese di contrattazione della società di audit saranno a carico della componente di budget support. 
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La valutazione si farà in due tempi: a medio termine e finale.
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Il Governo della Repubblica dell’Ecuador ha espresso, già a partire dal 2009, attraverso il locale Ministero dell’Ambiente, l’interesse a trasferire alla regione della Sierra e della Costa ecuadoriano, l’esperienza maturate in Brasile attraverso il Programma di Cooperazione Bilaterale tra Italia e Brasile di lotta agli incendi forestali.

Con l’elaborazione del Memorandum of Understanding tra Brasile e Italia per la Cooperazione con paesi terzi, era stata dichiara l’intenzione di costruire con Italia, Brasile ed Ecuador, un programma nazionale che potesse sostenere un azione di prevenzione, contrasto, contenimento degli effetti e diffusione di alternative all’uso del fuoco nelle pratiche agricole per ridurre gli incendi forestali nella regione ecuadoriana e le relative conseguenze a livello locale e globale. In data 22 settembre 2014, il Governo Brasiliano ha inviato comunicazione formale nelle quale si informa che l’Agenzia Brasiliana di Cooperazione parteciperà all’iniziativa prevalentemente in termini di cooperazione tecnica.

La formazione dei centri regionali, così come il coordinamento e il lavoro con i Municipi rappresentano una garanzia di sostenibilità del Programma.
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Le azioni previste nello sviluppo del Programma tenderanno a conservare l’ambiente e migliorare la vocazione produttiva della regione senza alterare le condizioni socioculturali esistenti. Allo stesso modo ci sarà un effetto positivo per il miglioramento delle condizioni economiche delle famiglie dei piccolo produttori rurali, oltre a promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio. L’esperienza maturata in Brasile ha dimostrato che l’implementazione delle iniziative promosse ha un effetto positivo sulla coesione sociale e sulle politiche pubbliche della regione, specialmente in quanto alla formulazione di accordi firmati tra le comunità e le istituzioni pubbliche locali. 
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· Il Ministero dell’Ambiente (MAE) dell’Ecuador è la controparte operativa ed istituzionale del Programma in Ecuador. 

· La CAF è la controparte istituzionale internazionale del Programma in Ecuador.

· L’Agenzia Brasiliana di Cooperazione (ABC) e il Ministero dell’Ambiente del Brasile – IBAMA e PrevFogo sono le controparti brasiliane.

· La Direzione Generale per la Cooperazione Italiana allo Sviluppo (MAECI/DGCS), la parte italiana.
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Il trasferimento di metodologie e tecniche che verranno diffuse e applicate per lo sviluppo di sistemi produttivi sostenibili e per la riduzione dell’uso del fuoco nelle pratiche agricole è relativamente semplice, ma il suo successo nella regione dell’Amazzonia brasiliana, che presenta similitudini al contesto metodologico ecuadoriano, è ampiamente provato.
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Tutte le attività saranno sviluppate in linea con criteri di protezione dell’ambiente e a favore della salvaguardia e sostenibilità delle regioni andine e costiere dell’Ecuador. 
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In conclusione, esaminata la documentazione pervenuta e completati tutti gli approfondimenti necessari sull’iniziativa denominata: Ecuador - Programma di Cooperazione Trilaterale di Riduzione dei Fuochi Forestali e di Alternative all’Uso del Fuoco “Amazzonia Senza Fuoco” nella Sierra e Costa Ecuadoriana, si ritiene che le attività previste rispondano alle esigenze del Paese beneficiario e che il progetto possa raggiungere gli obiettivi fissati alle condizioni descritte. Oltre a ciò, l’iniziativa qui esposta rientra nel quadro dei principi della Cooperazione Italiana, che considerano lo sviluppo rurale e sostenibile come settore prioritario. Inoltre tiene conto degli Obiettivi del Millennio ODM 1 - Sradicare la povertà estrema e la fame e ODM 7 – Garantire una partnership ambientale. La presente, risponde, fra gli altri ai settori OCSE/DAC 41010 Environmental policy and administrative management;  41020 Biosphere protection; 41030 Bio-diversity; 41040 Site preservation; 41081 Environmental education/ training.

L’iniziativa, operando sul rafforzamento delle politiche di conservazione e protezione delle risorse naturali e del patrimonio ambientale, si allinea ai principi concordati dalla comunità internazionale in sede di efficacia dell’aiuto, prevedendo una forte ownership del Paese sia in fase di identificazione che in fase di esecuzione. Il Programma si realizzerà nel quadro delle strutture previste dalla normativa boliviana, prevedendo meccanismi di verifica e monitoraggio con il coinvolgimento della comunità internazionale e delle Autorità nazionali.

I costi previsti sono in linea con i prezzi praticati sul mercato ecuadoriano per l’esecuzione di simili attività e l’acquisizione di prodotti e/o servizi affini. Il finanziamento dell’iniziativa, per un importo totale di Euro 1.915.059 / USD 2.547.029, sarà assicurato dai Paesi e dalle istituzioni partecipanti, secondo le modalità riportate nel presente documento.

Per quanto sopra esposto, si ritiene che l’iniziativa sia giustificata sotto l’aspetto tecnico ed economico e che possa pertanto essere sottoposta al parere del Comitato Direzionale per un finanziamento complessivo di 1.303.613,00 Euro così suddiviso: 1.015.218,00 Euro come budget support; 172.895,00 quale fondo in loco presso l’Ambasciata d’Italia in Ecuador, e 115.500,00 come fondo esperti per attività di supervisione, monitoraggio e valutazione.

Nel documento descrittivo del progetto, vengono forniti con adeguato dettaglio, tutti gli elementi per descrivere l’iniziativa nei suoi aspetti tecnici, nelle risorse da impiegare e relativi costi.

Per quanto sopra, si esprime tecnico favorevole alla sua realizzazione.



L’esperto UTC




                
Felice Longobardi
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ALLEGATO 1: Cronogramma d’Esecuzione con Piano Finanziario Generale (Valori in Dollari USA)


	Attività
	Bimestri
	Anno 1
	Anno 2
	Anno 3

	[bookmark: _Toc431908773][bookmark: _Toc431973967][bookmark: _Toc431974126][bookmark: _Toc431983218][bookmark: _Toc431990364][bookmark: _Toc433128957][bookmark: _Toc433132110][bookmark: _Toc433132277]
	[bookmark: _Toc431908774][bookmark: _Toc431973968][bookmark: _Toc431974127][bookmark: _Toc431983219][bookmark: _Toc431990365][bookmark: _Toc433128958][bookmark: _Toc433132111][bookmark: _Toc433132278]
	CAF
	Italia
	Ecuador
	Brasile
	CAF
	Italia
	Ecuador
	Brasile
	CAF
	Italia
	Ecuador
	Brasile

	Attività 1.1 – Elaborazione di una guida di implementazione del Piano Strategico Nazionale per gli incendi forestali.
	1 e 2
	$3.386
	$6.000
	
	$11.955
	
	
	
	
	
	
	
	

	Attività 1.2 – Elaborazione di un Piano di contingenza per il controllo degli incendi forestali.
	2
	$3.386
	$6.000
	
	$11.955
	
	
	
	
	
	
	
	

	Attività 1.3 – Elaborazione di un protocollo di prevenzione, controllo e recupero a livello cantonale per gli incendi forestali.
	2
	$3.386
	$6.000
	
	$11.955
	
	
	
	
	
	
	
	

	Attività 2.1.1 – Corso di formazione per insegnanti su fuochi controllati e incendi forestali, cambio climatico e rischio globale: cause, conseguenze e soluzioni alternative.
	2
	$11.832
	
	
	$13.110
	
	
	
	
	
	
	
	

	Attività 2.1.2 – Corso sul cambio climatico, fuoco controllato e incendi forestali.
	8
	
	
	
	
	$10.772
	
	
	$11.955
	
	
	
	

	Attività 2.1.3 – Corso di formazione per istruttori di brigate di prevenzione e lotta agli incendi forestali.
	4 e 16
	
	$13.800
	
	$41.700
	
	
	
	
	
	$13.800
	
	$41.700

	Attività 2.1.4 – Seminario sulle politiche pubbliche per lo sviluppo di usi alternativi al fuoco nelle attività agropastorali.
	14
	 
	
	
	
	
	
	
	
	$10.752
	$3.000
	
	$52.852

	Attività 2.1.5 – Consulenze per la formulazione della normativa in materia di gestione ed uso del fuoco nelle attività agropastorali.
	6 e 7
	
	$5.000
	
	
	
	$5.000
	
	
	
	
	
	

	Attività 2.1.6 – Missioni di tecnici ecuadoriani in Brasile per lo scambio di esperienze in materia di recupero di aree degradate.
	7
	
	
	
	
	
	$6.240
	
	$52.853
	
	
	
	

	Attività 2.2 – Corso su attività di ricerca in materia di incendi forestali.
	11
	
	
	
	$17.400
	$35.260
	
	
	
	
	
	
	

	Attività 2.3 – Missioni tecniche di scambio di conoscenze sul monitoraggio satellitare, brigate forestali ed esperienze internazionali in materia di prevenzione e controllo degli incendi forestali.
	2, 3 e 4
	$17.560
	
	
	$12.450
	
	
	
	
	
	
	
	

	Attività 3.1 – Installazione di 4 Centri Operativi: 1. Sierra Nord; 2. Sierra Centrale; 3. Sierra Sud; 4. Regione Costiera.
	1 e 7
	
	$8.900
	
	
	
	$8.900
	
	
	
	
	
	

	Attività 3.2 – Conformazione del gruppo tecnico per lo sviluppo di iniziative a livello dei territori locali. 
	Per tutta la durata del Programma
	
	$33.334
	$67.864
	
	
	$33.333
	$67.864
	
	
	$33.333
	$67.864
	

	Attività 3.3 – Definizione di una linea di base con analisi economica, sociale e ambientale delle zone d’intervento del Programma.
	2 e 8
	
	$2.500
	
	
	
	$2.500
	
	
	
	
	
	

	Attività 3.4 – Realizzazione di un corso di formazione per agenti moltiplicatori sulle alternative all’uso del fuoco, diretto alle comunità ed ai tecnici di esecuzione locale.
	8, 9, 10, 11 e 14, 15, 16, 17
	
	
	
	
	$31.840
	$10.000
	
	$9.360
	$31.840
	$10.000
	
	$9.360

	Attività 3.5.1 – Selezione dei volontari locali. (obbligatorio certificato medico di buona salute)
	2 e 8
	
	$2.000
	
	
	
	$2.000
	
	
	
	
	
	

	Attività 3.5.2 – Selezione di volontari tramite esami di idoneità fisica e conformazione dei gruppi locali.
	2 e 8
	
	$4.000
	
	
	
	$4.000
	
	
	
	
	
	

	Attività 3.5.3 – Formazione in materia di prevenzione e lotta agli incendi forestali diretta a guardie forestali, vigili del fuoco volontari e componenti delle brigate; formazione in materia di fuochi controllati in base al diagnostico effettuato nelle comunità.
	3, 4, 5 e 9, 10, 11
	$24.480
	$13.500
	
	$18.600
	$24.480
	$13.500
	
	$18.600
	
	
	
	

	Attività 3.5.4 – Acquisto di attrezzature ed equipaggiamenti per la lotta agli incendi.
	2 e 8
	
	$115.000
	
	
	
	$115.000
	
	
	
	
	
	

	Attività 3.5.5 – Costruzione di torri di osservazione per il monitoraggio delle zone interne delle aree boscose.
	3
	
	$200.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Attività 3.6.1 – Selezione di aziende agricole (fincas) per l’installazione di unità dimostrative di esecuzione locale.
	3 e 9
	
	$40.000
	
	
	
	$40.000
	
	
	
	
	
	

	Attività 3.6.2 – Acquisto di materiali per la creazione delle unità dimostrative di esecuzione locale.
	3 e 9
	
	$140.000
	
	
	
	$140.000
	
	
	
	
	
	

	Attività 3.6.3 – Realizzazione di attività pratiche finalizzate all’installazione delle unità dimostrative de esecuzione locale.
	4, 5 e 10, 11
	$10.000
	$29.000
	
	
	$10.000
	$29.000
	
	
	
	
	
	

	Attività 4.1 – Adattamento del materiale didattico da utilizzare nei corsi di formazione tecnica alle comunità locali con l’obiettivo di trasferire e moltiplicare le tecniche di contrasto agli incendi forestali e le alternative all’uso del fuoco nelle pratiche agricole.

	2 e 3
	
	$10.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Attività 4.2 – Realizzazione di 3 campagne di comunicazione a livello locale e nazionale, per la sensibilizzazione della popolazione in tema di prevenzione degli incendi forestali. La divulgazione dell’informazione si realizzerà attraverso campagne radio, e sulla televisione pubblica, così come con distribuzione di materiale stampato (volantini, trittici, manuali per il fuoco controllato ecc). Si attende che l’intervento raggiunga 11 province e 54 cantoni rurali, con una popolazione media di 8 milioni di abitanti.
	4, 5; 10,11; 16,17
	
	$36.450
	
	
	
	$36.450
	
	
	
	$36.450
	
	

	Attività 5.1 – Definizione e firma di 54 protocolli per la prevenzione e le alternative all’uso del fuoco.
	7, 8 ,9, 10 e 13, 14, 15, 16
	
	
	
	
	
	$30.000
	
	
	
	$30.000
	
	

	Attività 5.2 – Riunioni di intercambio e Valutazione delle esperienze del Programma, nel quadro del Piano Nazionale, Rapporto Finale e altre considerazioni sullo sviluppo di politiche pubbliche ecuadoriane che favoriscano la sostenibilità territoriale. 
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	$26.253
	
	

	Attività 0.1 – Realizzazione di 6 missioni tecniche di affiancamento del Programma da parte della CAF.
	3, 6, 9, 12, 15 e 18
	$5.980
	
	
	
	$5.980
	
	
	
	$5.980
	
	
	

	Attività 0.2 – Realizzazione di 3 missioni di monitoraggio e valutazione del Programma da parte della CAF.
	6, 12, 18
	$2.990
	
	
	
	$2.990
	
	
	
	$2.990
	
	
	

	Attività 0.3 – Coordinamento e affiancamento tecnico, istituzionale ed amministrativo tramite fondo in loco a gestione diretta italiana.
	Per tutta la durata del Programma 
	
	$76.650
	
	
	
	$76.650
	
	
	
	$76.650
	
	

	Attività 0.4 – Realizzazione di 3 missioni di affiancamento tecnico e monitoraggio del Programma da parte della DGCS.
	6,12,18
	
	$51.205
	
	
	
	$51.205
	
	
	
	$51.205
	
	

	Attività 0.5 – Realizzazione di 6 missioni di monitoraggio e valutazione del Programma da parte della ABC/MRE
	3, 6, 9, 12, 15 e 18
	
	
	
	$5.980
	
	
	
	$5.980
	
	
	
	$5.980

	Attività 0.6 – Audit esterno tecnico finanziario del Programma
	6, 12, 18
	
	$16.668
	
	
	
	$16.666
	
	
	
	$16.666
	
	

	Totale per anno
	$83.000
	$816.007
	$67.864
	$145.105
	$121.322
	$620.444
	$67.864
	$98.748
	$51.562
	$297.357
	$67.864
	$109.892

	Totale CAF
	$255.884[footnoteRef:6] [6:    L’erogazione complessiva sarà soggetta alle valutazioni relative all’esecuzione delle rispettive tranche di finanziamento.] 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Totale Italia
	$1.733.808
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Totale Ecuador
	$203.592
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Totale Brasile
	$353.745
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Totale Programma
	$2.547.029
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