| N. AID |  | ##### AID 010326/ACRA/ECU |
| --- | --- | --- |
| Titolo Iniziativa |  | ##### CACAO EQUO - Empowerment economico e partecipazione delle donne nella filiera integrata di produzione e trasformazione di cacao fine aromatico, biologico ed equosolidale, nella Regione de Esmeraldas, Ecuador |
| Nome e contatto del referente |  | ##### Ilaria Manfredi – ilariamanfredi@acra.it |
| Settore OCSE/DAC |  | ##### CRS CODE 31161 Produzione agricole alimentari |
| Tipo iniziativa |  | ##### Ordinaria |
| Canale |  | ##### Bilaterale inditerro |
| Gestione |  | ##### ACRA |
| PIU |  | ##### NO |
| Sistema Paese |  |  |
| Partecip. accordi multidonatori |  | ##### NO |
| Importo complessivo |  | ##### 1.272.152,00 euro |
| Importo erogato |  | ##### 274.942,16 euro |
| Tipologia |  | ##### Dono |
| Grado di slegamento |  |  |
| Obiettivo del Millennio |  | ##### Il progetto contribuirà al raggiungimento degli MDG 1 (Target 1B), 3 (Target 3A) e 7 (Target 7A). |
| Rilevanza di genere |  | ##### Il progetto rivolge una particolare attenzione all’empowerment delle donne e supporta le principali azioni e strategie attive a livello locale, che rientrano nell’agenda politica del GADPE (Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Esmeraldas, partner di progetto). I vari livelli strategici includono il rafforzamento delle politiche di GEWE e delle istanze ufficiali di partecipazione e armonizzazione delle politiche produttive e della filiera del cacao con le politiche di genere. |
| Durata |  | ##### 37 mesi, dal 1 marzo 2015 al 31 marzo 2018 |
| Obiettivo generale |  | ##### Promuovere una catena integrata del cacao fine aromatico, biologico ed equosolidale, per i produttori di Esmeraldas, basata su Gender Equality and Women Empowerment - GEWE e sostenibilità ambientale. |
| Descrizione | Località | ##### Provincia de Esmeraldas, Ecuador |
|  | Obiettivi specifici | ##### 1. I Produttori di cacao della UOPROCAE e il GADPE implementano strategie di gestione agro-ecologica per garantire la conservazione della biodiversità e delle risorse naturali 2. Le organizzazioni della UOPROCAE migliorano le proprie capacità di gestione e i processi post-raccolta del cacao, assicurando gli standard qualitativi richiesti dal mercato internazionale del biologico e Fair Trade 3. Creato valore aggiunto per i produttori della filiera del cacao aromatico di Esmeraldas mediante denominazione di origine, trasformazione in prodotti derivati e consolidamento di relazioni commerciali con imprese italiane 4.Il Gobierno Provincial de Esmeraldas implementa politiche pubbliche di GEWE, garantendo la partecipazione e l’inclusione economica delle donne nella filiera del cacao |
|  | ##### Stato di avanzamento | 1. 30% - La produttività di cacao per ettaro nei terreni target è in aumento (30%); sono stati individuati i terreni e le varietà arboree per la riforestazione prevista (10%); la UOPROCAE e le sue associazioni di base hanno ottenuto per il 2016 la certificazione biologica e commercio equo-solidale (50%). 2. 45% - Le attività di analisi dei costi e diagnostico del flusso produttivo, propedeutiche al raggiungimento di questo risultato sono quasi terminate (80%); è stata conclusa più della metà dei lavori nel centro di raccolta della UOPROCAE, a Súa (60%). 3. 35% - Sono stati inviati 15 campioni di cacao e sono state realizzate le prime analisi con esiti positivi; è stato identificato un consulente per la realizzazione della profilazione organolettica del cacao di Esmeraldas (15%); è stato realizzato uno studio di fattibilità per la costruzione di un’impresa sociale pilota di trasformazione pasta di cacao realizzato e un business plan (100%). 4. 40% - Attraverso il consulente del Progetto e grazie agli apporti dell'avvocato del GADPE è già stata redatta una bozza di legge regionale (50%); la Mesa Provincial è già funzionante e realizza attività di sensibilizzazione, inclusione socio-economica e incidenza politica; è stato redatto il piano di lavoro, il regolamento provvisorio e i risultati attesi (80%) |
|  | ##### Criticità | A causa de El Niño, in Esmeraldas si è verificato un aumento considerevole delle temperature e delle precipitazioni. Oltre ai danni diretti del caldo e della pioggia, bisogna considerare che a causa della forte umidità si sono create le condizioni per una vera e propria epidemia di funghi e malattie nelle piantagioni di cacao che hanno causato una diminuzione rilevante della produzione cacaotera nazionale. La crisi economica sta colpendo più duramente del previsto il sistema ecuadoriano e anche per il 2016 è quasi sicura una contrazione della produzione nazionale. I piani di spesa e intervento governativi sono stati già tutti rivisti al ribasso. Nel GADP-Esmeraldas la situazione forse è addirittura peggiore, a causa dei contrasti tra il partito che governa la Provincia e quello al governo nazionale. A livello della Prefectura si parla di tagli fino al 25% del bilancio annuale con ripercussioni sulle attività da realizzare in collaborazione con il Progetto. Il 16 aprile un forte terremoto ha colpito drammaticamente la regione costiera dell’Ecuador. Per quanto riguarda il progetto, sono stati rilevati danni solo in una struttura del centro di raccolta di APROCAR, nel cantón Rioverde, tuttavia il terremoto ha lasciato strascichi psicologici che rischiano di interferire negativamente con le attività del progetto, a causa della paura di molti soci di tornare nelle proprie case e quindi al lavoro nelle piantagioni di cacao.. |